## Sheet1
id | target | target_table_id | step | action | operation_datetime | operator | operator_department | comment
1 | request | 703 | 1102 | request | 2023-04-10 06:05 | k-kusunoki | KDIV | 槽の位置変更をしましたが基本フローに変更はありません。
2 | request | 703 | 1102 | completed | 2023-04-10 06:05 | k-kusunoki | KDIV
3 | request | 703 | 1103 | remand | 2023-04-10 06:07 | k-kusunoki | KDIV
4 | request | 703 | 1102 | completed | 2023-04-10 06:08 | k-kusunoki | KDIV | 槽の位置変更をしましたが基本フローに変更はありません。
5 | request | 703 | 1103 | remand | 2023-04-10 06:14 | k-kusunoki | KDIV
6 | request | 703 | 1102 | request | 2023-04-10 06:17 | k-kusunoki | KDIV | 槽の位置変更をしましたが基本フローに変更はありません。作業手順書見直し
7 | request | 703 | 1102 | completed | 2023-04-10 06:17 | k-kusunoki | KDIV
8 | request | 703 | 1103 | approval | 2023-04-10 23:19 | t-omiya | KDIV
9 | request | 703 | 1104 | approval | 2023-04-10 23:21 | s-ohsawa | KDIV
10 | request | 704 | 1102 | request | 2023-04-11 02:24 | k-kusunoki | KDIV | 受入と払出は変りませんが途中の打ち込みプレス等に変更gaari関係部署含め打ち合わせ実施致します。
11 | request | 704 | 1102 | completed | 2023-04-11 02:31 | k-kusunoki | KDIV | 受入と払出は変りませんが途中の打ち込みプレスに変更があり関係部署含め打ち合わせ実施致します。
12 | request | 705 | 1102 | request | 2023-04-12 00:46 | t-kadowaki | FMPDIV
13 | request | 705 | 1102 | request | 2023-04-12 00:47 | t-kadowaki | FMPDIV
14 | request | 704 | 1103 | remand | 2023-04-13 00:49 | k-kusunoki | KDIV
15 | request | 704 | 1102 | completed | 2023-04-13 00:50 | k-kusunoki | KDIV | 受入と払出は変りませんが途中の打ち込みプレスに変更があり関係部署含め打ち合わせ実施しました。
16 | request | 704 | 1103 | remand | 2023-04-13 09:27 | t-omiya | KDIV
17 | request | 704 | 1102 | request | 2023-04-13 09:30 | k-kusunoki | KDIV | 受入と払出は変りませんが途中の打ち込みプレスに変更があり関係部署含め打ち合わせ実施しました。また品質検討会にて打ち込みプレスが変更するが
18 | request | 704 | 1102 | request | 2023-04-13 09:30 | k-kusunoki | KDIV | 受入と払出は変りませんが途中の打ち込みプレスに変更があり関係部署含め打ち合わせ実施しました。品質検討会にて
19 | request | 704 | 1102 | request | 2023-04-13 09:33 | k-kusunoki | KDIV | 受入と払出は変りませんが途中の打ち込みプレスに変更があり関係部署含め打ち合わせ実施しました。品質検討会にて使用プレスが変更するがサイズが同じの為品質に影響ないことを討議した。今回洗浄が工業用水から純粋となるが品質が問題ない
20 | request | 704 | 1102 | request | 2023-04-13 09:50 | k-kusunoki | KDIV
21 | quality | 656 | 1301 | completed | 2023-04-13 23:18 | m-shimamura | IPQC
22 | quality | 699 | 1301 | completed | 2023-04-13 23:19 | m-shimamura | IPQC
23 | quality | 702 | 1301 | completed | 2023-04-13 23:19 | m-shimamura | IPQC