## Sheet1
id | request | safety_aspect | judgement | results | evaluation
100 | 100 | 0
101 | 101 | 0
102 | 102 | Ⅱ | 許可 | 変更内容、RA実施結果を確認しました。
103 | 103 | Ⅱ | 許可 | 変更内容、RA実施結果を確認しました。対策に基づく従業員教育をお願いします。
104 | 104 | Ⅱ | 許可 | 変更内容、RA実施結果を確認しました。
105 | 105 | Ⅱ | 許可 | 変更内容、RA実施結果を確認しました。
106 | 106 | 0
107 | 107 | 0
108 | 108 | 0
109 | 109 | 0
110 | 110 | 0
111 | 111 | 0
112 | 112 | 0
113 | 113 | 0
114 | 114 | Ⅱ | 許可 | 変更管理レベルⅡ及びRA内容を確認しました。
115 | 115 | Ⅰ | 許可 | RA実施内容を確認しました。変更時の従業員向け教育を実施願いs増す。
116 | 116 | 0
117 | 117 | 0
118 | 118 | 0
119 | 119 | 0
120 | 120 | 0
121 | 121 | Ⅱ | 許可 | リスクアセスメント確認しました。実施事項の対応を宜しくお願いします。
122 | 122 | 0
123 | 123 | 0
124 | 124 | Ⅱ | 許可 | ワークシートによるリスク対策を確認しました。
125 | 125 | Ⅱ | 許可 | RA結果を確認し、リスクレベルⅡを確認しました。
126 | 126 | 0
127 | 127 | Ⅱ | 許可 | RA内容を確認しました。安全対策の従業員教育を宜しくお願いします。
128 | 128 | 0
129 | 129 | Ⅱ | 許可 | 内容確認しました。
130 | 130 | 0
131 | 131 | 0
132 | 132 | 0
133 | 133 | 0
134 | 134 | 0
135 | 135 | 0
136 | 136 | Ⅰ
137 | 137 | 0
138 | 138 | 0
139 | 139 | 0
140 | 140 | 0
141 | 141 | 0
142 | 142 | 0
143 | 143 | 0
144 | 144 | Ⅰ
145 | 145 | 0
146 | 146 | 0
147 | 147 | Ⅰ
148 | 148 | 0
149 | 149 | 0
150 | 150 | Ⅰ
151 | 151 | 0
152 | 152 | 0
153 | 153 | Ⅱ | 許可 | 昨年度に同種装置であるNO.6純水装置設置時に、化学物質に関する評価を終えており、今回は環境面を主体としたRAに重点をおいたものであった。対策について、マニュアル化と教育を行うことで問題はない。
154 | 154 | 0
155 | 155 | Ⅰ
156 | 156 | Ⅰ
157 | 157 | Ⅰ
158 | 158 | Ⅰ
159 | 159 | 0
160 | 160 | 0
161 | 161 | Ⅰ
162 | 162 | Ⅰ
163 | 163 | Ⅰ
164 | 164 | Ⅰ
165 | 165 | 0
166 | 166 | Ⅰ
167 | 167 | 0
168 | 168 | Ⅰ
169 | 169 | Ⅰ
170 | 170 | Ⅰ
171 | 171 | Ⅰ
172 | 172 | 0
173 | 173 | Ⅱ | 許可 | 定期的な見直しと教育を実施することで、安全を確保すること。
174 | 174 | 0
175 | 175 | 0
176 | 176 | 0
177 | 177 | 0
178 | 178 | Ⅰ
179 | 179 | Ⅰ
180 | 180 | Ⅰ
181 | 181 | Ⅰ
182 | 182 | Ⅰ
183 | 183 | Ⅰ
184 | 184 | Ⅰ
185 | 185 | 0
186 | 186 | Ⅰ
187 | 187 | Ⅰ
188 | 188 | 0
189 | 189 | Ⅰ
190 | 190 | 0
191 | 191 | Ⅰ
192 | 192 | Ⅱ | 許可 | 取扱物質や作業の変更があれば、化学物質リスクアセスメント有害性の評価を実施するようにして下さい。
193 | 193 | Ⅰ
194 | 194 | Ⅰ
195 | 195 | Ⅱ | 許可 | what-ifによるリスクアセスメント結果から、リスクが低いことが確認できましたので、変更を許可します。但し、管理面による対策が多いため、作業手順の周知を行い、教育に関する有効性の評価と記録を残すようにして下さい。
196 | 196 | Ⅰ
197 | 197 | Ⅰ
198 | 198 | Ⅰ
199 | 199 | Ⅰ
200 | 200 | Ⅰ
201 | 201 | 0
202 | 202 | 0
203 | 203 | 0
204 | 204 | Ⅰ
205 | 205 | Ⅰ
206 | 206 | Ⅰ
207 | 207 | Ⅰ
208 | 208 | Ⅰ
209 | 209 | 0
210 | 210 | Ⅰ
211 | 211 | Ⅱ | 許可 | 定期的に点検確認を行い、設備改善を継続するとの原課コメントがあり、許可します。
212 | 212 | 0
213 | 213 | Ⅰ
214 | 214 | Ⅰ
215 | 215 | Ⅰ
216 | 216 | Ⅰ
217 | 217 | Ⅰ
218 | 218 | Ⅰ
219 | 219 | Ⅰ
220 | 220 | Ⅰ
221 | 221 | Ⅰ
222 | 222 | 0
223 | 223 | 0
224 | 224 | 0
225 | 225 | Ⅱ
226 | 226 | Ⅰ
227 | 227 | 0
228 | 228 | 0
229 | 229 | Ⅰ
230 | 230 | 0
231 | 231 | 0
232 | 232 | 0
233 | 233 | 0
234 | 234 | 0
235 | 235 | 0
236 | 236 | 0
237 | 237 | Ⅱ | 条件付許可 | 変更に伴うリスクアセスメントを実施するようにお願いいたします。
238 | 238 | 0
239 | 239 | Ⅰ
240 | 240 | 0
241 | 241 | Ⅱ | 許可 | 環境安全面の影響レベルは低いものと思われますが、現行においても流速管理に抜け洩れのないようにお願いします。
242 | 242 | Ⅱ | 許可 | ガス発生によるリスクを検討し、他工程へ事前アナウンスが必要かどうか確認してください。
243 | 243 | Ⅰ
244 | 244 | 0
245 | 245 | 0
246 | 246 | Ⅰ
247 | 247 | 0
248 | 248 | 0
249 | 249 | 0
250 | 250 | 0
251 | 251 | 0
252 | 252 | 0
253 | 253 | 0
254 | 254 | Ⅰ
255 | 255 | 0
256 | 256 | 0
257 | 257 | 0
258 | 258 | Ⅰ
259 | 259 | Ⅰ
260 | 260 | 0
261 | 261 | Ⅰ
262 | 262 | 0
263 | 263 | 0
264 | 264 | Ⅰ
265 | 265 | 0
266 | 266 | 0
267 | 267 | 0
268 | 268 | Ⅱ | 許可 | 液封防止および異種薬品混入防止がデザインされており、問題なし。現場周知教育、SOPへの急所の落とし込み（know-why教育）をお願いいたします。田中
269 | 269 | 0
270 | 270 | Ⅰ
271 | 271 | Ⅰ
272 | 272 | 0
273 | 273 | Ⅰ
274 | 274 | 0
275 | 275 | Ⅰ
276 | 276 | Ⅱ | 条件付許可 | 安全対策について、リスアセスメント（what-if)を実施して抜け漏れがないか確認するようにして下さい。
277 | 277 | 0
278 | 278 | 0
279 | 279 | 0
280 | 280 | Ⅰ
281 | 281 | Ⅰ
282 | 282 | Ⅰ
283 | 283 | Ⅱ | 条件付許可 | 耐久性の検証を行い、これを踏まえた変更管理を実施するようお願いいたします。田中
284 | 284 | 0
285 | 285 | 0
286 | 286 | Ⅰ
287 | 287 | Ⅰ
288 | 288 | 0
289 | 289 | 0
290 | 290 | Ⅱ | 条件付許可 | 変更後の検証を行い、その結果を踏まえた変更管理の実施をお願いいたします。田中
291 | 291 | Ⅰ
292 | 292 | Ⅱ | 条件付許可 | 今次変更に伴う作業基準書の作成と周知教育、酸素濃度計に監視時のアラ－ム設定など経験を重ねる中で適正が監視基準の確立をお願いいたします。田中
293 | 293 | 0
294 | 294 | 0
295 | 295 | Ⅰ
296 | 296 | Ⅱ | 許可 | インタ－ロックの変更事項について、オペレ－タ－が理解できるまでしっかり教育を行って下さい。特にMASF切替時のインタ－ロックの一時的な解除に伴うリスクや、インタ－ロックを解除から元へ復帰させることを忘れないようにする仕組みを確立させて下さい。実装後インタ－ロック作動切替テストも忘れずにお願いいたします。
297 | 297 | Ⅰ
298 | 298 | 0
299 | 299 | Ⅰ
300 | 300 | 0
301 | 301 | 0
302 | 302 | 0
303 | 303 | 0
304 | 304 | 0
305 | 305 | 0
306 | 306 | 0
307 | 307 | 0
308 | 308 | 0
309 | 309 | 0
310 | 310 | 0
311 | 311 | 0
312 | 312 | 0
313 | 313 | 0
314 | 314 | 0
315 | 315 | 0
316 | 316 | 0
317 | 317 | 0
318 | 318 | 0
319 | 319 | 0
320 | 320 | 0
321 | 321 | 0
322 | 322 | 0
323 | 323 | 0
324 | 324 | 0
325 | 325 | 0
326 | 326 | 0
327 | 327 | 0
328 | 328 | 0
329 | 329 | 0
330 | 330 | Ⅱ | 許可 | 官庁への届出があるようでしたら忘れずに提出をお願いします。稼働中に原課のみならず、工事業者が煙道に入る場合のリスクについて、見える化と防御策を考えて、標準化を図って下さい。
331 | 331 | 0
332 | 332 | 0
333 | 333 | Ⅱ | 条件付許可 | 施設の点検基準を定めるようにして下さい。環境リスクアセスメントを実施して下さい。
334 | 334 | 0
335 | 335 | 0
336 | 336 | 0
337 | 337 | 0
338 | 338 | 0
339 | 339 | 0
340 | 340 | Ⅰ
341 | 341 | Ⅱ | 許可 | 変更に伴う作業基準書の改定をお願いします。
342 | 342 | 0
343 | 343 | 0
344 | 344 | 0
345 | 345 | 0
346 | 346 | 0
347 | 347 | 0
348 | 348 | 0
349 | 349 | 0
350 | 350 | 0
351 | 351 | Ⅰ
352 | 352 | 0
353 | 353 | 0
354 | 354 | 0
355 | 355 | 0
356 | 356 | 0
357 | 357 | Ⅰ
358 | 358 | 0
359 | 359 | 0
360 | 360 | 0
361 | 361 | 0
362 | 362 | 0
363 | 363 | 0
364 | 364 | 0
365 | 365 | Ⅱ | 許可 | ハスクレイの一圧容器への出し入れに関する作業について、作業基準書の策定と教育、残留リスクの有無を確認するようにお願いいたします。
366 | 366 | 0
367 | 367 | 0
368 | 368 | 0
369 | 369 | 0
370 | 370 | 0
371 | 371 | 0
372 | 372 | 0
373 | 373 | 0
374 | 374 | 0
375 | 375 | 0
376 | 376 | 0
377 | 377 | 0
378 | 378 | 0
379 | 379 | 0
380 | 380 | 0
381 | 381 | 0
382 | 382 | 0
383 | 383 | 0
384 | 384 | 0
385 | 385 | 0
386 | 386 | 0
387 | 387 | 0
388 | 388 | 0
389 | 389 | 0
390 | 390 | Ⅱ | 許可 | 点検作業について、know-whyが伝わるように標準化と定着を図ってください。できましたら、作業基準書にして下さい。
391 | 391 | Ⅱ | 許可 | 作業手順の作成とガスが漏えいした場合及び火災が発生した場合の緊急措置手順書を作成しておいて下さい。特に火災が発生した場合は、消火行為が先ではなく、ガスの遮断が最優先になりますので、留意願います。
392 | 392 | 0
393 | 393 | 0
394 | 394 | 0
395 | 395 | 0
396 | 396 | 0
397 | 397 | 0
398 | 398 | 0
399 | 399 | 0
400 | 400 | 0
401 | 401 | 0
402 | 402 | 0
403 | 403 | 0
404 | 404 | 0
405 | 405 | 0
406 | 406 | 0
407 | 407 | 0
408 | 408 | 0
409 | 409 | 0
410 | 410 | 0
411 | 411 | 0
412 | 412 | 0
413 | 413 | 0
414 | 414 | 0
415 | 415 | 0
416 | 416 | 0
417 | 417 | 0
418 | 418 | 0
419 | 419 | 0
420 | 420 | 0
421 | 421 | 0
422 | 422 | Ⅰ | 許可 | リスクアセスメントの結果、レベルⅠであったため、容認できるリスクと判断する。チェックリストなどでバルブ操作を確実に管理できるようにして下さい。
423 | 423 | 0
424 | 424 | 0
425 | 425 | 0
426 | 426 | Ⅱ | 許可 | 塩酸、フッ酸受入作業に関する作業基準書に、警報発報等の異常事態の対応手順も記載するようにして、教育・訓練を定期的に実施のこと
427 | 427 | 0
428 | 428 | 0
429 | 429 | 0
430 | 430 | 0
431 | 431 | 0
432 | 432 | 0
433 | 433 | 0
434 | 434 | 0
435 | 435 | 0
436 | 436 | 0
437 | 437 | 0
438 | 438 | 0
439 | 439 | 0
440 | 440 | 0
441 | 441 | Ⅰ | 許可 | 安水の爆発過去事故や48%苛性ソ－ダの凍結、苛性ソ－ダロ－リ場替え作業時の積込トラブルなど、過去トラブルを十分伝承して、同じトラブルを引き起こさないように継続的な教育を続けること。
442 | 442 | 0
443 | 443 | 0
444 | 444 | 0
445 | 445 | 0
446 | 446 | 0
447 | 447 | 0
448 | 448 | 0
449 | 449 | 0
450 | 450 | 0
451 | 451 | 0
452 | 452 | 0
453 | 453 | 0
454 | 454 | 0
455 | 455 | 0
456 | 456 | 0
457 | 457 | Ⅱ | 許可 | インタ－ロック等の安全装置の機能が容易にリセットできないことを確認しました。作業手順書の急所にノウホワイを明確に記載して、しっかり教育できるようにお願いいたします。
458 | 458 | 0
459 | 459 | Ⅱ | 許可 | 詳細にリスクの抽出ができたと思いますので、各々の検討・対策を確実に実行し、設計通りに稼働しているか検証をお願いいたします。プロパン冷媒の使用も初めてであり、残留リスクの確認もお願いいたします（漏えいした場合の滞留する場所、凍結リスクを考慮したバルブ操作など）田中
460 | 460 | 0
461 | 461 | 0
462 | 462 | 0
463 | 463 | 0
464 | 464 | 0
465 | 465 | Ⅱ | 許可 | ＲＡについて、特に問題ないございません。今後は、設計段階でＩ社の仕様だけでなく、ＩＳＫからの提案（材質等）も初期段階から反映できる仕組みが必要ではないでしょうか。
466 | 466 | 0
467 | 467 | Ⅱ | 許可 | 一過性のテストであり、問題ないと思われる。将来実装する場合は、今回のテスト状況を踏まえてデザインしてください。その際、ＲＡが必要な場合は、実施して下さい。田中
468 | 468 | Ⅱ | 許可 | 安全評価レベルがⅡの場合、設備管理部、環境安全・品質Ｍ部とのwhat-if、ＲＡがル－ルであるが、地震感知器の設置場所が危険物エリア外であることから、リスクレベルは実質Ⅰ相当と考えられる。従って、本変更申請で許可しました。田中
469 | 469 | 0
470 | 470 | 0
471 | 471 | 0
472 | 472 | 0
473 | 473 | 0
474 | 474 | Ⅱ | 許可 | 実際に従事される作業員による残留リスクアの検証を行って下さい。
475 | 475 | 0
476 | 476 | 0
477 | 477 | 0
478 | 478 | 0
479 | 479 | 0
480 | 480 | 0
481 | 481 | Ⅰ
482 | 482 | 0
483 | 483 | 0
484 | 484 | 0
485 | 485 | 0
486 | 486 | 0
487 | 487 | 0
488 | 488 | Ⅱ | 許可 | 他のカルサイナ－等でも実績があり、省エネ効果が期待できる。NOx濃度については、室内温度の変動、フィ－ド量等運転変動、サヴフロワ－清掃時等、NOx濃度の上昇となる因子が複数重なっても、3%程度で収まっているか、注視して確認するようにお願いいたします。
489 | 489 | Ⅱ | 許可 | 付着防止剤の人体への影響はないことをＵＴ部員より聴取しました（界面活性剤とのこと）。
490 | 490 | 0
491 | 491 | 0
492 | 492 | Ⅱ | 許可 | 現在実施中だと思いますが、問題ないか継続監視して下さい。
493 | 493 | 0
494 | 494 | 0
495 | 495 | 0
496 | 496 | 0
497 | 497 | 0
498 | 498 | 0
499 | 499 | 0
500 | 500 | 0
501 | 501 | 0
502 | 502 | 0
503 | 503 | 0
504 | 504 | Ⅱ | 条件付許可 | 撤去後のT-151の水洗作業前に残留リスクはないか確認をお願いします。
505 | 505 | 0
506 | 506 | 0
507 | 507 | 0
508 | 508 | 0
509 | 509 | 0
510 | 510 | 0
511 | 511 | 0
512 | 512 | Ⅱ | 許可 | 特になし。
513 | 513 | Ⅱ | 許可 | 配管レイアウト上、レシ－バ－タンクの最適な取付位置について、第二期工事で明確にして下さい。
514 | 514 | 0
515 | 515 | 0
516 | 516 | 0
517 | 517 | 0
518 | 518 | 0
519 | 519 | Ⅱ | 許可 | 一過性の変更であるが、作業手順書の改正を行い、周知教育を行って下さい。
520 | 520 | 0
521 | 521 | 0
522 | 522 | 0
523 | 523 | 0
524 | 524 | 0
525 | 525 | 0
526 | 526 | 0
527 | 527 | 0
528 | 528 | 0
529 | 529 | 0
530 | 530 | 0
531 | 531 | 0
532 | 532 | 0
533 | 533 | 0
534 | 534 | 0
535 | 535 | 0
536 | 536 | 0
537 | 537 | 0
538 | 538 | 0
539 | 539 | 0
540 | 540 | 0
541 | 541 | 0
542 | 542 | 0
543 | 543 | 0
544 | 544 | 0
545 | 545 | Ⅱ | 許可 | 過酷な運転条件（高温部等）となる箇所の開放検査や更新基準等の設備保全基準を明確していくようにお願いいたします。
546 | 546 | Ⅱ | 許可 | 作業手順書の改訂が必要であれば、実施のこと。
547 | 547 | 0
548 | 548 | 0
549 | 549 | 0
550 | 550 | 0
551 | 551 | 0
552 | 552 | 0
553 | 553 | 0
554 | 554 | 0
555 | 555 | 0
556 | 556 | 0
557 | 557 | 0
558 | 558 | 0
559 | 559 | 0
560 | 560 | 0
561 | 561 | 0
562 | 562 | Ⅱ | 条件付許可 | スラリ－等が漏えいした際の想定量に対して、ピット容量やピットから別タンクなどへ移送する能力に満たしているのかどうか確認して下さい（ピットからオ－バ－しないように、アラ－ム作業から現場確認までの所用時間も含めて問題ないか確認して下さい。）
563 | 563 | 0
564 | 564 | 0
565 | 565 | 0
566 | 566 | 0
567 | 567 | 0
568 | 568 | 0
569 | 569 | 0
570 | 570 | 0
571 | 571 | 0
572 | 572 | 0
573 | 573 | 0
574 | 574 | 0
575 | 575 | 0
576 | 576 | Ⅱ | 許可 | 運転開始に際しては、関係部門としっかりと事前の準備や打ち合わせを行い、出来る限り余裕を持った計画にて進めて頂きたいと思います。
577 | 577 | 0
578 | 578 | 0
579 | 579 | 0
580 | 580 | 0
581 | 581 | 0
582 | 582 | 0
583 | 583 | 0
584 | 584 | Ⅱ | 許可 | 特になし。
585 | 585 | 0
586 | 586 | 0
587 | 587 | Ⅱ | 許可 | 特になし。
588 | 588 | 0
589 | 589 | 0
590 | 590 | 0
591 | 591 | 0
592 | 592 | Ⅱ | 許可 | 評価レベルⅡと判断した。
593 | 593 | 0
594 | 594 | 0
595 | 595 | 0
596 | 596 | 0
597 | 597 | 0
598 | 598 | 0
599 | 599 | 0
600 | 600 | 0
601 | 601 | 0
602 | 602 | 0
603 | 603 | 0
604 | 604 | 0
605 | 605 | 0
606 | 606 | 0
607 | 607 | 0
608 | 608 | 0
609 | 609 | 0
610 | 610 | Ⅱ | 許可 | 特になし。
611 | 611 | 0
612 | 612 | 0
613 | 613 | 0
614 | 614 | Ⅱ | 許可 | 安全上問題なし。
615 | 615 | 0
616 | 616 | 0
617 | 617 | 0
618 | 618 | 0
619 | 619 | Ⅱ | 許可 | 特になし。
620 | 620 | 0
621 | 621 | 0
622 | 622 | 0
623 | 623 | 0
624 | 624 | 0
625 | 625 | 0
626 | 626 | 0
627 | 627 | 0
628 | 628 | 0
629 | 629 | 0
630 | 630 | Ⅱ | 許可 | なし。
631 | 631 | 0
632 | 632 | 0
633 | 633 | 0
634 | 634 | Ⅱ | 許可 | 特になし。
635 | 635 | 0
636 | 636 | Ⅱ | 許可 | 排ガス、製品への硫黄の影響を確認すること。
637 | 637 | 0
638 | 638 | 0
639 | 639 | 0
640 | 640 | Ⅱ | 許可 | なし。
641 | 641 | Ⅱ | 許可 | なし。
642 | 642 | 0
643 | 643 | 0
644 | 644 | 0
645 | 645 | 0
646 | 646 | 0
647 | 647 | Ⅱ | 許可 | なし
648 | 648 | 0
649 | 649 | 0
650 | 650 | 0
651 | 651 | Ⅱ | 許可 | なし
652 | 652 | 0
653 | 653 | 0
654 | 654 | 0
655 | 655 | 0
656 | 656 | 0
657 | 657 | Ⅰ | 許可 | なし
658 | 658 | Ⅱ | 許可
659 | 659 | 0
660 | 660 | 0
661 | 661 | 0
662 | 662 | 0
663 | 663 | 0
664 | 664 | 0
665 | 665 | 0
666 | 666 | 0
667 | 667 | 0
668 | 668 | 0
669 | 669 | 0
670 | 670 | 0
671 | 671 | 0
672 | 672 | 0
673 | 673 | 0
674 | 674 | 0
675 | 675 | 0
676 | 676 | 0
677 | 677 | 0
678 | 678 | 0
679 | 679 | 0
680 | 680 | Ⅱ | 許可 | なし。
681 | 681 | 0
682 | 682 | 0
683 | 683 | 0
684 | 684 | 0
685 | 685 | 0
686 | 686 | 0
687 | 687 | 0
688 | 688 | 0
689 | 689 | 0
690 | 690 | 0
691 | 691 | 0
692 | 692 | 0
693 | 693 | 0
694 | 694 | 0
695 | 695 | 0
696 | 696 | Ⅰ
697 | 697 | Ⅱ | 許可
698 | 698 | 0
699 | 699 | 0
700 | 700 | 0
701 | 701 | 0
702 | 702 | 0