## Sheet1
id | check_list | department | comment
1 | 13 | A | 6/28 18:30 火気使用の有無について確認（宮本GL)⇒保留とする 6/29 テストのため処理します。（紙ファイルは上記確認後受領予定です） 6/29 テスト処理
2 | 16 | A
3 | 28 | A
4 | 31 | A
5 | 35 | A
6 | 42 | A
7 | 74 | A | 電子化のテスト期間につき。紙のチェックシートもお送りください。
8 | 108 | A
9 | 115 | A
10 | 116 | A
11 | 131 | A
12 | 132 | A
13 | 104 | A
14 | 139 | A
15 | 143 | A
16 | 146 | A | DOHスクラバーは施設の一部であり、保有空地ではございません。 施設の範囲を確認願います。
17 | 146 | KA | 環境関係の届出は特にありません。
18 | 152 | A
19 | 152 | KA | 環境関係の届出は、特に必要ありません。
20 | 159 | A
21 | 159 | KA | 環境G関係、特に届出ありません。
22 | 171 | A
23 | 171 | KA | 環境G関係、特に届出ありません。
24 | 169 | A
25 | 169 | KA | 環境G関係、特に届出ありません。
26 | 179 | A
27 | 196 | A
28 | 204 | A
29 | 205 | A | 対応方針が取替ではわかりません。 塩素受入れの銅管の取替ですか？
30 | 208 | A | 石炭ボイラーとは危険物施設ではないですか？
31 | 208 | KA | 届出等必要ありません。 機器回収が終了しましたら、関係書類の送付をお願いします。
32 | 236 | A
33 | 240 | A
34 | 284 | A
35 | 284 | KA | フロンガスの充填が発生しましたら、2022年度のフロン漏洩量としての報告をお願いします。
36 | 275 | A
37 | 296 | A
38 | 339 | A
39 | 357 | A
40 | 357 | KA
41 | 369 | A
42 | 385 | A | フランジ接続で短配管（2ｍ以下）であることから届出不要と判断します。 原課のコメントは、届出不要な理由も記載願います。
43 | 390 | A | シュートの濾布で主要設備の変更ではないので届出不要
44 | 279 | A
45 | 384 | A
46 | 446 | A
47 | 475 | A
48 | 475 | KA | 特に届出必要ありません。
49 | 429 | A
50 | 485 | A
51 | 502 | A
52 | 502 | KA | 環境Gでの届け出は特にありません。
53 | 565 | A
54 | 575 | A | 工事に当たり危険物エリアへの危険場所への機器の持ち込みについては非防爆携帯型電子機器の管理が必要となりますので手続き及び管理をお願いします。
55 | 553 | A
56 | 539 | A
57 | 583 | A | 本件、届出不要確認。
58 | 589 | A
59 | 589 | KA | ・フロン類の回収は、第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。 ・引き取り証明書（原本）は3年間保存してください。 ・廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引き取り証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。 ・解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
60 | 602 | A
61 | 542 | A
62 | 542 | KA | ・フロンを充填した場合は、環境Gへ別途連絡お願いします。
63 | 599 | A | 工事内容がはっきりわかりません。設置届のみでよいのか確認願います。
64 | 614 | A | 硬化剤による穴埋めにつき届出不要（非対象設備）
65 | 586 | A
66 | 584 | A
67 | 600 | A
68 | 660 | A
69 | 641 | A
70 | 652 | A
71 | 653 | A
72 | 679 | A
73 | 710 | A | 天然ガスを消費する設備ですので届出はありません。なお、条例の火気使用設備ですが能力等変更に当たらないのであるので届出はありません。
74 | 710 | KA
75 | 693 | A
76 | 694 | A
77 | 732 | A
78 | 725 | A | 届出は不要と判断しますが、P-232-1,2D側チャッキ弁を取り外した場合、O-233（薬注装置）からT-231（ボイラー給水タンク）への逆流は問題ないか確認し工事をお願いします。
79 | 745 | A
80 | 795 | A
81 | 571 | A
82 | 810 | A
83 | 854 | A
84 | 567 | A | 施工後設置届提出（施工業者より提出）をよろしくお願い致します。
85 | 812 | A
86 | 849 | A | 危険物施設で軽微な工事のため、届出不要。また、消防用設備の届出も不要です。なお、整備記録は自主で残すようにお願いします。（安全衛生・保安Gへ写しをお送りください）
87 | 922 | A
88 | 923 | A
89 | 924 | A
90 | 925 | A
91 | 926 | A
92 | 928 | A
93 | 929 | A
94 | 931 | A
95 | 935 | A
96 | 949 | A
97 | 961 | A
98 | 961 | KA | 事前に届出等は必要ありません。 フロンガスの充填が発生しましたら、充填量が本年度（2022年度）の漏えい量となります。環境Gにご連絡いただきますようにお願い致します。
99 | 959 | A
100 | 1051 | A | T-260非危険物機器につき、ベントに当たらない為届出不要
101 | 1021 | A
102 | 1021 | KA | ・フロン類の回収は、第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。 ・引き取り証明書（原本）は3年間保存してください。 ・廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引き取り証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。 ・解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
103 | 1054 | A
104 | 1067 | A | 防火対象物であるため消防用設備等設置届出が必要になります。 届出必要（未）に修正しました。
105 | 1062 | A | 危険物施設で消防用設備の軽微な工事に該当するため、消防用設備等設置届出も不要となります。ただし、危険物施設の整備記録として点検結果を作成の上、安全衛生・保安Gに副本を送付願います。
106 | 1065 | A | 危険物施設で消防用設備の軽微な工事に該当するため、消防用設備等設置届出も不要となります。ただし、危険物施設の整備記録として点検結果を作成の上、安全衛生・保安Gに副本を送付願います。
107 | 869 | A
108 | 879 | A
109 | 880 | A
110 | 880 | KA
111 | 881 | A
112 | 881 | KA
113 | 882 | A
114 | 885 | A
115 | 886 | A
116 | 887 | A
117 | 888 | A
118 | 889 | A
119 | 891 | A
120 | 892 | A
121 | 868 | A
122 | 893 | A
123 | 894 | A
124 | 895 | A
125 | 895 | KA
126 | 897 | A
127 | 909 | A
128 | 566 | A
129 | 1096 | A
130 | 1096 | KA
131 | 1270 | A
132 | 896 | A
133 | 963 | A
134 | 1231 | A
135 | 965 | A
136 | 1008 | A
137 | 1047 | A
138 | 1010 | A
139 | 1010 | KA
140 | 1048 | A
141 | 1116 | A
142 | 1166 | A
143 | 1006 | A
144 | 1144 | A
145 | 1180 | A
146 | 1193 | A
147 | 1218 | A
148 | 1219 | A
149 | 1220 | A
150 | 1244 | A
151 | 1245 | A
152 | 1182 | A
153 | 1263 | A
154 | 1376 | A
155 | 799 | A
156 | 1232 | A
157 | 1383 | A
158 | 1408 | A
159 | 1469 | A
160 | 1382 | A
161 | 1196 | A
162 | 1196 | KA | 保温材：ノンアスベストとのことですので、環境関係での届け出はありません。
163 | 1206 | A
164 | 1206 | KA | 保温材：ノンアスベストとのことですので、環境関係での届け出はありません。
165 | 1009 | A
166 | 1012 | A
167 | 1222 | A
168 | 1222 | KA | ノンアスベストのため、届出必要ありません。
169 | 1250 | A
170 | 1249 | A | 9/15届出未一時保存 9/20届出提出受理
171 | 1544 | A
172 | 1559 | A
173 | 1585 | A
174 | 1575 | A
175 | 1576 | A
176 | 1577 | A
177 | 1595 | A
178 | 1649 | A
179 | 1649 | KA | アスベスト含有していなければ、届出必要ありません。
180 | 1636 | A
181 | 1605 | A
182 | 1607 | A
183 | 1606 | A
184 | 1591 | A
185 | 1736 | A
186 | 1616 | A
187 | 1617 | A
188 | 1699 | A
189 | 1701 | A
190 | 1706 | A
191 | 1711 | A
192 | 915 | A
193 | 1688 | A
194 | 1688 | KA | アスベスト含有ないのであれば、届け出不要です。
195 | 1734 | A
196 | 1734 | KA | アスベスト含有ないのであれば、届け出不要です。
197 | 1760 | A | 点検、整備工事であれば問題無し。
198 | 1760 | KA | 環境に関する届出なし
199 | 1761 | A
200 | 1761 | KA | 環境に関する届出なし
201 | 1741 | A
202 | 1794 | A
203 | 1794 | KA | 明日べ須ロ非含有のため、届出の必要はありません。
204 | 1142 | A
205 | 1799 | A
206 | 1815 | A
207 | 1789 | A | 工事名は汽力発電所ですが、危険物施設外のため該当⇒非該当に修正しました。また危険物施設のチェックを外しました。重野M連絡済みです。
208 | 1813 | A
209 | 1830 | A
210 | 1809 | A
211 | 1810 | A
212 | 1849 | A
213 | 1877 | A | 当該施設は、農薬製品Gフロンサイド包装工場の消火栓ポンプに接続されており、ポンプの設置工事（改修）が予定されています。当該消火栓格納箱までの配管は埋設であり、ポンプ設置時の耐圧試験で不具合が発生した場合、変更工事が発生するので、農薬製品Gの工事と同時にすることを勧めます。（農薬製品G、設備管理部、物流部連絡済み） 消火栓格納箱取替については設置届が必要です。
214 | 1885 | A | 危険物施設の泡消火設備であり、消防法に基づき届出・申請の有無を確認しています。 呼水槽の取替は、加圧送水装置の一部であるものの主要構造部でないので、危険物製造所の許可申請及び変更届は不要と判断された。（10/14消防本部確認）また、危険物施設のため、消防用設備等の設置届も不要と判断する。なお、整備記録は消防法に基づき残すこと。 原課より、届出必要とのコメントですが不要と判断し、チェックを外します。
215 | 1887 | A | 危険物施設の泡消火設備であり、消防法に基づき届出・申請の有無を確認しています。 性能検査配管は、配管の一部であるものの主要構造部でないので、危険物製造所の許可申請及び変更届は不要と判断された。（10/14消防本部確認）また、危険物施設のため、消防用設備等の設置届も不要と判断する。なお、整備記録は消防法に基づき残すこと。 原課より、届出必要とのコメントですが不要と判断し、チェックを外します。
216 | 1888 | A | 原課コメントでは、危険物施設エリア外となってなっていますが、危険物施設の位置構造に関わるものですので、消防法からの判断が必要です。 なお、軽微な工事のため届出不要です。
217 | 1895 | A
218 | 1901 | A
219 | 1901 | KA | アスベスト含有していなければ、届け出の必要ありません。
220 | 1897 | A | 当初は火気を使用しない予定であったが、必要になったとの連絡あり。（10/12 9：30京極Lより）なお、届出は不要である。
221 | 1850 | A
222 | 1976 | A
223 | 1961 | A | E-855-1は一圧ではあるが、接続配管であり一圧には該当しないものである。
224 | 1945 | A
225 | 1981 | A
226 | 1984 | A
227 | 1988 | A
228 | 2026 | A
229 | 2026 | KA | アスベスト含有していなければ、届出の必要はありません。