## 原紙 (提案)
工事予定表
初版 2016.12.19
[7 empty] | 改訂 2019.5.15 | [15 empty] | 火気
[5 empty] | 2021-03-01 | [17 empty] | 高所
| 1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事 | [8 empty] | 入槽
重機
| 新/継 | 工事原課 | 工事名 | 作業内容 | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者 | 縁切
小口工事 | 新 | m3p | H-１０３第二熱交換器点検用足場整備 | 足場組立 | iep | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 異物
小口工事 | 新 | S専 | NO.3地下タンクH.H警報フランジノズル整備 | ﾉｽﾞﾙ補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 異物
小口工事 | 新 | 送酸 | T-174ベントタワー補修 | P-175取替･点検 | 新和 | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 異物
小口工事 | 新 | U-200 | H-101廃熱ボイラー出口ガス室点検 | 肉厚測定 | 共同 | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 異物
小口工事 | 新 | S専 | H-101廃熱ボイラー出口ガス室点検 | 保温材脱着 | 日工検 | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 異物
小口工事 | 新 | S専 | SP-2610 水素ｶﾞｽ水封ｽﾀｯｸ用ｽﾁｰﾑ配管整備 | 足場設置 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田
小口工事
小口工事
小口工事
小口工事
小口工事
小口工事
２.項目工事
該当項目に色をつける
| 新/継 | 工事原課 |  | 新和 共同 日工検 ﾆﾁｱｽ: 元請業者; 火気 火気 火気 火気: 危険作業; 岩田 岩田 岩田 岩田: 元請担当 | 立会い
項目工事 | 新 | m3p | H-１０３第二熱交換器点検用足場整備 | 足場組立 | iep | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田
| 新 | S専 | NO.3地下タンクH.H警報フランジノズル整備 | ﾉｽﾞﾙ補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田
項目工事 | 新 | 送酸 | T-174ベントタワー補修 | P-175取替･点検 | 新和 | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田
| 新 | U-200 | H-101廃熱ボイラー出口ガス室点検 | 肉厚測定 | 共同 | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田
項目工事 | 新 | S専 | H-101廃熱ボイラー出口ガス室点検 | 保温材脱着 | 日工検 | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田
| 新 | S専 | SP-2610 水素ｶﾞｽ水封ｽﾀｯｸ用ｽﾁｰﾑ配管整備 | 足場設置 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on N7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on N24: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 原紙
工事予定表
初版 2016.12.19
[7 empty] | 改訂 2019.5.15 | [15 empty] | 火気
[5 empty] | 2021-03-01 | [17 empty] | 高所
| 1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事 | [8 empty] | 入槽
重機
| 新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者 | 縁切
小口工事 | 新 | m3p | 工事名 |  | iep | 火気 | 高所 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 異物
|  |  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
小口工事 | 新 | S専 | 工事名 | H-１０３第二熱交換器点検用足場整備 | 元請業者 iep: 本田組; 危険作業 火気: 火気; 危険作業 高所: 高所; 元請担当 岩田: 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  |  | 作業内容 | 足場組立 | [12 empty] | 作業内容
小口工事 | 新 | 送酸 | 工事名 | NO.3地下タンクH.H警報フランジノズル整備 | 元請業者 iep: 新和; 危険作業 火気: 火気; 危険作業 高所: 高所 |  |  |  |  | 工事名
|  |  | 作業内容 | ﾉｽﾞﾙ補修 | [12 empty] | 作業内容
小口工事 | 新 | U-200 | 工事名 | T-174ベントタワー補修 | 元請業者 iep: 共同; 危険作業 火気: 火気; 危険作業 高所: 入槽; 元請担当 岩田: 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  |  | 作業内容 | P-175取替･点検 | [12 empty] | 作業内容
小口工事 | 新 | S専 | 工事名 | H-101廃熱ボイラー出口ガス室点検 | 元請業者 iep: 日工検; 危険作業 火気: 火気; 元請担当 岩田: 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  |  | 作業内容 | 肉厚測定 | [12 empty] | 作業内容
小口工事 | 新 | S専 | 工事名 | H-101廃熱ボイラー出口ガス室点検 | 元請業者 iep: ﾆﾁｱｽ; 危険作業 火気: 火気; 元請担当 岩田: 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  |  | 作業内容 | 保温材脱着 | [12 empty] | 作業内容
小口工事 | 新 | U-600 | 工事名 | SP-2610 水素ｶﾞｽ水封ｽﾀｯｸ用ｽﾁｰﾑ配管整備 | 元請業者 iep: 本田組; 危険作業 火気: 火気; 元請担当 岩田: 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  |  | 作業内容 | 足場設置 | [12 empty] | 作業内容
小口工事 |  |  | 工事名 | [13 empty] | 工事名
|  |  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
小口工事 |  |  | 工事名 | [13 empty] | 工事名
|  |  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
小口工事 |  |  | 工事名 | [13 empty] | 工事名
|  |  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
小口工事 |  |  | 工事名 | [13 empty] | 工事名
|  |  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
小口工事 |  |  | 工事名 | [13 empty] | 工事名
|  |  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
| 新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 iep: 元請業者; 危険作業 火気: 危険作業; 元請担当 岩田: 元請担当 | 立会い
項目工事 |  |  | 工事名
作業内容
項目工事 |  |  | 工事名
作業内容
項目工事 |  |  | 工事名
作業内容
項目工事 |  |  | 工事名
作業内容
項目工事 |  |  | 工事名
作業内容
項目工事 |  |  | 工事名
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on N7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on N36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 1日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-01
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
継 | U-600 | 工事名 | P-2796 雑排水ﾋﾟｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 復旧・試運転 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 縁切
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ化設備床補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 床補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
新 | U-300 | 工事名 | Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ設備 2F床補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 床補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
新 | U-200 | 工事名 | E-855-2分解整備 | IEP(K2K） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | ﾁｬﾝﾈﾙｶﾊﾞｰ開放、ｼｰﾄ面清掃、内部確認 | bar: 火気
継 | U-300 | 工事名 | S-385-2ﾃﾞﾐｽﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ取替整備 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 内面溶接線肉盛り補修,片付け | bar: 火気
継 | U-300 | 工事名 | S-385-2ﾃﾞﾐｽﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ取替整備 | IEP検査G | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 内面溶接線PT検査
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 現場伝送器設置
継 | U-300 | 工事名 | E-307-1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙJET洗浄 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | 予備ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ積み込み（夕方） | bar: 重機
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 2日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-02
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [13 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い |  | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-600 | 工事名 | R-2230B 電解槽18Bﾊﾞﾙﾌﾞ内漏れ | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 縁切
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･PT仕様 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 保温脱着 | [13 empty] | 作業内容
新 | U-300 | 工事名 | G-446C安全ｶﾊﾞｰ整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 安全ｶﾊﾞｰ取替 | [13 empty] | 作業内容
新 | S専 | 工事名 | 桟橋硫黄供給配管整備 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 保温材整備 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ化設備床補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 床補修 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
新 | U-600 | 工事名 | R-2230B 電解槽整備工事 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 膜取替 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
新 | U-600 | 工事名 | 電解工場配管部分更新工事 | IEP(小椋) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 高所; 縁切
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 現場伝送器設置
継 | U-300 | 工事名 | C系ｽﾗﾘｰ払出設備の改造工事 | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | E-307-1バンドル整備 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | ﾊﾞﾝﾄﾞﾙJET洗浄、運搬 | [9 empty] | 追記工事
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 3日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-03
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [13 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い |  | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-600 | 工事名 | Z-2231A ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰ点検整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 配管取外し･ﾌｨﾙﾀｰ点検 | [9 empty] | 延期 |  |  |  | 作業内容
継 | U-200 | 工事名 | T-83鉱石ホッパー建屋の屋根修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場バラシ | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | E-358-2 B系 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ補修 | [13 empty] | 作業内容
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 取外品整備 | [13 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | COS置場前側溝補修 | IEP（三友工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 側溝補修 | [13 empty] | 作業内容
新 | S専 | 工事名 | 仮設自転車小屋設置工事 | IEP（本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 仮設自転車小屋組み立て | [13 empty] | 作業内容
継 | U-600 | 工事名 | R-2230B 電解槽整備工事 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 膜取替 | [13 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ化設備床補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 本田組: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | S-385-2ﾃﾞﾐｽﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ取替整備 | IEP(ベスト） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 補修箇所塗装（外面） | bar: 火気
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 現場伝送器設置
新 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事その3 | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 新計器室ベース穴開け、北側開口部養生
継 | U-300 | 工事名 | C系ｽﾗﾘｰ払出設備の改造工事 | IEP（共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 安全帯掛け取外 | bar: 火気 to 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 4日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-04
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
継 | U-600 | 工事名 | 電槽塩水ﾌｨｰﾄﾞ配管整備 | 小椋 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 樹脂巻き | [12 empty] | 作業内容
継 | U-600 | 工事名 | R-2230B 電解槽整備工事 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 膜取替 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-300 | 工事名 | O-317-1A系SB取替整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | SB荷上げ | [12 empty] | 作業内容
新 | U-300 | 工事名 | C系防液堤周辺配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 消火栓BOX補修 | [12 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | E-307-3ﾍﾞｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰ脱着水洗 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 現場伝送器設置
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事その3 | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 新計器室ベース穴開け、北側開口部養生
新 | U-200 | 工事名 | ｻｲｸﾛﾝﾀﾞﾝﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ月例点検 | IEP(菱友) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ月例点検
継 | U-600 | 工事名 | 電解工場配管部分更新工事 | IEP(小椋) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 樹脂巻き | bar: 高所
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 5日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-05
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [13 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い |  | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
継 | U-300 | 工事名 | E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 脱着清掃 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 縁切
継 | U-300 | 工事名 | O-317-1 A系SB脱着取替え整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | SB取替 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
新 | U-300 | 工事名 | P-419-2 排気ﾌｧﾝ出口配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 配管取替 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 火気
新 | U-200 | 工事名 | T-118-3 塩化炉ベッドスプレー用ノズル修理 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 配管取替 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | C系ｽﾗﾘｰ払出設備の改造工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 既設取り合い箇所、塩ビ溶接、樹脂巻き | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | S-385-2ﾃﾞﾐｽﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ取替整備 | IEP(ベスト） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 上塗り塗装 | [9 empty] | 雨天の場合は中止します
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 6日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-06
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 7日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-07
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [13 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い |  | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | S専 | 工事名 | H-１０３第二熱交換器点検用足場整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組立 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 高所
新 | 送酸 | 工事名 | NO.3地下タンクH.H警報フランジノズル整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ﾉｽﾞﾙ補修 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | Q-1ドラム置場チェーンカーテン修理 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ｶｰﾃﾝ修理 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | E-323-2 B系SOCｶﾞｽｸｰﾗｰ(往路)脱着整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | SOC運搬 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | S-385-2ﾃﾞﾐｽﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ取替整備 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ｴﾚﾒﾝﾄ、上鏡板復旧 | [9 empty] | U-300西側メイン道路 遮断（25ｔ） | bar: 火気 to 高所; 重機
継 | U-300 | 工事名 | C系ｽﾗﾘｰ払出設備の改造工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 安全帯掛け、ホース取付、水洗ライン改造 | bar: 火気 to 高所
継 | U-300 | 工事名 | C系ｽﾗﾘｰ払出設備の改造工事(計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 現場押釦SW移設、液面用ﾃﾌﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ取替
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 現場伝送器設置
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 8日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-08
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-300 | 工事名 | E-323-2 B系SOCJﾍﾞﾝﾄﾞ脱着整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 脱着清掃 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 縁切
新 | U-300 | 工事名 | E-323-2 B系SOCｶﾞｽｸｰﾗｰ(往路)脱着整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 配管取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 重機
新 | S専 | 工事名 | H-１０３第二熱交換器点検用足場整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組立 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | P-404-2ｻﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ安全ｶﾊﾞｰ整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 安全ｶﾊﾞｰ取替 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-300 | 工事名 | C系防液堤周辺配管整備 | 小椋工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟD側配管整備 | [12 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 小椋工業: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | S-385-2ﾃﾞﾐｽﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ取替整備 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 閉止板取外 | bar: 縁切
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事その3 | IEP(大東電気) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤 | 16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 計器室前設置
|  | 作業内容 | DCS盤 13面 据付 | bar: 重機
継 | U-300 | 工事名 | C系ｽﾗﾘｰ払出設備の改造工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 水洗ライン改造 | bar: 火気 to 高所
新 | U-200 | 工事名 | T-118塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 2号炉ダクト清掃 | bar: 火気
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 現場伝送器設置
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 9日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-09
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-600 | 工事名 | U-600マスポンプ配線整備 | ケイデン | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ポンプ運転信号取り込み工事 | [12 empty] | 作業内容 | [5 empty] | 9
新 | S専 | 工事名 | H-107-3プレートクーラー整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾌﾟﾚｰﾄｸｰﾗｰ予備機整備 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | Q-1ドラム置場チェーンカーテン修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 本田組: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | C系ｽﾗﾘｰ払出設備の改造工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ステージ改造,水洗ライン改造、サポート取付 | bar: 火気
新 | U-200 | 工事名 | T-118塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ホットボルディンク゛ | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | T-118-3塩化炉分散盤整備工事 | IEP(K2K） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 分散盤整備
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 10日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-10
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [13 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い |  | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-600 | 工事名 | Z-2231A ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰ点検整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 配管取外し点検 | [13 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | T-174ベントタワー補修 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | P-175取替･点検 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
新 | S専 | 工事名 | H-101廃熱ボイラー出口ガス室点検 | 日工検 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 肉厚測定 | [13 empty] | 作業内容
新 | S専 | 工事名 | H-101廃熱ボイラー出口ガス室点検 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 保温材脱着 | [13 empty] | 作業内容
新 | U-600 | 工事名 | SP-2610 水素ｶﾞｽ水封ｽﾀｯｸ用ｽﾁｰﾑ配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場設置 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | T-118-1蛇行管補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組立 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | T-118-1蛇行管補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 当て板補修 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | S専 | 工事名 | S専送酸DCS化工事 | IEP（杉本組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | アスファルト舗装
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 現場伝送器設置
継 | U300 | 工事名 | E-307-1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ整備 | IEP（共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | E-307-1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ移動(IEP工場へ） | bar: 重機
継 | U100 | 工事名 | T-88サイロ架台床補強工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | T-118-3塩化炉分散盤整備工事 | IEP(K2K） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 分散盤整備 | [9 empty] | 追記工事
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 11日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-11
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-200 | 工事名 | C-117-1-1.1-2下部配管サポート補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 火気 to 危険作業 高所
新 | U-600 | 工事名 | SP-2610 水素ｶﾞｽ水封ｽﾀｯｸ用ｽﾁｰﾑ配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場設置 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | E-307,T-308サポート架台補修 | IEP（三友工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 脚部取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気
新 | S専 | 工事名 | T-104第二吸収塔歩廊床補修 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 床補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
新 | U-200 | 工事名 | T-174ベントタワー補修 | 協友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾀﾝｸﾉｽﾞﾙ補修 | [12 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 協友: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U100 | 工事名 | T-88サイロ架台床補強工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 危険作業 高所
継 | U-300 | 工事名 | S-385-2ﾃﾞﾐｽﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ取替整備 | IEP(ベスト） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ﾁｬﾝﾈﾙｶﾊﾞｰﾎﾞﾙﾄ、下部ﾉｽﾞﾙ塗装
継 | S専 | 工事名 | S専送酸DCS化工事 | IEP（伊藤工務店） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 階段基礎補修 その他手直し
継 | U-300 | 工事名 | C系スラリー払出設備の改造工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | サポート取付 | bar: 危険作業 火気
継 | U-200 | 工事名 | T-118-3塩化炉分散盤整備工事 | IEP(K2K） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 分散盤整備
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 12日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-12
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 13日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-13
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 14日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-14
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
継 | S専 | 工事名 | T-104第二吸収塔歩廊床補修 | 延期 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 床補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 火気 to 危険作業 高所
継 | 送酸 | 工事名 | T-112濃硫酸ﾀﾝｸ目盛板整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | E-357-1 A系ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ入口配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | E-357-1 A系ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ入口配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 増締め | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
新 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用足場組立(計器室～ﾒｲﾝ道路) | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(伸栄設備) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ製作用寸法取り
継 | U100 | 工事名 | T-88サイロ架台床補強工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | S専送酸DCS化工事 | IEP（伊藤工務店） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 手摺補修 | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | T-118-3塩化炉分散盤整備工事 | IEP(K2K） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 分散盤整備 | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 15日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-15
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
継 | U-600 | 工事名 | SP-2610 水素ｶﾞｽ水封ｽﾀｯｸ用ｽﾁｰﾑ配管整備 | 阪和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 保温材脱着 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 高所
継 | U-300 | 工事名 | E-307,T-308サポート架台補修 | IEP（ベストインダストリー） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 耐酸ライニング | [12 empty] | 作業内容
継 | S専 | 工事名 | T-104第二吸収塔歩廊床補修 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 床補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
継 | U-300 | 工事名 | E-323-2 B系SOCｶﾞｽｸｰﾗｰ(往路)脱着整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | SOC運搬 | [12 empty] | 作業内容
新 | S専 | 工事名 | P-201A増湿塔循環ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-300 | 工事名 | S-352-1ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ亀裂補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 亀裂補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1 A系ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ入口配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ｶﾞｽｹｯﾄ入替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | S専 | 工事名 | S専送酸DCS化工事 | IEP（東洋電機） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 保温ラッキング・エアコン試運転
継 | U-300 | 工事名 | S-385-2ﾃﾞﾐｽﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ取替整備 | IEP(ベスト） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ﾁｬﾝﾈﾙｶﾊﾞｰﾎﾞﾙﾄ、下部ﾉｽﾞﾙ塗装
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 配線配管布設 | bar: 高所
継 | S専(U-200) | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用足場組立(計器室～ﾒｲﾝ道路) | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | T-118-3塩化炉分散盤整備工事 | IEP(K2K） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 分散盤整備 | bar: 火気
継 | S専 | 工事名 | S専送酸DCS化工事 | IEP（伊藤工務店） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 各所手直し
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 16日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-16
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
継 | U-300 | 工事名 | E-307,T-308サポート架台補修 | IEP（ベストインダストリー） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 耐酸ライニング | [12 empty] | 作業内容 | [5 empty] | 9
継 | U-600 | 工事名 | SP-2610 水素ｶﾞｽ水封ｽﾀｯｸ用ｽﾁｰﾑ配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | E-307,T-308サポート架台補修 | IEP（ベストインダストリー） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | サポート塗装 | [12 empty] | 作業内容
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1 A系ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ入口配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場改造 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 本田組: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用足場組立(ﾛｰﾘ出荷場～薄硫酸製造) | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(伸栄設備) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ製作用寸法取り
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 17日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-17
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-200 | 工事名 | T-857上部短管取外 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 高所
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1 A系ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ入口配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 配管取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所; 重機 to 縁切
継 | U-300 | 工事名 | E-331-2 B系ｶﾞｽｸｰﾗｰ歩廊整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 歩廊補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気; 重機
新 | U-300 | 工事名 | T-401-1ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ上蓋整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 | [12 empty] | 作業内容
新 | S専 | 工事名 | H-107 スパイラルクーラー予備機点検 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 水洗、点検 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 重機
新 | U-300 | 工事名 | XV-2445-1-(2) サンドセパレーター排出弁取替整備 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | フラップ弁取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 重機
新 | U-300 | 工事名 | C-493-1振動ｺﾝﾍﾞｱ整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 寸法取り | [12 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | T-152水添ﾗｲﾝ整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 短管取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
継 | U-200 | 工事名 | T-118-1蛇行管補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | T-857上部短管取外 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 配管切替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所; 縁切
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
新 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 本体取替 | bar: 火気 to 高所; 重機 to 縁切
新 | U-200 | 工事名 | 塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 4号炉ダクト清掃 | bar: 火気; 縁切
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用足場組立(ﾛｰﾘ出荷場～薄硫酸製造) | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 18日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-18
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-200 | 工事名 | P-120-1ﾁｬｯｷ弁整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾁｬｯｷ弁取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 火気
新 | S専 | 工事名 | H-103第一吸収塔歩廊補修 | 延期 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 歩廊補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
新 | U-200 | 工事名 | E-357-1 A系ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ入口配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | FT-2050-1計装配管補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 配管取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-357-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰﾁｬﾝﾈﾙｶﾊﾞｰ取外 | bar: 縁切
新 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-357-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰJET水洗
継 | U-200 | 工事名 | 塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 4号ホットボルティング
新 | U-200 | 工事名 | 塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 1号炉ダクト清掃 | bar: 火気; 縁切
新 | U-200 | 工事名 | E-154(東)ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗｰ脱着水洗 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 足場設置(組替) | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用足場組立(ﾛｰﾘ出荷場～薄硫酸製造) | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | C系スラリー払出設備の改造工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 足場解体（13：30～） | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | S-385デミスターエレメント取替整備工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 配線配管布設 | bar: 高所
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 19日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-19
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
継 | U-200 | 工事名 | 塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 1号炉ダクトﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ
新 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 配管迂回 | bar: 火気
新 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | エアコン撤去・移設 | bar: 火気
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 20日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-20
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | エアコン撤去・移設 | bar: 危険作業 火気
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 21日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-21
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
継 | U-600 | 工事名 | Z-2231A ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰ点検整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | D側ﾊﾞﾙﾌﾞ取替(ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ) | [12 empty] | 作業内容
新 | S専 | 工事名 | No1薬剤調合ﾀﾝｸ用照明固定 | ｹｲﾃﾞﾝ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 照明器具固定 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所; 重機
新 | S専 | 工事名 | 桟橋硫黄配管保温補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | T-104第2吸収塔天蓋ﾊﾟｯﾁ当て補修 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 工事事前段取り | [12 empty] | 作業内容
新 | S専 | 工事名 | H-103第2熱交ﾁｭｰﾌﾞ出口ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯﾁ当て補修 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 保温材脱着 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | P-419-2D側配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 配管脱着 | [12 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-358-1ﾁﾗｰﾁｬﾝﾈﾙｶﾊﾞｰ取外 | bar: 高所; 縁切
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-358-1ﾁﾗｰJET水洗
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(協友) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-357-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ管板面FRP塗布 | bar: 火気
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用足場組立(ﾛｰﾘ出荷場～薄硫酸製造) | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 配線配管布設 | bar: 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 計装事務所解体 | bar: 火気
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(伸栄設備) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設ﾀﾞｸﾄ撤去新設ﾀﾞｸﾄ布設(ﾛｰﾘ出荷場付近)
継 | U-200 | 工事名 | T-118-3塩化炉分散盤整備工事 | IEP(K2K) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 分散盤整備 | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 22日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-22
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | S専 | 工事名 | Ｈ-107-1,3プレートクーラー取替 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ｸｰﾗｰ取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 重機
新 | S専 | 工事名 | T-104第2吸収塔天蓋ﾊﾟｯﾁ当て補修 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 当て板補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
新 | S専 | 工事名 | T-104第2吸収塔天蓋ﾊﾟｯﾁ当て補修 | 日工検 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | PT検査 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | T-104第2吸収塔出口ﾏﾉﾒｰﾀｰ呼出しﾉｽﾞﾙ取替 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾉｽﾞﾙ補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
新 | S専 | 工事名 | T-104第2吸収塔出口ﾏﾉﾒｰﾀｰ呼出しﾉｽﾞﾙ取替 | 日工検 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | PT検査 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | H-103第2熱交ﾁｭｰﾌﾞ出口ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯﾁ当て補修 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
新 | S専 | 工事名 | H-103第2熱交ﾁｭｰﾌﾞ出口ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯﾁ当て補修 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 保温工事 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | H-107(6)酸側ｴｱｰ抜き配管 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 配管取替 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | T-118-1.2塩化炉ガス出口ダクト肉厚整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | 桟橋硫黄供給配管整備 | 阪和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 保温材脱着 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-600 | 工事名 | L72ﾊﾞﾀ弁整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 押え治具取付
新 | U-200 | 工事名 | T-118-3 塩化炉ベッドスプレー用ノズル修理 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 縁切
新 | U-300 | 工事名 | E-323-1A系Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着清掃 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 脱着清掃 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
新 | S専 | 工事名 | H-105ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟﾍﾞﾝﾄﾞ整備 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾏﾝﾎｰﾙ補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 中村工業: 元請業者; 火気: 危険作業; 日高: 元請担当 | 立会い
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-357-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰﾁｬﾝﾈﾙｶﾊﾞｰ復旧･気密 | bar: 火気
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用足場組立(主ﾌﾞﾛﾜｰ～吸収) | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U600S専計器室統合工事(無線関連) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 配線配管布設 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | 塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 3号炉ダクト清掃 | bar: 火気; 縁切
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 計装事務所解体
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M40: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 23日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-23
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-200 | 工事名 | T-118-1.2塩化炉ガス出口ダクト肉厚整備 | 日本工業検査 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 肉厚測定 | [12 empty] | 作業内容 | [5 empty] | 9
新 | U-300 | 工事名 | E-331-2 B系ｶﾞｽｸｰﾗｰ歩廊整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 歩廊補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気; 重機
新 | U-600 | 工事名 | FI-1083塩水ヒーター流量計指示不良点検 | アズビル | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 流量計点検 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | P-232-1 D側配管修理 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾍﾞﾛｰ取替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気
新 | S専 | 工事名 | T-103第一吸収塔歩廊補修 | 延期 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 歩廊補修 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気 to 高所
新 | S専 | 工事名 | H-107 スパイラルクーラー予備機点検 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 運送積込み(PMから) | [12 empty] | 作業内容 | bar: 重機
継 | U-300 | 工事名 | E-323-1A系Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着清掃 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | Jﾍﾞﾝﾄﾞ荷降ろし | [12 empty] | 作業内容 | bar: 重機
新 | S専 | 工事名 | 防護柵及び土台補修 | IEP（川畑組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 土台補修 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-300 | 工事名 | P-833-2ｽﾈｰｸSCR分解整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 分解整備 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 共同: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
新 | U-300 | 工事名 | E-357-3.E-358-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 本体取替 | bar: 火気 to 高所; 重機 to 縁切
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用足場組立(吸収 計器室横) | bar: 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 計装事務所解体・配管切り替え
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 24日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-24
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ｽﾄﾚｰﾄ→拡大取替･通常ﾗｲﾝ切替 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 縁切
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 保温脱着 | [12 empty] | 作業内容
新 | U-300 | 工事名 | Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ設備 2F床補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 雨養生取付 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気
新 | U-300 | 工事名 | P-419-2 排気ﾌｧﾝ出口配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾄﾞﾚﾝﾗｲﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ取付 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 火気
新 | S専 | 工事名 | 亜硫曹送液ﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組立 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
継 | U-600 | 工事名 | L72ﾊﾞﾀ弁整備 | 協友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | FRP補修 | [12 empty] | 作業内容
継 | S専 | 工事名 | 防護柵及び土台補修 | IEP（三友工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 防護柵補修 | [12 empty] | 作業内容
継 | U-200 | 工事名 | T-857上部短管取外 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 本田組: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
新 | U-300 | 工事名 | E-357-3.E-358-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-357-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰﾁｬﾝﾈﾙｶﾊﾞｰ取外 | bar: 縁切
新 | U-300 | 工事名 | E-357-3.E-358-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-357-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰJET水洗 | bar: 縁切
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(協友化工) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-358-1ﾁﾗｰ管板面FRP補修 | bar: 火気
新 | U-200 | 工事名 | 塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 2号炉ダクト清掃 | bar: 火気; 縁切
新 | U-300 | 工事名 | 酸素・窒素配管の点検整備(U-200ｴﾘｱ) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場組 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(伸栄) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用ｻﾎﾟｰﾄ取付(ﾒｲﾝ道路～計器室間） | bar: 高所
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 25日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-25
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-200 | 工事名 | 塩素配管サポート修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 高所
継 | U-200 | 工事名 | T-857上部短管取外 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | 薄硫酸製造用配管 横断橋板整備 | IEP（三友工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 横断橋板整備 | [12 empty] | 作業内容
継 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 取外品整備 | [12 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 新和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U100 | 工事名 | T-88サイロ架台床補強工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 足場解体、T-70TOP歩廊設置 | bar: 危険作業 高所
新 | U-300 | 工事名 | E-357-3.E-358-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(協友) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-357-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ管板面FRP塗布 | bar: 危険作業 火気
継 | U-200 | 工事名 | 塩化炉クエンチダクト整備工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 2号炉ﾀﾞｸﾄﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ
継 | U-300 | 工事名 | 酸素・窒素配管の点検整備(U-200ｴﾘｱ) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場組 | bar: 危険作業 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(伸栄) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ用ｻﾎﾟｰﾄ取付及びﾀﾞｸﾄ設置(ﾒｲﾝ道路～計器室間） | bar: 危険作業 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 墨出し・測量
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-358-1運搬
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 26日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-26
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
継 | S専 | 工事名 | H-105 ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟﾍﾞﾝﾄﾞ整備 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | ﾌﾗﾝｼﾞ部補修(ｶﾞｽ漏れ) | [12 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 火気
新 | U-200 | 工事名 | 塩素配管サポート修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | Q-7工程ｻﾎﾟｰﾄ補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 |  |  |  |  | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組 | [12 empty] | 作業内容 | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 本田組: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | スラブ裏角波撤去・軽装事務所解体 | bar: 危険作業 火気
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 27日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-27
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [12 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [13 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 28日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-28
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [13 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い |  | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-600 | 工事名 | P-2034Aｸﾗﾘﾌｧｲｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 分解整備 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 縁切
新 | S専 | 工事名 | T-201増湿塔入口ダクト足場組立 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組立 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ設備2F床補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 雨養生取付 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 火気
新 | U-300 | 工事名 | C-493-1 Q-4ｽｸﾘｰﾝｺﾝﾍﾞｱｰ整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 寸法確認 | [13 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-200 | 工事名 | E-154(東)ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 本体入替 | [9 empty] | 70Ton | bar: 火気 to 高所; 重機 to 縁切
継 | U-200 | 工事名 | E-154(東)ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗｰ脱着水洗 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 台車足場設置 | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | E-357.E-358ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-358-1気密･運搬･E-357-1運搬
継 | U-200 | 工事名 | 酸素・窒素配管の点検整備(U-200ｴﾘｱ) | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 検査箇所塗膜剥離 | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 29日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-29
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [13 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い |  | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-300 | 工事名 | E-307-3液面計設備点検 | 八洲貿易 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ガンマ線レベルスイッチ点検 | [13 empty] | 作業内容
継 | U-600 | 工事名 | P-2034Aｸﾗﾘﾌｧｲｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 分解整備 | [13 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | P-858→T-287配管ピグ洗浄整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | P-238-1ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ取外 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
新 | S専 | 工事名 | H-107-1ﾌﾟﾚｰﾄｸｰﾗｰ整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ﾌﾟﾚｰﾄ整備 | [13 empty] | 作業内容
新 | U-200 | 工事名 | 塩化炉建屋6F計装エアー配管補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場組 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | P-410 B系ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 分解整備 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 縁切
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 共同: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | U-200 | 工事名 | E-154(東)ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 上下蓋取外し | [9 empty] | 50Ton | bar: 火気 to 高所; 重機
継 | U-200 | 工事名 | E-154(東)ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | JET水洗 | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | E-154(東)ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗｰ脱着水洗 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 台車足場解体 | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | E-357-3.E-358-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | A系チラー整備品荷下ろし･C系チラー積込 | bar: 重機
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専 計器室統合工事(計装)その１ | IEP(伸栄) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ設置(ﾒｲﾝ道路～計器室間）及びﾀﾞｸﾄ寸法取 | bar: 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 墨出し・土間斫り | bar: 重機
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等

## 30日
工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2019.5.15
2021-06-30
1.小口工事（ＩＥＰにて記載） | [13 empty] | 内作工事
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い |  | 新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 | 協力会社 | 人数 | 時間Hr | 危険作業 | IEP担当者
新 | U-600 | 工事名 | XT-1731 ＣL2出口ガス検知器指示点検 | 新日本計器 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ガス検知器点検 | [13 empty] | 作業内容 | [5 empty] | 9
継 | U-200 | 工事名 | T-118-1.2塩化炉ガス出口ダクト肉厚整備 | 日本工業検査 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 肉厚測定 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 危険作業 高所
新 | S専 | 工事名 | CB-101(B)冷却ブロワー取替整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | ﾌﾞﾛﾜｰ取替 | [13 empty] | 作業内容
継 | U-600 | 工事名 | L72ﾊﾞﾀ弁整備 | 協友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | FRPｶﾊﾞｰ取付 | [13 empty] | 作業内容
継 | S専 | 工事名 | T-101乾燥塔入口ダクト点検整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田 | [5 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | 足場解体 | [13 empty] | 作業内容 | bar: 高所
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | [6 empty] | 工事名
|  | 作業内容 | [14 empty] | 作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 本田組: 元請業者; 火気: 危険作業; 岩田: 元請担当 | 立会い
継 | U-200 | 工事名 | E-154(東)ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 下部蓋取付･ｱﾙｶﾘ洗浄準備 | [9 empty] | 12Ton | bar: 火気 to 高所; 重機
継 | U-300 | 工事名 | E-357-3.E-358-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-358-3 ﾁﾗｰﾁｬﾝﾈﾙｶﾊﾞｰ取外 | bar: 縁切
継 | U-300 | 工事名 | E-357-3.E-358-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-358-3 ﾁﾗｰJET水洗 | bar: 縁切
継 | U-300 | 工事名 | E-357-1.E-358-1ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-358-1塗装
継 | U-300 | 工事名 | E-357-3.E-358-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ･ﾁﾗｰ脱着水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | E-357-3ﾌﾟﾚｸｰﾗｰ組込･気密･運搬
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 試験室統合工事（事前工事） | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 土間カッター入れ | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | T-88鉱石サイロ架台床補強工事 | IEP(三友電気) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 照明取付
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲
Note on M7: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等
Note on M36: 原課→原課工事受付担当者への立会指示等