## 記入方法
○○生産グループ 工事予定表
初版 2016.12.19
改訂 2018.11.7
2018年 〇月 〇日 （木）
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 |  | 協力会社 | 人数 | 実績時間 | 危険作業 |  |  | IEP担当者 | 立会い
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 |  | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 |  |  |  |  | 元請担当 | 立会い
新 | 〇〇〇 |  | 工事名 | 〇〇配管更新 | 〇〇 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切
|  |  | 作業内容 | 塩酸、硫酸配管縁切り
新 | 〇〇〇 |  | 工事名 | 〇〇熱交換器整備 | 〇〇 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切
|  |  | 作業内容 | E-〇〇チャンネルカバー解放
継 | 〇〇〇 |  | 工事名 | 不要配管撤去工事 | 〇〇 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切
|  |  | 作業内容 | 排水配管撤去（〇月〇日立会済）
継 | 〇〇〇 |  | 工事名 | コンプレッサー定期整備 | メーカー | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切
|  |  | 作業内容 | P-〇〇分解整備
新 | 〇〇〇 |  | 工事名 | 冷凍機の整備工事 | メーカー | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切
|  |  | 作業内容 | E-〇〇フロン回収、冷凍機整備
|  |  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 原紙
工事予定表
[7 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 7
改訂 2021.2.2
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 突/通 | 原課 | 工事名/作業内容 |  | 協力会社 | 人数 | 実績時間 | 危険作業 |  |  |  | IEP担当者 | 立会い
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
工事名
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 |  | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  |  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  |  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  |  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  |  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  |  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  |  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 01日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 1
改訂 2021.2.2
2021-08-01
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 02日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 2
改訂 2021.2.2
2021-08-02
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
継 | GS | 工事名 | F-1100A/B ろ板ネジ部整備 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤(和)
|  | 作業内容 | ｿｹｯﾄ溶接補修 | bar: 危険作業 火気
新 | GS | 工事名 | F-1100B フィードポンプ分解整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ、BOX取替整備
新 | B | 工事名 | B-57-6 スチーム自動弁整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 足場工事 | bar: 高所
継 | 2B | 工事名 | 2B分析室ｽﾚｰﾄ補修 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｺｰﾅｰ補修
新 | A | 工事名 | A-32-7 ｵﾘﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰ均圧管整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 均圧管取替
新 | A | 工事名 | A-455 ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｲﾄﾞ板補修 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サイド板補修、減速機ｵｲﾙｼｰﾙ取替
新 | U-400 | 工事名 | T-533-1 1B加熱配管修理 | 共同保温 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 保温取外
新 | 2D | 工事名 | F-161-1BE落ち口こぼれ整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 亀裂補修 | bar: 火気
新 | 2D | 工事名 | 大型抽気ﾁｬﾝﾊﾞｰ亀裂整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 亀裂補修 | bar: 火気
新 | 2D | 工事名 | 大型中型2段目ﾎｯﾊﾟｰ亀裂整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 亀裂補修 | bar: 火気
新 | 2D | 工事名 | F-196-1･2ﾓｰﾉﾎﾟﾝﾌﾟﾎｯﾊﾟｰ洗浄ﾉｽﾞﾙ取付 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | ｽﾃｰﾀｰ、ｹｰｼﾝｸﾞ脱着
新 | U-300 | 工事名 | P-382-2分解整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 分解整備 | bar: 縁切
継 | U-600 | 工事名 | 淡塩水配管継手の整備 | 協友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 継手FRP巻き | bar: 高所
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 協友: 元請業者; 火気: 危険作業; 稲垣: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 基礎工事（型枠組立）
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 足場組立(1B・2B工場間) | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/ﾍﾞｽﾄ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
新 | 石膏 | 工事名 | 苛性ｿｰﾀﾞ設備の改造工事（電気計装工事） | IEP/ｹｲﾃﾞﾝ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 後藤
|  | 作業内容 | ｹｰﾌﾞﾙ布設と不要ｴｱｰ配管撤去 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ｹﾚﾝ・塗装 | bar: 高所
新 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ｽｸﾗﾊﾞｰ工程排水配管改造 | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ増設 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 迂回配管工事(ｴｱｰ･上水) | bar: 火気 to 高所; 縁切
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 P-2231配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管改造復元 | bar: 高所
継 | D | 工事名 | No.1ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事（煉瓦工事） | IEP(井原築炉) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 段取り、ｼｭｰﾄ煉瓦斫り | bar: 火気
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事 | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 配管、ｻﾎﾟｰﾄ敷設 | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | A-27残渣送液配管更新工事 | IEP(九州管工) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 寸法取り | bar: 高所
新 | A | 工事名 | ｱﾀｯｸﾀﾝｸ排水対策工事(機械工事) | IEP(TYﾃｯｸ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 上段ｻﾎﾟｰﾄ設置、下段既設ｻﾎﾟｰﾄ撤去 | bar: 火気
継 | A | 工事名 | A-18ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ更新工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 配管防食ﾃｰﾌﾟ巻き | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TAFｼｽﾃﾑ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 梁更新、柱補強 | bar: 火気 to 高所
継 | M | 工事名 | 1CDM工場 建屋の補強工事（M工場） | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | 1C | 工事名 | 1C工場排水溝・土間更新工事 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 排水溝、土間清掃
新 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所; 異物
新 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ﾃﾝﾄ下地撤去、ｻﾎﾟｰﾄ盛替え | bar: 火気; 異物
新 | 2D | 工事名 | 仕上G計装機器更新工事(ﾏｲｸﾛCV設置工事) | IEP(菱友) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | FCV-1657 取付 | bar: 異物
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管吊り上げ･防触巻き | bar: 火気 to 高所
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸回収設備の閉塞除去工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | O-11、T-284閉止板取外
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸設備の定期自主検査 | IEP(K2K） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | 放散塔及ﾘﾎﾞｲﾗｰ気密立ち合い
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専計器室統合化工事(計装)その1 | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専計器室統合化工事(計装)その1 | IEP(伸栄設備) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ製作に伴う寸法取り | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専計器室統合化工事(計装)その1 | IEP(ﾐﾅﾐ電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 光ｹｰﾌﾞﾙ布設 | bar: 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 03日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 3
改訂 2021.2.2
2021-08-03
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | P-8911-1.2純水ﾎﾟﾝﾌﾟ送液配管補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 配管補修 | bar: 危険作業 火気
継 | M3P | 工事名 | P-1091Bﾓｰﾀｰ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ﾓｰﾀｰ取付
新 | CD実験室 | 工事名 | CD実験室ブレーカー整備工事 | 富士電設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 川瀬（瑞慶覧）
|  | 作業内容 | ブレーカー交換工事
新 | D | 工事名 | DR-664-6マイクロダクト整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | ダクト取替 | bar: 異物
新 | D | 工事名 | DR-665-8-2SC整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 軸筋盛り | bar: 火気
新 | D | 工事名 | DR-665-8-2SC整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | スプロケット取替
新 | 1C | 工事名 | 1C工場床補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 床補修 | bar: 火気
継 | B | 工事名 | XV-ST57-6 スチーム自動弁の整備 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 自動弁駆動部移設取替 | bar: 高所
突 | D | 工事名 | DR-752-2（P）整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ整備
継 | B | 工事名 | B-508ﾗｲﾝ配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 足場解体
新 | A | 工事名 | A-455 ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｲﾄﾞ板補修 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サイド板補修、減速機ｵｲﾙｼｰﾙ取替 | bar: 火気
新 | A | 工事名 | A-31-1 ﾎﾟﾝﾌﾟD側配管整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 火気
新 | U-400 | 工事名 | M-508-1 オイルポンプ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | オイルポンプ取替
新 | U-200 | 工事名 | T-854～E-856ライニング管点検整備 | ベスト | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管塗装
継 | U-600 | 工事名 | 淡塩水配管継手の整備 | 協友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 継手FRP巻き(天気見合い) | bar: 高所
継 | U-600 | 工事名 | 除害塔廃液ﾎﾟｯﾄ蓋整備 | 小椋 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 蓋整備
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 小椋: 元請業者; 火気: 危険作業; 稲垣: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 足場組立(1B・2B工場間)
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 足場組立及び梁補強用目板溶接 | bar: 火気 to 高所
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/ﾍﾞｽﾄ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | MT | 工事名 | 新F建屋大扉更新工事（土建） | IEP/三滝金属 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｽﾚｰﾄ撤去 | bar: 高所
継 | MT | 工事名 | 新F建屋大扉更新工事（土建） | IEP/三友工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 不要鉄骨撤去 | bar: 火気 to 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 苛性ｿｰﾀﾞ設備の改造工事（電気計装工事） | IEP/ｹｲﾃﾞﾝ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | ｹｰﾌﾞﾙ布設と不要ｴｱｰ配管撤去 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 火気 to 高所; 重機
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ｹﾚﾝ・塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ増設 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 迂回配管工事(ｴｱｰ･上水) | bar: 火気 to 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 P-2231配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管改造復元 | bar: 高所
継 | 農薬包装 | 工事名 | 液剤包装場 Aﾗｲﾝﾗﾍﾞﾗｰ機更新 ﾒｰｶｰ工事 | 日本機械商事 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 武内
|  | 作業内容 | 機器調整
新 | 農薬包装 | 工事名 | 包装 殺虫菌工場 包装機器整備工事 | ニューロング工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 牧野
|  | 作業内容 | 事前段取り、工具搬入
継 | A | 工事名 | A-27残渣送液配管更新工事 | IEP(九州管工) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 寸法取り | bar: 高所
継 | D | 工事名 | No.1ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事（煉瓦工事) | IEP(井原築炉） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 煉瓦斫り、築炉 | bar: 火気
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事 | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 配管、ｻﾎﾟｰﾄ敷設 | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TAFｼｽﾃﾑ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 梁更新、柱補強 | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | 1C | 工事名 | 1C工場排水溝・土間更新工事 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 排水溝、土間清掃
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所; 異物
継 | U-300 | 工事名 | 酸素・窒素配管の点検整備(U-200ｴﾘｱ) | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 塗膜剥離箇所塗装 | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管吊り上げ･防触巻き | bar: 火気 to 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 軽量間仕切り取付 | bar: 火気
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 室内機・配管吊り
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 04日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 4
改訂 2021.2.2
2021-08-04
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | P-8911-1.2純水ﾎﾟﾝﾌﾟ送液配管補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 配管補修 | bar: 危険作業 火気
継 | 焼石膏 | 工事名 | F-462-1A圧搾膜修理 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 圧搾膜2箇所取替
新 | 安全 | 工事名 | 鉄道門 監視カメラ点検 | ﾐﾅﾐ電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 監視カメラ取付 | bar: 高所
新 | D | 工事名 | DR-664-6マイクロ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | マイクロ一式取替
継 | 1C | 工事名 | 1C工場床補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 床補修 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | DA-681Rミル手摺補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 手摺補修 | bar: 火気
新 | 1C | 工事名 | CR-513RVFろ布張替用足場 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | B | 工事名 | 5号ｸﾚｰﾝ車輪交換 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
新 | A | 工事名 | A-31-1 ﾎﾟﾝﾌﾟD側配管整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ取付 | bar: 火気
新 | B | 工事名 | W-25-2ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | BOX取り換え K-80
継 | B | 工事名 | 2B簡易ﾘﾌﾄ外枠金網整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 金網取替 | bar: 火気 to 高所
新 | 2D | 工事名 | F-22-9 No9サンドミルVベルト取替 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | Vベルト取替
新 | U-300 | 工事名 | XA-2750-5ガス検知器の点検 | 新日本計器 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | XA-2750-5点検
新 | U-300 | 工事名 | P-382-2分解整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 復元
新 | S専 | 工事名 | B-101出口ﾀﾞｸﾄ散水配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 配管取外し | bar: 火気 to 高所
新 | U-200 | 工事名 | T-854～E-856ライニング管点検整備 | ベスト | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管塗装 | bar: 高所
継 | U-600 | 工事名 | 淡塩水配管継手の整備 | 協友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 継手FRP巻き(天気見合い) | bar: 高所
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 協友: 元請業者; 火気: 危険作業; 稲垣: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 足場組立(1B・2B工場間) | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 梁補強・補修、内作 | bar: 火気 to 高所
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 基礎工事（墨出し、ｼｰｽ設置） | bar: 火気
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/ﾍﾞｽﾄ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | A-2循環シックナーポンプの更新工事（計装工事） | IEP/ｹｲﾃﾞﾝ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 後藤
|  | 作業内容 | ｹｰﾌﾞﾙ布設、配管工事 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 総合電気室 電気設備更新工事 | 昭和アステック | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 神谷
|  | 作業内容 | 電線管及びラック取付 | bar: 火気
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 火気 to 高所; 重機
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ｹﾚﾝ・塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 P-2231配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管改造復元 | bar: 高所
継 | 農薬包装 | 工事名 | 液剤包装場 Aﾗｲﾝﾗﾍﾞﾗｰ機更新 ﾒｰｶｰ工事 | 日本機械商事 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 武内
|  | 作業内容 | 機器調整
継 | 農薬包装 | 工事名 | 包装 殺虫菌工場 包装機器整備工事 | ニューロング工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 牧野
|  | 作業内容 | 包装機、シール機分解整備
継 | D | 工事名 | No.1ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事（煉瓦工事) | IEP(井原築炉） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 築炉 | bar: 火気
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事(機械工事) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 配管、ｻﾎﾟｰﾄ敷設 | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | ｱﾀｯｸﾀﾝｸ排水対策工事(機械工事) | IEP(TYﾃｯｸ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 上段ｻﾎﾟｰﾄ設置、下段既設ｻﾎﾟｰﾄ撤去 | bar: 火気
継 | A | 工事名 | A-27残渣送液配管更新工事 | IEP(九州管工) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 寸法取り | bar: 高所
継 | 2D | 工事名 | 仕上G計装機器更新工事(ﾏｲｸﾛCV設置工事) | IEP(菱友) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | FCV-1657 ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ
継 | U-300 | 工事名 | 酸素・窒素配管の点検整備(U-200ｴﾘｱ) | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 塗膜剥離箇所塗装 | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管吊り上げ･防触巻き | bar: 火気 to 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専計器室統合化工事(計装)その1 | IEP(ﾐﾅﾐ電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 光ｹｰﾌﾞﾙ布設(S専～U300間) | bar: 高所
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 05日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 5
改訂 2021.2.2
2021-08-05
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | C-8807-1バンカ搬送コンベア補修 | 太田廣 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 服部
|  | 作業内容 | ベルト補修
新 | 触媒 | 工事名 | F-442-1ｺﾝﾍﾞｱｰﾍﾞﾙﾄ修理 | 太田廣 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 服部
|  | 作業内容 | ｺﾝﾍﾞｱｰﾍﾞﾙﾄ取替え | bar: 異物
新 | M3P | 工事名 | 第２工場Ｔ-1200西側補修 | 三滝金属 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ｺｰﾅｰｽﾚｰﾄ補修 | bar: 高所
継 | 物流 | 工事名 | F2倉庫屋根修理 | IEP/三滝金属 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｽﾚｰﾄ屋根修理 | bar: 高所
新 | 物流 | 工事名 | ﾊﾞｯｸﾞ洗浄工場 高所窓 操作用ﾚﾊﾞｰ修理 | IEP/本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場組立 | bar: 高所
新 | 医薬 | 工事名 | 医薬工場 T-365付きフラッシュ弁V250整備 | 筒井工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ﾌﾗｯｼｭ弁取り外し
新 | D | 工事名 | DR-664-7マイクロダクト整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | ダクト取替 | bar: 異物
継 | 1C | 工事名 | 1C工場床補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 床補修 | bar: 火気
継 | D | 工事名 | DA-681Rミル手摺補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 手摺補修 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | DA-664マイクロ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | チップ、T管取替 | bar: 異物
新 | D | 工事名 | R-2ドライヤースチーム配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | B | 工事名 | B-57-6 スチーム自動弁整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 足場解体工事 | bar: 高所
継 | B | 工事名 | 5号ｸﾚｰﾝ車輪交換 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | 2D | 工事名 | LCV-1616温水タンク液面CVの整備 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | LCV-1616 取付
新 | U-400 | 工事名 | S-547-2 剥離ロール駆動チェーン整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 張り調整
新 | U-400 | 工事名 | 建屋北西側純水配管修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 足場組
新 | 2D | 工事名 | F-206ﾌﾟﾚｼﾋﾟﾃｰﾀｽﾌﾟﾘｯﾄBOX架台整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 異物
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 拡大→ｽﾄﾚｰﾄ取替(PT仕様)･ﾊﾞｲﾊﾟｽﾗｲﾝ切替 | bar: 縁切
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ﾊﾞｲﾊﾟｽﾗｲﾝ保温取付
新 | U-300 | 工事名 | P-437C分解整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 分解整備
継 | U-600 | 工事名 | 淡塩水配管継手の整備 | 協友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 継手FRP巻き(天気見合い) | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | T-854～E-856ライニング管点検整備 | ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ㈱ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管塗装 | bar: 高所
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 協友: 元請業者; 火気: 危険作業; 稲垣: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 基礎工事（型枠組立）
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/ﾍﾞｽﾄ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 計器室の移転工事（無線システム設置工事） | IEP/ミナミ電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 機器調整作業
継 | MT | 工事名 | 新F建屋大扉更新工事（土建） | IEP/三滝金属 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | スレート復旧 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 総合電気室 電気設備更新工事 | 昭和アステック | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 神谷
|  | 作業内容 | 電線管及びラック取付 | bar: 火気
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ｹﾚﾝ・塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 農薬包装 | 工事名 | 液剤包装場 Aﾗｲﾝﾗﾍﾞﾗｰ機更新 ﾒｰｶｰ工事 | 日本機械商事 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 武内
|  | 作業内容 | OP教育
継 | 農薬包装 | 工事名 | 包装 殺虫菌工場 包装機器整備工事 | ニューロング工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 牧野
|  | 作業内容 | 包装機、シール機分解整備
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TYﾃｯｸ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ架台搬入・仮置き
継 | D | 工事名 | No.1ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事（煉瓦工事) | IEP(井原築炉） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 築炉 | bar: 火気
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事(機械工事) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 配管、ｻﾎﾟｰﾄ敷設 | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TAFｼｽﾃﾑ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 柱補強 | bar: 火気 to 高所
新 | 1D | 工事名 | 1D工場ｻﾝﾄﾞﾐﾙ整備工事（架台整備） | IEP(三友工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨補強 | bar: 高所; 異物
継 | M | 工事名 | 1CDM工場 建屋の補強工事（M工場） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨塗装
継 | 1C | 工事名 | 1C工場排水溝・土間更新工事 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 排水溝、土間清掃
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | 2B | 工事名 | 2C粉砕後横持ﾀﾝｸ改造工事(架空線迂回) | IEP(辻電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | LANケーブル布設 | bar: 高所
継 | 2B | 工事名 | 2B工場監視カメラ設置工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 足場設置 | bar: 高所
継 | D | 工事名 | 亜流曹添加設備の設置工事 | IEP(ﾐﾅﾐ電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | D | 工事名 | 表面処理工程排ｶﾞｽ処理設備工事(計装) | IEP(ﾐﾅﾐ電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | メーカー試運転立会
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所; 異物
継 | S専 | 工事名 | 製品酸抽出配管更新工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 寸法取り | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | E-202-2本体取外用、閉止板挿入用足場組立 | bar: 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 軽量間仕切り取付・外壁サイディング | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 06日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 6
改訂 2021.2.2
2021-08-06
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | ユーティリティ部建屋食堂エアコン点検 | IEP/三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 不良箇所点検
新 | MT | 工事名 | MT工場カメラケーブルの修理 | ミナミ電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 同軸ケーブル引き直し
新 | 石膏 | 工事名 | 化成品工業用水配管補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 配管ﾊﾞﾝﾄﾞ補修 | bar: 高所
継 | M3P | 工事名 | 第２工場Ｔ-1200西側補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 大扉水切り取り付け | bar: 高所
新 | D | 工事名 | DR-664-9マイクロ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | マイクロ一式取替 | bar: 異物
継 | D | 工事名 | F/P作業床補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 床補修
新 | D | 工事名 | DR-653-3EX整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | EXスケッチ
新 | 1B | 工事名 | 1B分電盤整備 | ミナミ電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 川瀬
|  | 作業内容 | ダクト蓋整備 | bar: 高所
新 | A | 工事名 | A-12-17 アタックタンクエアー配管修理 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管補修 | bar: 火気
新 | B | 工事名 | ２M 沈降防止攪拌機整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 攪拌機取替 | bar: 火気
新 | U-400 | 工事名 | 建屋北西側純水配管修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 肉盛り補修 | bar: 高所
新 | 2D | 工事名 | F-62-3-2NO3ﾏｲｸﾛﾐﾙｻｲｸﾛﾝ下部RV減速機取替 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 減速機ﾍﾞｰｽ寸法確認
継 | 2D | 工事名 | 2D計器室ｴｱｺﾝｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰの整備 | 三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ﾓｰﾀｰ交換
新 | U-200 | 工事名 | C-87-2→C-90-2西側濾布取替 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 濾布取替
新 | U-200 | 工事名 | C-71-3→C-90-2濾布取替 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 濾布取替
継 | U-600 | 工事名 | 淡塩水配管継手の整備 | 協友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 継手FRP巻き(天気見合い) | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | 1AT濃硫酸配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 足場工事 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | 1AT濃硫酸配管整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 散水配管取付 | bar: 高所
新 | U-600 | 工事名 | U-600 上水配管整備 | 小椋 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 寸法取り | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 取外品整備
新 | U-300 | 工事名 | P-471-1ﾌﾛﾜｰﾋﾟｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 分解整備 | bar: 縁切
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 共同: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 基礎工事（立上部CON打設） | bar: 重機
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/ﾍﾞｽﾄ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 計器室の移転工事（無線システム設置工事） | IEP/ミナミ電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 機器調整作業
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ｹﾚﾝ・塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 農薬包装 | 工事名 | 液剤包装場 Aﾗｲﾝﾗﾍﾞﾗｰ機更新 ﾒｰｶｰ工事 | 日本機械商事 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 武内
|  | 作業内容 | AM：OP教育
継 | 農薬包装 | 工事名 | 包装 殺虫菌工場 包装機器整備工事 | ニューロング工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 牧野
|  | 作業内容 | 包装機、シール機分解整備、ベルト取替
継 | 医薬 | 工事名 | 空調設備の年次点検 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | B-812復旧
継 | D | 工事名 | No.1ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事（煉瓦工事) | IEP(井原築炉） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 築炉、片付け | bar: 火気
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事(機械工事) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 配管、ｻﾎﾟｰﾄ敷設 | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | A工場 遊休設備撤去工事（電気）調査 | IEP（富士電設） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 仕舞工事 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A-18 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ更新工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 配管防食テープ巻き | bar: 高所
継 | B | 工事名 | 2B工場監視カメラ設置工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 足場設置 | bar: 高所
継 | D | 工事名 | 亜流曹添加設備の設置工事 | IEP(ﾐﾅﾐ電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TAFｼｽﾃﾑ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 柱補強 | bar: 火気 to 高所
継 | 1D | 工事名 | 1D工場ｻﾝﾄﾞﾐﾙ整備工事（架台整備） | IEP(三友工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨補強 | bar: 異物
継 | 1D | 工事名 | 1D工場ｻﾝﾄﾞﾐﾙ整備工事（架台整備） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨塗装 | bar: 異物
継 | 1C | 工事名 | 1C工場排水溝・土間更新工事 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 排水溝、土間清掃
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | 2D | 工事名 | 仕上G計装機器更新工事(ﾏｲｸﾛCV設置工事) | IEP(阪和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | FCV1657 保温取付
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所; 異物
継 | S専 | 工事名 | 製品酸抽出配管更新工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 寸法取り | bar: 高所
継 | 酸化ﾁﾀﾝ事務所 | 工事名 | 酸化ﾁﾀﾝ生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
新 | U200 | 工事名 | サイクロンダンプバルブ月例点検 | IEP(菱友) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ点検
新 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | E-202-2本体取外用、閉止板挿入用足場組立 | bar: 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 軽量間仕切り取付・ピット立ち上がり打設 | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 07日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 7
改訂 2021.2.2
2021-08-07
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 08日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 1
改訂 2021.2.2
2021-08-08
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 09日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 2
改訂 2021.2.2
2021-08-09
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 10日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 3
改訂 2021.2.2
2021-08-10
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 石膏 | 工事名 | P-202-4ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ取替
新 | M3P | 工事名 | M3P珪フッ化ﾋﾟｯﾄｻﾎﾟｰﾄ柱補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ補修 | bar: 火気
新 | 1C | 工事名 | EPファン作業床補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 床補修 | bar: 火気
継 | E | 工事名 | E-230-3ﾎｰｽﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ﾎｰｽ取付
継 | U-400 | 工事名 | T-533-1 1B加熱配管修理 | 共同保温 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 保温復元
新 | U-400 | 工事名 | 建屋北西側純水配管修理 | 共同塩 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 肉盛り補修 | bar: 高所
新 | U-400 | 工事名 | T-501前純水配管修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 足場組 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | G-502-8減速機整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ｵｲﾙ入替
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 共同: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 基礎工事（型枠解体・埋戻し） | bar: 重機
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 足場組立(中間実験室北側) | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ｹﾚﾝ・塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（ﾀﾞﾒ工事） | IEP(中央産商) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ廻り仕舞 | bar: 火気
継 | エコG | 工事名 | GS送り排水配管更新 | 新協 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 配管敷設、サポート取り付け
新 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 不要品撤去解体 | bar: 火気
継 | A | 工事名 | A-18 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ更新工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 配管防食ﾃｰﾌﾟ巻き | bar: 高所
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事(機械工事) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 配管、ｻﾎﾟｰﾄ敷設 | bar: 火気 to 高所
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 燃焼室車輪補修 | bar: 火気
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TAFｼｽﾃﾑ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 柱補強・片付け | bar: 火気 to 高所
継 | 1C | 工事名 | 1C工場排水溝・土間更新工事 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 土間斫り、掘削、水路補修
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | 1D | 工事名 | 1CDM工場 建屋の補強工事（M工場） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 清掃
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ﾗﾌﾟﾁｬｰﾗｲﾝ閉止板挿入
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 軽量間仕切り取付・ピット立ち上がり打設 | bar: 火気
新 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | 寸法取り・寸切りBT溶接 | bar: 火気 to 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専計器室統合化工事(計装)その1 | IEP(伸栄設備） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄｻﾎﾟｰﾄ取付 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600・S専計器室統合化工事(計装)その1 | IEP(富士電設） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 不要電柱抜柱作業
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 11日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 4
改訂 2021.2.2
2021-08-11
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | GS | 工事名 | F-1100A フィードポンプ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | (代)田中
|  | 作業内容 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替
新 | MT | 工事名 | MT工場排水溝上蓋補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | (代)伊藤
|  | 作業内容 | 排水溝溝蓋取り付け
新 | 石膏 | 工事名 | P-202-3 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | (代)田中
|  | 作業内容 | 安全カバー補修
新 | 検査棟 | 工事名 | 旧検査棟 上水道配管ンの呼び出し整備 | IEP/共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 上水配管改造
新 | 検査棟 | 工事名 | 検査棟 北側浄水配管修理 | IEP/共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 配管修理
継 | 1C | 工事名 | EPファン作業床補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 床補修 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | DR-127Pミル集塵機整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | モーター整備
継 | B | 工事名 | 2B簡易ﾘﾌﾄ外枠金網整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
新 | U-400 | 工事名 | 建屋北西側純水配管修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 足場払 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | XV3242 塩化アルミ投入弁 脱着取替整備 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | チップゲート弁取替
新 | 送酸 | 工事名 | T-115濃硫酸ﾀﾝｸ階段踊り場補修 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 踊り場溶接補修 | bar: 火気
継 | U-600 | 工事名 | 処理水配管漏れ補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | ﾊﾞﾝﾄﾞ当て | bar: 高所
新 | U-600 | 工事名 | P-2954処理水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 分解整備
新 | U-600 | 工事名 | P-2954処理水ﾎﾟﾝﾌﾟD側ﾁｬｯｷ弁内漏れ | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | ﾁｬｯｷ弁取替 | bar: 火気
新 | S専 | 工事名 | 硫酸計器室クーラー点検整備 | 三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | クーラー点検 | bar: 火気
新 | U-200 | 工事名 | E-855-2入口スチームバルブ取替 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 保温取付
新 | U-200 | 工事名 | T-854～E-856ライニング管点検整備 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 保冷取付 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | 塩酸ガス化スチーム配管保温材整備 | ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 保温取付 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | P-471-1ﾌﾛｱﾋﾟｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 分解整備 | bar: 縁切
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 共同: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 配管ｻﾎﾟｰﾄ基礎 均しCON打設 | bar: 重機
継 | UT部 | 工事名 | P-9003-2S専減温水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 代坂倉
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ取付
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ｹﾚﾝ・塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（ﾀﾞﾒ工事） | IEP(中央産商) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ廻り仕舞 | bar: 火気
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 3FL資材棚撤去、撤去品ｺﾝﾃﾅ投入 | bar: 火気
継 | エコG | 工事名 | GS送り排水配管更新 | 新協 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 配管敷設、サポート取り付け
継 | A | 工事名 | ｱﾀｯｸﾀﾝｸ排水対策工事(機械工事) | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 上段ｻﾎﾟｰﾄ塗装
継 | A | 工事名 | A-12 抽出ｴﾔｰｺﾝﾄﾛｰﾙ弁更新 | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 配管ｻﾎﾟｰﾄ塗装
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 燃焼室車輪補修 | bar: 火気
新 | 1D | 工事名 | 1D工場不要機器撤去工事（ｴｱｺﾝ） | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 異物
継 | 1C | 工事名 | 1C工場排水溝・土間更新工事 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄筋、型枠
継 | 2B | 工事名 | 2B工場監視カメラ設置工事 | IEP（ミナミ電機） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所; 異物
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 本体取外 | bar: 火気; 重機 to 縁切
継 | 酸化ﾁﾀﾝ事務所 | 工事名 | 酸化ﾁﾀﾝ生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
新 | U-600 | 工事名 | 電解工場配管部分更新工事 | IEP(小椋) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 寸法取り | bar: 高所
新 | U-200/300計器室 | 工事名 | ユニットハウス設置 | マツオカ建機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 舘
|  | 作業内容 | ユニットハウス搬入 | bar: 重機
継 | U-600 | 工事名 | 電解槽整備工事 | IEP(K2K/共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 膜交換 | bar: 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | 寸法取り・ｻﾎﾟｰﾄ取付 | bar: 火気 to 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | サイディング・内壁ボード・張出しサポート取付 | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管吊り上げ･防触巻き | bar: 火気 to 高所
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 12日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 5
改訂 2021.2.2
2021-08-12
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 石膏 | 工事名 | ｱｲｱﾝｸﾚｰC置き場壁補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 鉄板擦れ、壁補修 | bar: 危険作業 火気 to 危険作業 高所; 危険作業 重機
新 | GS | 工事名 | F-1100A フィードポンプ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替
新 | 石膏 | 工事名 | C-643 ベアリング整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | ベアリング取替
継 | 医薬 | 工事名 | 医薬工場 T-365付きフラッシュ弁V250整備 | 筒井工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ﾌﾗｯｼｭ弁取り付け | bar: 異物
新 | D | 工事名 | バケットエレベーター作業架台整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 架台整備 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | DA-668-1(P)配管整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 火気
新 | A | 工事名 | 12号ｱﾀｯｸ底弁ｱｸﾁｭｴｰﾀ―整備 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 駆動部取替
新 | D | 工事名 | F/P推配管整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 配管取替
新 | A | 工事名 | A-12-12ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用水配管整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管一部取替 | bar: 火気 to 高所
新 | U-400 | 工事名 | T-501前純水配管修理 | 13日に延期 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 高所
新 | 2D | 工事名 | F-38-2 ポンプS側配管整備 | 共同塩 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 配管取替
継 | 2D | 工事名 | F-50ﾀﾝｸ撹拌減速機整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 吊り管解体 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | 硫酸計器室クーラー点検整備 | 三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | クーラー整備 | bar: 火気
継 | S専 | 工事名 | B-101出口ﾀﾞｸﾄ散水配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 足場解体
新 | U-600 | 工事名 | 上水配管の整備 | 小椋 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 配管取替(ｻﾎﾟｰﾄ取付)
新 | U-600 | 工事名 | P-2954処理水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 復旧・試運転
継 | S専 | 工事名 | 硫酸計器室クーラー点検整備 | 三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | クーラー整備 | bar: 火気
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 三栄空調: 元請業者; 火気: 危険作業; 坂﨑: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 配管ｻﾎﾟｰﾄ基礎 墨出し
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 足場組立(汽力発電所西側) | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サポート工事 | bar: 火気 to 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ増設 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管工事 | bar: 火気
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 3FL資材棚撤去 | bar: 火気
継 | エコG | 工事名 | GS送り排水配管更新 | 新協 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 配管敷設
新 | M | 工事名 | 1Ｄ工場不要機器撤去工事（土建）エアコン | IEP（富士電設） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 不要機器撤去
継 | D | 工事名 | １CDM工場フロア更新工事（電気） | IEP（富士電設） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 電線管・ケーブル・復旧
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 燃焼室車輪補修、車輪動作確認 | bar: 火気
新 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事 ｽﾀﾝｼｮﾝ基礎 | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 墨出し
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所; 異物
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ取付 | bar: 火気 to 高所
継 | U-600 | 工事名 | 電解槽整備工事 | IEP(K2K/共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 膜交換 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | S-385-1 ﾃﾞﾐｽﾀｰのｴﾚﾒﾝﾄ取替工事(足場工事) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場組 | bar: 高所
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 13日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 6
改訂 2021.2.2
2021-08-13
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 合三、合五 | 工事名 | ホイストクレーン年次点検 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 藤岡
|  | 作業内容 | 年次点検
継 | D | 工事名 | バケットエレベーター作業架台整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 架台整備 | bar: 火気
新 | A | 工事名 | A-12-17 アタックタンク回収液用自動弁の整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | 足場工事
新 | A | 工事名 | A-12-12ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用水配管整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ取付 | bar: 火気 to 高所
新 | ２C | 工事名 | K-29-2補給水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ取替
新 | B | 工事名 | W-77-3ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｲﾝﾍﾟﾗｰ取替（オープンに変更）
新 | U-400 | 工事名 | T-501前純水配管修理 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | O-140-1削岩機整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ｽﾄｯﾊﾟｰ脱着
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サポート工事 | bar: 火気 to 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ増設 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管工事 | bar: 火気
新 | 生産設備建設G | 工事名 | 気相反応塔設備運用効率化工事 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 寸法確認
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 3FL資材棚撤去 | bar: 火気
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ取付 | bar: 火気 to 高所
継 | U-200 | 工事名 | T-118塩化炉ｸｴﾝﾁﾀﾞｸﾄ清掃 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 3号炉ダクト清掃 | bar: 火気; 縁切
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 14日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 7
改訂 2021.2.2
2021-08-14
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 15日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 1
改訂 2021.2.2
2021-08-15
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 16日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 2
改訂 2021.2.2
2021-08-16
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | UT-STM重油ﾎﾟﾝﾌﾟ行蒸気中間弁補修 | IEP/本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 足場組立
新 | 安全 | 工事名 | 第三分団 可搬消防ポンプ収納庫塗装 | ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｼｬｯﾀｰ塗装
新 | M3P | 工事名 | 第一工場２階雨水排水用塩ビ配管修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 補修用足場施工 | bar: 高所
新 | 合四 | 工事名 | ホイストクレーン年次点検 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 藤岡
|  | 作業内容 | 年次点検
新 | D | 工事名 | バケットエレベーター作業架台整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 架台整備 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | D-763-3(P)整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | グランド入替
継 | B | 工事名 | W-19-5洗浄槽FRP補修 | 協友化工 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 側面FRP補修
新 | B | 工事名 | BR-60ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | モーター取替 PM～
新 | E | 工事名 | E-292-2ﾓｰﾀｰ整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | モーター取外し・ベース取外し製作
新 | U-400 | 工事名 | S-547-2 剥離ロールベアリング整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 反駆動側ベアリング取替
新 | U-400 | 工事名 | S-547-2 ウォームギヤ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | ウォームギヤ、横軸取外
新 | U-300 | 工事名 | P-835-1ｽﾈｰｸﾌﾞﾛﾜｰ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ﾗﾝﾅｰ取替･芯出し確認 | bar: 縁切
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 共同: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
新 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ｽｸﾗﾊﾞｰ工程排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管サイズアップ | bar: 火気 to 高所; 縁切
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 3FL資材棚撤去 | bar: 火気
継 | エコG | 工事名 | GS送り排水配管更新 | 新協 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 配管敷設 | bar: 火気 to 高所
新 | 物流 | 工事名 | 鉱石置場測量 | 見取ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 場内鉱石置場 測量
新 | 農薬包装 | 工事名 | 20N包装設備 自動計量装置導入工事 | 名三工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | PM～機器調整
継 | 1D | 工事名 | 1D工場不要機器撤去工事（ｴｱｺﾝ） | IEP(三栄空調) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｴｱｺﾝ撤去 | bar: 異物
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｽﾚｰﾄ撤去、ｶﾞﾗﾘ下地 | bar: 火気
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事(機械工事) | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ塗装
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場解体
継 | D | 工事名 | 排水対策工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | D工場北側L字道路前足場解体
継 | D | 工事名 | 表面処理排ｶﾞｽ処理設備設置工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場解体
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 電気配線ｻﾎﾟｰﾄ取外し | bar: 異物
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | サイディング・内壁ボード
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 機器搬出 | bar: 火気; 重機
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ﾗﾌﾟﾁｬｰﾗｲﾝ閉止板取付及機器取外 | bar: 高所; 重機 to 縁切
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 HIS PC設置 | bar: 高所
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 17日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 3
改訂 2021.2.2
2021-08-17
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 粒剤 | 工事名 | ホイストクレーン年次点検 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 藤岡
|  | 作業内容 | 年次点検
新 | D | 工事名 | R-3ドライヤースチーム配管整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | D-191-1(P)分解整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | ポンプ分解整備
継 | D | 工事名 | バケットエレベーター作業架台整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 架台整備 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | 1D工場エアー配管整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | バルブ取替
新 | E | 工事名 | E-292-2ﾓｰﾀｰ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ﾓｰﾀｰ及びﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ取替取付
新 | B | 工事名 | H-24-4加熱ｺｲﾙ取替 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｺｲﾙ取替 左1 1本 | bar: 入槽
新 | B | 工事名 | W-13ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | BOX取替 K-100
継 | U-400 | 工事名 | S-547-2 ウォームギヤ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | ウォームギヤ、横軸組込
新 | 2D | 工事名 | F-22-3 サンドミルスクリーン整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | スクリーン取替
新 | 2D | 工事名 | F-35-5-1 1段目排出ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 足場工事 | bar: 高所
新 | U-400 | 工事名 | P-695 ポンプ分解整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | グランド取替
継 | U-400 | 工事名 | T-510前純水配管修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 足場払 | bar: 高所
新 | U-600 | 工事名 | FI-1083塩水ヒーター流量計修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 足場設置工事 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | E-323-1 A系SOCガスクーラー配管バンド整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 固定バンド取替
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 掘削 | bar: 重機
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ・掃除 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | C系炭酸ガス回収設備の改造工事（計装工事） | IEP/MECT | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 知念
|  | 作業内容 | 配線工事
新 | 石膏 | 工事名 | T-901-2ﾊﾞｷｭｰﾑ作業 その4 | IEP/ｻﾝﾘﾂ工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ﾊﾞｷｭｰﾑ清掃
継 | エコG | 工事名 | GS送り排水配管更新 | 新協 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 配管切替段取り | bar: 火気 to 高所
新 | 物流 | 工事名 | 鉱石置場測量 | 見取ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 場外（千歳、霞） 測量
継 | 合五 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ﾆﾁｱｽ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去、足場工事 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 機器ｼｰﾄ養生、段取り | bar: 異物
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/塩浜運送 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 重機据付、段取り
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事(FT工場)照明設備追加 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 金岡
|  | 作業内容 | 旧IIG照明器具追加・更新(荒天時) | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 排水ホース更新 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管切替 既設ホース撤去 | bar: 火気 to 高所; 縁切
継 | D | 工事名 | 空気輸送設備整備工事(R型集塵ﾗｲﾝ整備) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 配管切替、ﾎｰｽ接続、吊り金具設置 | bar: 火気 to 高所
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事(機械工事) | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ塗装 | bar: 高所
継 | D | 工事名 | 表面処理排ｶﾞｽ処理設備設置工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | NO.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TYﾃｯｸ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ架台設置(AM:25TR) | bar: 火気 to 高所; 重機
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｽﾚｰﾄ撤去、ｶﾞﾗﾘ下地 | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事 ｽﾀﾝｼｮﾝ基礎 | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | AS撤去、掘削
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 既設換気扇解線1台
新 | 2D | 工事名 | 亜硫曹添加設備の設置工事(2D) | IEP(ﾐﾅﾐ電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 DCS室内ｹｰﾌﾞﾙ布設 | bar: 高所
継 | 酸化ﾁﾀﾝ事務所 | 工事名 | 酸化ﾁﾀﾝ生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設（U-600エリア）＊天候次第
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管吊り上げ･防触巻き | bar: 火気 to 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 内壁ボード
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 室外機設置工事 | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 18日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 4
改訂 2021.2.2
2021-08-18
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | タンクヤード行き6k蒸気中間弁補修 | IEP | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ﾊﾞﾙﾌﾞ仕様・アスベスト有無確認
新 | UT部 | 工事名 | UT-STM 貯湯槽行蒸気配管補修 | IEP | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 代伊藤
|  | 作業内容 | ﾄﾗｯﾌﾟ整備、配管補修 | bar: 火気
新 | 石膏 | 工事名 | T-253 中間軸整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 減速機、中間軸取り付け | bar: 入槽 to 重機
新 | 石膏 | 工事名 | 二次分離機室北側雨どい補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 不要配管撤去、塩ビ配管補修 | bar: 火気
新 | 石膏 | 工事名 | F-616モーター取替 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 整備品と取替え
継 | 安全 | 工事名 | 第三分団 可搬消防ポンプ収納庫塗装 | ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｼｬｯﾀｰ部 文字塗装
新 | A | 工事名 | ｱﾀｯｸ計器室内O2検知装置整備 | オザワ化学 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | ISK直
|  | 作業内容 | メーカー点検
新 | B | 工事名 | W-204ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | BOX取り換え K-100
新 | B | 工事名 | W-17-3ﾀﾝｸﾌﾛｰﾄｶﾞｲﾄﾞ整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 入槽
新 | A | 工事名 | A-11-4ウェイビン架台補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 架台補修 | bar: 火気
新 | U-400 | 工事名 | S-547-2 ハイフロ弁整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | バルブシート取替
継 | U-400 | 工事名 | S-547-2 剥離ロールベアリング整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 駆動側ベアリング取替
新 | U-400 | 工事名 | P-539-1 分解整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 開放点検、プーリー取替
新 | U-200/300 | 工事名 | U-200/300電気室入口ドア整備 | 楠戸工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | ドア整備
新 | U-200/300 | 工事名 | U-300シーラス建屋電磁ロックドア整備 | 楠戸工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | ドア整備
継 | U-600 | 工事名 | 淡塩水配管継手の整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 本田組: 元請業者; 火気: 危険作業; 稲垣: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 工業用水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 工業用水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 新管搬入用サポート取付 | bar: 火気 to 高所
新 | UT部 | 工事名 | 用水計器室東側800A制水弁整備 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | ルーズボルト | bar: 火気
新 | UT部 | 工事名 | 用水計器室東側処理水連絡管の地上化工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | ルーズボルト | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 9号ﾎﾞｲﾗｰ点検整備工事(PCV-3389整備) | IEP | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 後藤
|  | 作業内容 | 仮設足場撤去 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 6号ﾎﾞｲﾗｰ点検整備(ｱﾝﾓﾆｱｶﾞｽ検知器取替) | オザワ科学/堀場 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | ガス検知器指示計取替及び調整
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 掘削、土留め設置 | bar: 重機
継 | 石膏 | 工事名 | T-901-2ﾊﾞｷｭｰﾑ作業 その4 | IEP/ｻﾝﾘﾂ工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ﾊﾞｷｭｰﾑ清掃
新規 | 排水濾過 | 工事名 | No.3 ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁不具合部補強 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ脚部改造 | bar: 火気
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サポート工事 | bar: 火気 to 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事(FT工場)照明設備追加 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 金岡
|  | 作業内容 | 旧IIG照明器具追加・更新 | bar: 高所
新 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場 付帯土建工事） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ﾀﾝｸ脚塗装
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（磁性控室改造工事その２） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ復旧
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 3FL柱ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付補強 | bar: 火気
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 屋外足場設置 | bar: 高所
継 | エコG | 工事名 | GS送り排水配管更新 | 新協 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 配管切替、撤去 | bar: 火気 to 高所
継 | 医薬 | 工事名 | 空調設備の年次点検 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | B-812復旧
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 足場工事 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 新規RM取付 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | D | 工事名 | 表面処理排ｶﾞｽ処理設備設置工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | NO.4～6 排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TYﾃｯｸ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ架台設置 | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | A-12抽出ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙ弁更新工事(その2) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事 ｽﾀﾝｼｮﾝ基礎 | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | AS撤去、掘削
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｽﾚｰﾄ撤去、ｶﾞﾗﾘ下地 | bar: 火気 to 高所
継 | 1C | 工事名 | 1C工場排水溝・土間更新工事 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 型枠解体
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管吊り上げ･防触巻き | bar: 火気 to 高所
新 | U-300 | 工事名 | S-385-1デミスターエレメント取替工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 差し板取付･B/N差替え | bar: 火気 to 高所
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | チャンネルカバー開放 | bar: 縁切
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | JET水洗
継 | U-200 | 工事名 | T-118塩化炉クエンチダクト整備 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 4号炉ダクト清掃
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 DCS室内ｹｰﾌﾞﾙ布設 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 足場組立
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(川畑組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 基礎工事 | bar: 火気
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 内壁ボード | bar: 火気
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 室外機設置工事 | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 19日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 5
改訂 2021.2.2
2021-08-19
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | UT-STM 重油ポンプ室行き蒸気中間弁補修 | IEP | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 中間弁補修 | bar: 危険作業 火気 to 危険作業 高所
継 | 焼石膏 | 工事名 | D-542-3ｺｲﾙ補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ｺｲﾙ溶接補修､ﾏﾝﾎｰﾙ補修 | bar: 火気; 異物
継 | 無機品管 | 工事名 | 104号室、204号室の各ドラフト整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ﾌﾞﾛﾜｰ補修
継 | 無機G:その他 | 工事名 | 業務 管理棟 東側 埋設弁修理 | IEP（川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 土間斫り
継 | D | 工事名 | バケットエレベーター作業架台整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 架台整備 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | 分電盤整備 | ミナミ電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 川瀬
|  | 作業内容 | コンセント電源切替
新 | D | 工事名 | 分電盤整備 | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 川瀬
|  | 作業内容 | CT取付
突 | ２C | 工事名 | K-202Rﾄﾞﾙｼｯｸﾅｰ整備 | ｻﾝﾘﾂ工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 内部点検ﾊﾞｯｷｭｰﾑ洗浄
新 | B | 工事名 | W-17-3ﾀﾝｸﾌﾛｰﾄｶﾞｲﾄﾞ整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 入槽
新 | B | 工事名 | BR-77-2ポンプD側短管修理 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 塩ビ配管取替
新 | B | 工事名 | H-24-4加熱ｺｲﾙ取替 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｺｲﾙ取替 左1 1本 | bar: 入槽
新 | 2D | 工事名 | F-22-8 サンドミルスクリーン整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | スクリーン取替
新 | TY | 工事名 | Y-28-1.2 ﾃﾞｶﾝﾀｰ安全ｶﾊﾞｰ整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 安全ｶﾊﾞｰ取替
継 | U-400 | 工事名 | S-547-2 ハイフロ弁整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | バルブシート取替
新 | S専 | 工事名 | DP-106 転化器入口ダンパー点検 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | P-64マスポンプ取替 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ取替 | bar: 縁切
継 | U-600 | 工事名 | D-2010原塩溶解槽コンクリート整備 | 川畑組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 表面モルタル除去
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 川畑組: 元請業者; 火気: 危険作業; 坂﨑: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
新 | UT部 | 工事名 | No.6,7 純水装置UPS点検 | IEP | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 川瀬
|  | 作業内容 | メーカー点検
継 | UT部 | 工事名 | 工業用水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | バタ弁吊り下げ用吊り架台取付 | bar: 火気 to 高所
継 | UT部 | 工事名 | 用水計器室東側処理水連絡管の地上化工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | ルーズボルト | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | サポート取付 | bar: 火気 to 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（磁性控室改造工事その２） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 天井塗装
新 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場 付帯土建工事） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ﾀﾝｸ脚塗装
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事(FT工場)照明設備追加 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 金岡
|  | 作業内容 | 旧IIG照明器具追加・更新 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サポート工事 | bar: 火気 to 高所
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（追加工事） | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 工水配管元ﾊﾞﾙﾌﾞ操作用足場設置 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 保温工事、足場工事 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 新規RM取付 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | A | 工事名 | NO.4～6 排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TYﾃｯｸ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ架台設置 | bar: 火気 to 高所
継 | D | 工事名 | カルサイナー整備工事 | IEP(菱友) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | トロリー線取替工事 | bar: 火気
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事 ｽﾀﾝｼｮﾝ基礎 | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 墨出し、鉄筋
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｽﾚｰﾄ撤去、ｶﾞﾗﾘ下地 | bar: 火気 to 高所
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP(三滝金属) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 壁ｽﾚｰﾄ撤去 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | U-100 | 工事名 | T-70,86,88鉱石サイロ架台耐震化工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 土間斫り、試掘 | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | T-118塩化炉クエンチダクト整備 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ホットボルディンク゛
継 | U-300 | 工事名 | S-385-1デミスターエレメント取替工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 上蓋取外･エレメント抜出 | bar: 火気 to 高所; 重機 to 縁切
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場解体(U-400東側～TY) | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 DCS室内ｹｰﾌﾞﾙ端末結線 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(川畑組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 基礎工事 | bar: 火気
継 | 酸化ﾁﾀﾝ事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ取外し、寸法取り
継 | 酸化ﾁﾀﾝ事務所 | 工事名 | 酸化ﾁﾀﾝ生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 内壁ボード
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 室外機設置工事 | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 20日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 6
改訂 2021.2.2
2021-08-20
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 石膏 | 工事名 | 二次分離機室北側雨どい補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 塩ビ配管撤去、配管補修 | bar: 危険作業 火気
新 | 安全 | 工事名 | オイルフェンス 巻取機不良 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｵｲﾙﾌｪﾝｽ補修
新 | A | 工事名 | 1A電気室ブレーカー整備 | 三友電気 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 電源切替
新 | D | 工事名 | A型ドライヤースチーム配管整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 代、坂倉
|  | 作業内容 | 銀クロス取外し
継 | ２B | 工事名 | 2B排ｶﾞｽ分析室ｴｱｺﾝの点検 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | B | 工事名 | W-17-3ﾀﾝｸﾌﾛｰﾄｶﾞｲﾄﾞ整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 上部ｶﾊﾞｰ・底ﾊﾞﾙﾌﾞ取外し | bar: 高所
新 | ２C | 工事名 | Kﾋﾟｯﾄ撹拌翼整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ﾍﾞｰｽ取替補修 | bar: 火気
新 | ２C | 工事名 | K-202Rﾄﾞﾙ混合BOX配管補修 | 小椋工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 仮説漏斗補修 | bar: 高所
新 | S専 | 工事名 | H-101廃熱ボイラー水面計(西側)漏れ整備 | 共同保 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 保温材脱着
新 | S専 | 工事名 | H-101廃熱ボイラー水面計(西側)漏れ整備 | 朝日工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 液面計取外し
新 | S専 | 工事名 | S専工場計装ｴｱｰ配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 配管取替
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 岩田: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ基礎 鉄筋組立
継 | UT部 | 工事名 | 工業用水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 新管搬出入用サポート取付 | bar: 火気 to 高所
継 | UT部 | 工事名 | 用水計器室東側800A制水弁整備 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | ルーズボルト | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作、サポート取付 | bar: 火気 to 高所
継続 | 排水濾過 | 工事名 | No.3 ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁不具合部補強 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ﾘﾌﾞ取替、蹴り止め取付 | bar: 火気
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（磁性控室改造工事その２） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 天井塗装
新 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場 付帯土建工事） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ﾀﾝｸ脚塗装
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | サポート工事 | bar: 火気 to 高所
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置 | bar: 火気
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 保温工事、足場工事 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 新規RM取付 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事(#3BM撤去) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | #3建屋内資材搬出
継 | D | 工事名 | 表面処理工程排ｶﾞｽ処理設備設置工事(据付・配管) | IEP(小椋) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | D-193-5上部添加配管寸法取り
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 燃焼室、ｼｭｰﾄ仮復旧
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事 ｽﾀﾝｼｮﾝ基礎 | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 型枠組立
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｽﾚｰﾄ撤去、ｶﾞﾗﾘ下地 | bar: 火気 to 高所
新 | U-400 | 工事名 | 湿式工程ｻﾝﾄﾞﾐﾙ整備工事(電気) | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | ケーブルダクト保護
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 窓下斫り | bar: 火気; 異物
継 | 2D | 工事名 | 亜流曹添加設備の設置工事 | IEP(ﾐﾅﾐ電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設
継 | U-100 | 工事名 | T-70,86,88鉱石サイロ架台耐震化工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 土間斫り、試掘 | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 本体周り検査用足場組立 | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場解体(U-400東側～TY) | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(川畑組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 基礎工事
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 21日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 7
改訂 2021.2.2
2021-08-21
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 22日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 1
改訂 2021.2.2
2021-08-22
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 23日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 2
改訂 2021.2.2
2021-08-23
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場炭カル工程土間補修 | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｱｽﾌｧﾙﾄ補修（ｺﾝﾍﾞﾔの水止めて下さい）
新 | 石膏 | 工事名 | 給液弁整備(F-601､602､603､604､610,619) | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 給液弁取替
新 | 安全 | 工事名 | オイルフェンス 巻取機不良 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｵｲﾙﾌｪﾝｽｳｨﾝﾁ点検補修
新 | 医薬 | 工事名 | T-366からVG配管修理 | 筒井工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 配管補修 | bar: 縁切 to 異物
新 | 2D | 工事名 | F-36-7BDｽﾗﾘｰ排出ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 4×3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ整備
新 | U300 | 工事名 | XV3242 塩化ｱﾙﾐ投入弁 脱着取替整備 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | チップゲート弁取替
新 | U-200 | 工事名 | P-251-2分解整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 分解整備 | bar: 縁切
新 | U-200 | 工事名 | P-175ポンプ取替 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 本体取替 | bar: 縁切
継 | U-200 | 工事名 | P-285分解整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ台仮置き
新 | U-300 | 工事名 | F-312-3 金属炉ﾉｽﾞﾙ取付整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管取付
新 | S専 | 工事名 | T-104第二吸収塔出口ダクト点検の補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | E-323-1 A系配管バンド整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | バンド取替 | bar: 火気
新 | U-300 | 工事名 | E-323-2 B系配管バンド整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | バンド取替 | bar: 火気
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ基礎 型枠組立
継 | UT部 | 工事名 | 用水計器室東側処理水連絡管の地上化工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | ボルトルーズ | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 配管サポート敷設 | bar: 火気 to 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/ﾍﾞｽﾄ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 掃除、タッチアップ
新規 | 排水濾過 | 工事名 | LCV-8302液面ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁の更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ﾚﾃﾞｭｰｻｰ管、ﾊﾞﾀ弁更新 | bar: 火気; 縁切
継続 | 排水濾過 | 工事名 | No.3 ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁不具合部補強 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 塗装
新規 | 排水濾過 | 工事名 | LCV-8302液面ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁の更新工事 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 菱田
|  | 作業内容 | LCV-8302-5解線
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ｽｸﾗﾊﾞｰ排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管サイズアップ | bar: 火気 to 高所; 縁切
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ増設 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 文字書き | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場 付帯土建工事） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ﾀﾝｸ脚塗装
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ設置） | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
新 | 色材 | 工事名 | 113号室 局所排気設備ﾀﾞｸﾄ更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 外部足場工事 | bar: 高所
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 3F床と梁撤去およびホイスト架台撤去 | bar: 火気 to 高所
継 | エコG | 工事名 | GS送り排水配管更新 | 新協 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 配管切替、撤去 | bar: 火気 to 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 保温工事、足場工事 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 各所復旧 | bar: 高所; 重機; 異物
新 | 農薬 | 工事名 | 農薬控室北0.6MPaSTライン更新工事 | IEP/本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事(#3BM撤去) | IEP(ﾆﾁｱｽ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場設置(ﾎﾞｰﾙﾐﾙ・ｺﾝﾍﾞｱ廻り) | bar: 高所
継 | A | 工事名 | NO.4～6 排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TYﾃｯｸ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | ﾀﾞｸﾄ架台溶接 | bar: 火気 to 高所
新 | B | 工事名 | 1B2B工場加水分解ﾀﾝｸ整備工事 | IEP(冨士ﾚｼﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 既設ﾗｲﾆﾝｸﾞ剥離(B-57-1) | bar: 火気; 入槽
新 | B | 工事名 | 1B2B工場加水分解ﾀﾝｸ整備工事(B-57-1) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 底抜き配管取外し(B-57-1) | bar: 火気
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(中村工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｼｭｰﾄ復旧 | bar: 火気
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事 ｽﾀﾝｼｮﾝ基礎 | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
継 | 1D | 工事名 | 1D工場不要機器撤去工事（ｴｱｺﾝ） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 壁補修 | bar: 高所; 異物
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP(楠戸工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 窓撤去 | bar: 火気; 異物
継 | U-100 | 工事名 | T-70,86,88鉱石サイロ架台耐震化工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 土間斫り、試掘 | bar: 火気
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 機器復元
継 | U-300 | 工事名 | S-385-1デミスターエレメント取替工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾌﾟﾚｰﾄB/N取外
継 | 酸化ﾁﾀﾝ事務所 | 工事名 | 酸化ﾁﾀﾝ生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場解体(U-400東側～TY) | bar: 高所
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 内壁ボード・天井ボード
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 24日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 3
改訂 2021.2.2
2021-08-24
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 石膏 | 工事名 | C-646ﾁｪｰﾝ取替 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | RS100ﾁｪｰﾝ取替 | bar: 危険作業 異物
新 | 焼石膏 | 工事名 | D-542-3ｶﾞｽﾋｰﾀｰ補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ｶﾞｽﾋｰﾀｰ整備 | bar: 異物
新 | 有機品管 | 工事名 | 無機品質管理部 粉砕室 エアコン室外機修理 | 三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | エアコン修理
新 | 医薬 | 工事名 | T-246 排気 配管修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 修理用足場施工 | bar: 高所; 異物
新 | 医薬 | 工事名 | T-246 排気 配管修理 | 筒井工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 配管取替補修 | bar: 高所; 異物
新 | 医薬 | 工事名 | P-604 A号機 /B号機 安全カバー整備 | 筒井工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 安全ｶﾊﾞｰ取り付け
新 | D | 工事名 | DA-681Rミル整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | クッションゴム取替 | bar: 火気; 異物
新 | A | 工事名 | A-556エアセパレーターガスケット交換 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | U-400 | 工事名 | マイクロ工程 亀裂修理 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 各所亀裂修理 | bar: 火気
新 | U-400 | 工事名 | S-592-1～4 沈降槽亀裂修理 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 各所亀裂修理 | bar: 火気
新 | U-400 | 工事名 | M-583-1.2 A.B系マイクロナイザー整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 開放点検 | bar: 火気
新 | U-400 | 工事名 | M-586-1.2 A.B系マイクロナイザー整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 開放点検 No.1 接続管取替 | bar: 火気
新 | U-400 | 工事名 | P-573-1 プーリー整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | プーリー取替
新 | U-400 | 工事名 | F-571 S/C変速機Vベルト整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | Vベルト取替
新 | U-400 | 工事名 | マイクロ工程 RV注油管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | C-587-1 C-574-4 注油管延長 | bar: 火気
新 | U-400 | 工事名 | P-572-16 プーリー整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | ブッシュ加工
新 | U-400 | 工事名 | C-575-2 B/E張り調整 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | ケーシング北側点検口取外 | bar: 入槽
新 | U-400 | 工事名 | S-541-1 ドラム減速機整備 | 延期 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 減速機取外(要 解線)
新 | U-400 | 工事名 | U-400 ディスクサンドミルスクリーン洗浄配管整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 配管取付 | bar: 火気
継 | U-400 | 工事名 | S-54７-2 ハイフロ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | ハイフロ点検
新 | U-200 | 工事名 | P-142吐出配管防食整備 | ベスト | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 防触巻き
新 | S専 | 工事名 | 亜硫曹送液配管ｻﾎﾟｰﾄ整備 | 小倉 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ取付 | bar: 火気 to 高所
新 | S専 | 工事名 | 原料倉庫扉の整備 | 楠戸工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 丁番整備
新 | U-600 | 工事名 | P-2034A ｸﾗﾘﾌｧｲｱｰﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰの整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | ﾓｰﾀｰ脱着
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | STK: 元請業者; 火気: 危険作業; 稲垣: 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | No.4,5,ﾎﾟﾘｼｬ-純水装置撤去事前工事 | 南電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 南
|  | 作業内容 | エアー配管改造
継 | UT部 | 工事名 | 用水計器室東側800A制水弁整備 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | ボルトルーズ | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 新管上架溶接 | bar: 火気 to 高所
継 | UT部 | 工事名 | 工業用水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
新 | UT部 | 工事名 | 計装エアー休止に伴うルート変更 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 配管ルート変更 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ基礎 コンクリート打設 | bar: 重機
新 | MT | 工事名 | S-546-3バグフィルター点検 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | バグフィルター点検 | bar: 高所 to 入槽; 異物
継続 | 排水濾過 | 工事名 | LCV-8302液面ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁の更新工事 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 菱田
|  | 作業内容 | LCV-8302-5結線
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ設置） | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サポート工事 | bar: 火気 to 高所
継 | 色材 | 工事名 | 113号室 局所排気設備ﾀﾞｸﾄ更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 外部足場工事 | bar: 高所
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 屋外ﾎｲｽﾄ架台撤去 | bar: 火気 to 高所
新 | 農薬包装 | 工事名 | ﾄﾏﾄﾄｰﾝﾗｲﾝ 包装機修理工事 | 押尾産業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 長谷川
|  | 作業内容 | 包装機修理
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 保温工事、足場工事 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 各所復旧、芯だし調整 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | 農薬 | 工事名 | 農薬控室北0.6MPaSTライン更新工事 | IEP/本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事(#3BM撤去) | IEP(ﾆﾁｱｽ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場設置(ﾎﾞｰﾙﾐﾙ・ｺﾝﾍﾞｱ廻り) | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨ｹﾚﾝ | bar: 火気 to 高所
新 | A | 工事名 | 鉱石粉砕機更新工事 | IEP(川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 土間斫り
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 屋根ｽﾚｰﾄ撤去、ﾙｰﾌﾌｧﾝ架台設置 | bar: 火気 to 高所; 重機
新 | U-400 | 工事名 | T-550-1加熱管付属配管修理 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 足場設置 | bar: 高所
継 | U-100 | 工事名 | T-70,86,88鉱石サイロ架台耐震化工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 土間斫り、試掘 | bar: 火気
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 機器復元
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(日工検） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | チューブ肉厚測定 | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場解体(U-400東側～TY) | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | S-385-1デミスターエレメント取替工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ｼﾞｬｯｷ設置
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | ﾋﾟｯﾄ内寸法取り | bar: 高所 to 入槽
継 | S専 | 工事名 | 製品酸抽出配管更新工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ設置 | bar: 火気 to 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設､中継盤用ﾁｬﾝﾈﾙﾍﾞｰｽ設置 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ﾐﾅﾐ電機） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 光ｹｰﾌﾞﾙ融着作業
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（電気工事） | IEP(富士電設） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 既設盤撤去及び新盤取付
継 | 酸化ﾁﾀﾝ事務所 | 工事名 | 酸化ﾁﾀﾝ生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 天井ボード貼り
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 室外機設置工事 | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 25日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 4
改訂 2021.2.2
2021-08-25
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 触媒 | 工事名 | P-876-1ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備
継 | 焼石膏 | 工事名 | D-542-3ｶﾞｽﾋｰﾀｰ補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ｶﾞｽﾋｰﾀｰ整備 | bar: 異物
新 | 石膏 | 工事名 | 炭ｶﾙMT工業用水配管補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 補修用足場施工 | bar: 高所
新 | 石膏 | 工事名 | P-416-1ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | (3×2)ﾜｰﾏﾝPｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ取替
新 | M3P | 工事名 | Q-8ｽﾄｯｸﾀﾝｸｴﾘｱ耐酸塗装補修 | IEP/ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | FRP補修
新 | 無機品管 | 工事名 | 旧検査棟 エアコン室外機点検 | 三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | エアコン修理
新 | エコクリーンＧ | 工事名 | 旧硫化鉱舎 №9 上部谷樋修理 | IEP(三滝金属) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
作業内容 | bar: 高所
新 | 医薬 | 工事名 | 医薬工場 南側 水配管修理 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 水配管補修
新 | A | 工事名 | A-32 オリバーフィルターフィード弁制御回路の整備 | ケイデン | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | PLC、GOT改造工事
新 | D | 工事名 | DA-185-2ドル減速機整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 減速機整備
継 | E | 工事名 | E-230-4ﾎｰｽﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ﾎｰｽ取付け
継 | B | 工事名 | W-17-3ﾀﾝｸﾌﾛｰﾄｶﾞｲﾄﾞ整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 入槽
新 | B | 工事名 | B-51-3ﾌﾞﾛﾜｰ配管整備 | 小椋工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 一部配管t取替 | bar: 高所
新 | U-400 | 工事名 | S-541-1 ドラム減速機整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 減速機取外(要 解線)
新 | 2D | 工事名 | XV-1681-1 F-39送液弁整備 | ｹｲﾃﾞﾝ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 洗浄設備 配管改造
新 | TY | 工事名 | Y-02-2 ポンププーリー整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | ﾌﾟｰﾘｰ取替
新 | U-600 | 工事名 | B-2731B 除害塔ﾌﾞﾛﾜｰの整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | Vﾍﾞﾙﾄ張り調整
新 | U-600 | 工事名 | P-2034A ｸﾗﾘﾌｧｲｱｰﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰの整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 稲垣
|  | 作業内容 | ﾓｰﾀｰ脱着
新 | U-300 | 工事名 | E-323-2B系Jﾍﾞﾝﾄﾞ整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管積込
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 栄和: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 新管上架溶接 | bar: 火気 to 高所
新 | UT部 | 工事名 | T-6690-1,2 アキュームレータ用ノズル製作 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | スプレーノズル動作テスト
新 | MT | 工事名 | S-546-3バグフィルター点検 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | バグフィルター点検 | bar: 高所 to 入槽; 異物
継続 | 排水濾過 | 工事名 | LCV-8302液面ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁の更新工事 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 菱田
|  | 作業内容 | LCV-8302-7解線
継続 | 排水濾過 | 工事名 | LCV-8302液面ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁の更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | CR管、CV更新 7槽 | bar: 火気
継続 | 排水濾過 | 工事名 | No.3 ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁不具合部補強 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 塗装
新 | M3P/旧磁性 | 工事名 | 機能材設備増強工事(HIS増設付帯工事) | MECT | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 紀平
|  | 作業内容 | メッセン及び光ケーブル敷設･資材搬入
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 足場解体
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サポート工事 | bar: 火気
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サポート塗装
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 ｽｸﾗﾊﾞｰ排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 樹脂巻き
新 | 製剤・包装技術開発G | 工事名 | JOM整備工事 | 中央理化 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 早川
|  | 作業内容 | JOM整備工事
新規 | 開発事務管理G | 工事名 | 工業用水供給配管の更新(旧BS事務所前) | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 足場掛け | bar: 高所
新規 | ﾌﾟﾛｾｽ開発G | 工事名 | CD実験室ﾄﾞﾗﾌﾄﾌｧﾝ設置工事(機械工事) | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ﾌｧﾝ蔵出し、据付、配管敷設、PS設置 | bar: 火気 to 高所
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 屋外ﾎｲｽﾄ架台撤去 | bar: 火気 to 高所
継続 | 物流部(ｴｺｸﾘｰﾝ) | 工事名 | GS送り配管更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 配管撤去 | bar: 火気 to 高所
継 | 農薬包装 | 工事名 | ﾄﾏﾄﾄｰﾝﾗｲﾝ 包装機修理工事 | 押尾産業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 長谷川
|  | 作業内容 | 包装機修理
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 保温工事、足場工事 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 各所復旧、芯だし調整 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | B | 工事名 | 1B2B工場加水分解ﾀﾝｸ整備工事(B-57-1) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 下部ﾉｽﾞﾙ、缶体補修 | bar: 火気; 入槽
継 | D | 工事名 | 表面処理工程排ｶﾞｽ処理設備設置工事(据付・配管) | IEP(小椋) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | D-193-5上部添加配管更新 | bar: 火気
継 | D | 工事名 | Q-8受入配管更新工事(機械工事) | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ塗装 | bar: 高所
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(中村工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｼｭｰﾄ復旧 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | 劇毒物年次点検整備 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | D | 工事名 | D-777ﾀﾝｸ回収ﾗｲﾝ設置その2 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事(#3BM撤去) | IEP(ﾆﾁｱｽ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場設置(ﾎﾞｰﾙﾐﾙ・ｺﾝﾍﾞｱ廻り) | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A-18ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ更新工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 配管防食ﾃｰﾌﾟ巻き | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨ｹﾚﾝ | bar: 火気 to 高所
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事 ｽﾀﾝｼｮﾝ基礎 | IEP(杉本組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 型枠解体、埋戻し、舗装
継 | 1D | 工事名 | 1D工場不要機器撤去工事（ｴｱｺﾝ） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 壁補修 | bar: 高所; 異物
継 | 1D | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ｶﾞﾗﾘ下地 | bar: 火気 to 高所
継 | U-400 | 工事名 | T-550-1加熱管付属配管修理 | IEP(ﾐﾅﾐ電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場改造 | bar: 高所
継 | U-100 | 工事名 | T-70,86,88鉱石サイロ架台耐震化工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 土間斫り、試掘 | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 本体フランジ面、管板面整備 | bar: 火気 to 高所
新 | U-200 | 工事名 | T-118塩化炉ｸｴﾝﾁﾀﾞｸﾄ清掃 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 2号炉ダクト清掃 | bar: 火気; 縁切
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場解体(U-400東側～TY) | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | S-385-1デミスターエレメント取替工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ｼﾞｬｯｷ設置
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 機器復元、調整 | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸回収設備の閉塞物除去工事 | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ﾐﾅﾐ電機） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 光ｹｰﾌﾞﾙ融着作業(U300,600電気室)
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(三友工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 計装用ダクト架台設置 | bar: 火気; 重機
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ据付、蓋取付、配管敷設 | bar: 火気 to 入槽
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（電気工事） | IEP(富士電設） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 配線配管敷設
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 天井ボード貼り
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 東洋電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 室外機設置工事 | bar: 火気
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 26日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 5
改訂 2021.2.2
2021-08-26
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 石膏 | 工事名 | 炭ｶﾙMT工業用水配管補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 配管補修 | bar: 危険作業 火気 to 危険作業 高所
新 | 排水濾過 | 工事名 | K-126照明・監視カメラ用ケーブル整備 | ミナミ電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 電線管サポート補修
継 | M3P | 工事名 | Q-8ｽﾄｯｸﾀﾝｸｴﾘｱ耐酸塗装補修 | IEP/ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | FRP補修
継 | D | 工事名 | DA-185-2ドル減速機整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 減速機整備
新 | D | 工事名 | DA-668-1(P)配管整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | D-194-4(P)BOX整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | K-100BOX取替
突 | A | 工事名 | A-12-14ｱﾀｯｸﾀﾝｸ吐出T管取替整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | T管取替
新 | B | 工事名 | H-24-3ｽﾁｰﾑﾍｰﾀﾞｰ管整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 一部配管補修 | bar: 火気
新 | B | 工事名 | W-17-3ﾀﾝｸﾌﾛｰﾄｶﾞｲﾄﾞ整備 | 協友化工 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｶﾞｲﾄﾞFRP補修 | bar: 高所 to 入槽
新 | S専 | 工事名 | B-101出口ﾀﾞｸﾄﾄﾞﾚﾝ配管整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | XV3242 塩化ｱﾙﾐ投入弁 脱着取替整備 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | チップゲート弁取替
新 | S専 | 工事名 | T-103第一吸収塔上歩廊補修 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 歩廊整備 | bar: 火気 to 高所
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ｽﾄﾚｰﾄ･拡大取替･通常ﾗｲﾝ切替 | bar: 縁切
新 | U-300 | 工事名 | R-360C系酸化器整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 保温脱着
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 共同: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場 塗装工事 | IEP/ベスト | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継続 | 排水濾過 | 工事名 | LCV-8302液面ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁の更新工事 | 菱友 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 菱田
|  | 作業内容 | LCV-8302-7結線
継続 | 排水濾過 | 工事名 | LCV-8302液面ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁の更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 7槽 片付け、漏れ確認(完了予定)
継続 | 排水濾過 | 工事名 | No.3 ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁不具合部補強 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 塗装
継 | M3P/旧磁性 | 工事名 | 機能材設備増強工事(HIS増設付帯工事) | MECT | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 紀平
|  | 作業内容 | メッセン及び光ケーブル敷設･資材搬入 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材料生産設備増強工事（2G土間、排水溝設置） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 色材 | 工事名 | 113号室 局所排気設備ﾀﾞｸﾄ更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ダクト撤去 | bar: 火気 to 高所
新 | 技サ | 工事名 | 113号室 UV照射装置更新 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 機器、ダクト撤去 | bar: 火気
継 | 製剤・包装技術開発G | 工事名 | JOM整備工事 | 中央理化 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 早川
|  | 作業内容 | JOM整備工事
継続 | 開発事務管理G | 工事名 | 工業用水供給配管の更新(旧BS事務所前) | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 足場掛け | bar: 高所
新規 | ﾌﾟﾛｾｽ開発G | 工事名 | CD実験室ﾄﾞﾗﾌﾄﾌｧﾝ設置工事(機械工事) | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ﾌｧﾝ蔵出し、据付、配管敷設、PS設置 | bar: 火気 to 高所
新 | 設備管理 | 工事名 | メイン道路外灯整備 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 照明更新 | bar: 高所
継続 | 物流部(ｴｺｸﾘｰﾝ) | 工事名 | GS送り配管更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 細断、片付け(完了予定) | bar: 火気
継 | 農薬包装 | 工事名 | ﾄﾏﾄﾄｰﾝﾗｲﾝ 包装機修理工事 | 押尾産業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 長谷川
|  | 作業内容 | 包装機修理
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 保温工事、各所清掃 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 各所復旧、芯だし調整 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | 農薬 | 工事名 | 殺虫殺菌工場耐震化工事 | IEP/ベスト | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 各所塗装、配管帯巻き
継 | 農薬包装 | 工事名 | 包装 殺虫菌工場 包装機器整備工事 | ニューロング工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 牧野
|  | 作業内容 | チェーン取り替え、試運転
新 | D | 工事名 | 亜硫層添加設備の設置工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | D | 工事名 | No.1ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事（煉瓦工事） | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｽﾃｰｼﾞ組立 | bar: 高所
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(中村工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｼｭｰﾄ復旧、角ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 | bar: 火気 to 高所
新 | B | 工事名 | 1B2BC工場 安全対策工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | B | 工事名 | 1B2B工場加水分解ﾀﾝｸ整備工事(B-57-1) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 下部ﾉｽﾞﾙ、缶体補修 | bar: 火気; 入槽
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事(#3BM撤去) | IEP(ﾆﾁｱｽ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場設置(#3ｴｱｾﾊﾟ Y型ﾀﾞｸﾄ廻り) | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A-18ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ更新工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 配管防食ﾃｰﾌﾟ巻き | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨塗装 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 屋根ｽﾚｰﾄ復旧 | bar: 高所
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP(三滝金属) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 壁ｽﾚｰﾄ撤去 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 雨養生 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸回収設備の閉塞物除去工事 | IEP(本田組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
継 | U-200 | 工事名 | T-118塩化炉ｸｴﾝﾁﾀﾞｸﾄ清掃 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 2号炉ホットボルティング
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(太田廣） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ベルト張替え、張り調整、試運転
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 水配管敷設、ホース改造 | bar: 火気
継 | U-200 | 工事名 | 塩酸ｶﾞｽ配管点検設備(ｻﾎﾟｰﾄ部整備) | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場解体(U-400東側～TY) | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | S-385-1デミスターエレメント取替工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | エレメント抜出し | bar: 高所; 重機 to 縁切
新 | U-300 | 工事名 | E-307-2ﾍﾞｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰJET水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ積込 | bar: 重機
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | 機器運搬（旧工程管理室→新工程管理室）、蓋取付、配管敷設 | bar: 火気 to 入槽
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 27日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 6
改訂 2021.2.2
2021-08-27
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | 石膏 | 工事名 | 石膏工場控室エアコン修理 | IEP/三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | エアコン修理
継 | 安全 | 工事名 | 第三分団 可搬消防ポンプ収納庫塗装 | IEP/ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 文字部塗装
新 | 排水濾過 | 工事名 | 排水濾過工程P-111インバータ不良 | 立花エレテック | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | インバータ点検
継 | M3P | 工事名 | Q-8ｽﾄｯｸﾀﾝｸｴﾘｱ耐酸塗装補修 | IEP/ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | FRP補修
新 | 医薬 | 工事名 | 医薬 T-246 排気 配管修理 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 補修用足場解体 | bar: 高所
新 | 造粒 | 工事名 | 定量フィーダー点検整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 定量フィーダー点検
新 | D | 工事名 | D-194-4(P)BOX整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | プーリー取替
新 | D | 工事名 | DR-666-1TF整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 駆動チェーン取替
新 | A | 工事名 | A-556エアセパレーターガスケット交換 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | ｶﾞｽｹｯﾄ交換
新 | B | 工事名 | B-57-6加水分解ﾄﾞﾚﾝ配管整備 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｽﾁｰﾑﾄﾞﾚﾝ配管補修 | bar: 火気
新 | B | 工事名 | B-57-6加水分解加熱ｺｲﾙ整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｺｲﾙ取替 左1 | bar: 入槽
継 | B | 工事名 | W-17-3ﾀﾝｸﾌﾛｰﾄｶﾞｲﾄﾞ整備 | 協友化工 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ｶﾞｲﾄﾞFRP補修 | bar: 入槽
新 | 2D | 工事名 | F-15ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ整備￥
新 | 2D | 工事名 | F-47-1ﾚﾊﾟﾙﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟD側配管修理 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 火気
継 | S専 | 工事名 | H-101廃熱ボイラー水面計(西側)漏れ整備 | 共同保 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 保温材脱着
継 | S専 | 工事名 | H-101廃熱ボイラー水面計(西側)漏れ整備 | 朝日工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 液面計取付け
新 | U-300 | 工事名 | E-323-2B系Jﾍﾞﾝﾄﾞ整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着清掃 | bar: 縁切
新 | U-300 | 工事名 | E-323-2ﾘﾀｰﾝﾍﾞﾝﾄﾞ当て板補修 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 当て板補修 | bar: 火気
新 | U-300 | 工事名 | XV2335-2 自動電動弁 脱着の整備 | ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | トレス取外、バルブ脱着
新 | U-300 | 工事名 | E-307-2出口ガス調節弁脱着の整備 | ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | トレス取外、バルブ脱着
継 | S専 | 工事名 | T-103第一吸収塔上歩廊補修 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 歩廊整備 | bar: 火気 to 高所
継 | S専 | 工事名 | 亜硫曹送液配管ｻﾎﾟｰﾄ整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
新 | U-200 | 工事名 | 液塩設備足場工事 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場組 | bar: 高所
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 本田組: 元請業者; 火気: 危険作業; 岩田: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
新 | UT部 | 工事名 | B-9009-1 9号ボイラー表示ボード補修 | 三浦工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊東
|  | 作業内容 | 表示ボード取替
新 | UT部 | 工事名 | B-9009-5 9号ボイラー点火トランス補修 | 三浦工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊東
|  | 作業内容 | 点火トランス取替
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 上水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 配管上架溶接 | bar: 火気 to 高所
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 海水配管フランジボルトルーズ | bar: 火気 to 高所
継 | UT部 | 工事名 | ろ過設備更新工事（土建） | IEP/杉本組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | ｻﾎﾟｰﾄ基礎 型枠解体・墨出
新 | 石膏 | 工事名 | C系炭酸ガス回収設備の改造工事（計装工事2） | IEP/千手本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 後藤
|  | 作業内容 | 足場点検、親綱設置 | bar: 高所
新規 | 排水濾過 | 工事名 | 液面指示調節計の更新工事（LIC-8302-8） | ミナミ電機工事 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 南
|  | 作業内容 | 液面計取替 8槽
継 | M3P/旧磁性 | 工事名 | 機能材設備増強工事(HIS増設付帯工事) | MECT | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 紀平
|  | 作業内容 | メッセン及び光ケーブル敷設･資材搬入 | bar: 高所
新 | M3P | 工事名 | 機能材設備増強工事(HIS増設付帯工事) | MECT | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 紀平
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管工事 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | サポート塗装 | bar: 高所
継 | 色材 | 工事名 | 113号室 局所排気設備ﾀﾞｸﾄ更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ダクト撤去 | bar: 火気 to 高所
継 | 技サ | 工事名 | 113号室 UV照射装置更新 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 機器、ダクト撤去 | bar: 火気
継 | 技サ | 工事名 | 113号室 UV照射装置更新 | オザワ科学 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 装置架台組立設置
継続 | ﾌﾟﾛｾｽ開発G | 工事名 | CD実験室ﾄﾞﾗﾌﾄﾌｧﾝ設置工事(機械工事) | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ﾌｧﾝ蔵出し、据付、配管敷設、PS設置 | bar: 火気 to 高所
継続 | 開発事務管理G | 工事名 | 工業用水供給配管の更新(旧BS事務所前) | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 足場掛け | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 保温工事、各所清掃 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 芯だし調整、試運転 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | 農薬 | 工事名 | 農薬控室北0.6MPaSTライン更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | グローブバック取付、除去 | bar: 高所
継 | B | 工事名 | 1B2B工場加水分解ﾀﾝｸ整備工事(B-57-1) | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 下部ﾉｽﾞﾙ、缶体補修 | bar: 火気; 入槽
継 | D | 工事名 | 表面処理工程排ｶﾞｽ処理設備設置工事(据付・配管) | IEP(小椋) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | D-193-5上部添加配管更新 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | 亜硫層添加設備の設置工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(中村工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｼｭｰﾄ復旧、角ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 | bar: 火気
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事(#3BM撤去) | IEP(ﾆﾁｱｽ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場設置(#3ｴｱｾﾊﾟ Y型ﾀﾞｸﾄ廻り) | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A-18ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ更新工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 配管防食ﾃｰﾌﾟ巻き | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨塗装 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TAFｼｽﾃﾑ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 階段更新 | bar: 火気 to 高所; 重機
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ﾙｰﾌﾌｧﾝﾊｶﾏ | bar: 高所
計 | A | 工事名 | Ａ工場遊休設備撤去工事(調査)電気 | IEP(千手本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 足場点検
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 雨養生 | bar: 高所; 異物
新 | U-200 | 工事名 | T-118塩化炉ｸｴﾝﾁﾀﾞｸﾄ清掃 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 1号炉ダクト清掃 | bar: 火気; 縁切
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(ベスト) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 本体塗装 | bar: 高所
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(ベスト) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 水配管敷設,ホース改造,シュート改造 | bar: 火気
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | ピット蓋取付、配管敷設 | bar: 火気 to 入槽
新 | U-300 | 工事名 | B系金属管切替工事 | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | 工事段取り、荷上げ
継 | U-300 | 工事名 | S-385-1デミスターエレメント取替工事 | IEP(栄和) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 短管取付
継 | U-300 | 工事名 | S-385-1デミスターエレメント取替工事 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | エレメント解体 | bar: 高所; 重機 to 縁切
新 | U-300 | 工事名 | E-307-2ﾍﾞｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰJET水洗 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 本体入替･JET水洗 | bar: 縁切
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(川畑組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ダクト架台根巻
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ベスト） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ダクト架台タッチアップ | bar: 高所
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 28日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 7
改訂 2021.2.2
2021-08-28
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 29日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 1
改訂 2021.2.2
2021-08-29
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
|  | 工事名 |  |  | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物
作業内容
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 30日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 2
改訂 2021.2.2
2021-08-30
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
新 | UT部 | 工事名 | P-606 スラクリン注入ﾎﾟﾝﾌﾟ架台補修 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | 架台補修 | bar: 危険作業 火気
新 | UT部 | 工事名 | B-6600 6B出口ダンパー開放調整 | 中村工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 日高
|  | 作業内容 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ開放 | bar: 高所
新 | D | 工事名 | 熱交架台補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 架台補修 | bar: 火気
新 | D | 工事名 | DR-146-1Sミル架台ボルト整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | ボルト取替
新 | D | 工事名 | 1D工場純水配管整備 | 小椋工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 火気
継 | B | 工事名 | W-17-3ﾀﾝｸﾌﾛｰﾄｶﾞｲﾄﾞ整備 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 入槽
新 | B | 工事名 | W-70RVF点検用足場補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 手摺歩廊一部変更補修 | bar: 火気 to 高所
新 | 2D | 工事名 | F-137 №2RVF真空ポンプ配線整備 | 富士電設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 瑞慶覧
|  | 作業内容 | 電線管補修
継 | U-300 | 工事名 | XV2335-2 自動電動弁 脱着の整備 | 菱友、共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | トレス取外、バルブ脱着
継 | U-300 | 工事名 | E-307-2出口ガス調節弁脱着の整備 | 菱友、共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | トレス取外、バルブ脱着
新 | U-300 | 工事名 | P-353-2ﾘｻｲｸﾙﾌﾞﾛﾜｰｹｰｼﾝｸﾞ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | ｹｰｼﾝｸﾞ漏れ箇所整備
新 | U-300 | 工事名 | E-307-2ﾁｸﾙｶﾞｽﾗｲﾝ整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管脱着 | bar: 高所; 縁切
新 | U-300 | 工事名 | E-307-2ﾁｸﾙｶﾞｽﾗｲﾝ整備 | ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 保温取外 | bar: 高所
新 | U-300 | 工事名 | P-382-2分解整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 分解整備 | bar: 縁切
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | STK: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | フランジボルトルーズ、サポート撤去取付 | bar: 危険作業 火気 to 危険作業 高所
新 | UT部 | 工事名 | 蒸気配管保温材更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 図面作成用足場組立 | bar: 高所
継 | 石膏 | 工事名 | C系炭酸ガス回収設備の改造工事（計装工事2） | IEP/ミナミ電機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 後藤
|  | 作業内容 | ケーブル布設、中継盤設置 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強 工程排水配管改造 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 配管工事 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | M3P/旧磁性 | 工事名 | 機能材設備増強工事(HIS増設付帯工事) | MECT | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 紀平
|  | 作業内容 | メッセン及び光ケーブル敷設 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事(FT工場)照明設備追加 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 金岡
|  | 作業内容 | 旧IIG照明器具追加・更新(2FLスポットライト)
新 | M3P | 工事名 | 屋内消火栓ポンプ更新工事 | 昭和アステック | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 神谷
|  | 作業内容 | 足場設置
継 | 色材 | 工事名 | 113号室 局所排気設備ﾀﾞｸﾄ更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ダクト取り付け | bar: 火気 to 高所
継 | 技サ | 工事名 | 113号室 UV照射装置更新 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ダクト取付、保温材取り付け | bar: 火気
継 | 技サ | 工事名 | 113号室 UV照射装置更新 | オザワ科学 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 機器据付
新 | 開事 | 工事名 | 工業用水供給配管の更新 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
新 | 生産設備建設G | 工事名 | 第二実験室気相反応塔運用効率化工事 | IEP | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 機器据付、配管工事 | bar: 火気
継 | 設備管理 | 工事名 | 製缶仕上げ工場消火栓設置工事（撤去工事） | IEP(新和工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 工水ﾗｲﾝ元ﾊﾞﾙﾌﾞ交換・TEE枝出し | bar: 火気 to 高所; 縁切
継 | 農薬 | 工事名 | 農薬控室北0.6MPaSTライン更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | グローブバック取付、除去 | bar: 高所
継 | B | 工事名 | 1B2B工場加水分解ﾀﾝｸ整備工事(B-57-1) | IEP(冨士ﾚｼﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ﾗｲﾆﾝｸﾞ補修 | bar: 火気; 入槽
継 | B | 工事名 | 2C粉砕後横持ﾀﾝｸ改造工事(事前工事) | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 水配管撤去(ﾊﾞﾙﾌﾞ切込み) | bar: 火気 to 高所
継 | D | 工事名 | ｶﾙｻｲﾅｰ整備工事(1Cal燃焼室後退復旧) | IEP(中村) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ｼｭｰﾄ復旧、角ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 | bar: 火気 to 高所
継 | D | 工事名 | 表面処理工程排ｶﾞｽ処理設備設置工事(据付・配管) | IEP(小椋) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | D-193-5上部添加配管更新 | bar: 火気
継 | W | 工事名 | 放射線管理区域配管取替 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事(#3BM撤去) | IEP(ﾆﾁｱｽ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場設置(Y型ﾀﾞｸﾄ・屋外ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ廻り) | bar: 高所
継 | A | 工事名 | A-18CPﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ更新工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
新 | B | 工事名 | 1B工場16ｔクレーン官庁検査整備工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 藤岡
|  | 作業内容 | 5号クレーンワイヤー取替え
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨塗装 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(TAFｼｽﾃﾑ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 階段更新 | bar: 火気 to 高所; 重機
継 | A | 工事名 | 鉱石粉砕機更新工事 | IEP(東邦地水) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
継 | 2B | 工事名 | 2B工場熱中症対策工事 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 歩み板改造 | bar: 高所
新 | U-400 | 工事名 | T-550-1 加熱管付属配管修理 | IEP(共同) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | 保温取外
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（三友工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 窓、ｶﾞﾗﾘ下地 | bar: 火気 to 高所; 異物
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（三滝金属) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 壁ｽﾚｰﾄ撤去 | bar: 火気 to 高所; 重機; 異物
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（冨士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 電気ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ撤去 | bar: 高所; 異物
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(ベスト） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 塗装
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(小椋工業） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | ドレンパン設置
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 手摺改造 | bar: 火気
継 | U-100 | 工事名 | T-70,86,88鉱石サイロ架台耐震化工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 土間斫り、試掘 | bar: 火気
新 | U-300 | 工事名 | B系金属管切り替え工事 | IEP（栄和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | B系OUT、INｼﾘｶｶｯﾄ ｵｷｼﾀﾞｲｻﾞｰ取替 | bar: 火気
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 工程管理試験室統合工事 機械工事 | IEP(新和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 石田
|  | 作業内容 | ピット蓋取付、配管敷設、配管寸法取り | bar: 火気 to 入槽
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(川畑組） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | ダクト架台根巻木枠取外
継 | 酸化チタン事務所 | 工事名 | 酸化チタン生産部 室統合工事 | 伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂﨑
|  | 作業内容 | 内装クロス貼り
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲

## 31日
工事予定表
[6 empty] | 初版 2016.12.19 | [6 empty] | 3
改訂 2021.2.2
2021-08-31
1.小口工事（ＩＥＰにて記載）
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 元請業者 | 危険作業 | [5 empty] | 元請担当 | 立会い
継 | 第二実験室 | 工事名 | 生産設備建設Gr第二実験室安全対策整備 | IEP/ベストインダストリー | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 手摺等塗装
新 | 品質管理棟 | 工事名 | 品質管理棟 控室 換気扇修理 | IEP/三栄空調 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 換気扇修理
新 | D | 工事名 | DR-146-2Sミル架台ボルト整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | ボルト取替
新 | D | 工事名 | 熱交架台補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | 塗装
新 | D | 工事名 | DA-127Rミル整備 | 共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 久保田
|  | 作業内容 | オイルジャーナル取外し | bar: 火気; 異物
継 | 1D | 工事名 | 処理工程屋根樋水洗 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所; 異物
継 | 1D | 工事名 | D190-3（T)上部樋補修 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所; 異物
新 | E | 工事名 | E-292-2ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | K2K | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾘｰ取付 PM～
新 | B | 工事名 | W-70RVF点検用足場補修 | 新和工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 坂倉
|  | 作業内容 | 手摺歩廊一部変更補修 | bar: 火気 to 高所
新 | U-400 | 工事名 | M-508-8 スリット整備 | 栄和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 田中
|  | 作業内容 | スリット取替
継 | U-300 | 工事名 | E-307-2出口ガス調節弁脱着の整備 | 菱友、共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｲﾝｸﾞ、トレス復旧
継 | U-300 | 工事名 | XV2335-2 自動電動弁 脱着の整備 | 菱友、共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 渡辺
|  | 作業内容 | ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｲﾝｸﾞ、トレス復旧
継 | U-200 | 工事名 | 液塩設備足場工事 | 本田組 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 足場組 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | T-103第一吸収塔上歩廊補修 | 新和 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 岩田
|  | 作業内容 | 塗装工事 | bar: 高所
継 | U-300 | 工事名 | P-382-2分解整備 | STK | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 本体復元 | bar: 縁切
継 | U-200 | 工事名 | T-284ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾟｯﾄ排水配管補修 | 小椋工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | 配管取替 | bar: 縁切
２.項目工事
該当項目に色をつける
新/継 | 工事原課 | 工事名/作業内容 |  | 小椋工業: 元請業者; 火気: 危険作業; 山岡: 元請担当 | 立会い
継 | UT部 | 工事名 | 集合煙突塗装工事 | アイチテクノ | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 木下
|  | 作業内容 | 足場仮設 | bar: 高所
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 内作 | bar: 火気
継 | UT部 | 工事名 | 海水配管の更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | フランジボルトルーズ、サポート撤去取付 | bar: 火気 to 高所
継 | UT部 | 工事名 | 蒸気配管保温材更新工事 | 木村化工機 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 広瀬
|  | 作業内容 | 図面作成用足場組立 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事(FT工場)電力計設置 | IEP(東洋電機) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 金岡
|  | 作業内容 | 電気室盤改造
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事(FT工場 土建付帯工事) | IEP(ミナミ電気工事) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 金岡
|  | 作業内容 | 便所・計器室照明撤去
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（FT工場南配管ﾗｯｸ及び配管塗装） | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 塗装 | bar: 高所
継 | M3P/旧磁性 | 工事名 | 機能材設備増強工事(HIS増設付帯工事) | MECT | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 紀平
|  | 作業内容 | メッセン及び光ケーブル敷設 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(伊藤工務店) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 外壁取付 | bar: 高所
継 | 旧磁性 | 工事名 | 機能材増強工事（ｽﾚｰﾄ更新） | IEP(三滝金属) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中濵
|  | 作業内容 | 樋取付 | bar: 高所
継 | 色材 | 工事名 | 113号室 局所排気設備ﾀﾞｸﾄ更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 保温工事
継 | 技サ | 工事名 | 113号室 UV照射装置更新 | オザワ科学 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 機器試運転
継 | 技サ | 工事名 | 113号室 UV照射装置更新 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | ダクト保温 | bar: 火気
継 | 開事 | 工事名 | 工業用水供給配管の更新 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | 生産設備建設G | 工事名 | 第二実験室気相反応塔運用効率化工事 | IEP | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 機器据付、配管工事 | bar: 火気
継 | 色材 | 工事名 | 113号室 局所排気設備ﾀﾞｸﾄ更新工事 | 新協工業 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 柿沼
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所
新 | エコクリーンG | 工事名 | 旧硫化鉱舎建屋コンベヤ撤去工事 | IEP/伊藤工務店 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 宮崎
|  | 作業内容 | 中央ｺﾝﾍﾞﾔ東側足場組立 | bar: 火気 to 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | 合成第五工場撤去工事 | IEP/ニチアス | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 各所清掃 | bar: 高所
継 | 殺虫殺菌 | 工事名 | M-5505A/B、M-5601 RMの更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | 試運転 | bar: 高所; 重機; 異物
継 | 農薬 | 工事名 | 農薬控室北0.6MPaSTライン更新工事 | IEP/三光 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 高木
|  | 作業内容 | グローブバック取付、除去 | bar: 高所
継 | 第二実験室 | 工事名 | 気胴反応塔設備効率化工事 | IEP/共同 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 伊藤
|  | 作業内容 | 機器、配管取付 | bar: 火気
継 | B | 工事名 | 1B2B工場加水分解ﾀﾝｸ整備工事(B-57-1) | IEP(冨士ﾚｼﾞﾝ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | ﾗｲﾆﾝｸﾞ補修 | bar: 火気; 入槽
継 | W | 工事名 | 放射線管理区域配管取替 | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 若林
|  | 作業内容 | 足場組立 | bar: 高所
継 | B | 工事名 | 1B工場16ｔクレーン官庁検査整備工事 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 藤岡
|  | 作業内容 | インゴット搬入
継 | A | 工事名 | A工場遊休設備撤去工事(#3BM撤去) | IEP(ﾆﾁｱｽ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 梅村
|  | 作業内容 | 足場設置(屋外ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ廻り) | bar: 高所
継 | A | 工事名 | No.4～6排ｶﾞｽｽｸﾗﾊﾞｰ架台補強工事 | IEP(ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨塗装 | bar: 高所
継 | A | 工事名 | 鉱石粉砕機更新工事 | IEP(東邦地水) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
継 | 1D | 工事名 | 1D工場不要機器撤去工事（ｴｱｺﾝ） | IEP(本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 足場解体 | bar: 高所; 異物
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（三友工業) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 窓、ｶﾞﾗﾘ下地 | bar: 火気 to 高所; 異物
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（本田組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 雨養生 | bar: 高所; 異物
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（川畑組) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 窓下斫り | bar: 異物
継 | 2D | 工事名 | 2D工場建屋の補強工事その1 | IEP（ﾍﾞｽﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 大平
|  | 作業内容 | 鉄骨ｹﾚﾝ | bar: 高所; 異物
継 | U-300 | 工事名 | B系金属管切り替え工事 | IEP（栄和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | B系煙突ﾀﾞｸﾄ取り付け等 | bar: 重機
継 | U-300 | 工事名 | B系金属管切り替え工事 | IEP（阪和） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 内田
|  | 作業内容 | 金属炉ﾗｲﾝ保温取り付け
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（機械工事） | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | 手摺取付 | bar: 火気 to 高所
継 | U-200 | 工事名 | 第一種圧力容器自主検査（E-202) | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 兼島
|  | 作業内容 | クロスチェック | bar: 高所
継 | U-100 | 工事名 | T-70,86,88鉱石サイロ架台耐震化工事 | 大成建設 | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 萩
|  | 作業内容 | 試掘 | bar: 重機
継 | 酸化ﾁﾀﾝ事務所 | 工事名 | 酸化ﾁﾀﾝ生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
継 | U-600エリア | 工事名 | 酸化ﾁﾀﾝ生産部 工程管理室統合工事 | IEP(富士電設) | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | 電気配管敷設
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(ｹｲﾃﾞﾝ） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 電線管布設 | bar: 高所
継 | S専 | 工事名 | U-600･S専計器室統合化工事（計装) | IEP(YIE） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 佐藤
|  | 作業内容 | 既設盤・パネル調査
継 | U-300 | 工事名 | E-307-2ﾍﾞｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰJET水洗 | IEP(共同） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 山岡
|  | 作業内容 | T/B荷下ろし | bar: 高所
継 | 原料 | 工事名 | S-33選鉱機改造（電気工事） | IEP(富士電設） | 火気 | 高所 | 入槽 | 重機 | 縁切 | 異物 | 中村
|  | 作業内容 | ﾎﾟﾝﾌﾟ結線
３.特記事項 ※原課への依頼、連絡事項等記載
工事業者記入範囲