## Sheet1
id | budget_id | budget_rev_no | required_spec_no | no | policy | overview | lost_flag | entry_on_progress_flag | entry_datetime | entry_operator | update_datetime | update_operator
1 | 21128 | 3 | 1 | 1 | ①工事内容区分 ・貯蔵品（蔵出し）G-648 ・機械工事（機器更新/架台更新/テント取外し・復旧）一括競争 ・電気整備（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし ←2022年度分の最終確定はあくまで実行段階 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 洗浄/電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無（要確認） | S-647シックナー減速機・レーキの更新及び減速機架台の梁補強工事を行うものである。 | 1 | 1 | 2021-02-15 05:52 | hi-yamamoto | 2021-02-22 06:10 | hi-yamamoto
2 | 30002 | 3 |  | 1 | 1.工事内容区分 ①購入（電気）：90kW 8P 3300V モーター ②機械工事：機器更新（一括競争） ③電気工事：機器の解結線、取外し品整備 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-22-5電動機の更新を行う工事である。 尚、取り外した電動機については、整備保管する。 モーター納期8か月 | 0 | 0 | 2021-02-15 07:06 | hi-yamamoto | 2021-07-28 23:59 | hi-yamamoto
3 | 21128 | 3 |  | 2 | １．工事内容区分 （１）シックナー減速機梁補強（土建） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 洗浄/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他 | S-647シックナー機架台周辺の補強工事を行う工事である。 | 0 | 1 | 2021-02-15 07:14 | hi-yamamoto | 2021-11-09 23:24 | t-kitahiro
4 | 20502 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事（配管図作成、配管更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（切替工事日程を管理部、原課と調整必要） ④設備引渡作業 有 ・切替工事の際、原課にてバルブ閉止及び水抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 配管の老朽化に伴いＡ工場南側～ＤＡＰ電気室北側までの上水配管を更新するものである。 | 0 | 1 | 2021-02-15 08:07 | shing-ito | 2021-03-03 05:16 | shing-ito
5 | 20505 | 1 | 1 | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事（配管更新、PE/L管購入、不要海水配管撤去） →不要海水配管撤去は2024年以降へ変更 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・P-1152海水ポンプ停止及び配管水抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 老朽化した海水配管の更新を行う。 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:34 | shing-ito | 2021-03-24 00:38 | shing-ito
6 | 20505 | 1 |  | 2 | ①工事内容区分 ・機械工事（配管更新、PE/L管購入） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・P-1152海水ポンプ停止及び配管水抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 老朽化した海水配管の更新を行う。 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:50 | shing-ito
7 | 20505 | 1 | 2 | 3 | ①工事内容区分 ・機械工事（配管更新、PE/L管購入） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・P-1152海水ポンプ停止及び配管水抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 老朽化した海水配管の更新を行う。 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:58 | shing-ito
8 | 20505 | 1 | 2 | 4 | ①工事内容区分 ・機械工事（配管更新、PE/L管購入） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・P-1152海水ポンプ停止及び配管水抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 老朽化した海水配管の更新を行う。 | 1 | 1 | 2021-02-16 01:16 | shing-ito | 2021-02-16 01:19 | shing-ito
9 | 30007 | 3 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：S-536-1振動篩(150/100mesh)の購入 機械工事：機器の据付工事、配管工事、機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400の振動篩を更新する。 ※要求仕様上は機器番号がS-513-2となっているが、S-536-1へと変更。 | 1 | 0 | 2021-02-16 02:23 | hi-yamamoto | 2022-03-10 02:46 | y-tozawa
10 | 30011 | 2 | 1 | 1 | １．工事内容区分 （１）土建工事（テントシート・梁更新） SS→SUSに変更 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 洗浄 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．補足事項 関係予算ID30011 S-647 Sシックナー東側梁の更新 | S-647シックナー上部テントシート用の梁の更新を行う工事である。 | 0 | 1 | 2021-02-16 02:33 | hi-yamamoto | 2021-07-08 23:08 | t-kitahiro
11 | 20602 | 3 |  | 1 | ①工事内容（仕様内容） 電気工事：関連機器購入、搬入、更新（中部電力） 電気工事：GIS（SF6ガス封入）ガス抜き開放、 ガス充填復旧（メーカー） ②届出 事前届出不要（実行段階で再確認） ③工事時期 定修期間中 受電線停電（３日予定）必須。６B３G単独運転を想定し 早期日程調整を必要とする。 工事費の支払調整必要 中部電力 総工事費折半分を施工前に中部電力へ事前支払い メーカー 総工事費折半分を施工後に中部電力へ請求 | 中部電力受電点（変電所GIS）の電力計量器本体とその計器用変成器（MOS）が検定満期となる為、各々更新を行う。 | 1 | 1 | 2021-02-16 07:51 | t-sumii | 2021-02-16 08:02 | t-sumii
12 | 20602 | 3 |  | 2 | ①工事内容（仕様内容） 電気工事：関連機器購入、搬入、更新（中部電力） 電気工事：GIS（SF6ガス封入）ガス抜き開放、 ガス充填復旧（メーカー） ②届出 事前届出不要（実行段階で再確認） ③工事時期 定修期間中 受電線停電（３日予定）必須。６B３G単独運転を想定し 早期日程調整を必要とする。 工事費の支払調整必要 中部電力 総工事費折半分を施工前に中部電力へ事前支払い メーカー 総工事費折半分を施工後に中部電力へ請求 | 中部電力受電点（変電所GIS）の電力計量器本体とその計器用変成器（MOS）が検定満期となる為、各々更新を行う。 | 1 | 1 | 2021-02-16 08:03 | t-sumii
13 | 20602 | 3 |  | 3 | ①工事内容（仕様内容） 電気工事：関連機器購入、搬入、更新（中部電力） 電気工事：GIS（SF6ガス封入）ガス抜き開放、 ガス充填復旧（メーカー） ②届出 事前届出不要（実行段階で再確認） ③工事時期 定修期間中 受電線停電（３日予定）必須。６B３G単独運転を想定し 早期日程調整を必要とする。 工事費の支払調整必要 中部電力 総工事費折半分を施工前に中部電力へ事前支払い メーカー 総工事費折半分を施工後に中部電力へ請求 | 中部電力受電点（変電所GIS）の電力計量器本体とその計器用変成器（MOS）が検定満期となる為、各々更新を行う。 | 1 | 1 | 2021-02-16 08:05 | t-sumii
14 | 20602 | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 2021-02-16 08:08 | t-sumii
15 | 20602 | 3 |  | 5 | ①工事内容（仕様内容） 電気工事：関連機器購入、搬入、更新工事（中部電力） 電気工事：GIS（SF6ガス封入）ガス抜き開放、 ガス充填復旧（メーカー） ②届出 事前届出不要（実行段階で再確認） ③工事時期 定修期間中 受電線停電（３日予定）必須。６B３G単独運転を想定し 早期日程調整を必要とする。 ④設備引渡 GIS設備の一次側二次側特高圧電源の停電計画・停電操作・保安接地 （UT部） ⑤生産調整 ６B３G電力場内単独供給となる為、ボイラー蒸気制御の調整対応及び 工場内電力使用制限必要 ⑥事前発注 ？ その他 工事費の支払調整必要（対応部署を決） 中部電力 総工事費一部を施工前に中部電力へ事前支払い（予） メーカー 総工事費一部を施工後に中部電力へ請求（予） | 中部電力受電点（変電所GIS）の電力計量器本体とその計器用変成器（MOS）が検定満期となる為、各々更新を行う。（計量法） | 0 | 0 | 2021-02-16 08:10 | t-sumii | 2021-02-18 23:34 | t-sumii
16 | 20508 | 2 |  | 1 | →2024年以降へ変更 ①工事内容区分 ・機械工事（ダンパー製作図作成、製作、更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・煙道ダンパー開閉作業（3箇所） ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 集合煙道からＢ筒行き煙道ダンパーにガスリークが有る為、ダンパーの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-16 08:35 | shing-ito | 2021-03-24 00:22 | shing-ito
17 | 30119 | 0 |  | 1 | ①工事内容（仕様内容） 電気工事１：CVT100ｓｑ敷設（変電所～アタック電気室電気工作物一次引き込み結線まで）結線及び既設高圧幹線の撤去工事 ※A工場の運用の方針により、線変更の可能性あり ２：変電所～アタック電気室ケーブルラック・ダクトの 新設、補修 ３：アタック電気室既設高圧盤の撤去・不要配線撤去 ４：アタック電気室内PGS２台設置二次側電源結線 およびPGS１台は同電気室内変圧器１台へケーブル 敷設・結線 ②届出 不要 ③工事時期 定収外に事前工事を行い、定収期間にて電源を振替工事を実施 ④設備引渡 電源振替工事：アタック電気室停電必要（定収） ⑤生産調整 電源振替工事：アタック電気室停電必要（定収） ⑥事前発注 なし その外 １．予算所掌範囲の調整必要 電気工事１UT部 電源工事２設備管理部 電源工事３、4 原課工事 ２．別工事 アタック電気室SPポンプ（高圧）電源移設工事必要 | 変電所からアタック電気室への高圧幹線(老朽化による絶縁低下）を 更新しA工場新設ミル及び連続蒸解試験用動力分、アタック低圧盤電力を 供給する。尚、アタック電気室内の高圧盤の老朽化が激しい為、盤撤去しPGSにて簡易的に配電を行う。（将来電気室統合計画がある為、盤更新は行わない） | 0 | 0 | 2021-02-16 08:41 | t-sumii | 2021-02-24 08:42 | t-sumii
18 | 20504 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事（防油堤床面更新、排水弁及び三連桝改造、不要基礎撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請 事前 ※防油堤床面の部分補修だけであれば危険物貯蔵所変更届で良いが 床面の全面更新、排水弁及び三連桝のサイズ変更、不要基礎撤去の仕様は 危険物貯蔵所変更許可申請必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 有 三連桝及び防油堤内水抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 重油タンクヤードの防油堤床面の更新、三連桝および水抜弁、配管のサイズアップ改造を行う。又、防油堤内の不要基礎の撤去を行うのもである。 | 0 | 1 | 2021-02-17 02:24 | shing-ito | 2021-03-03 05:22 | shing-ito
19 | 20507 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事（海水埋設配管マンホール周辺のピット化、道路アスファルト舗装） ※アスファルト舗装は工場の舗装計画確認 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・土地形質変更届 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | T-1151-1海水ピット～海間の埋設海水配管マンホール部周辺のピット化と周辺道路のアスファルト舗装を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-02-17 04:17 | shing-ito | 2021-03-15 23:14 | t-kitahiro
20 | 20613 | 5 |  | 1 | ①内容 電気工事：既設エアコンの撤去及び冷媒ガス抜き ：同能力エアコン３台更新 ：電気工事及びドレン配管工事 ②届出 フロン回収抑制法に関する報告必要（所管部署へ） ③施工中冷却できない為、夏季を除く ④設備引渡 電源遮断引渡 ⑤生産調整 なし ⑥事前発注 なし | 変電所（中部電力受変電）関連制御機器や各フィーダー盤を中継している制御盤添付の冷却専用エアコン３台分更新 | 0 | 0 | 2021-02-18 23:27 | t-sumii | 2021-02-25 04:00 | t-sumii
21 | 20836 | 1 |  | 1 | ①内容 電気工事：無停電電源装置製作・購入（長寿命型） 既設整流設備及びバッテリー撤去 購入装置搬入添付 撤去バッテリー運搬・処分 既設配線切替 ②届出 電気設備設置届（消防法） ③工事時期 定収（石炭ボイラー・発電機停止）及び所内停電日 ④設備引渡 無停電電源装置全負荷断および一次側MCC電源断 ⑤生産調整 定収（石炭ボイラー・発電機停止）及び所内停電日 ⑥事前発注 無 その外 バッテリーのみ更新が可能か要検討 | 石炭ボイラー計器室制御関連機器電源供給用の無停電電源装置一式更新（筐体除） | 0 | 0 | 2021-02-19 00:10 | t-sumii | 2021-02-24 08:36 | t-sumii
22 | 19948 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事（渡りコンベア撤去、階段撤去、壁仕舞、電気工事） ・機械工事（2F西側壁沿いコンベア撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 NORMガイドラインの工場内運用マニュアルに基づき、工事の際は原課にてポケット線量計を借用し工事業者に携帯させる | B鉱舎2Fの遊休コンベア及び周辺の不要照明、電線撤去を実施するものである。 | 0 | 0 | 2021-02-19 04:23 | shing-ito | 2021-06-24 00:35 | shing-ito
23 | 20000 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事（煙道更新図、架台図作成、煙道部分更新（FRP）、架台設置、不要煙道及び架台撤去） ・土建工事（基礎工事）※煙突B筒の脚部基礎と被らないような位置にする必要がある ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 煙道ダンパー閉止（8B側：EP出口、集合煙突側：2箇所） ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 排ガス分析室上部煙道ダクトを部分更新し、煙道不要部の撤去を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-19 05:02 | shing-ito | 2021-03-10 06:22 | shing-ito
24 | 20326 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入のみ（8㎥ﾌｯｸﾛｰﾙｺﾝﾃﾅ×2基） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 廃棄物搬出用のフックロールコンテナ購入を行う | 0 | 0 | 2021-02-19 05:12 | shing-ito | 2021-03-03 04:40 | shing-ito
25 | 20318 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事（コンクリート土間更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・土地形質変更届 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | アイアンクレー堆積物C置場C-2保管庫前面土間のコンクリート土間更新を行う | 0 | 1 | 2021-02-19 05:16 | shing-ito | 2021-03-03 04:32 | shing-ito
26 | 20442 | 1 |  | 1 | ※2022年度は中止、現在のところ年度は未定 ①工事内容区分 ・土建工事（移動式クレーン及びレール撤去） ・電気工事（不要照明、電線撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 NORMガイドラインの工場内運用マニュアルに基づき、工事の際は原課にてポケット線量計を借用し工事業者に携帯させる ※2021年の放射性物質付着廃材の封じ込め策次第で実施 | B鉱舎 移動式クレーン（4.4t）及び走行レールの撤去を実施する。 | 0 | 1 | 2021-02-19 06:13 | shing-ito | 2021-06-14 08:16 | shing-ito
27 | 20452 | 6 |  | 1 | →2024年に延期 ①工事内容区分 ・購入（機械）B-8813-2ミルシールエアファン（サイレンサ、ダンパ含む） ・機械工事（配管機器更新） ・土建工事（基礎工事） ・電気工事（解結線、電源配線変更） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物取扱所変更及び仮使用承認申請 事前 ・危険作業開始届 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | B-8813-2ミルシールエアファンの更新を行うものである | 0 | 0 | 2021-02-19 06:39 | shing-ito | 2021-03-23 23:04 | shing-ito
28 | 20499 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入（計装）UV-8834-1B～1D,2B,2D火炎検出器 5台分→2022年3台、2023年2台更新に変更 ・計装工事（火炎検出器及び増幅器取替及び調整） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物取扱所変更及び仮使用承認申請 事前 ・危険作業開始届 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | K-8820 8号ボイラーの火炎検出器UV-8834-1B～1D,2B,2Dのセンサー、基盤、増幅器の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-19 08:12 | shing-ito | 2021-03-24 00:35 | shing-ito
29 | 20501 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入（計装）流量計3台→流量計購入・更新は2023年に変更 ・機械工事（配管図作成、配管更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 有 元バルブ閉止、水抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 場内工業用水配管（CL処理水配管、場外系処理水配管）の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-19 08:39 | shing-ito | 2021-03-24 02:51 | shing-ito
30 | 20503 | 2 |  | 1 | →2024年以降へ変更 ①工事内容区分 ・機械工事（不要機器配管撤去、海水ポンプシール水配管取付） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 有 バルブ閉止確認 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 海水ポンプ室内及び周辺の不要な工業用水配管、機器の撤去および海水ポンプ用シール水供給ラインの改造工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-19 08:58 | shing-ito | 2021-03-24 00:25 | shing-ito
31 | 20509 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事（3面スクリーン更新）片側ピット6枚 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 海水ポンプ停止 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 海水ピット3面スクリーンの更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-02-19 09:01 | shing-ito | 2021-03-15 23:16 | t-kitahiro
32 | 20510 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事（アスベスト保温材撤去、弁購入取替、配管改造） ※S専側で35K蒸気配管のアスベスト撤去計画があり、足場が併用できる事からUT部所管の11K蒸気配管の同範囲のアスベスト撤去金額（￥4,200千円）も合わせて計上しています。 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・特定粉じん排出等作業実施届 事前（14日前） ・建築物解体等作業届 事前（施工業者） ・危険作業開始届 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・蒸気停止 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 汽力発電所周りのアスベスト保温材撤去、Ｓ専11Ｋ減圧ライン弁取替、蒸気ヘッダー弁および配管改造を実施する。 | 0 | 1 | 2021-02-19 09:11 | shing-ito | 2021-08-05 07:21 | shing-ito
33 | 20722 | 2 |  | 1 | 機器の更新は2023年へ変更→工事方針もNo.2へ変更 ①工事内容区分 ・購入（機械）2021年度第2期工事同等品 １．コンプレッサー（C-9000-6）×1基 ２．ドライヤー（D-9002-6）×1基 ３．エアフィルター（F-9003-6）×1基 ・購入（計装）ドライヤー出口自動弁×1基 ・機械工事（配置図、配管図作成、配管機器更新） コンプレッサー：C-9000-1、2撤去→C-9000-6設置 ドライヤー：D-9002-1．4撤去→D-9002-6設置 ・電気工事（電源接続）※コンプレッサーの機種次第で高圧起動盤設置が必要 ・計装工事（台数制御盤～各機器間配線工事、PLC及びTP改造） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物取扱所変更及び仮使用承認申請 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 有（コンプレッサー納期7ヵ月） | 2022年度は第3期工事として、コンプレッサー及びドライヤー本体更新・配管接続を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-24 01:25 | shing-ito | 2021-03-23 23:10 | shing-ito
34 | 30003 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事：RVF・リパルパー基礎工事、屋根解放・復旧工事、その他付帯工事 ・機器購入（機械）： RVF、リパルパー（月島マシンセールス） ・機器購入（機械）： ろ布自動洗浄装置 ・機械工事：既設機器撤去、新規機器設置、配管工事、作業架台改造、その他付帯工事 ※F-41更新からの変更仕様としては、ろ液ポット配管の口径アップ及び既設排気 ダクト撤去 ・電気工事：機器の解結線（周辺の照明含）、配線工事（インバータ購入取付含む）、緊急停止装置更新、その他付帯工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・水質汚濁防止法（特定施設（設置）、届特定施設（変更）、届特定施設（廃止）届） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・洗浄/電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 有り（要確認） | 定修中にF-197（No.4 RVF）本体、リパルパー、ろ布洗浄装置を更新、関係配管や作業架台に関しても更新(一部は改造)する。それに伴い、既設RVFやそれに付帯する設備・配管の撤去も行う。基本的には2020年度に更新したF-41と同様。 | 0 | 1 | 2021-02-24 01:41 | y-tozawa | 2021-08-03 02:07 | hi-yamamoto
35 | 20723 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入（計装）PLC-25、PLC-26 ・計装工事（PLC更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物一般取扱所変更届 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 石炭ボイラーエリアで使用している各機器用シーケンサの更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-24 01:43 | shing-ito
36 | 20735 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・電気工事（高圧盤、受電盤、低圧盤撤去、ケーブル撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 有 ・電源遮断確認 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 現在遊休設備となっているHN電気設備の撤去を実施する。 | 0 | 1 | 2021-02-24 01:58 | shing-ito
37 | 20736 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・電気工事（遊休制御盤撤去、エアコン電源ケーブル・電源盤撤去） ・機械工事（油清浄機撤去） ・土建工事（エアコン撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物取扱所変更許可申請 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 有 ・電源遮断確認 ・油清浄機の油抜き取り ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 汽力発電所内の不要設備を撤去する。 | 0 | 0 | 2021-02-24 02:10 | shing-ito | 2021-03-17 23:07 | shing-ito
38 | 30012 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事：F-400-1、2の機械基礎更新 ・機械工事：既設機器の撤去、配管更新、既設配管ルート上に新規ノズル出し工事（1F、2F、3Fの計3か所ノズル出し）、計器（温度/圧力ゲージ）の設置 ※材質は水/スラリー共にPVC変更 ・機器購入（計装）：温度ゲージ×４の購入 ・機器購入（計装）：圧力ゲージ×４の購入 ※水側/スラリー側 1次側 各1台ずつ ②届出 ・該当なし ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・洗浄 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 塩素法G U-600の熱交換器を転用し、仕上げG 2D工場に設置する。また、熱交換器の交換に伴い、計器（圧力計、温度計）を新規に設置する。 | 0 | 0 | 2021-02-24 02:17 | y-tozawa | 2021-06-16 07:52 | hi-yamamoto
39 | 20741 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・メーカー作業（三浦工業）9号ボイラー上位通信盤への信号追加他 ・計装工事（DCS-PLC通信信号増設） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 9号ボイラーは運転データを現在の帳票用PCからPISystemへ繋ぐ変更をす為の工事を実施する。 | 0 | 1 | 2021-02-24 04:11 | shing-ito | 2021-02-24 04:12 | shing-ito
40 | 21034 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入（機械）ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟDR-668-8、DR-668-9 ・機械工事（配置図作成、配管機器更新） ・土建工事（基礎工事） ・電気工事（電源工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法機械設置届 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 1D工場のｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟDR-668-8、DR-668-9について能力アップを目的に更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-24 04:50 | shing-ito | 2021-03-10 06:07 | shing-ito
41 | 21339 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入（機械）撹拌減速機 K-06、F-08-2 ・機械工事（撹拌減速機更新） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 2C工程の撹拌減速機K-06、F-08-2の更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-24 05:14 | shing-ito | 2021-03-10 06:08 | shing-ito
42 | 30001 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事（パネル製作図作成、パネル更新） ・計装工事（計装機器脱着） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | A型酸化チタン生産ラインの乾燥設備であるDA-654ドライヤー南側パネル不良部の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-24 05:46 | shing-ito | 2021-03-10 00:17 | shing-ito
43 | 30005 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入（機械）B-81-2真空ポンプ ・機械工事（メーカー試運転調整） ・機械工事（配置図、配管図作成、配管機器更新） ・土建工事（基礎工事） ・電気工事（解結線、配管補修） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法機械設置届 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 要 ※三国エンジニアリング（株）ポンプ納期8ヵ月 | 1B工場にあるB-81-2真空ポンプの製造メーカーを変更した更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-24 06:04 | shing-ito | 2021-04-02 08:38 | shing-ito
44 | 30029 | 2 | 1 | 1 | １．工事内容区分 （１）購入（計装）ON/OFF弁 集中購買 ①受入ライン 80A:21台 V5010-1/V5011-1/V5012-1/V5013-1/V5014-1/V5015-1 V5010-3/V-5011-3/V5012-3/V5013-3/V5014-3/V5015-3 V5011-4/5012-4/V5011-5/V5013-4/V5013-5/V5014-4/V5014-5 V5015-4/V5015-5 ②入ライン 50A 6台 V5010-2/V5011-2/V5012-2/V5013-2/5014-2/V5015-2 ③水洗用 50A 4台 V5011-6/V5013-6/V5014-6/V5015-6 ④洗用 25A 18台 V5010-10/V5011-10/V5012-10/V5013-10/V5014-10/V5015-10 V5010-20/V5011-20/V5012-20/V5013-20/V5014-20/V5015-20 V5010-30/V5011-30/V5012-30/V5013-30/V5014-30/V5015-30 （２）計装工事①（配線工事） （３）計装工事②（DCS取込） ①ON/OFF弁 49台 ②ポンプ(起動・停止、アンペア、故障) P-503-1/2/3/4 4台 ③撹拌機(起動・停止、アンペア、故障) T-501-1AG/2AG/3AG/4AG/5AG/T-505-1AG 6台 ④液面電極 L5011HH/L5012HH/L5013HH/L5014HH/L5015HH 5台 ⑤液面計1台/比重計1台/温度計1台/CV1台） （４）機械工事（計装機器取付/配管工事）一括競争 ①C系受入ライン～ヘッダー（50A) ヘッダー更新 ②BD受入外ライン～ヘッダー（80A) ヘッダー更新（配置変更含む） ③BD受入内ライン～ヘッダー(80A) ヘッダー更新 ④BD受入内ライン/C系受入ライン/BD受入外ライン各ヘッダー→ T-501-1/2/3/4/5（80/50A) ⑤ポンプ循環 ア.P-503-1→T-505-1/T-501-1/2 イ.503-2→T-505-1/T-501-3 ウ.P-503-3→T-505-1/T-501-4 エ.P-503-4→T-505-1/T-501-5 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ※計装弁/ライニング管納入時期注意 ４．設備引渡作業 有 洗浄 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | U-400（T-501BD受入及び抜取）関連設備に関して、ヒューマンエラーの防止、品質管理の強化の観点から計装機器類の新設及びDCSへの取り込み、それに伴う配管工事を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-02-24 07:20 | hi-yamamoto | 2021-03-05 01:01 | hi-yamamoto
46 | 30010 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入（機械）：三機工業㈱ ドルクロン P100A形 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 減産回避のため、ハイドロサイクロンの予備機を購入する。 | 0 | 1 | 2021-02-24 07:44 | y-tozawa | 2021-02-25 09:20 | y-tozawa
47 | 30029 | 2 | 2 | 2 | １．工事内容区分 （１）計装工事（メーカー） 電流計 14台 温度計 8台 流量計 14台 圧力計 1台（新設） 上記機器のDCSへの取り込み。新設部以外はPLCへ取り込み済み （２）購入（計装） M-508-13入口圧力計設置 レンジ0.0～0.5 MPa ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・届出不要 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | 湿式粉砕機（サンドミル運転パラメータ）データのDCS化工事を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:07 | hi-yamamoto | 2021-03-05 01:02 | hi-yamamoto
48 | 30029 | 2 | 3 | 3 | １．工事内容 （１）計装工事 タンク撹拌機２機 起動・停止・故障信号 電流計 2台 PH計 2台(新設) 流量計 4台 比抵抗計 2台（新設） 比重計 2台 上記機器のDCSへの取り込み。 （２）購入（計装） 比抵抗計 2台（レンジ0～10,000Ωcm） （３）購入（計装）pH計 2台 ※比重計の更新（超音波式orコリオリで検討追加（2/24ヒアリング） （４）機械工事 ※スプリットボックス設置 循環ラインに設置し、常時計装機器が接液するようにすること 底抜きを設け、測定部が露わになり、清掃作業が容易な構造とすること 水洗作業用ホースを設けること ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・届出不要 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | U-400洗浄工程DCS化工事及び配管の改造を行う工事である。 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:08 | hi-yamamoto | 2021-03-05 01:05 | hi-yamamoto
49 | 30029 | 2 | 4 | 4 | １．工事内容 （１）購入（計装） 10Bダイヤフラム ON/OFF弁 1台 V6341 6Bダイヤフラム ON/OFF弁 1台 V6342 3Bダイヤフラム ON/OFF弁 1台 V6463 2Bダイヤフラム ON/OFF弁 2台 V6461/6462 （２）購入（計装） 流量計4B 1台 レンジ0～200m3/H F6910 透過度計 1台 SSIA （３）計装工事①（電線管敷設） （４）計装工事② DCS取り込み ※トルクメーターDCS取込、電流値DCS取込追加（2/24ヒアリング） （５）電気工事 P-636-1,-2ポンプインバーター工事 インバーターのDCSへの取り込み 撹拌機2台、ポンプ3台の停止・起動・故障信号のDCS取り込み （６）機械工事 ①T-691底ノズル/配管改造（80A→100A AV-SU） ②P-636-1,2→T-650配管新設（SUS304） ③Fシックナー→3号幹線/T-644（250/150A AV-SU） ④P-646D側遮断弁設置3台（50A×2台、80A×1台） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ※計装弁/ライニング管納入時期注意 ４．設備引渡作業 有 洗浄 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | U-400排水処理設備のDCS化工事及び配管の改造を行う工事である。 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:09 | hi-yamamoto | 2021-03-05 01:07 | hi-yamamoto
50 | 17013 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・メーカー工事（機械）・タイヤライナー製作(部品納期5ヵ月）・更新工事（現場工事期間28日） 川崎重工 ・機械工事（付帯工事） ・計装工事（温度計及び燃焼室廻りケーブル脱着） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | CR-108 2号カルサイナーの上手タイヤライナーの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-24 23:58 | shing-ito | 2021-05-26 00:07 | shing-ito
51 | 19726 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・購入（機械）W-70 RVF（大志野産業）納期14ヵ月 ・機械工事（配置図、配管図、架台図、機器更新、配管工事） ・土建工事（基礎工事）※屋根開放、復旧工事は予算ID30660で行う ・電気工事（配線配管）※火災報知器撤去、復旧工事は予算ID30660で行う ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・水濁法 特定施設変更届 事前（60日前） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 有（RVF本体） | 2B工場 W-70 RVFの更新工事を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-25 01:12 | shing-ito | 2022-04-11 01:25 | t-kitahiro
52 | 30031 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事①（セラミックライニング管製作）A-461、A-561 ・機械工事②（ライニング管更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（事前にライニング管製作） ④設備引渡作業 有 ・配管内パージ ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | A工場 空気輸送配管直管部の部分更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-02-25 01:29 | shing-ito | 2021-03-08 04:09 | shing-ito
53 | 30048 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事（配管図作成、熱応力解析、PEライニング配管更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 有 ・配管パージ ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | A工場から石膏工場へ送液しているマッド廃酸配管の更新を実施する。 2022年度は石膏工場側の一部配管更新となっている。 | 0 | 1 | 2021-02-25 01:59 | shing-ito | 2021-03-04 08:23 | shing-ito
54 | 30008 | 1 | 1 | 1 | １．工事内容区分 （１）購入（機械）専門メーカーのため特命 ①底蓋 金型一式 U-911032 ②底蓋 (大蓋)2900L金型一式 U-901015 ※製作メーカーに限りがあり、特命購入になります。 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について）無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修後（納入2023年1月）納期：７か月 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | 本仕様書は、仕上Gの湿式粉砕に使用しているディスク型サンドミルの缶体内面のウレタンライニングに使用する金型製作を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-02-25 06:48 | hi-yamamoto | 2021-03-18 00:13 | hi-yamamoto
55 | 30085 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2021-02-25 07:20 | hi-yamamoto | 2021-03-11 04:07 | t-kitahiro
56 | 30022 | 3 | 1 | 1 | １．工事内容区分 （１）機械工事①（天蓋ライニング更新/中間軸整備）ゴム→FRP ※要求はライニング更新Y-2-1見積は天蓋更新の仕様となっている。 ※天蓋更新仕様の場合屋根の開放・復旧が発生する。 ※内部で一体構造に変更 （２）機械工事②（中間軸整備②）追加整備 ※中間軸整備に伴い、溶射が発生する可能性が高い ※減速機整備含む（2021年点検時異状有） （３）計器工事（解結線） （４）電気工事（解結線） ２．届出 無 ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 洗浄/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | Y-2-2カルサイナーフィードタンク天蓋ライニングの更新及び中間軸の整備を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-02-25 07:33 | hi-yamamoto | 2021-08-10 04:26 | hi-yamamoto
57 | 30013 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・電気工事：機器の解結線、F-55-1-1・F-55-1-2（ドライヤー排気ファン）のインバータ化工事 ・計装工事：計装機器の設置・配線工事（4つの計器DCS取り込み） ・DCS ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・なし ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・洗浄、電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | ドライヤー付近に計装機器（湿度計、水分計）を設置する。また、既設ドライヤー排気ファン（F-55-1-2、F-55-1-2）をインバータ化する。 2024年度へ見送り。 | 0 | 0 | 2021-02-25 08:08 | y-tozawa | 2022-03-10 02:11 | y-tozawa
58 | 30020 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （１）購入（機械）Y-59 プレート熱交 集中購買 （２）購入（機械）圧力計/温度計 （３）機械工事（配管機器更新） ※排水溝内ドレン配管については、過去に腐食穴空きにより、排水溝内の非工程排水が侵入し、3号幹線へ流出し、環境影響事象が発生している。 （４）土建工事（埋設配管更新に伴うはつり・復旧） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当法令なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 洗浄 ５．生産調整 無 6.事前発注 無 | TY工場ホットバグフィルター通気時に発生する希薄黄色酸化チタンスラリーの冷却設備Y-59プレート熱交換器の更新を行う工事である。尚、冷却水ラインについは、既設排水溝（非工程排水）からは出して、別ルートに変更を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-25 08:27 | hi-yamamoto | 2021-07-29 02:51 | hi-yamamoto
59 | 30014 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ①機械工事：排水放流ラインの更新 ②機械工事：排水放流ラインから水洗用呼出しノズルを2箇所（F-14タンク下、 F-227ポンプ周辺）設置 ※②については、削減する可能性有 ※SUS316→SUS304に変更 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（切替以外定修外で実施できないか？） 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-115（コールドポンプ）からの排出ラインを更新/配管ルートを一部変更する。また、本工事に合わせて水洗用呼出しノズルを2箇所設置。 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:22 | y-tozawa | 2021-06-16 07:28 | hi-yamamoto
60 | 30015 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装機器）：CV（150A）×2台の購入 ・機械工事：CV取付のための配管改造工事、CV取り付け工事 ・計装工事：CVの配線工事（DCS取込含む） ・DCS 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前後 4.設備引渡作業 有 ・洗浄・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-700-1/F-700-2（空気輸送ルーツブロワ）の大気放出ラインにHCVを追加する。 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:32 | y-tozawa | 2021-03-15 06:53 | y-tozawa
61 | 30066 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（配管図作成、各副原料受入口ルート変更 6系統+洗浄用処理水） ※ローリー受入口を#7Cal南で計画しているが、W工程西側も候補としている。 ・電気工事（ケーブル迂回） ・土建工事（道路幅拡張） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・配管液抜き洗浄/ケーブル元電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 2023年度に予定しているK-20スクラバーの更新工事の事前工事として2C工場～K-202行きｹｰﾌﾞﾙの迂回と副原料受入れラインの変更及び道路幅拡張工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:46 | shing-ito | 2021-06-14 08:08 | shing-ito
62 | 30076 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事（建屋屋根スレート更新） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修、定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1B2BC工場建屋屋根スレートの更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:50 | shing-ito | 2021-03-16 00:07 | t-kitahiro
63 | 30094 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）撹拌減速機 D-190-3 ・機械工事（架台改造図作成、減速機更新、カップリング及び中間軸製作） ・電気工事（解結線） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | D-190-3タンク撹拌減速機の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-26 00:10 | shing-ito | 2021-03-10 00:50 | shing-ito
64 | 30114 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）撹拌減速機 CA-106-2（CVVM20-6225DB-121 15kW×4P） ・機械工事（架台改造図作成、減速機更新、カップリング及び中間軸製作） ・電気工事（解結線） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | CA-106-2タンク撹拌減速機の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-26 00:24 | shing-ito | 2021-03-10 01:02 | shing-ito
65 | 30115 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）pH計購入 ・計装工事（配線配管工事、pH計設置、DCS取り込み） ・機械工事（配管工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・排水配管液抜き洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | アンモニアストリッピング設備の排水ラインへpH計を設置する。 | 0 | 0 | 2021-02-26 01:28 | shing-ito | 2021-05-12 02:29 | m-ishizaki
66 | 30116 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（FRPライニング更新）D-193-3 ・電気工事（解結線） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・タンク液抜き洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1D工場 D-193-3タンクFRPライニングの更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-26 01:45 | shing-ito | 2021-03-29 08:47 | shing-ito
67 | 30120 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（電気）ﾄﾞﾗｲﾔｰ循環ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ Ａ型 前段：7.5kW×4P 4台 ※2021年4月13日原課との打合せにより、試験的にA型の前段モーターのみ容量UP更新する事となった。 ・電気工事（解結線、モーターの更新） ※モーターの更新も電気工事に含める為、機械工事は無し（6/14） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1D工場のA型ドライヤー循環ファンモータ（前段4台）の能力アップ更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-26 04:07 | shing-ito | 2021-06-14 07:07 | shing-ito
68 | 30139 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（ダクト変更工事、既設ダクト撤去、ダクト変更図作成） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・4号カルサイナー及び押込みファン電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 4号カルサイナー燃焼空気取込み口を現在の外気から燃焼炉室内に変更するダクト改造工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-26 07:06 | shing-ito | 2021-03-09 08:36 | shing-ito
69 | 30140 | 0 |  | 1 | ケース１ 既設押し込みファン1Fのまま←今回はこちらで予算見積りを進める 1.工事内容区分 ・機械工事（ダクト変更図作成、ダクト変更工事、既設ダクト撤去） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・5号カルサイナー及び押込みファン電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | ５号カルサイナー燃焼空気取込み口を現在の外気から燃焼炉室内に変更するダクト改造工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-26 07:16 | shing-ito | 2021-05-11 02:06 | shing-ito
70 | 20319 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・計装工事（メーカー整備）大和製衡特命 （塗装工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | IC簡易計量機をメーカー（大和製衡）による年1回の定期整備を実施する。 | 0 | 0 | 2021-02-26 07:42 | shing-ito | 2021-11-09 02:58 | shing-ito
71 | 30021 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2021-02-26 08:07 | y-tozawa | 2021-02-26 08:27 | y-tozawa
72 | 30021 | 3 |  | 2 | 1.工事内容区分 ①機械工事：関係配管の脱着、天板ゴム/Lの剥がし、天板へFRP(ビスフェノール系)/Lの施工（施工後の検査（膜厚、ピンホール）を含む）、剥がしたゴム/L廃棄物の処分、中間軸整備 ②機械工事：中間軸溶射（部品購入）事後 ③電気工事：撹拌機の解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前後 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-11タンクの天板ライニングをゴム/LからFRP/Lへと変更する。 ライニングについては、天板と胴部を一体構造に変更する。 | 0 | 0 | 2021-02-26 08:41 | y-tozawa | 2021-07-28 03:52 | hi-yamamoto
73 | 30079 | 3 |  | 1 | 1.工事内容区分 ①購入（電気）：15kW 、減速比1/20 、 4P 、 220V 減速機 ②機械工事（機器更新）：減速機の取り付け、中間軸の整備 ③電気工事：減速機の解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-190タンクの撹拌機減速機を更新する。また、更新に伴い中間軸の整備を実施のこと。 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:14 | y-tozawa | 2021-03-15 06:55 | y-tozawa
74 | 30086 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ①購入（機械）：3-2ワーマンポンプ（SC-EO型） ②機械工事：ポンプ設置工事 ③電気工事：ポンプの解結線、（F-47-1更新に伴う容量アップのため）配線引き直し工事、 ④土建工事：基礎更新 ←追加 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前後 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-47-1(No.2 RVFレパルプポンプ）の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:28 | y-tozawa | 2021-05-31 02:35 | y-tozawa
75 | 30108 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）Y-300 集中購買 （２）機械工事（配管機器新設,凝集剤添加ヘッドタンクの更新）一括競争 （３）土建工事（基礎新設）一括競争 （４）電気工事（ケーブル新設） （５）購入（計装）機番？ （６）計装工事（電線管敷設） （７）DCS（U-400に新規設置ポンプ（Y-400）を2D工場にて操作する必要有り。） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品7月納入）切替は定修 ４．設備引渡作業 有 洗浄/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | U-400FH-G添加設備付近にTY工場スクラバー行きFH-G添加設備を新設する工事である。 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:37 | hi-yamamoto | 2021-03-12 04:42 | y-tozawa
76 | 30102 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ①購入（計装）：pH計（PH1541-1A、PH1541-2A）の購入 ②機械工事：スプリットボックス×2基の製作、配管の製作/設置工事、F-37-1新規ノズル出し ③計装工事：pH計の設置/配線工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前後 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-37-1、37-2タンク付帯のスプリットボックスを更新する。それに合わせてpH計×2台も更新して設置する。F-37-3については、スプリットボックスは転用とする。 F-37-1については、水ライン用に新規ノズル出しを行う。 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:37 | y-tozawa | 2021-10-04 08:13 | hi-yamamoto
77 | 30019 | 1 | 1 | 1 | １．工事内容区分 （１）機械工事（配管撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（6月？） ４．設備引渡作業 有 洗浄 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | TY工場付近不要設備の撤去を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:41 | hi-yamamoto | 2021-05-20 07:27 | hi-yamamoto
78 | 30019 | 1 | 2 | 2 | １．工事内容区分 （１）機械工事（配管改造） ・Y-211-1→Y-115/Y-90撤去・改造（PVC） ・Y-46→Y-57-1撤去・改造（PVC→ホース3分割カプラ） ・Y-209-1,2→Y-23-1,2撤去・改造（SUS→ホース切替容易に） ・Y-24-2→Y-28-1,2撤去・改造（PVC→PVCヘッダーに変更） （２）計装工事 ※原課要求９に対して流量計移設必要 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（6月？） ４．設備引渡作業 有 洗浄 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | TY工場付近不要設備の撤去・改造を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:54 | hi-yamamoto | 2021-05-20 07:27 | hi-yamamoto
79 | 30004 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）ｵﾘﾌｨｽ流量計、ｵﾘﾌｨｽ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ式調節弁（納期6ヵ月）、ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ×各3式、PLC機器×1式 集中購買 ・計装工事（配線配管、ｴｱｰ配管、流量計ﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ、ｿﾌﾄ改造、端末結線、LOOPﾁｪｯｸ） ・機械工事（ﾌﾗﾝｼﾞ面間調整、CV取替） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | A工場 A-12アタックタンクのエアーコントロール弁3台の更新を実施する。 対象機器：A-12-6、A-12-11、A-12-12 | 0 | 0 | 2021-03-01 08:00 | shing-ito | 2021-05-26 23:52 | shing-ito
80 | 30040 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・電気工事（動力盤、高圧盤更新）一括競争 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（盤製作9月まで） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1CD工場の動力盤及び高圧盤の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-01 08:29 | shing-ito
81 | 30042 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事（手摺、階段、天井、土間、排水溝工事）一括競争 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・周辺設備の停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1CD工場の安全対策工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-03-01 08:43 | shing-ito | 2021-03-15 23:54 | t-kitahiro
82 | 30051 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）監視カメラ 集中購買 ・計装工事（監視カメラ設置）一括競争 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | １D工場排水施設付近への管理カメラ設置を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-01 08:48 | shing-ito | 2021-03-03 06:57 | shing-ito
83 | 30060 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（土建）控室エアコン ・土建工事①（エアコン更新） ・土建工事②（スレート取替：2B1次洗浄工程を西側から20ｍ） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 2B工場控室のエアコン更新及び2B1次洗浄工程のスレートの更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-01 09:13 | shing-ito | 2021-03-03 07:00 | shing-ito
84 | 30063 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）W-76、H-33撹拌減速機 集中購買 ・機械工事（減速機更新）一括競争 ・電気工事（解結線） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 2B工場W-76、H-33撹拌減速機の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-01 09:23 | shing-ito | 2021-03-10 00:32 | shing-ito
85 | 30073 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）K-24-2海水クーラー 集中購買 ・機械工事（配置図、配管図、架台図作成、配管機器更新）一括競争 ・土建工事（基礎）一括競争 ・計装工事（計装機器脱着） ・電気工事（） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・特定施設変更届 事前 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・海水抜き取り 5.生産調整 無 6.事前発注 海水クーラー納期次第で有り | 7号カルサイナーの排ガス処理設備であるK-24-2海水クーラーの更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-03-01 23:56 | shing-ito | 2021-03-03 07:06 | shing-ito
86 | 30087 | 1 |  | 1 | ※昨年#4カルに設置したファンの効果を確認して詳細仕様を確定したい 1.工事内容区分 ・機械工事（配置図作成、機器設置、ﾌｧﾝ用架台製作、既設排気ﾌｧﾝ整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法機械設置届 事前 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | M工場＃5カルのRVF室内の空気の入替えを目的にファンの設置を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-02 00:20 | shing-ito | 2021-06-17 04:34 | shing-ito
87 | 30088 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事（歩廊、作業床更新）一括競争 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | １ＣＭ工場各所の歩廊、作業床の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-02 00:37 | shing-ito | 2021-03-16 00:08 | t-kitahiro
88 | 30089 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・電気工事（照明設置工事）一括競争 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | １ＣＭ工場内の照明設置工事を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-02 00:44 | shing-ito
89 | 30093 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（タンクライニング更新、タンク補修）ゴム→FRP 一括競争 M-901タンク、M-911-2タンク、M-940タンク ・電気工事（解結線）必要？ 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・タンク内洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Ｍ工場各タンクのライニングを現在のゴムライニングからFRPに変更して更新する。 | 0 | 1 | 2021-03-02 01:06 | shing-ito | 2021-03-10 02:25 | shing-ito
90 | 30095 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事（梁、スレート更新、階段設置）一括競争 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1CDM工場の建屋補強工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-03-02 01:13 | shing-ito
91 | 30097 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事（歩廊、作業床更新）一括競争 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | １D工場各所の歩廊、作業床の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-02 01:20 | shing-ito | 2021-03-02 01:21 | shing-ito
92 | 30098 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）ディスチャージローラー×2式 集中購買 DR-630-１、DR-630-2 ※2022年、2023年で1基ずつやるのか？ ・機械工事（ディスチャージローラー更新）一括競争 ・土建工事必要？ 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1D工場RVFの部品ディスチャージローラーの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-02 02:55 | shing-ito | 2021-03-10 02:07 | shing-ito
93 | 30100 | 0 |  | 1 | ケース１．新規ハネビン設置（設置場所要検討） 1.工事内容区分 ・購入（機械）ハネビン、バグフィルター、レパルプタンク、撹拌機 集中購買 ・機械工事（配置図、配管図作成、配管機器設置）一括競争 ・土建工事（機器設置用梁、基礎）一括競争 ・電気工事（撹拌機電源工事） ・計装工事（温度計他計器類取付） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法機械設置届 事前 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修～定修外（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1D工場マイクロナイザーの後段に不良品を入れる為のハネビンを新規に設置する。 | 0 | 1 | 2021-03-02 05:10 | shing-ito | 2021-03-09 08:30 | shing-ito
94 | 30100 | 0 |  | 2 | ケース2．既設ハネビン容量アップ （既設の場所では設置スペースが確保できない為、ケース１で検討した方が良いか） 1.工事内容区分 ・購入（機械）ハネビンDR-666-5（容量要検討） 集中購買 ・機械工事（配置図、配管図作成、既設ハネビン撤去、配管機器設置）一括競争 ・土建工事（機器設置用梁、基礎）一括競争 ・計装工事（温度計他計器類脱着） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法機械設置届 事前 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修～定修外（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・ハネビン内製品抜き取り 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1D工場マイクロナイザー後段のハネビンの容量アップの為の工事を実施する。 | 0 | 1 | 2021-03-02 05:16 | shing-ito | 2021-03-09 08:22 | shing-ito
95 | 30117 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）比重計、CV、比抵抗計、流量計、空圧計 集中購買 ・計装工事（計装機器取付、DCS取り込み）一括競争 ・機械工事（流量計・CV取付及び配管工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・計器類取付箇所の除害作業 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1D工場の操業自動化を目的に計器類の取付及びDCSへの取り込みを行う。 | 0 | 0 | 2021-03-02 05:28 | shing-ito | 2021-05-12 02:16 | m-ishizaki
96 | 30124 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（配管更新）一括競争 ※R型マイクロナイザー片系のみF研磨加工を検討する。7/26 永森Mとの打合せで依頼有り。F研磨は配管長より施工不可の為、タフラット処理にて旭ケミカルスより見積取得予定 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・配管内パージ、機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1Ｄ工場仕上げ粉砕工程等の配管更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-02 05:46 | shing-ito | 2021-08-02 02:48 | shing-ito
97 | 30032 | 3 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）A-568-5トラフコンベア×1基 納期4ヵ月 ※排出ダンパー×3式はメーカー予算見積内ですが、モーター付クロスゲートとなっており、シリンダー方式は対応不可となっている。 ・機械工事（配置図、シュート図、サポート図作成、トラフコンベア更新、排出ダンパー含む）一括競争 ・電気工事（解線、復旧） ・計装工事（排出ダンパー解線、復旧） ・土建工事（屋根開放、復旧） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・コンベア内部清掃、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | A工場 A-568-5トラフコンベア×1基の更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-02 08:59 | shing-ito | 2021-03-03 06:54 | shing-ito
98 | 30023 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分 （１）土建工事 ・2D工場建屋東面窓更新 ・2D工場建屋東面スレート更新 ・2D工場建屋東面鉄骨不良個所更新 ・雨漏れ等建屋維持に関する突発工事 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当法令なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | 2D工場では建屋のｽﾚｰﾄが剥がれ、鉄骨の腐食、塗装の剥がれが見られている箇所が多くあり、2D工場東面は、スレートの外れや窓枠の不良、建屋鉄骨の老朽化が見られています。建屋の健全性を維持するため、2D工場東面の建屋の補強および2D工場建屋の一部更新工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-02 23:47 | t-kitahiro | 2021-03-15 23:34 | t-kitahiro
99 | 30072 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （１）土建工事 ・2D工場計器室北側空調設備更新 機器番号：S-AC-21_H ・2D工場ロッカー室空調設備更新 機器番号：S-AC-23 ・2D工場乾燥室除湿器設置 （２）電気工事（電気配線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・ﾌﾛﾝ排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | スチーム式のラジエーターは経年使用により、蒸気漏れが度々生じ、計器室機器制御システムや1Fの電気室等に悪影響を与えるヒヤリハットが生じています。このため、計器室北側およびロッカー室、乾燥室の冷房用エアコンおよびラジエーターを電気式暖房機能付きの空調設備へと更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-03 00:30 | t-kitahiro | 2021-06-08 04:47 | s-sakurai
100 | 20441 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事（コンベア撤去、開口部スレート壁設置） ・電気工事（配線配管工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 NORMガイドラインの工場内運用マニュアルに基づき、工事の際は原課にてポケット線量計を借用し工事業者に携帯させる | 旧硫化鉱舎建屋東側ｺﾝﾍﾞﾔの撤去工事を実施する。 | 0 | 1 | 2021-03-03 04:51 | shing-ito | 2021-03-25 02:52 | shing-ito
101 | 30120 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 2021-03-03 22:46 | shing-ito
102 | 30082 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 1)購入（電気）：減速機の購入（C17VM20-6195-AP-59住友重機械社製）※取り合いを合わせるために上記を希望 2)機械工事（機器更新）：減速機の取り換え、中間軸の整備（ベアリング取替、シャフト/カップリング点検整備） 3)機械工事（中間軸溶射）溶射 ※発生する可能性が高いため、含める 4)電気工事：解結線 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-50（脱水RVFフィードタンク）の攪拌減速機の更新を実施する。減速機の更新に際し、中間軸も整備する。 ※2021.06.08原課打ち合わせに伴い、インバータの設置は削除。 | 0 | 0 | 2021-03-04 02:52 | y-tozawa | 2021-07-29 02:03 | hi-yamamoto
103 | 30030 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械1）バケットコンベア×1式 納期6ヵ月 ・購入（機械2）ベルトコンベア×1式 納期70日 ・購入（機械3）ポイドメーター×2式 納期130日 ・購入（機械4）集塵機、製品ビン、補機関係×1式 納期7ヵ月 ・購入（機械5）ルーツブロワ×1式 納期6ヵ月 ※購入品は事前発注必要 ・機械工事①（据付及び試運転SV）メーカー ・機械工事②（各機器設置、配管工事） ・計装工事①（計装機器購入、配線工事） ・計装工事②（DCS改造） ・電気工事（電源配線工事） ・土建工事①（建屋建設工事） ・土建工事②（基礎工事、ケーブルラック新設） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法 機械等設置届 30日前 ・建築基準法 建築確認申請 30日前 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前/定修 購入品 2022年7月頃より順次据付予定 ←マスタースケジュール参照 4.設備引渡作業 無し 5.生産調整 無 6.事前発注 有 ※購入品事前発注必要 | A工場に新設縦型ローラーミル設備を設置する。 | 0 | 0 | 2021-03-04 09:32 | shing-ito | 2021-04-16 07:13 | m-nakahara
104 | 30104 | 4 | 1 | 1 | １．工事内容区分 （１）購入（計装）カメラ/モニター （２）計装工事 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | 大気汚染に繋がる異常の早期発見、監視強化のため、監視カメラの設置を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:10 | hi-yamamoto | 2021-03-08 02:32 | hi-yamamoto
105 | 30084 | 1 | 1 | 1 | １．工事内容区分 （１）購入（計装）7台 ①LT-1531 処理スラリー貯蔵タンク(F-35)液面計 ②LT-1565 F-116 回収ドル送入タンク サービスタンク液面計 ③LT-1612 F35-5 レベル計 ← 確認？ ④LT-1649 F35-5 液面計 ← 確認？ ⑤LT-1693 F35-6 BD受入れタンク液面計 ⑥LT-1628 F35-7 BDスラリータンク液面計 ⑦LT-1567 F-120 PPT回収液貯蔵タンク液面計 ⑧LT-1647 F35-4ストックタンク液面計 （２）計装工事 （３）DCS ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | 2D工場屋外タンクに設置されている液面計の更新を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:18 | hi-yamamoto | 2021-03-11 02:17 | hi-yamamoto
106 | 30017 | 3 | 1 | 1 | １．工事内容区分 （１）購入 ポンプ購入については中止 （２）機械工事（配管新設・改造） （３）土建工事（基礎新設）※耐酸確認？⇒仕様変更につき、土建工事不要。 （４）電気工事（ポンプ電源工事） （５）購入（計装）流量計 FT-2011/FT-2012/FT-3611 （６) 購入（計装）制御弁 FCV-2011/FCV-2012/ｐHCV-2011 （７）購入（計装）PH計 PHC2011 （８）購入（計装）遮断弁 V-3612 （９）計装工事 （10）DCS ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法機械設置届必要？水濁必要？ ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 洗浄/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | No6カルサイナーの排ガス処理スクラバー循環液からの硫黄酸化物による悪臭（刺激臭）対策として、苛性ソーダ添加設備の新設及びスクラバー周辺配管への計装機器取付を行う工事である。 ※2021.06.08 原課打ち合わせに伴い、Y-35-1ポンプの購入削除し、苛性ソーダ用遮断弁の購入を追加。 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:29 | hi-yamamoto | 2021-07-29 02:38 | hi-yamamoto
107 | 19902 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（計装）電光掲示板 集中購買 （２）計装工事（電光掲示板設置）一括競争 （３）土建工事（基礎工事）一括競争※電光掲示板の種類によっては必要無し ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無し ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 工場正門前に電光掲示板を設置する。 | 0 | 0 | 2021-03-05 09:06 | shing-ito
108 | 20242 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） ・広報車購入 ・電気工事（充電器用ケーブル敷設） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無し ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 広報車の購入を行う。 ・4WD車両 ・放送設備の設置（前後2スピーカー） ・ドライブレコーダー設置（通常時、災害時の記録用） | 0 | 1 | 2021-03-05 09:14 | shing-ito | 2021-05-20 23:05 | m-nakahara
109 | 30099 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）横型湿式粉砕機×2基 集中購買 （２）購入（機械）振動篩×2基 集中購買 （３）購入（機械）受けタンク×1基 （４）購入（機械）流量計×2台 （５）購入（計装）液面計×１台 （６）購入（計装）ＣＶ×2台 （７）機械工事（配置図、配管図製作、M-954-1.2EP撤去、配管機器設置）一括競争 （８）土建工事（新設建屋、機器基礎）一括競争 （９）電気工事（機器電源） （１０）計装工事（液面計、CV取付）ＤＣＳ取り込み ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・建築確認申請 事前 ・労安法機械設置届 事前 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 実行スケジュール要 ４．設備引渡作業 有 ・既設EP電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | M工場に新設の横型湿式粉砕設備を設置する。 | 0 | 1 | 2021-03-08 09:00 | shing-ito | 2021-03-09 08:05 | shing-ito
110 | 30140 | 0 |  | 2 | ケース２ 押込みファン2Fへ移設（押込みファン設置スペースが無い事からケース１で検討した方が良いか） 1.工事内容区分 ・機械工事（ダクト変更図作成、ダクト変更工事、既設ダクト撤去） ・土建工事（基礎工事） ・電気工事（電源工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・5号カルサイナー及び押込みファン電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | ５号カルサイナー燃焼空気取込み口を現在の外気から燃焼炉室内に変更するダクト改造工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-03-09 08:50 | shing-ito
111 | 30085 | 1 |  | 2 | 1. 工事内容区分 （1）土建工事 ①外壁更新 西面・南面 ②窓撤去 西面パネル計器裏 2か所 西面備品棚奥 ③窓更新 南面窓、西南部窓 2か所 ④空調設備更新 ラジエーター撤去 暖房付き空調更新 2か所 ・計器室業務用エアコンダイキン工業UCDP160A ・測色室業務用エアコン ダイキン工業UCJ160P ⑤計器室内天井・内装更新 （2）電気工事（空調機電気配線解結線、照明撤去・復旧） （3）電気工事（火報撤去・復旧） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ・消防法※要確認 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | 計器室内の冷え込み防止と電気・制御機器を鉱石から保護するためにも、計器室の更新工事を行います。 | 0 | 1 | 2021-03-11 04:19 | t-kitahiro | 2021-03-23 00:25 | t-kitahiro
112 | 30083 | 2 | 1 | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）T-581-1 特命 T-581-2と同仕様のため、メーカー指定 （２）機械工事（機器更新） （３）電気工事（解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | T-581-1 テーブルフィーダー減速機更新の更新工事を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-03-15 02:54 | hi-yamamoto | 2021-05-19 08:21 | hi-yamamoto
113 | 30016 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事：F-89 → Y-102行き配管の更新 （25A部は折損防止のためテフロンライニングとすること） ・計装工事：解結線 ②届出 ・該当なし ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・洗浄 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | F-89のデリベリ配管の内TY工場行きラインの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-15 07:57 | y-tozawa | 2021-06-10 06:47 | hi-yamamoto
114 | 20244 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）計装工事（地震計の定期点検） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 無し ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 工場に設置されている地震計8台の定期点検を実施する。 | 0 | 1 | 2021-03-17 05:02 | shing-ito
115 | 19926 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器購入（RV購入） ・機械工事（設計、撤去、機器据付） ・電気工事（解結線） ・計装工事（PDI544A差圧伝送器、S-544Aパルスエアー制御盤移設） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 本工事は、ローターリーバルブC-546-A,Bコンタミ対策として、サニタリータイプへ更新するものである。尚工事に伴い、周辺計装設備の移設を実施する。 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:08 | m-nakahara | 2021-05-12 01:57 | hi-yamamoto
116 | 19941 | 1 |  | 1 | 19941 M-430更新工事 ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器購入（M-430 ﾊﾟﾙﾍﾟﾗｲｻﾞ購入） → 中止 ・機器購入（C-421 ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ購入） → 中止 ・機械工事（設計、既設撤去、機器据付）→ 中止 ・電気工事 制御盤製作、制御盤更新 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 老朽化した制御盤の更新を行う。 ・制御盤製作 ・制御盤更新 制御盤の撤去及び据付 制御盤の解結線 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:15 | m-nakahara | 2021-06-15 07:53 | s-sakurai
117 | 20761 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・部品購入（親板、ムーバブルヘッド、シリンダ購入） ・機械工事（部品脱着、FRP） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 □不要 □要（理由等） ⇐工期要確認 ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-03-17 23:23 | m-nakahara | 2021-03-22 23:44 | m-nakahara
118 | 19905 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（ポンプ取り外し/復旧） ※撹拌機については脱着不要とので除外 ・土建工事（梁・床更新、耐酸） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 珪フッ化ピット（T-1090）の上面の梁（ポンプベース含む）、エキスパンのSS部分をSUSに更新する。 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:39 | m-nakahara | 2021-03-30 05:10 | hi-yamamoto
119 | 20279 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）計装工事（メーカー工事）日本自動袋詰機工業㈱ ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 西6号倉庫紙袋包装機ﾛｰﾄﾞｱﾝﾌﾟｾﾙの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-18 08:54 | shing-ito
120 | 20286 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（エアコン更新） （２）電気工事（電気配線工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | CL包装場のエアコン更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:00 | shing-ito | 2021-05-17 07:37 | t-kitahiro
121 | 20296 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（給湯設備更新） （２）電気工事（電源工事） （３）機械工事（上水、スチーム配管工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 物流管理棟の給湯設備更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:07 | shing-ito
122 | 20298 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（仕切り壁撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 西3号倉庫の仕切り壁の一部撤去を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-18 09:14 | shing-ito
1119 | 20302 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）計装工事（ソフト更新）オークラサービス （２）購入（計装）パソコン購入 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | CL包装場積付ロボットピーチングソフトの更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:25 | shing-ito
1120 | 20303 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）計装工事（ソフト更新）オークラサービス （２）購入（計装）パソコン購入 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | F2倉庫積付ロボットピーチングソフトの更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:26 | shing-ito
1121 | 21072 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）計装工事（トラックスケールO/H） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | トラックスケールのO/Hを実施する。 | 0 | 0 | 2021-03-18 09:32 | shing-ito
1122 | 30053 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）①A-32-7オリバーフィルタードラム用 サイクロバイエル減速機（HBM3-56-1/17）×1台 ②A-32-7オリバーフィルターカッター用 サイクロバイエル減速機（HBM05-53-1/59）×1台 （２）購入（計装）A-31ポンプ自動弁50A×2台 （３）機械工事（減速機更新、配管及び自動弁更新）一括競争 （４）計装工事（自動弁配線LOOPチェック） （５）電気工事（解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | オリバーフィルター設備の減速機及び配管の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-03-19 04:18 | shing-ito | 2021-03-22 02:12 | shing-ito
1123 | 19933 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（足場架け払い、エアコン購入・設置） ・機械工事（エアコン設置場所配管改造） ・電気工事（電源取得工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 □不要 ■要（試運転） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 夏場非常に気温が上昇する第1,第2工場5Fにクーラーを設置する。 | 0 | 1 | 2021-03-19 04:59 | t-kitahiro | 2021-04-14 05:50 | t-kitahiro
1124 | 19943 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（設計、T-150撤去、配管工事、FRPノズル新設） ・土建工事（開口部養生、梁補強） ・電気工事（ケーブル、スイッチ等撤去） ・計装工事（LI-150 セルシンレベル計解線及び配線撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、タンク洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | Ｔ-150はTTO-W-5やSTS-01などの生産時に使用する静置タンクであるが、1987年に設置されており、天板部の腐食が激しく周辺床及び梁も老朽化が進んでいる。したがってタンク（付属計測品、撹拌機）を撤去し、T-65に抜き取り配管を新設し、T-150の代替設備とする工事である。 | 0 | 0 | 2021-03-23 00:13 | m-nakahara | 2021-05-26 06:03 | hi-yamamoto
1125 | 20764 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・混合機、粉砕機、集塵機購入 ・包装機購入 ・計装機器購入 ・機械工事（設計、撤去、機器据付、配管工事） ・土建工事（撤去、基礎、架構、壁・天井張り替え・養生、他） ・電気工事（撤去、解結線、他） ・計装工事（撤去、解結線、他） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（工場立地法、労安法、建築基準法） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（配管パージ） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 〈注記〉 工事仕様、法令要確認 | 0 | 1 | 2021-03-23 00:33 | m-nakahara | 2021-04-27 23:45 | m-nakahara
1126 | 20788 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器購入（マグネットポンプ購入） ・機械工事（設計、撤去、機器据付、配管工事） ・土建工事（撤去、基礎、根巻） ・電気工事（解結線、空転防止装置有り） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前でも出来るが定修の方よい？ ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | マグネットポンプ2基の更新及びそれに伴う電気解結線（空転防止装置含む）基礎工事を行う | 0 | 0 | 2021-03-23 00:53 | m-nakahara | 2021-05-24 23:37 | hi-yamamoto
1127 | 20785 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事（鉄骨工事、テントシート工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 第2工場北側に開閉式テント庇が設置されているが、テントシートの劣化、及び、チャンネルの腐食が進んでいることから更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-03-23 04:15 | t-kitahiro | 2021-04-02 05:59 | t-kitahiro
1128 | 20809 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・土建工事（足場工事・塗装工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 無 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 工場パイプラックの塗装が剥がれ錆が浮いてきているので、塗装を行います。 | 0 | 0 | 2021-03-23 05:18 | t-kitahiro | 2021-03-23 05:25 | t-kitahiro
1129 | 30143 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事：ピットポンプ用基礎の施工 ・購入（機械）：ピットポンプ(F-415-2)の購入 ・機械工事：ポンプ設置工事、配管敷設・改造工事 ・電気工事：新規ポンプ用に電源取得・配線工事、ポンプの解結線、既設制御盤（F-415用）の撤去、撹拌機用制御盤の移設、新規制御盤の製作、 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（既設の移設が発生すると厳しい） 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 2D工場の排水ピットにポンプ(F-415-2)を新規に設置する。 | 0 | 0 | 2021-03-23 09:32 | y-tozawa | 2021-04-22 23:34 | hi-yamamoto
1130 | 30146 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）： サイクロンブロワ（Y-150-3）の購入 ・機械工事：ブロワの設置工事 ・電気工事：ブロワの解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | TY工場のサイクロンブロア（Y-150-3）を更新する。 ※予算名の「Y-150-1」は誤り。Y-150-3が正。 | 0 | 0 | 2021-03-23 09:37 | y-tozawa | 2021-03-25 08:15 | y-tozawa
1131 | 30147 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：V-6溶解タンクポンプ（P-684）の購入 原課としては、予備品管理のためイワキ（他の工程と同等品）、もしくはキャンドポンプを希望。 マグネットの場合は空転防止装置付き ・機械工事：ポンプ設置工事、 ・電気工事：ポンプの解結線、ポンプ容量アップ（1.5kw⇒3.7kw）に伴う配線変更 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-400のV-6溶解タンクポンプ（P-684）を更新する。 ※2021.06.08仕上Gとの打ち合わせに伴い、購入機器希望にキャンドポンプを追加。ただし、見積もりは実行ベースの際に取ることとする。 | 0 | 0 | 2021-03-23 09:41 | y-tozawa | 2021-06-15 23:09 | y-tozawa
1132 | 20722 | 2 |  | 2 | ①工事内容区分 ・購入（計装）各ドライヤー出口遮断弁×4台 ・機械工事（配管図作成、配管更新、各ドライヤー出口遮断弁取替） ・計装工事（遮断弁配線、動作確認） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物取扱所変更及び仮使用承認申請 事前 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（ドライヤー出口遮断弁は1台ずつ更新→いつでもOK） ④設備引渡作業 有 ・No.1、2コンプレッサー及び各ドライヤー停止 ・レシーバータンクエアー抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 2022年度は第3期工事として、配管の更新及び各ドライヤー出口遮断弁更新を実施する。 機器更新は2023年。 | 0 | 0 | 2021-03-23 23:32 | shing-ito | 2021-05-17 05:10 | shing-ito
1133 | 30074 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（足場架け払い、スラブ補強） ・計装工事（配管撤去・復旧） ・電気工事（電気配線工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（試運転） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | RVFフロアーのコンクリートは亀裂がひどく、亀裂部より水分が侵入し下地である鉄の劣化や、漏れ等が発生しており補強を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-03-25 00:40 | t-kitahiro | 2021-07-12 06:12 | t-kitahiro
1134 | 30105 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（アスベスト保温材更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・大防法 特定粉じん排出等作業実施届（14日前） ・労安法 建築物解体等作業実施届（元請け会社提出） ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・11Kスチーム停止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 1B工場11K蒸気配管のアスベスト保温材の更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-03-29 06:49 | shing-ito
1135 | 30152 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（アスベスト保温材更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・大防法 特定粉じん排出等作業実施届（14日前） ・労安法 建築物解体等作業実施届（元請け会社提出） ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・14Kスチーム停止 ・11Kスチーム停止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 1D工場の14K、11K蒸気配管のアスベスト保温材の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-03-29 06:52 | shing-ito
1136 | 20035 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・タッピング式粉体減少度測定器購入 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・工事不要 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-03-31 23:58 | m-nakahara
1137 | 30151 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）ピンミル購入 （２）機械工事（湿式集塵機撤去） （３）土建工事（防液提撤去、排水溝蓋設置） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・湿式集塵機電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 技研棟218D号室のピンミルの購入及び湿式集塵機の撤去を実施する。 | 0 | 1 | 2021-04-01 02:47 | shing-ito | 2021-04-02 07:05 | t-kitahiro
1138 | 19541 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（シンク購入） （２）土建工事（給排水配管工事） （３）機械工事（エアー配管工事） （４）電気工事（電気給湯器配線工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・各配管元バルブ閉止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 技研棟204号A室のシンクの更新及びエアー配管の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-01 02:52 | shing-ito | 2021-04-04 23:23 | t-kitahiro
1139 | 30158 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（ドアクローザーの設置） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 技研棟202号室内の各部屋間の扉へのドアクローザー設置を行う。 | 0 | 1 | 2021-04-01 06:50 | shing-ito
1140 | 30034 | 5 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）A-18-7ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ 第二種圧力容器 （２）機械工事（配置図、配管図作成、ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ更新、配管工事） ※7/28(水)A-18-8撤去後、A-18-7を設置し配管を切り替える仕様に変更 （３）土建工事（基礎工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・第二種圧力容器 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・残圧抜き取り ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | A工場 A-18-7コンプレッサーレシーバータンクの更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-01 07:56 | shing-ito | 2021-07-28 06:58 | shing-ito
1141 | 30035 | 4 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）A-18-7 、A-18-12 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ×2基 （２）機械工事（ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 有（アフタークーラー本体） ７．その他（補足など） | A工場 A-18コンプレッサーアフタークーラーの更新工事を実施する。 | 0 | 1 | 2021-04-01 08:09 | shing-ito | 2021-07-29 04:17 | t-kozuka
1142 | 30037 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（計装）A-12-4、A-12-9用 各２式 ・濃硫酸自動弁 100A ・回収液自動弁 100A ・蒸気自動弁 100A ・抽出用エアー弁 150A ・抽出水弁 80A （２）購入（機械）アロイライニング短管×2式 （３）機械工事（各自動弁及び吐出短管更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ４．設備引渡作業 有 ・アタックタンク停止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | A工場アタックタンク付帯設備である自動弁、吐出配管の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-01 08:26 | shing-ito | 2021-04-08 02:09 | shing-ito
1143 | 30039 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）A-71冷却塔 （２）購入（機械）A-72ポンプ （３）機械工事（配置図、配管図作成、冷却塔更新、ポンプ据付、配管工事） （４）土建工事（冷却塔架台、ポンプ基礎） （５）電気整備（配線工事、解結線） （６）計装工事（ソフト改造、LOOPチェック） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前事前工事 2022年8月 既設冷却塔上部歩廊及びサポート撤去 2022年9月 基礎拡張工事 2022年10月 冷却塔更新工事 ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 ・機器停止、電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | A工場 A-71冷却塔及びA-72ポンプの更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-01 23:29 | shing-ito | 2021-06-03 07:21 | shing-ito
1144 | 30103 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）・A-32-7オリバーフィルターアジテータ ・メーカーSV（交換時） （２）機械工事（アジテータ更新） （３）土建工事（屋根開放・復旧） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 ・機器停止/洗浄/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | A工場 A-32-7オリバーフィルターアジテータの更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-01 23:59 | shing-ito | 2021-04-08 02:26 | shing-ito
1145 | 30156 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） ①W-6原液添加ラインの新設 （１）購入（計装）W-6添加ライン用CV、流量計 （２）機械工事（配置図、配管図、W-6添加配管及び水洗配管新設） （３）計装工事（CV、流量計配線、DCS取込） ②PFR410DD投入設備改造工事（2020年予算見積り済 予算ID：19636） （１）購入（機械）スクリューコンベア （２）購入（計装）CT変圧器 （３）機械工事（配置図、ホッパー製作図作成、スクリューコンベア更新） （４）土建工事（ピット拡張） （５）電気工事（制御盤製作、配線工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 ・配管液抜き水洗/機器停止/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | PFS701(BaSO4)系生産対応工事として、1D工場でW-6添加ラインを新設、M工場でスクリューコンベアの更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-02 00:37 | shing-ito | 2021-05-13 01:09 | shing-ito
1146 | 20200 | 1 |  | 1 | 電子天秤の購入 工事無し |  | 0 | 0 | 2021-04-02 00:59 | m-nakahara
1147 | 30027 | 5 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：RVF排気ブロワ（P-562）の購入 ・機械工事：P-562設置工事、既設軸流ファンの撤去工事、配管の改造・敷設工事 ・電気工事：新規電源取得・配線工事、P-562の結線、P-562用制御盤の製作、既設軸流ファンの配線撤去、 ・土建工事：ブロワ用の基礎施工工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし（水濁届出不要でよいか？） 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（定修外機器設置切替は定修？） 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 洗浄用RVF（S-541-1、2、S-547-1、2）のフード部排気用のブロワを新規に設置する。 | 0 | 0 | 2021-04-05 02:52 | y-tozawa | 2021-04-30 06:48 | hi-yamamoto
1148 | 30018 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：S-582-1,-2（1段目マイクロナイザーフィード用マグネット）の購入 ・購入（機械）：C-582-1,-2(マイクロナイザーフィードR.V.)の購入 ・機械工事：購入機器の設置工事（エアーノッカー転用） ・電気工事：購入機器の解結線、 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | S-582-1,-2（1段目マイクロナイザーフィード用マグネット）、C-582-1,-2(マイクロナイザーフィードR.V.)を更新する。C-582-1、2の接紛部にはF研磨を施工する。S-582-1、2に関しては原課にて改善要望あり。 | 0 | 0 | 2021-04-05 04:23 | y-tozawa | 2021-05-17 06:45 | hi-yamamoto
1149 | 30018 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 2021-04-05 05:28 | y-tozawa
1150 | 30149 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・P-110 チラーユニット購入 ・P-110-2 冷水タンク購入 ・P-110-1 冷水ポンプ 購入 ・機械工事（設計、撤去、機器据付、配管工事） ・土建工事（撤去、基礎、根巻） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 室外→室内に配置変更 | 0 | 0 | 2021-04-06 01:15 | m-nakahara
1151 | 30148 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）P-91コンプレッサー （２）機械工事（配置図、配管図作成、配管機器更新、ダクト取付） （３）土建工事（壁撤去・復旧、基礎、換気扇設置） （４）電気工事（電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ←必要に応じて実行スケジュール ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 中間実験工場 P-91コンプレッサーの更新を行う。 コンプレッサー選定は原課意向（日立×）、設置部屋のスペースを考慮すると、金額はやや高いが岩谷（コベルコ製）を推奨 | 0 | 0 | 2021-04-06 02:17 | shing-ito | 2021-05-31 23:20 | m-nakahara
1152 | 30150 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（機器撤去） ※電気は解線のみの為、工事は発生しない。6/2確認 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 中間実験工場 P-92-4バグフィルターの撤去を行う。 | 0 | 1 | 2021-04-06 02:28 | shing-ito | 2021-06-02 02:30 | shing-ito
1153 | 30144 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（手摺更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 中間実験工場の西側中2階に設置されている手摺の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-06 02:32 | shing-ito
1154 | 30145 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（大扉改造or更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 中間実験工場の大扉改造工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-04-06 02:34 | shing-ito | 2021-04-06 02:35 | shing-ito
1155 | 30168 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事：屋根カバー工法 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-04-07 23:11 | t-kitahiro | 2021-05-26 00:20 | t-kitahiro
1156 | 20448 | 6 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（節炭器管製作） （２）機械工事（節炭器管更新） ※更新範囲、仕様については2021年度定修で節炭器管の状態を確認し最終決定とする。 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ←必要に応じて実行スケジュール ４．設備引渡作業 有 洗浄/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 有 ※節炭器管納期要確認 2016年は納期7~８か月 ７．その他（補足など） | K-8820-1石炭ボイラー節炭器管の更新を行う。 ※更新範囲、仕様は2021年度定修にて節炭器管の状態を確認し最終決定とする。 | 0 | 1 | 2021-04-08 00:06 | shing-ito | 2021-04-14 01:42 | shing-ito
1157 | 30161 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）小型アルカリSCRユニット×1式 （２）土建工事（土間+防液堤、通路舗装） （３）機械工事（機器設置、配管工事） （４）電気工事（電源盤及び電気配線） （５）計装工事（計装機器購入、配線工事）→配線のみの為、電気工事に含む ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 ・機器停止、配管液抜き洗浄 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 生産技術部第二実験室南側に小型アルカリSCRユニットを設置する。 | 0 | 0 | 2021-04-09 03:01 | shing-ito | 2021-07-11 23:15 | s-sakurai
1158 | 30034 | 5 |  | 2 | 2021年度工事ID59264と同等とした。 |  | 0 | 0 | 2021-04-12 04:28 | t-kozuka
1159 | 30035 | 4 |  | 2 | 2021年度工事ID70010同等とした。 |  | 0 | 1 | 2021-04-12 05:14 | t-kozuka
1160 | 30164 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ドラフト購入 ・排気ファン購入 ・機械工事（設計、局排計算、撤去、機器据付、ファン据付架台製作、配管工事、コア抜き） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（労安法；局所排気；粉塵則） ※工事1ヶ月前までに申請必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ベランダにファン設置（要架台） 実行時は天井裏確認必要 ドラフト搬入重機必要（エレベータ乗らない） 局排（粉塵則）※実行時は再度確認要 | 0 | 0 | 2021-04-13 00:06 | m-nakahara | 2021-06-02 23:31 | shing-ito
1161 | 20454 | 4 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）B-8830-1 一次空気ファン （２）機械工事（機器更新） （３）電気工事（解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 洗浄/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 有 ※納期9ヵ月 ７．その他（補足など） | 石炭ボイラー B-8830-1 一次空気ファンの更新を実施する。 | 0 | 1 | 2021-04-13 09:20 | shing-ito
1162 | 30162 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（不要ダクト撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 技研棟306号室にある遊休ダクトの撤去を行う。 | 0 | 1 | 2021-04-14 00:10 | shing-ito
1163 | 30163 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（配管改造、ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ購入、設置） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・純水元バルブ閉止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 技研棟304号室の純水ライン2箇所にフィルターを設置する。 | 0 | 1 | 2021-04-14 00:17 | shing-ito | 2021-06-01 23:51 | shing-ito
1164 | 30165 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ及び周辺設備撤去） （２）電気工事（解線、電源撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 技研棟328号室のグローブボックス(2人用)の撤去を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-14 00:29 | shing-ito | 2021-04-14 00:40 | shing-ito
1165 | 20448 | 6 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 2021-04-14 01:41 | shing-ito
1166 | 30054 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：既設ダクトの撤去工事（撤去物の水洗、解体、処分を含む）、新規ダクトの製作・設置工事（管径：Φ1100㎜、肉厚：8㎜材質：SUS316L）、新設ダクト溶接個所の非破壊検査、 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-103(第一吸収塔)からH-103（第二熱交換器）までのガスダクト（管径：Φ1100㎜、肉厚：8㎜材質：SUS316L）を更新する。 | 0 | 1 | 2021-04-15 04:18 | y-tozawa | 2021-04-16 05:35 | y-tozawa
1167 | 30055 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：配管更新工事（アースボンド線の施工を含）、廃材の解体・運搬 ライニング管納期要確認 フロー⑥⑦：範囲修正 フロー⑧：範囲延長 フロー⑤のみ：負圧対策品 -0.022MPa 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 吸収塔及び乾燥塔の循環酸ラインを耐酸クロム鋳鉄管からテフロンライニング管に更新を行う。尚、P-106クーラー循環戻り配管については、負圧対策品（PTFE/L)とし、その他範囲については、一般品（PFA/L)の材質に更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-04-16 06:49 | y-tozawa | 2021-07-09 08:47 | hi-yamamoto
1168 | 30056 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：官庁届出に必要な書類の作成、アスベスト撤去用養生、保温材の撤去、撤去保温材の処分、新規保温材の施工 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・大気汚染防止法、労働安全衛生法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | アスベスト含みの保温材の更新工事を行う（2021年度にも同ラインの更新工事があるため、進捗を要確認のこと）。 | 0 | 1 | 2021-04-16 07:02 | y-tozawa | 2021-04-19 01:13 | y-tozawa
1169 | 30059 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事：DP-101、102ポンプ用の基礎更新、液だしピットの化粧直し・FRPライニング更新 ・購入（機械）：DP-101、DP-102(DOH循環ポンプ)の購入 ※要求にはノンシールタイプ希望と記載あるが、現状通りのグランドシールでも良いとのこと（坂倉作業長確認済み） ・購入（機械）：DT-100(DOH沈降槽）の購入 ※既設より材質変更あり ・購入（計装）：LS-6724（液面計）の購入（既設更新） ・購入（計装）：pH-****(pH計)の購入（新規設置） ・購入（計装）：pHCV-****(pH計用コントロールバルブ)の購入（新規設置） ・機械工事：DP-101・DP-102・沈降槽の更新、配管更新・改造工事、 ※既設ブロワー整備 ・計装工事：計装機器の設置、配線工事 ・電気工事：機器の解結線、電線管の更新、配線の更新 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし ← 変更届は必要？要確認 ← 労基88必要？ 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | DOHスクラバー用の沈降槽、循環ポンプの更新及び周辺架台、ケーブル等の更新を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-04-16 07:27 | y-tozawa | 2021-07-12 08:56 | hi-yamamoto
1170 | 20907 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・割れ匣鉢感知センサー設置（メーカー工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 高砂工業特命 | 0 | 0 | 2021-04-18 23:22 | m-nakahara | 2021-05-12 08:04 | m-nakahara
1171 | 30068 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 （１）機械工事：B-101（主ブロワ）、P109A・P109B(油ポンプ)、 油冷却器、油ストレーナの整備を行う。 （２）部品購入：整備用部品購入 （３）電気工事：機器の解結線（要確認） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断、洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | B-101（主ブロワ）を含む関係機器の分解整備を行う。 ※業者の手を確保するため、2022年4月頃には発注する必要あり。 | 0 | 1 | 2021-04-19 04:49 | y-tozawa | 2021-10-22 02:41 | hi-yamamoto
1172 | 30070 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 ・機械工事：溶接マンホールの脱着、T-102（転化器）内部触媒の抜き取り/充填、転化器2層目のポスト・グリット板の調査、 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-102（転化器）の内部点検を行う。 ※2022年度は内部点検が主であり、2022年度の点検結果を踏まえて2023年度に内部を更新する。 | 0 | 1 | 2021-04-19 05:04 | y-tozawa | 2021-10-20 01:06 | hi-yamamoto
1173 | 30071 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 ・機械工事：LA-A（硫酸ローディングアーム）の整備工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | LA-A（硫酸ローディングアーム）の整備工事を行う | 0 | 1 | 2021-04-19 05:14 | y-tozawa | 2021-10-20 01:07 | hi-yamamoto
1174 | 30172 | 0 |  | 1 | ①内容 電気工事：バッテリー（鉛蓄電池）購入 既設バッテリー撤去 購入バッテリー搬入添付 撤去バッテリー運搬・処分 工事中の仮設電源の設置及び撤去 ②届出 電気設備設置届（消防法） ③工事時期 定修 ④設備引渡 特になし（無停電工事） ⑤生産調整 特になし ⑥事前発注 無 その外 整流装置は耐用年数内である為、バッテリーのみの更新とする。 | 西変電所内の特高及び高圧関連の受電盤の操作、制御電源を供給している直流電源装置のバッテリーメーカー耐用年数が経過した為、バッテリーの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-04-22 09:28 | t-sumii | 2021-04-22 09:29 | t-sumii
1175 | 19896 | 6 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（緊急バイパス弁及び二次側配管撤去、床仕舞） （２）計装工事（緊急バイパス弁整備） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 排水ろ過設備 XV-8317 №1緊急バイパス弁の撤去及び一次側配管の改造を行う。 又、撤去した緊急バイパス弁は整備し予備品とする。 | 0 | 0 | 2021-04-25 23:40 | shing-ito | 2021-04-28 02:03 | shing-ito
1176 | 20215 | 7 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（電気）INV購入 （２）購入（計装）流量計、圧力計購入 （３）機械工事（配置図、配管図作成、R/L配管新設、切替、既設配管撤去） （４）電気工事（INV設置） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ←必要に応じて実行スケジュール ４．設備引渡作業 有 ・ポンプ停止、配管液抜き ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | K-138-1濃縮シックナー～GSシックナー送液ラインの更新工事を行う。 又、P-139-1,2汚泥引抜ポンプは流量調整、省エネの観点からINVを設置する。 | 0 | 0 | 2021-04-25 23:56 | shing-ito | 2021-04-28 01:59 | shing-ito
1177 | 20338 | 2 |  | 1 | ※今回予算見積りはこの方針No.１で進めます。 １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）減速機モーター （２）電気工事（解結線、モーター取替、配線工事、非常停止SW設置） ※6/28 電気工事にモータ取替（機械工事）を含む為、機械工事を中止とする ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・造粒工場の停止予定期間：2022年6月～7月 or 2022年11月～2023年1月初 ←必要に応じて実行スケジュール ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 造粒工場 M-2303パグミキサーの減速機モーターを容量UP更新する。 | 0 | 0 | 2021-04-26 03:01 | shing-ito | 2021-06-28 07:14 | shing-ito
1178 | 20590 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（機器格納カーテン取付）※造粒工場建屋とは繋げない ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ４．設備引渡作業 有 ・機器停止、電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 造粒工場 MI-1108粉砕機に雨侵入防止を目的に格納する工事を実施する。 | 0 | 1 | 2021-04-26 04:10 | shing-ito | 2021-04-27 06:19 | shing-ito
1179 | 21220 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（各包装場エアコン更新） （２）電気工事（解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 農薬製品Gの各包装場エアコン（計5台）の更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-04-26 04:16 | shing-ito | 2021-04-26 04:20 | shing-ito
1180 | 30169 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）電気工事（照明更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 植物ホルモン包装場のルートン包装ラインの照明更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-04-26 04:19 | shing-ito
1181 | 30171 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） ※今回の予算見積りは型式：VNA-15(現在使用している集塵機)の移設 （１）機械工事（集塵機移設、ダクトホース敷設） ※要求仕様にある⑥消火器の設置は原課で対応 （２）電気工事（集塵機用電源工事、照明更新） （３）土建工事（パーテーション設置、天井パネル全面更新、不要エアコン撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法機械設置届 ・フロン排出抑制法 ・消防法（消火器設置） ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 農薬製品G ハードパンチ包装場をシバゲン包装場横の部屋を改築し移設する。 | 0 | 0 | 2021-04-26 04:38 | shing-ito | 2021-06-09 04:30 | shing-ito
1182 | 30078 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（配管更新）：淡塩水ラインの配管更新、撤去配管の処分 ※2022年度の更新範囲については、2021年3月旭有機材での点検箇所No.20（最大減肉率40%）の箇所を対象とする。 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 酸化チタン生産部塩素法G U-600の淡塩水ラインの配管を更新する。 | 0 | 1 | 2021-04-26 07:01 | y-tozawa | 2021-07-09 05:55 | hi-yamamoto
1183 | 30121 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）：ハンドコントロール弁×12個 ※HCV2280は更新不要？原課要確認。 ・購入（計装）：液面制御弁×1個 ・機械工事：計装弁の設置 ・計装工事：各計装機器の配線工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断、洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 酸化チタン生産部塩素法G U-600の計装弁（計13個）を更新する。 | 0 | 0 | 2021-04-26 07:09 | y-tozawa | 2021-04-26 07:14 | y-tozawa
1184 | 20338 | 2 |  | 2 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）M-2303パグミキサー （２）機械工事（配置図、シュート改造図作成、機器更新、シュート改造） （３）電気工事（解結線、配線工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・造粒工場の停止予定期間：2022年6月～7月 or 2022年11月～2023年1月初 ←必要に応じて実行スケジュール ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 造粒工場 M-2303パグミキサーの更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-04-27 06:24 | shing-ito | 2021-04-27 06:40 | shing-ito
1185 | 16491 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（機器、配管撤去） （２）土建工事（土間工事、床面補修） （３）電気工事（配線調査、撤去） （４）計装工事（配線調査、撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ←必要に応じて実行スケジュール ４．設備引渡作業 有 ・液抜き、電源遮断完了前提 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | CO-PSA・PH設備の撤去工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-05-10 08:32 | shing-ito | 2021-05-10 09:20 | shing-ito
1186 | 30123 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・製作：Jベントの製作×２（設計含む） ・機械工事：Jベントの脱着工事、（新規製作のJベントに合わせた）冷却水配管の改造、スコア材配管の変更 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-300 A/B系両方のSOC Jベントの配管改造を行う。 | 0 | 0 | 2021-05-10 23:40 | y-tozawa | 2021-06-28 07:45 | y-tozawa
1187 | 30131 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：G-802-1-G減速機（11kw-4P-1/59）の購入 ・機械工事：減速機の取り換え工事 ・電気工事：解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-300 T-802-1撹拌機の減速機（G-802-1-G）を更新する。 | 0 | 1 | 2021-05-10 23:42 | y-tozawa | 2021-05-17 23:16 | y-tozawa
1188 | 30109 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 購入（機械）：削岩機(山本ロックマシン社製)の購入 購入（機械）：スプレーノズルの購入 購入（流量計）：FT-6317-1A、1B、1C 購入（調節弁）：FCV-6317-1A、1B、1C 購入（遮断弁）：XV-6312-1A、1B、1C、XV-6318-1A、1B、1C 購入（圧力伝送器）：PT-6310-1 ※計装品は転用するものあり。計装品個数はフロー確定後に最終決定とする。 土建工事：建屋補強設計、建屋補強(必要に応じ)、削岩機用架構の設置、塩化炉建屋の床張り 機械工事：削岩機取り付け、ダクト製作、配管敷設、S-150-1の移設 計装工事：購入計器の配線配線工事、DCS取込 電気工事：配線工事 DCS改造（基本的に大型炉のシーケンスをコピーとなるが、ボリュームも多く内容要確認） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・高圧ガス（事後届） 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 有 ・洗浄、電源遮断 5.生産調整 要確認 6.事前発注 要確認 | U-200 T-118-1（1号塩化炉）の出口ダクトを変更する。 | 0 | 1 | 2021-05-11 00:35 | y-tozawa | 2021-07-02 04:46 | y-tozawa
1189 | 30173 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・全自動比表面積測定装置の購入 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | メーカーにて運搬、設置 工事不要 | 0 | 1 | 2021-05-11 07:37 | m-nakahara
1190 | 30194 | 0 |  | 1 | 動的粘弾性の測定装置の購入 |  | 0 | 1 | 2021-05-11 07:58 | m-nakahara
1191 | 30174 | 0 |  | 1 | 電子天秤の購入 |  | 0 | 1 | 2021-05-11 07:58 | m-nakahara
1192 | 18781 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・石灰ポンプ3台購入 ・減速機2台購入 ・撹拌機（軸・翼）2本購入 ・計装機器購入（自動弁） ・計装機器購入（レベル計） ・機械工事（設計、機器据付、配管工事） ・機械工事（既設配管及びタンク撤去） ・土建工事（撤去、基礎、架台） ・電気工事 ・計装工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修～定修後（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 石灰乳液タンク（2基）及び各工程への供給ポンプ（3基）の設置を行う工事である。尚、石灰乳液タンクについては、磁性工場撤去品を転用するものとし、配置場所変更に伴い、配管・ケーブルルート等も変更を行う。 変更工事完了後、既設設備（配管/ポンプ/タンク）については、撤去を行う。 | 0 | 0 | 2021-05-16 23:40 | m-nakahara | 2021-08-24 23:34 | hi-yamamoto
1193 | 30058 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：T-403タンク本体・関係配管の撤去 ・土建工事：タンク基礎部分の撤去工事、撤去基礎部の整地工事 ・計装工事：撤去範囲により、計装機器・電線管等撤去の可能性あり。 ・電気工事：照明ケーブル等の迂回 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-403薄硫酸タンク及び付帯設備の撤去を行う。撤去に伴い、撤去対象設備付近のケーブル等は迂回を行う。 尚、T-404に関しては、使用しており、T-404用の排ガス配管及びポンプ循環ラインについては、改造を行う。 | 0 | 1 | 2021-05-17 00:51 | y-tozawa | 2021-08-04 01:42 | hi-yamamoto
1194 | 20784 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・電気工事（ケーブルダクト撤去・更新・足場組立解体） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・2022年7月～9月(足場解体は定修後でも可) ④設備引渡作業 □不要 ■要（配管パージ） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 腐食して強度が低下しているケーブルダクトの撤去及び更新。ケーブルダクト撤去・更新用の足場組立解体 | 0 | 1 | 2021-05-17 00:58 | s-sakurai
1195 | 20445 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（アスファルト舗装） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・県生活環境保全条例 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-17 07:42 | t-kitahiro | 2021-05-17 07:52 | t-kitahiro
1196 | 20841 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（現地測量、図面作成、試掘調査） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-17 07:42 | t-kitahiro | 2021-05-17 07:54 | t-kitahiro
1197 | 30090 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（ピット工事） （２）機械工事（配管工事） （３）電気工事（監視カメラ、照明工事） （４）計装工事（ph計、濁度計設置） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-17 07:43 | t-kitahiro | 2021-05-18 05:59 | t-kitahiro
1198 | 21181 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（排水溝更新、FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ工事） （２）電気工事（電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-17 07:43 | t-kitahiro | 2021-05-17 07:58 | t-kitahiro
1199 | 21181 | 3 |  | 2 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（エアコン更新） （２）電気工事（電気配線工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-17 07:49 | t-kitahiro
1200 | 20300 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）ブロワ （２）機械工事（ベース製作図、配管図作成、ブロワ更新） （３）電気工事（解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | M3Pブレンド工場包装場ブロワの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-05-17 09:27 | shing-ito | 2021-06-07 08:45 | shing-ito
1201 | 20287 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（散水銃購入設置、配管設置） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（8月～9月） ４．設備引渡作業 有 ・元バルブ閉止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 新鉱石置場No.1西側に散水設備を2基設置する。 | 0 | 0 | 2021-05-17 09:30 | shing-ito | 2021-05-31 07:13 | shing-ito
1202 | 30217 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・T-120 GLタンククランプレスマンホールカバー購入 ・機械工事（T-120マンホール取外・取付工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-120ガラスライニングタンクマンホールの更新を行う工事である。 | 0 | 1 | 2021-05-18 04:56 | m-nakahara | 2021-05-27 06:31 | hi-yamamoto
1203 | 30201 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（舗装工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-18 09:17 | t-kitahiro
1204 | 30189 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（シャッター更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 医薬工場 １階東入口 防火シャッターについて、建設より20数年経過し劣化が進んでおり昇降の際、途中で停止してしまうなど稼働の不具合が見られており、取替工事を計画します。 | 0 | 1 | 2021-05-18 09:18 | t-kitahiro | 2021-07-06 23:35 | t-kitahiro
1205 | 30223 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ガスクロマトグラフの購入 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-19 00:20 | m-nakahara
1206 | 30204 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ラボ用湿式粉砕機の購入 ・電気工事（200V電源） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-19 04:57 | m-nakahara | 2021-05-20 04:31 | m-nakahara
1207 | 18257 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（建屋撤去） 電気工事（電気配線撤去工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（建設リサイクル法） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修、定修後 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 □不要 ■要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 石膏工場 濾過工程小型プレス建屋は、2018年度に№2プレス及び上屋の解体撤去を行いました。不要機器としては№3～8プレスの6基があり、建屋はコンクリートの剥離・落下を生じている状態です。安全上、プレスを含む上屋の撤去を実施する。 | 0 | 0 | 2021-05-19 06:00 | hi-yamamoto | 2021-06-08 04:40 | t-kitahiro
1208 | 30166 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・高速液体クロマトグラフの購入 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-05-20 04:42 | m-nakahara
1209 | 30110 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：T-152（クエンチタンク）の購入 ・購入（計装）：FCV-2142-1(T-152行きブリードオフ流量調節弁)、FCV-2142-2(T-141行きブリードオフ流量調節弁)の購入 ・土建工事：現状のT-152基礎の補修、付近歩廊の一時撤去/復旧 ・機械工事：T-152（クエンチタンク）の撤去/新規設置工事、T-152接続配管の一時撤去/復旧工事、新設配管の敷設工事、P-153仮置き台の製作 ・機械工事：T-152タンクの解体 ※解体前の洗浄方法は原課を含め、要検討。 ・計装工事：計装機器の設置、配線工事、新設計装機器DCS取込 ・電気工事：機器の解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修中 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 塩素法G U-200 T-152を更新する。 ※ただし、現状のT-152基礎が転用できないようであれば、方針を変更する可能性あり。 2021.05.20日現在、方針は「現状の基礎を転用しT-152を更新」することとして記載。 | 0 | 1 | 2021-05-21 01:14 | y-tozawa | 2021-07-09 05:38 | y-tozawa
1210 | 20636 | 1 |  | 1 | ・表面抵抗測定機（高抵抗機）の購入 |  | 0 | 0 | 2021-05-25 04:26 | m-nakahara
1211 | 21499 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）購入（電気） ・P-006-1-M（15kw×4P）石膏工場 ・P-007-1-M（15kw×4P）石膏工場 ・P-009-1-M（11kw×4P）石膏工場 ・P-305-3-M（11kw×4P）MT工場 ・P-313-1-M（30kw×4P）石膏工場 （２）電気工事（解結線） （３）機械工事（電動機更新・ベース加工・プーリー取付） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 P-006-1-M,P-007-1-M,P-009-1-Mは同日作業不可 4.設備引渡作業 有 ・洗浄/電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 石膏工場内旧規格電動機4台とMT工場内旧規格電動機1台を新規格電動機に更新する。 | 0 | 0 | 2021-05-31 07:06 | s-sakurai | 2021-06-03 23:35 | s-sakurai
1212 | 20281 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）電気工事（メーカー工事）日本自動袋詰機工業㈱ ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 物流部 2R包装場紙袋包装機のシーケンサー更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-05-31 07:34 | shing-ito
1213 | 30203 | 0 |  | 1 | ホモジナイザーの購入 購入のみ、工事不要 |  | 0 | 0 | 2021-05-31 23:44 | m-nakahara | 2021-05-31 23:45 | m-nakahara
1214 | 30203 | 0 |  | 2 | ホモジナイザーの購入 購入のみ、工事不要 |  | 0 | 0 | 2021-05-31 23:45 | m-nakahara
1215 | 19176 | 1 |  | 1 | 比表面積測定装置の購入 |  | 0 | 1 | 2021-06-01 01:27 | m-nakahara
1216 | 30238 | 0 |  | 1 | COLIPA用耐光性試験機の購入 |  | 0 | 1 | 2021-06-01 01:39 | m-nakahara
1217 | 20913 | 1 |  | 1 | X線回折計の購入 |  | 0 | 1 | 2021-06-01 01:41 | m-nakahara
1218 | 30208 | 0 |  | 1 | リガク製 X線回折装置（UltimaⅣ SC、Dtex）用解析ソフトウェアPDXL2 ICDD PDF-2 データベース 更新（２台分） |  | 0 | 1 | 2021-06-01 01:56 | m-nakahara
1219 | 30242 | 1 |  | 1 | 社有車（コースター後継車輌）の購入 |  | 0 | 1 | 2021-06-01 02:01 | m-nakahara
1220 | 20850 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（舗装工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 □不要 ■要（理由等）道路制限・遮断の為 ⑥事前発注 ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2021-06-02 22:47 | t-kitahiro | 2021-06-02 23:13 | t-kitahiro
1221 | 20851 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（舗装工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 □不要 ■要（理由等）道路制限・遮断の為 ⑥事前発注 ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2021-06-02 22:48 | t-kitahiro | 2021-06-02 23:14 | t-kitahiro
1222 | 20852 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（舗装工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 □不要 ■要（理由等）道路制限・遮断の為 ⑥事前発注 ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2021-06-02 22:48 | t-kitahiro | 2021-06-02 23:14 | t-kitahiro
1223 | 20853 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（舗装工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 □不要 ■要（理由等）道路制限・遮断の為 ⑥事前発注 ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2021-06-02 22:49 | t-kitahiro | 2021-06-02 23:15 | t-kitahiro
1224 | 20854 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（道路補修工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 期中発生道路部分補修工事 ・道路オーバーレイ舗装 ・道路遣り替え舗装 ・排水溝清掃並びに修理（蓋含） ・カーブミラー修理 ・アスファルト、コンクリート等のガラ処分 | 0 | 1 | 2021-06-02 22:50 | t-kitahiro | 2021-10-13 23:09 | t-kitahiro
1225 | 18766 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（設計、配管工事、ﾉｽﾞﾙ追加・FRP/L、網取付） ・土建工事（タンク内バキューム清掃） ・計装工事（緊急遮断弁移設に伴う解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | N-硫酸受入タンクのT-202には、大量の残渣が存在していたが、これまでのタンク底部への液循環によって、残渣を減らしてきた。更に効果的に残渣を減らすため、タンク底部へのノズルを増設し、循環配管の改造を行うものです。 | 0 | 0 | 2021-06-03 09:51 | m-nakahara | 2021-06-23 00:46 | hi-yamamoto
1226 | 30228 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・タンク購入 ・レベル計購入 ・機械工事（設計、撤去、機器据付、配管工事） ・計装工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 触媒の中和に使用するアンモニア水（17.5％）タンク(1m3)の更新を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-06-03 10:15 | m-nakahara | 2021-08-05 05:52 | hi-yamamoto
1227 | 19830 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械①）スクリューコンベア （２）購入（機械②）ロータリーバルブ×2式 （３）機械工事（スクリューコンベア、ロータリーバルブ更新） （４）電気工事（解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 有（R.V購入） ７．その他（補足など） | 1R包装場 空気輸送設備の主要機器の更新工事を実施する。 | 1 | 1 | 2021-06-04 01:30 | shing-ito | 2021-07-28 23:48 | t-kozuka
1228 | 21005 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ取替・ｴﾝﾄﾞﾚｽ加工、部品交換） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 炭カル搬送コンベア（YSコンベア）の更新を行う。 ベルト購入納期については、予算見積段階で4か月（工事費込みの見積となる） 同予算でキャリアローラーの購入・取替等も実施するが、過去実績から算出しており、コンベアベルトの更新工事に合わせて数量は考慮の事 | 0 | 1 | 2021-06-07 04:23 | m-nakahara | 2021-09-27 00:19 | hi-yamamoto
1229 | 21415 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・受皿装置購入 ・水中ポンプ購入 ・撹拌機購入 ・機械工事（設計、機器据付、ｼｭｰﾄ製作、SUSﾀﾝｸ製作、配管工事） ・電気工事 ・計装工事（電極取付、ｼｰｹﾝｽ変更） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | F-609遠心分離機を改造し、落ち口付近に受け皿装置を新設するものである。 | 0 | 0 | 2021-06-07 04:27 | m-nakahara | 2021-09-30 02:09 | hi-yamamoto
1230 | 20966 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・液面計購入 ・機械工事：設計、既設撤去、配管工事） ・個液分離槽、OFﾀﾝｸ購入（固液分離槽現地製作・据付・FRP/L） ・土建工事（撤去、新規基礎、北側上部ラック更新） ・計装工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-905を更新し、個液分離槽の新設を行うものである。 配管の迂回は2021年度実施 | 0 | 0 | 2021-06-07 04:45 | m-nakahara | 2021-11-24 23:24 | m-nakahara
1231 | 20930 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（設計、配管工事） ・土建工事（基礎、パイプラック設置工事） ・電気工事→総合電気室の工事で実施 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-06-08 22:25 | t-kitahiro | 2021-07-12 06:46 | t-kitahiro
1232 | 20991 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（3F便所更新工事） ・電気工事（照明・電源配線工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-06-08 22:30 | t-kitahiro
1233 | 21010 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（通路屋根設置工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-06-08 22:32 | t-kitahiro
1234 | 30225 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（槽内ポリクリートライニング更新工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-06-08 22:34 | t-kitahiro
1235 | 30226 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（槽内ポリクリートライニング更新工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-06-08 22:34 | t-kitahiro
1236 | 30239 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカーによるメンテナンス工事（マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-06-10 01:03 | m-nakahara
1237 | 20883 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分 （１）照明器具更新工事 ・医薬工場4階 水銀灯14灯 （２）足場工事 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法/危険物製造所 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | LED照明器具に更新する。 | 0 | 1 | 2021-06-10 05:23 | s-sakurai
1238 | 30025 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（配管改造等） ・電気工事（ケーブル迂回） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） 枠取り？ | ヒヤリハット活動にて抽出した工程内の安全懸念箇所を順次是正していく工事である。（頭上通路上の配管のルート変更、通路上のケーブル迂回、不要設備撤去） | 0 | 0 | 2021-06-13 22:34 | hi-yamamoto | 2021-07-29 02:16 | hi-yamamoto
1239 | 30067 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（No2～No6スクラバー梁の補強、昇降階段、床更新、排ガスダクトサポート補強、塗装） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修外 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-06-14 04:53 | t-kitahiro
1240 | 30077 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（1B2B 一次洗浄工程 コンクリートの補強、屋外毒劇物タンク防液堤耐酸ライニングの更新、加水分解工程屋根・側壁の筋交い更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修外 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-06-14 04:55 | t-kitahiro | 2021-06-14 04:57 | t-kitahiro
1241 | 30170 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（包装機粉塵対策） ※原課で集塵機ろ布の掃除を実施し、集塵能力が回復するか確認。結果次第で対応策を検討する。 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 植物ホルモン工場のルートン包装ラインの充填部より発生する粉塵対策工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-06-14 08:48 | shing-ito
1242 | 30256 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（配管工事） ・土建工事（排水溝の更新、集水桝設置、残土処分） ・計装工事（機器移設） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（２週間） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 工期要確認（工事可能期間２週間） | 0 | 0 | 2021-06-22 01:08 | m-nakahara
1243 | 30229 | 0 |  | 1 | 粒子形状画像解析装置PITA-04U購入 |  | 0 | 1 | 2021-06-22 01:16 | m-nakahara
1244 | 30220 | 0 |  | 1 | ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ(Multisizer4e)の購入 |  | 0 | 1 | 2021-06-22 01:18 | m-nakahara
1245 | 30218 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（製作）：インバーター盤の製作 ・電気工事：インバーター盤設置・配線配管工事・DCS取込工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | (1)インバーター盤の製作 (2)配線配管工事 (3)インバーター信号DCS取込 | 0 | 0 | 2021-06-23 00:41 | s-sakurai | 2021-06-23 00:42 | s-sakurai
1246 | 30232 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・電気炉購入 ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-06-24 05:11 | m-nakahara
1247 | 30227 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（タンク下部防食施行、基礎コンクリート補強） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-06-25 02:01 | t-kitahiro
1248 | 30091 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（塩ビ配管更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・配管液抜き/洗浄 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | CAR-104～M-817行きスラリー配管の部分更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-06-25 07:10 | shing-ito | 2021-09-09 07:54 | shing-ito
1249 | 30160 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械）E-317冷凍機 （２）機械工事（配置図、配管図、基礎要領図作成、冷凍機更新） （３）土建工事（基礎工事） （４）電気工事（解結線、配線撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・ 電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | E工場 E-317冷凍機の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-06-25 07:33 | shing-ito
1250 | 30061 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）BA-86、B-57-8撹拌減速機 ・機械工事（減速機更新） ・電気工事（解結線、照明・電線管移設） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 1B工場 BA-86、B-57-8撹拌減速機の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-06-25 07:38 | shing-ito | 2021-07-08 07:52 | shing-ito
1251 | 30248 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（ボーリング、地下水分析、汚染土壌処分、ハウス等仮設、報告書作成） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要 ⑥事前発注 ■不要 □要 ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-06-29 05:36 | t-kitahiro
1252 | 30125 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：T-801-1(排水ﾀﾝｸ)、G-802-1（排水ﾀﾝｸ撹拌機）の購入 ※歩廊、階段、タラップの製作を含む ・購入（計装）：T-801-3用pH計の購入 ・機械工事：T-801-1周辺配管の撤去、T-801-1⇒T-801-3への配管切り替え工事、Sシックナー⇒T-450C配管工事、P-803-3、P-803-4の一時的な移設、復旧工事 ・土建工事：T-801-1本体の撤去工事、基礎の手直し ・電気工事：G-802-1の解結線、（必要に応じ撤去工事） ・計装工事：新規pH計の配線工事、DCS取込、関係計器の更新、（必要に応じ撤去工事） ※基本的な工事内容は精査後に確定。 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・水質汚濁防止法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修、定修外 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 要確認 6.事前発注 無 | T-801-1タンクを更新する。 ただし、T-801-1の更新は定修内では収まらないため、定修中では工程排水をT-801-1からT-801-3へ受け入れ先を変更する切り替え工事のみ実施する。 T-801-1の更新は定修外にて実施。 ※T-801-3の機能をT-450Cに持たせるための配管改造あり。 | 0 | 0 | 2021-07-02 06:47 | y-tozawa | 2021-08-10 23:58 | y-tozawa
1253 | 30196 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・蔵出し：加熱菅蔵出し費用 ・事前調査：過熱感のRT検査 ・機械工事：材料加工、組み立て溶接費、その他検査（RT検査、PT検査、水圧試験）、（必要に応じ）レンガ補修 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・水質汚濁防止法？ 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修、定修外 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 要確認 6.事前発注 無 | F-316-2の加熱菅を更新する。 加熱菅は資材倉庫より蔵出し。 | 0 | 1 | 2021-07-02 07:07 | y-tozawa | 2021-07-05 05:35 | y-tozawa
1254 | 30197 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：E-386-4の購入 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・不要 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・いつでも可 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 予備機として、E-386-4を購入する。 ※購入のみとして、設置費用は見込まない。設置時期も未定なため、蔵出し予算もなしとする。 | 0 | 1 | 2021-07-02 07:19 | y-tozawa | 2021-07-26 09:17 | y-tozawa
1255 | 30267 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事：窓・扉への網戸設置、シーラス建屋ホイスト開口部の網設置工事 ※シーラス建屋のホイスト開口部の網については、Q-2建屋の最上階部（T-300付近）にて開閉操作できるようにすること。 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・要確認 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 鳥獣の侵入対策として、各所に網戸を設置する。 | 0 | 0 | 2021-07-02 07:23 | y-tozawa | 2021-07-06 09:13 | y-tozawa
1256 | 20574 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ドラフト・ファン購入 ・機械工事（設計、撤去、機器据付、配管工事） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（ ） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 機器（ファン）は有機則として選定するが、届出は不要 | 0 | 0 | 2021-07-02 08:48 | m-nakahara | 2021-07-15 09:39 | m-nakahara
1257 | 30268 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（水替え、導水溝点検） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-07-04 22:32 | t-kitahiro | 2021-07-05 05:27 | t-kitahiro
1258 | 30153 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（マイクロ波発生装置及び周辺付帯設備撤去） （２）土建工事（基礎撤去） （３）電気工事（電気配線撤去） （４）計装工事（計装機器解線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | B工場内の仮設マイクロ波発生装置撤去工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-07-05 05:29 | shing-ito | 2021-07-05 07:08 | shing-ito
1259 | 30246 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（ﾉﾘﾀｹｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙ発生器 型式：NBX-DT-1、NBX-DT-5) （２）機械工事（付帯配管設置） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無し ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | ファインバブル発生装置の購入及び設置を行う。 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:19 | shing-ito
1260 | 30246 | 1 |  | 2 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（関西オートメ機器㈱ ﾄﾙﾈｰﾄﾞMBﾉｽﾞﾙPTFE仕様 2個及び付帯ﾎﾟﾝﾌﾟ) （２）機械工事（付帯配管設置） （３）電気工事（電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無し ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | ファインバブル発生装置の購入及び設置を行う。 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:23 | shing-ito | 2021-07-05 07:28 | shing-ito
1261 | 30246 | 1 |  | 3 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（ﾘﾋﾞﾝｸﾞｴﾊﾞｼﾞｰ ｳﾙﾄﾗﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ発生装置 型式：LEA15耐酸ｱﾙｶﾘ仕様) （２）機械工事（付帯配管設置） （３）電気工事（電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無し ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | ファインバブル発生装置の購入及び設置を行う。 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:24 | shing-ito | 2021-07-05 07:28 | shing-ito
1262 | 30246 | 1 |  | 4 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（IDEC ｳﾙﾄﾗﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ発生装置 型式：FZ1N-05S) （２）機械工事（機器設置） （３）電気工事（電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無し ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | ファインバブル発生装置の購入及び設置を行う。 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:26 | shing-ito | 2021-07-05 07:29 | shing-ito
1263 | 30235 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（建屋解体工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（フロン排出抑制法） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ESR測定室はS56年に建設され、一時期開発部門の測定室として使用されておりましたが、測定機器を技研棟に移設後、長年の間未使用となっておりました。今後も使用予定は無く、老朽化により安全面の不安があることから、撤去したいと考えております。 | 0 | 1 | 2021-07-06 07:25 | t-kitahiro
1264 | 30041 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：T-880（弗酸受入タンク）の購入 ・機械工事：配管の取り外し/復旧、T-880の設置工事、撤去機器の処分 ・計装工事：計器の取り外し/復旧、電線管撤去 ・土建工事：基礎の手直し（耐酸塗装の手直し含む）、 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし。（同種同型への更新のため、届け出不要） 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200 T-880（弗酸受入タンク）を更新する。 ※原課記載の希望着工日とは異なるが、定修中に工事実施のこと。 | 0 | 0 | 2021-07-06 07:30 | y-tozawa | 2021-10-05 00:24 | y-tozawa
1265 | 30045 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：P-276-3（NO.2集液ピットポンプ）の購入 ・機械工事（機器更新）：P-276-3の設置工事、一部配管の更新、撤去品の処分 ・電気工事：機器の解結線 ・土建工事：新設ポンプに合わせて基礎手直し 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200のP-276-3（NO.2集液ピットポンプ）を更新する。 ※原課記載の内容に同種同型とあるが、現状のポンプではキャビテーション多いため、能力を要検討。⇒2021.07.28 サクションタンクの改造のみで良い見込み。 | 0 | 0 | 2021-07-06 07:46 | y-tozawa | 2021-07-27 23:23 | y-tozawa
1266 | 30050 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：G-271（溶解ピット撹拌機）の購入 ・機械工事：G-271の撤去、新規G-271の設置、 ・電気工事：機器の解結線、ON-OFFスイッチの更新 ※機器のDCS取込不要。現状の機器は遊休品のため、配線が使用できるか要調査。 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200 G-271（溶解ピット撹拌機）を更新する。 ※現状も撹拌機は設置されているが、故障のため遊休。 | 0 | 0 | 2021-07-06 07:54 | y-tozawa | 2021-07-14 01:23 | hi-yamamoto
1267 | 30052 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械（購入）：P-241（排ガスブロワー）ケーシング購入 ・機械工事：関係配管の取外し/復旧、P-241ケーシングの更新、撤去品の処分 ・土建工事：基礎手直し？※要確認 ・電気工事：解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200 P-241（排ガスブロワー）のケーシング部を更新する。 | 0 | 0 | 2021-07-06 08:00 | y-tozawa | 2021-07-30 05:34 | y-tozawa
1268 | 30126 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：T-292（フッ酸タンク）の購入 ・機械工事：T-292の設置、一部配管の取外し/復旧 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200 T-292（フッ酸タンク）を更新する。 ※原課記載の希望着工日とは異なるが、定修中に工事実施のこと。 | 0 | 0 | 2021-07-06 08:05 | y-tozawa | 2021-07-06 09:19 | y-tozawa
1269 | 30127 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：T-884（弗酸循環タンク）の購入 ・機械工事：一部配管の撤去/復旧、T-884の設置工事 ・計装工事：タンク接続計装機器の脱着、XV-61591、LCV-61592解結線 ・電気工事：P-885解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（現場説明時に確認） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200 T-884（弗酸循環タンク）を更新する。 ※原課記載の希望着工日とは異なるが、定修中の実施を希望とのこと。 | 0 | 0 | 2021-07-06 08:50 | y-tozawa | 2021-07-15 01:38 | hi-yamamoto
1270 | 30129 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 購入(計装)：流量計の購入 機械工事：流量計設置工事 計装工事：配線工事、流量計の設置工事（DCS取込有り）、P-289-1,、2の電流値のDCS取込（元電源共通のため、電流値取込は1点） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・水濁？？ 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | P-289-1⇒T-287の循環ラインへ流量計を設置する。 P-289-1、2の電流値はDCS取込。 ※P-289-1、２は元電源共通のため注意。 | 0 | 0 | 2021-07-06 08:57 | y-tozawa | 2021-07-07 00:18 | y-tozawa
1271 | 30249 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事：排水溝の新設、ゲート弁（2箇所）の購入・設置 ・購入（計装）：pH計の購入 ・計装工事：pH計、ゲート弁の配線工事 ※現時点で工事仕様がほぼ未定のため、原課を含め要調査 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・要確認 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 雨水を直接3号幹線行きとできるように、排水溝・雨樋のルートを変更する。 | 0 | 1 | 2021-07-06 09:01 | y-tozawa | 2021-10-07 00:14 | y-tozawa
1272 | 30210 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：部品購入（2セット） 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・要確認 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | H-001（半自動充填機(切替型)）のサニタリー化を行うための部品を購入する。 | 0 | 0 | 2021-07-06 09:27 | y-tozawa | 2021-07-29 06:51 | y-tozawa
1273 | 30043 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 ・機械工事：FRP配管の製作、配管設置、不要品の処分 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200エリアのスネークスクラバーラインのFRP配管（本管のみ）を更新する。 ※工事期間は4日間のみのため、更新範囲は要確認。 （5日間停止可能。その内1日はJET水洗期間） | 0 | 0 | 2021-07-06 09:35 | y-tozawa | 2021-10-20 01:05 | hi-yamamoto
1274 | 30264 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：FRP配管製作、FRP配管敷設工事 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-300 スネークスクラバー本管からベーパライザー付近までFRP配管を敷設する。 | 0 | 0 | 2021-07-06 09:40 | y-tozawa
1275 | 30074 | 1 |  | 2 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（足場架け払い、スラブ補強） ・計装工事（配管撤去・復旧） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（試運転） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | RVFフロアーのコンクリートは亀裂がひどく、亀裂部より水分が侵入し下地である鉄の劣化や、漏れ等が発生しており補強を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-07-08 22:44 | t-kitahiro
1276 | 30245 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ①機械工事：T-537-2タンク全面ライニング更新 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断、水洗 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-537-2RVFフィードタンク本体前面のFRPライニングを更新するものである。 | 0 | 1 | 2021-07-12 23:59 | hi-yamamoto | 2021-07-26 08:15 | hi-yamamoto
1277 | 30273 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（届出用図面作成、屋内消火栓配管更新、屋上補給水槽更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法 事前届出 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・元バルブ閉止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 総合事務所 屋内消火栓用配管及び補給水タンクの更新を実施する。 | 0 | 1 | 2021-07-13 23:59 | shing-ito | 2021-07-14 00:20 | shing-ito
1278 | 30050 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 2021-07-14 01:24 | hi-yamamoto
1279 | 30265 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（配管図作成、配管工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・元バルブ閉止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | A工場回収液をB-501へ送液するラインを新設する。 | 0 | 0 | 2021-07-14 06:24 | shing-ito | 2021-07-15 05:48 | shing-ito
1280 | 30255 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ピット撹拌機購入 ・機械工事（設計、撤去、架台製作、撹拌機据付） ・土建工事（ピット更新） ・電気工事（解結線・制御盤移設・照明設置） ・計装工事（解結線、HH警報新設） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | A-2ピット容量の変更を行い、排水溝の改造を実施するとともに撹拌機の更新を行うものである。工事に伴い、水中ポンプ、計装機器等は移設を行う。 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:01 | m-nakahara | 2021-08-26 02:19 | hi-yamamoto
1281 | 30257 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・減速機購入 ・機械工事（設計、タンク撤去、ポンプ移設、減速機据付、配管工事） ・土建工事（タンク・ポンプ基礎撤去、電動シャッター設置） ・電気工事（撤去、解結線、撹拌機配線） ・計装工事（撤去、解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） 改造・転用機器は固定資産復活処置が必要。 | T-434-1Aに攪拌機を新規に設置。 P-453-1AをT-434-1A付近に移設。 T-460-1Aは洗浄水タンクに変更し、撹拌機撤去。 P-463-1AをT-460-1A付近に移設。 T-840-6,T-434-3,T-440-3,P-439-5,P-463-3,P-444-3,P-439-3,P-446-3,P-410-3,P-441-3,P-435-3,P-439-1Aを撤去。 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:06 | m-nakahara | 2021-09-29 02:58 | t-kitahiro
1282 | 30075 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（計装）K-03 質量流量計 （２）計装工事（配線工事） （３）機械工事（配管改造、流量計取付） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断、元バルブ閉止 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | K工場 K-03 質量流量計の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:56 | shing-ito
1283 | 30046 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：P-120-1（NO.1冷却水循環ポンプ）の購入 ・機械工事：P-120の設置、周辺配管の一時撤去/復旧 ・電気工事：機器の解結線 ・土建工事：基礎の手直し 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200 P-120-1（NO.1冷却水循環ポンプ）を更新する。 | 0 | 0 | 2021-07-15 09:05 | y-tozawa | 2021-07-16 04:08 | y-tozawa
1284 | 20285 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（倉庫建設） ・電気工事（照明設置） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 2021年度建設工事西5号倉庫建屋撤去後に新たに新規の倉庫を建設 | 0 | 0 | 2021-07-15 22:12 | t-kitahiro | 2021-07-15 22:15 | t-kitahiro
1285 | 30198 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・製作（機械）：熱交換器用台車製作 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・要確認 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 熱交換器用台車を製作する。 | 0 | 1 | 2021-07-16 05:50 | y-tozawa | 2021-07-16 05:50 | y-tozawa
1286 | 30178 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：BF3用減圧弁の購入 ・機械工事：減圧弁の設置工事、周辺配管の改造 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 医薬工場のBF3払い出し設備の減圧弁を更新する。 ※原課と相談し、減圧弁を選定する必要あり。 | 0 | 0 | 2021-07-18 22:56 | y-tozawa | 2021-07-19 01:25 | y-tozawa
1287 | 30184 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：P-330（分離カラムポンプ）の購入 ・機械工事：P-330の設置工事、一部配管の手直し ・土建工事：ポンプ用基礎の手直し ・電気工事：機器の解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 有 | 医薬工場 P-330（分離カラムポンプ）を更新する。 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:02 | y-tozawa | 2021-07-18 23:08 | y-tozawa
1288 | 30184 | 2 |  | 2 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：P-330（分離カラムポンプ）の購入 ・機械工事：P-330の設置工事、一部配管の手直し ・土建工事：基礎の手直し ・電気工事：機器の解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 医薬工場 P-330（分離カラムポンプ）を更新する。 | 1 | 1 | 2021-07-18 23:06 | y-tozawa
1289 | 30187 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：T-232(NaOH/H2SO4希釈槽)用マンホールの購入及び取替工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-232（NaOH/H2SO4希釈槽）マンホールを更新する。 | 0 | 1 | 2021-07-19 01:18 | y-tozawa | 2021-07-30 04:30 | shing-ito
1290 | 30183 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）：水分計の購入 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 医薬工場の水分計を更新する。 | 0 | 1 | 2021-07-19 01:21 | y-tozawa
1291 | 30092 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）比重計、PH計、温度計 ※ph計については2021年度工事で2D工場の表面処理タンクへph計を設置予定で その結果状況次第で1D工場へ水平展開する事としている ・計装工事（計装機器取付、DCS取り込み） ・機械工事（比重計取替及び温度計測定部加工工事） ・電気工事（サンドミル電流計現場表示工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・計器類取付箇所の除害作業 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 硫酸法G 1CDM工場へ計装機器を設置する。 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:38 | m-ishizaki | 2021-08-10 04:18 | shing-ito
1292 | 30199 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）DCS機器 ・計装工事（DCS盤製作設置、配線工事） ・土建工事（DCS室設置、配線口コア抜） ・機械工事（配管迂回工事） ・電気工事（電気盤撤去、使用機器移設） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・DCS盤設置箇所の除害作業 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-07-19 02:50 | m-ishizaki
1293 | 30251 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・計装工事（現場スイッチ取付、DCS取り込み） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-07-19 02:54 | m-ishizaki
1294 | 30275 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（水門設置、排水溝蓋設置） 電気工事（電気配線工事） 計装工事（PH計設置工事、DCS工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（理由等） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修後 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | VC幹線バイパス電動扉は1974年に設置されました。異常排水流出時に扉操作が必要であるが、設備の老朽が激しく、修理費も高額になる為、更新を行う。 | 1 | 0 | 2021-07-19 23:42 | t-kitahiro | 2021-07-19 23:45 | t-kitahiro
1295 | 30266 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）認定弁 T-901設備：PCV-1・PCV-2 T-731設備：PCV-625-2・PCV-T-731・PCV-635-2 T-733設備：PCV-2625・PV-2678 ・計装工事：調節弁取替、気密テスト 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・高圧ガス保安法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・圧抜 5.生産調整 要確認 6.事前発注 要確認（納期） |  | 0 | 0 | 2021-07-20 00:43 | m-ishizaki | 2021-07-20 00:48 | m-ishizaki
1296 | 30266 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 2021-07-20 00:44 | m-ishizaki
1297 | 30254 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）電磁ロック ・計装工事：電磁ロック取付 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-07-20 00:58 | m-ishizaki
1298 | 30253 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）PH計 ・計装工事：E-160,E-203-1 PH計取付、配線工事 ・機械工事：E-160,E-203-1 配管工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-07-20 01:00 | m-ishizaki
1299 | 30136 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）：流量計 ・購入（計装）：温度計(各3台)購入 ・計装工事：E-154 配線工事、DCS取込 ・機械工事：E-154 流量計・温度計設置工事（配管改造） ・購入（計装）：DCS機器 ※設置スペースの都合上本管を北側にルート変更し設置場所を確保する。 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | E-154-1,2,3各冷却水ライン一次側に流量計の新設及び温度計の設置を行う。前後長等を考慮し、本管は北側にルート変更を行う。 | 0 | 1 | 2021-07-20 01:07 | m-ishizaki | 2021-10-22 04:34 | hi-yamamoto
1300 | 21421 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・計装工事：配線工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-07-20 01:16 | m-ishizaki
1301 | 30021 | 3 |  | 3 | 1.工事内容区分 ①機械工事：F-11タンクの天板開放/復旧工事、関係配管の脱着、天板ゴム/Lの剥がし、天板へFRP(ビスフェノール系)/Lの施工（施工後の検査（膜厚、ピンホール）を含む）、剥がしたゴム/L廃棄物の処分、中間軸整備 ②機械工事：中間軸溶射（部品購入）事後 ③電気工事：撹拌機の解結線 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前後 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-11タンクの天板ライニングをゴム/LからFRP/Lへと変更する。 ライニングについては、天板と胴部は一体構造に変更する。 | 1 | 1 | 2021-07-26 07:55 | hi-yamamoto
1302 | 30281 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）東変電所及び西変電所の不要配電盤の配線調査・撤去 （２）電気工事（配線解線、配電盤撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修外、不明配線対処で必要な場合は定修） ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） なし |  | 0 | 1 | 2021-07-29 05:59 | t-sumii | 2021-07-29 06:00 | t-sumii
1303 | 30107 | 3 |  | 1 | 2021.07.30現在、単年度計画上に載せるために受付実施。 詳細は別途打ち合わせの際に原課要確認のこと。 | スケジュールを含め、原課要確認。 | 0 | 0 | 2021-07-30 00:40 | y-tozawa | 2021-07-30 04:29 | t-kozuka
1304 | 30272 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）：流量計×2の購入 ・購入（計装）：流量制御弁×2の購入 ・購入（計装）：圧力伝送器×2の購入 ・購入（計装）：遮断弁×4の購入 ・機械工事：新規配管敷設工事 ・計装工事：各計器の配線工事、DCS取込 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・高圧ガス（事後届）？原課要確認 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・配管洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200 1，2号塩化炉用にベッドスプレーラインを敷設する。 | 0 | 0 | 2021-07-30 00:46 | y-tozawa | 2021-08-03 09:00 | y-tozawa
1305 | 30278 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（防液提内FRP塗装更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | M3P工場にはQ-8(36％四塩化チタン水溶液)ストレージタンク(200m3)が3基設置されています。ストレージタンクの防液提内は、地下浸透防止の為に耐酸ライニングを施工しておりますが、浮きや剥離等発生の場合は都度、小口工事で部分補修を行っているものの、全体的に劣化が進行している為、工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-08-02 22:23 | t-kitahiro
1306 | 30260 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分 ・電気工事：インバータ購入・取替・試運転調整 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（電源遮断） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・インバータ12台購入(機器リストは仕様書添付資料参照) ・インバータ撤去及び取替(試運転調整含む) | 0 | 0 | 2021-08-11 00:52 | s-sakurai
1307 | 30300 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分 ・電気工事（撤去、受信盤更新、足場工事他） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（消防法） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・不要受信盤の撤去 ・統合用受信盤の設置 ・上記に伴う配線工事 ・足場工事 ・官庁届出書類作成 | 0 | 1 | 2021-08-12 06:42 | s-sakurai
1308 | 30065 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（梁補強、床張替え、塗装） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修外 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 【工事内容】 A-12-4～A-12-18周辺フロア床張替え及び梁の部分的な更新及び補強 No2～6排ガススクラバー梁、階段塗装 | 0 | 0 | 2021-08-20 01:18 | t-kitahiro
1309 | 30301 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（エアコン更新） （２）電気工事（電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 有 ７．その他（補足など） | 1.エアコンの購入、取替工事 既設同等品：7.5kW (業務用) 2.エアコン処分 3.届出関係費用 | 0 | 1 | 2021-08-20 01:21 | t-kitahiro | 2021-10-05 01:49 | t-kitahiro
1310 | 20662 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（床面全面更新：約35m×15m、区枠表示の更新、天井ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ設置、ﾈｽﾃﾅｰ36台の購入、高所作業用踏み台の購入 （２）電気工事（天井蛍光灯の16灯LED化、照明配線更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 資材1号倉庫の改造を行う | 0 | 1 | 2021-08-23 05:14 | t-kitahiro | 2021-08-24 05:30 | s-sakurai
1311 | 20663 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（1-2号間にある旧ｺﾞﾐ置場(ﾌﾞﾛｯｸ製)の撤去及び、入口ﾌｪﾝｽの撤去、更新(両開き)、ｺﾝｸﾘｰﾄ床面全面改造(改造範囲：約30m×10m)、区枠線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 倉庫間ｽﾍﾟｰｽを有効活用する。 | 0 | 1 | 2021-08-23 05:16 | t-kitahiro
1312 | 20663 | 1 |  | 2 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（1-2号間にある旧ｺﾞﾐ置場(ﾌﾞﾛｯｸ製)の撤去及び、入口ﾌｪﾝｽの撤去、更新(両開き)、ｺﾝｸﾘｰﾄ床面全面改造(改造範囲：約30m×10m)、区枠線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 倉庫間ｽﾍﾟｰｽを有効活用する。 | 0 | 1 | 2021-08-23 05:16 | t-kitahiro
1315 | 20663 | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 2021-08-23 05:16 | t-kitahiro
1316 | 20934 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・カスタマイズ ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | システムのカスタマイズ | 0 | 1 | 2021-08-23 05:42 | s-sakurai
1317 | 20936 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2021-08-23 05:43 | s-sakurai | 2021-08-23 05:44 | s-sakurai
1318 | 20936 | 2 |  | 2 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・購入(タグ数ライセンス) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・タグ数ライセンスの購入 1,000点 | 0 | 1 | 2021-08-23 05:43 | s-sakurai
1319 | 20936 | 2 |  | 3 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・購入(タグ数ライセンス) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・タグ数ライセンスの購入 1,000点 | 1 | 1 | 2021-08-23 05:44 | s-sakurai
1320 | 20938 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・SQLバージョンアップ ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） 大阪本社も同時並行で予算申請が必要。四日市でバージョンアップしても大阪で対応出来ていなければ意味がない。 | ・SQLServerのバージョンアップ | 0 | 1 | 2021-08-23 05:46 | s-sakurai
1321 | 30274 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・LANケーブル更新 ・LANケーブル新規布設 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・Aホール、Bホール、会議スペース等のLANケーブルを更新及び新規布設する。 | 0 | 1 | 2021-08-23 05:50 | s-sakurai
1322 | 30271 | 0 |  | 1 | 社有車（軽自動車バンタイプ）の更新 メーカー ：スズキ 車種 ：エブリイGA又はPA 駆動方式 ：2WD トランスミッション：AT オプション ：フロアマット、荷室マット、スパレスター ※車体色は白か銀で実行時に選択（同額） ※標準ルーフかハイルーフは実行時に選択（同額） ※2021年8月現在、半導体不足により納期2～3か月程度との事。 通常納期は1～2か月 |  | 0 | 1 | 2021-08-26 01:24 | t-kozuka | 2021-08-26 08:45 | t-kozuka
1323 | 30279 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（マイクロナイザー改造、部品製作） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・系内流体抜取り 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-08-26 02:35 | t-kozuka
1324 | 30280 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）DR-660-1，2ポンプ ・機械工事（既設DR-660-1，2撤去、据付、配管工事、周辺設備一時撤去・復元） ・電気工事（新設DR-660-1、2ポンプ電源結線、周辺設備一時撤去・復元） ・土建工事（既設DR-660-1、2基礎撤去、新設DR-660-1，2基礎工事、周辺設備一時撤去・復元） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・系内流体抜取り 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-08-26 02:41 | t-kozuka | 2021-12-06 01:20 | t-kozuka
1325 | 30321 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）V-13送液ポンプ購入 ・機械工事（V-13ポンプ据付、配管工事、周辺設備一時撤去・復元） ・電気工事（V-13送液ポンプ電源結線、盤工事、ポンプINV工事） ・計装工事（各種計装弁購入・取付・DCS工事） ・土建工事（防液提拡張） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修、） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断、系内流体抜取り 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-08-26 02:45 | t-kozuka | 2021-09-03 06:23 | t-kozuka
1326 | 30036 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）エキスパンション購入 ・機械工事（既設ダクト・エキスパンション撤去、取付） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・系内流体抜取り（ガス） 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-08-26 02:49 | t-kozuka
1327 | 30285 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）金検購入 ・機械工事（既設金検撤去・更新、一次側・二次側設備改造） ・電気工事（解結線） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-08-26 02:51 | t-kozuka | 2021-08-26 02:53 | t-kozuka
1328 | 30287 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）金検購入 ・機械工事（既設金検撤去、更新） ・電気工事（解結線） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-08-26 02:51 | t-kozuka
1329 | 20881 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ補強工事、補強設計） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（建築基準法） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 添付資料の②エリア（石膏工場北ラック）について、2021年度に実施した補強設計に基づき工事を実施する。 業者の施工方法により、配管及び配線の移設の可能性がある。 添付資料④⑤エリア（2D工場北東、U-400北東）について補強設計を行う。 | 0 | 1 | 2021-08-27 00:19 | t-kitahiro | 2021-08-27 00:23 | t-kitahiro
1330 | 30324 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）機械工事（既設PEホース撤去、40APVC配管敷設） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ・液抜き、水洗 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | CD実験室の非工程排水の送液経路を変更する。 （現状） CD実験室→CL工程管理排水ピット （変更後）CD実験室→U-200ピット | 0 | 0 | 2021-08-30 02:38 | shing-ito | 2021-08-30 02:41 | shing-ito
1331 | 20825 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（耐震診断及び補強設計、耐震化工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（建築基準法） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ２０１１年東日本大震災の被害を教訓として、四日市工場の防災に関する総合的な防災対策を維持、継続するため、工場内建屋、設備の耐震化を行う。 | 0 | 1 | 2021-08-31 01:52 | t-kitahiro
1332 | 30313 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・製作（機械）：加熱コイルの製作 ・機械工事：撹拌機の脱着/復旧、周辺配管の脱着、上蓋開放、加熱コイル設置 (必要に応じ、屋根もしくは壁の解放） ・計装工事：計器の解結線 ・電気工事：撹拌機の解結線、タンク上部のケーブル解結線 ・土建工事：F-91上部のフロア・架台の一時撤去/復旧 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き、洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-91タンクの加熱コイルを材質SUS304からSUS316Lへ変更し更新する。 | 0 | 0 | 2021-08-31 06:55 | y-tozawa | 2021-10-08 06:13 | hi-yamamoto
1333 | 30308 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・製作（機械）：集合管部の製作 ・機械工事：500A斜菅の製作、配管の取外し、新規配管の設置工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | S-150からT-151の間の配管予備を製作する。 | 0 | 0 | 2021-09-01 00:35 | y-tozawa | 2021-09-03 02:29 | y-tozawa
1334 | 30294 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（B-812更新、外壁仕舞い、酸素モニター設置） （２）電気工事（B-812解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 医薬工場内では、クリーンルーム管理のため、通年温度/湿度の空調を行っております。室内は密閉構造となっておりその中で操業中、窒素を扱うため、作業中の安全確保のためH2Oﾓﾆﾀｰの増設、クリーンルーム排出ブロワーB-812の更新と合わせ、出口送気を冬場は外部、夏場は室内への切り替えの工事である。 | 0 | 1 | 2021-09-01 22:33 | t-kitahiro
1335 | 30325 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（基礎、パイプラック補強） ・機械工事（不要配管撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修後 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 全工場共通パイプラックは、経年変化による鉄骨の腐食箇所が多数有り、不要な配管、配線類もあることから、継続的に撤去、補強、更新等対策を実施し、健全性、安全性、耐震性を確保する必要があります。 補修が必要な箇所は多数ありますが、腐食の度合等で優先順位をつけた結果、最も早急に実施すべき箇所より進めていく。 | 0 | 1 | 2021-09-02 22:47 | t-kitahiro | 2021-11-24 05:15 | shing-ito
1336 | 30305 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：電極のリース(旭化成㈱) ・機械工事：既設電極の取外し/撤去、新規電極の取り付け 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き、洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-600 電解槽(R-2230-Bを予定)の電極を更新する。 | 0 | 0 | 2021-09-03 02:13 | y-tozawa | 2021-09-03 02:15 | y-tozawa
1337 | 30306 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：U-300北側屋外パイプラック 官庁届出に必要な書類の作成、アスベスト撤去用養生、保温材の撤去、撤去保温材の処分、新規保温材の施工 ・機械工事：枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・大気汚染防止法、労働安全衛生法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・通気停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-300屋外パイプラック上のアスベスト撤去を行う工事である。 （本管から先の枝管については、アスベスト含有の有無が不明のため、分析から必要） | 0 | 1 | 2021-09-03 02:20 | y-tozawa | 2021-10-11 01:56 | hi-yamamoto
1338 | 30252 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事（照明撤去・設置） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（建設リサイクル法） ③工事時期（定修前、定修、定修外） 定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 照明器具の撤去及びLED照明器具設置 | 0 | 0 | 2021-09-05 23:39 | s-sakurai
1339 | 30276 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2021-09-07 04:28 | m-ishizaki | 2021-09-07 04:31 | m-ishizaki
1340 | 30276 | 1 |  | 2 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）流量計 ・計装工事（流量計配線工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-09-07 04:30 | m-ishizaki | 2021-12-07 02:50 | m-ishizaki
1341 | 30283 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）レベル計 ・計装工事（レベル計取替配線工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-09-07 04:36 | m-ishizaki
1342 | 30332 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）レベル計 ・計装工事（レベル計取替・配線工事） ・機械工事（底部底配管改造） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-152底部に差圧式液面計（LI-152）を新設する。 | 0 | 0 | 2021-09-07 04:41 | m-ishizaki | 2021-09-13 08:24 | shing-ito
1343 | 30284 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各機器及び配管撤去） ・電気工事（電源撤去） ・計装工事（計装機器、計装盤、配線撤去） ・土建工事（基礎撤去） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 合三工場物品倉庫及び合五工場旧動力室内の遊休不要機器の撤去を行う | 1 | 1 | 2021-09-07 08:43 | shing-ito
1344 | 30096 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・電気工事(タッチパネル購入・取替工事) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・タッチパネル8台購入 ・タッチパネル取替及びソフト入れ換え ※予算申請時は6台だが、マスター表示盤2台も同時更新しておき画面構成にしておかないと画面を2つ用意する必要が発生する。メンテナンス等も考慮するとマスター表示盤も更新しておくのが望ましい為、2台追加。 | 0 | 0 | 2021-09-07 23:40 | s-sakurai | 2021-09-15 04:28 | s-sakurai
1345 | 30101 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・電気工事(照明器具購入・設置工事) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・照明器具購入 ・照明器具設置工事 | 0 | 0 | 2021-09-07 23:42 | s-sakurai
1346 | 30327 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・電気工事(配線更新) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・RVF配線更新(引き替え・撤去) | 0 | 0 | 2021-09-07 23:44 | s-sakurai
1347 | 30331 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）撹拌翼購入 ・機械工事（タンク上蓋及び撹拌翼更新） ・電気工事（減速機解結線） ・計装工事（計装機器配線脱着） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・タンク内除害作業 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | H-24-4加水分解タンクの上蓋及び撹拌翼を更新する。 | 0 | 1 | 2021-09-09 06:29 | shing-ito | 2021-09-16 09:11 | shing-ito
1348 | 20589 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（足場架け払い、エアコン購入・設置） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □ ■要（家電リサイクル法） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 □不要 ■要（試運転） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 □不要 ■要（理由等） ⑦その他（補足など） | 現在使用しているｴｱｺﾝは購入から10年経っており、老朽化が進んでいます。使用中に埃が降下してきたり、異音がすることがあります。また品質試験の水分測定では、室温・湿度が影響するので故障した場合、試験が滞ってしま為、エアコン更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-09-14 23:07 | t-kitahiro
1349 | 30303 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（設計、保温材更新） ※保温材の更新箇所は、今後相談して決定。 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（港湾法、消防法） ※工事1ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（電源遮断） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 硫黄配管の保温材を更新する。 | 0 | 1 | 2021-09-15 01:32 | y-tozawa | 2021-09-15 01:52 | y-tozawa
1350 | 30304 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（設計、サポート追加） ・土建工事（サポート追加） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（港湾法、消防法） ※工事1ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（電源遮断） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 桟橋部分の硫黄配管サポートを追加する。 | 0 | 1 | 2021-09-15 01:37 | y-tozawa
1351 | 30303 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 2021-09-15 01:51 | y-tozawa
1352 | 30303 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 2021-09-15 01:51 | y-tozawa
1353 | 30333 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ポンプ購入 ・機械工事（撤去、据付、配管工事） ・土建工事（基礎） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 無機系排水ピットポンプを同型のポンプに更新する | 0 | 0 | 2021-09-15 05:14 | m-nakahara | 2021-09-20 23:37 | shing-ito
1354 | 30334 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・水中ポンプ購入 ・機械工事（撤去、据付、配管工事） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・11月（ピット清掃後） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 技研棟有機系排水ピットポンプの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-09-15 05:18 | m-nakahara | 2021-09-20 23:35 | shing-ito
1355 | 30314 | 0 |  | 1 | 電動リフト購入 |  | 0 | 0 | 2021-09-15 05:23 | m-nakahara
1356 | 30316 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（補助水槽及び屋上配管の更新） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 技研棟屋上の補助水槽及び屋上配管の更新を行う | 0 | 1 | 2021-09-15 07:34 | shing-ito
1357 | 30288 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（新鉱石置場No.4北側の擁壁に飛散防止用ネット設置） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 屋外に保管しています鉱石は強風時メイン道路に飛散し、都度指摘を受けて清掃作業を実施しております。また、2021年4月にマンガン及び化合物規制の対象物が改定されたことにより、対象となるRBスラグ（Mn0含有量1％以上に該当）の保管環境の改善が求められます。従って、新鉱石置場No4置場に飛散防止用ネットを設置することで改善致したく。 | 0 | 0 | 2021-09-16 04:39 | t-kitahiro
1358 | 30353 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（工業用水供給配管の更新） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・元弁閉止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 技研棟行き工業用水供給配管の更新を実施する。 | 0 | 1 | 2021-09-20 23:30 | shing-ito | 2021-10-05 02:02 | shing-ito
1359 | 20953 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・仮想基盤増設 ・仮想基盤構築 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 仮想基盤増設及び構築を行う。 (1)構成設計 (2)増強基盤構築 (3)ライセンス (4)データ削除及び機器処分 | 0 | 1 | 2021-09-21 00:24 | s-sakurai | 2021-11-15 05:55 | s-sakurai
1360 | 20237 | 1 |  | 1 | 1. 工事内容区分 （1）土建工事（エアコン更新） （2）電気工事（電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 有 | 品質試験に使用する機器を設置している試験室では試験精度の確保のために温度や湿度などを管理することが重要です。しかし、有機第二分析室に設置されているエアコンは2008年に設置され、約12年間ほぼ一年中終日運用されており、ここ最近は2年に一度程度の割合で故障が起き、修理を実施しています。また、室内の温度ムラや室温の不安定性（高低差が大きい）等が原因と考えられるデータへの影響が生じていることから、当該エアコンの更新を致します。 | 0 | 1 | 2021-09-21 23:10 | t-kitahiro
1361 | 30312 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・電気工事(照明) ・土建工事(天井ボード) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 照明器具更新 技研棟：101号室・215号室・301号室・302号室・321号室 ※実施日：6月の日付指定で平日実施 | 0 | 1 | 2021-09-21 23:47 | s-sakurai | 2021-09-24 06:05 | s-sakurai
1362 | 30360 | 2 |  | 1 | ※2021年9月30日 日本ドライケミカルとの打合せによりポンプ一式の更新案は保留、エンジン部のOHの見積りを取得する事となった。エンジン部のOHで済むのであれば本件は中止となる。 ※10/18 日本ドライケミカルによりエンジン部の点検を実施。現状エンジン部は問題無く運転できるが、外部腐食が激しい。後日エンジン部のみ更新の可否を含めて報告書を提出してもらう予定。 1.工事内容区分 ・機械工事（泡消火ポンプ購入、更新） ・土建工事（基礎工事）ポンプ格納小屋設置？←機械工事に含むか？ ・電気工事（解結線） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法 危険物取扱所変更届or変更許可申請 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | UT部事務所建屋前の泡消火ポンプの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-09-24 01:20 | shing-ito | 2021-10-18 23:42 | shing-ito
1363 | 30358 | 1 |  | 1 | 抵抗率計（ハイレスタ）の購入 購入のみ、工事不要 |  | 0 | 0 | 2021-09-28 04:40 | m-nakahara
1364 | 30049 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分 （１）機械工事（配管工事） （２）購入（計装） （３）計装工事（シーケンス作成） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・なし ３．工事時期（定修） ・定修（事前工事9月~） ４．設備引渡作業 有 洗浄 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-09-30 05:19 | t-kozuka
1365 | 30241 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分 （１）購入（機械）SP-1 （２）機械工事（配管機器更新） （３）土建工事（基礎） （４）電気整備（解結線） （５）計装工事（PLC盤工事） ２．届出 ・水質汚濁防止法 ３．工事時期（定修） ・定修（購入品9月納入） ４．設備引渡作業 有 液抜き/電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | A工場 SP-1海水ポンプの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-09-30 05:40 | t-kozuka | 2021-10-25 08:21 | shing-ito
1366 | 30386 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（ボイラ側壁管製作・側壁管更新） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・ボイラー停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 8号ボイラー側壁管の部分更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-09-30 09:21 | shing-ito | 2021-10-19 09:07 | shing-ito
1367 | 30359 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ※製作でいくかメーカーから購入するか要検討 ・機械工事（リーフテスター（リーフヘッド部）製作 ※2021年11月中旬 メーカーより現物を借用し寸法取り、スケッチを実施予定 ・購入(リーフテスター購入） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | リーフテスター（リーフヘッド部）の製作を行う。 | 0 | 0 | 2021-09-30 23:23 | shing-ito | 2021-11-29 02:02 | shing-ito
1368 | 30341 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（表面処理台フード更新、制御盤、スチーム配管撤去） ・土建工事（表面処理台基礎更新、壁塗装、排気ファン更新） ・電気工事（電気配線工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、スチーム閉止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 11号実験室の表面処理台周辺の更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-01 00:08 | shing-ito | 2021-10-12 04:16 | shing-ito
1369 | 30157 | 4 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（炉解体撤去） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 2021年度工事で撤去した炉（3基）の解体撤去を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-01 00:12 | shing-ito | 2021-10-19 09:41 | shing-ito
1370 | 30195 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（製作）：S-356-1、2の上蓋製作 ・機械工事：S-356-1・2上蓋設置、S-356-1・2出口配管へフランジ追加、その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（製作は定修前より実施） ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 酸化チタン生産部塩素法G U-300のS-356-1、2（ガードフィルター）の上蓋取替え、出口配管の改造等を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-04 08:15 | y-tozawa | 2021-10-05 07:34 | y-tozawa
1371 | 30387 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（A重油配管更新、新設ラック設置） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物貯蔵所変更届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 4.設備引渡作業 有 ・A重油送液ポンプ停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 重油ポンプ室～T-7760間のA重油配管更新を行う。 | 1 | 1 | 2021-10-04 23:33 | shing-ito
1372 | 30311 | 0 |  | 1 | 1. 工事内容区分 （1）土建工事（間仕切り工事、換気扇更新） （2）土建工事（エアコン設置） （3）電気工事（エアコン電源工事） （4）電気工事（照明・コンセント工事） （5）電気工事（火報工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・消防法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 有 | 現在の包装作業スペースを拡張する。 ・壁の撤去 ・天井及び照明の追加 ・エアコンの設置 ・換気扇の修理 | 0 | 1 | 2021-10-05 22:43 | t-kitahiro | 2021-10-05 22:46 | t-kitahiro
1373 | 20794 | 4 |  | 1 | 1.工事内容区分 メーカー工事：S-1300整備、S-300/S-301/S-1301/S-2300/S-2301外観点検 その他：発生都度（部品購入等） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | S-1300フィルダープレスの整備を実施するものである。 | 0 | 0 | 2021-10-05 22:44 | hi-yamamoto | 2021-10-05 23:00 | hi-yamamoto
1374 | 20795 | 3 |  | 1 | 1.工事内容区分 機械工事：D-1500/1501整備 部品購入その１：ピンラックピン 部品購入その2：成形ロールスプロケット 発生都度： 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | D-1500,D-1501.D-500の整備を実施するものである。 | 0 | 0 | 2021-10-05 23:17 | hi-yamamoto | 2021-10-06 01:04 | hi-yamamoto
1375 | 20796 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 部品購入その１： 1.AP-2DH用部品 1）ハンマー（SUS630 ステライト） 2基分（48ヶ) 2）キングピン (SUS630)24本 2.AP-3TH用部品 1）アブミハンマー（SUS304＋ステライト）：3基分(192ヶ) 2）キングピン 3基分(SUS304)48本 機械工事 3.AP-3THミルローター分解・整備 1）M-1530ローター2基の整備 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Pﾐﾙの整備及び部品購入を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:09 | hi-yamamoto
1376 | 20798 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事： 1) P-20 純水ポンプ 2) P-21 処理水ポンプ 3) P-52-1 第1工場冷水循環ポンプ 4) P-52-2 第1工場冷水ポンプ 5) P-71 冷却水ポンプ 6) P-721 温水送液ポンプ 7) P-1721 第2工場温水ポンプ 8) P-1071 第2工場冷却水ポンプ 9）P-1052A 第2工場冷水ポンプ 10）P-1052B 第2工場冷水ポンプ 11）P-81 スクラバー循環ポンプ （２）部品購入その1（五光山彦） ①P-20用部品：スリーブ（SUS304）1ヶ ・型式：JS-86CH ・シリアル：KS164S ②P-21用部品：シャフト（SUS304）1本 ・型式JS-65CY ・シリアル：KS165S ③P-1071用部品：シャフト（SUS304）1本 ・型式JF-86E ・シリアル：KL175L ④P-1052A用部品：シャフト（SUS304）1本 ・型式JFS-86F ・シリアル：KL176L ⑤P-1052B用部品：シャフト（SUS304）1本 ・型式J-65CYシャフト ・シリアル：KZ102E （３）部品購入その2（関西日立） ①P-52-1、2用部品：シャフト（SUS403） 2本 ・型式JC-65×50C-E67.5A ・シリアル：H1512501A ②P-71用部品：シャフト（SUS403） 1本 ・型式JC-80×65C-615E ・シリアル：H07267571B （４）部品購入その3（荏原） ①P-721用部品：スリーブ（SUS304）1ヶ ・型式：50×40IFWM ・シリアル：Q05677451 ②P-1721用部品：メカシール 1式 ・型式：80×65FS2H622 ・シリアル：P14832389 （５）部品購入その4（ラサ） ①P-81部品：軸スリーブA（D-20） 1本 ・型式 4-3SC EL ワーマンポンプ ・製造番号：310243 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | M3P工場内常時稼働ポンプの整備を実施するものである。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:29 | hi-yamamoto
1377 | 20799 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 機械工事：タンクライニング補修 ・T-220ブチルゴムライニングタンクの補修工事 ・T-200,T-1210,T-1200FRP吹込み管補修 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | M3P工場各所ライニングタンクの補修を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:32 | hi-yamamoto
1378 | 20800 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）メーカー工事：自動積込装置、レンガ点検補修 （２）計装工事：バーナー整備 （３）発生都度 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-400トンネルキルン本体の整備のほか、バーナーの整備工事、レンガ補修工事、自動積込装置定期整備を実施する。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:35 | hi-yamamoto | 2021-10-06 01:36 | hi-yamamoto
1379 | 20801 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 メーカー工事①（日立）：冷凍機（P-50,P-1050,RE-2050点検整備） エアドライヤー整備（D-33、D-5033） その他：発生都度（部品購入等） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 法定点検を義務付けられている設備・機器の点検整備工事を申請します。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:42 | hi-yamamoto | 2021-10-06 02:02 | hi-yamamoto
1380 | 20802 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 メーカー整備（オザワ科学）：Nox分析計整備 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 2008年度に設置したF-400排ｶﾞｽﾗｲﾝ用NOX,SOX分析計のメーカーによる定期点検・整備を実施する。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:47 | hi-yamamoto
1381 | 20803 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 メーカー工事：指導員及び部品購入 機械工事：助成工 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | M-170遠心分離機の定期整備を実施するものである。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:50 | hi-yamamoto
1382 | 20806 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）メーカー工事：台車補修（上期） （２）メーカー工事：台車補修（下期） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | F-400トンネルキルン用の台車は、レンガ割れ、車輪軸受破損等台車の整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:52 | hi-yamamoto
1383 | 20808 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：T-1164内部足場・点検 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止、水洗 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-1164はQ-8（36%四塩化チタン水溶液）の出荷用ストックタンクの内部点検を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:58 | hi-yamamoto
1384 | 20797 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 メーカー工事（日立）：P-31、P-5031 メーカー工事（日立）：CP-3031 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | PT-601Aジェットミル用、フィルタープレス圧搾強化用、3台の整備を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-06 02:00 | hi-yamamoto | 2021-10-06 02:01 | hi-yamamoto
1385 | 21173 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 メーカー工事（コベルコ）：CP-2510整備及び付帯設備の整備 （フィルター交換等） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | FT工場コンプレッサー1台の整備を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-06 02:06 | hi-yamamoto
1386 | 30219 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 部品購入： 1.ノズル受け製作 SCM435 335L （焼き入れ品) 10本 2.上部ライナー SUS410 t12 1ヶ 3.下部ライナー SUS410 t12 1ヶ 4.排気口短管 SUS410 150A 191.5L 1ヶ 5.リングノズル SKH-3 （焼き入れ品） 8本 6.ホッパー SUS304 1ヶ 機械工事：発生都度 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | M-2541マイクロナイザーの分解整備を実施するものである。 | 0 | 0 | 2021-10-06 02:09 | hi-yamamoto | 2021-10-06 02:10 | hi-yamamoto
1387 | 30342 | 1 |  | 1 | パウダーテスターの購入 購入のみ、工事不要 |  | 0 | 0 | 2021-10-11 04:57 | m-nakahara
1388 | 20582 | 2 |  | 1 | 自動旋光計の更新 工事不要 |  | 0 | 1 | 2021-10-12 02:17 | m-nakahara
1389 | 20583 | 1 |  | 1 | HPLC更新 工事不要 |  | 0 | 1 | 2021-10-12 23:46 | m-nakahara
1390 | 30343 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・実験台、卓上フードの購入、据付 ・機械工事（撤去、配管工事） ・土建工事（撤去） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-10-12 23:53 | m-nakahara
1391 | 30344 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・実験台の購入、据付 ・機械工事（撤去、配管工事） ・土建工事（撤去） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-10-12 23:55 | m-nakahara
1392 | 20563 | 2 |  | 1 | 超純水製造装置の更新 工事不要 機器納期60日程度 |  | 0 | 1 | 2021-10-13 00:50 | m-nakahara
1393 | 20352 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（年次点検） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ※ ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 性能維持のための定期整備。 | 0 | 1 | 2021-10-13 22:47 | t-kitahiro
1394 | 20687 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（塗装工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ※ ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | Ｃ-2シックナー、2021年残り分の西側半面、ＯＦ排水作業架台、東・西橋脚（鉄板補修含む） 未処理水配管（Ｐ-830、831）石膏工場北面 | 0 | 1 | 2021-10-13 22:56 | t-kitahiro
1395 | 20696 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（足場工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ※ ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 1. 施工内容 1) 中和槽及びタンクスケール除去用足場(ローリング)組立 2) 各シックナーへ足場(ローリング)搬出入 3) その他付帯工事 | 0 | 1 | 2021-10-13 22:59 | t-kitahiro
1396 | 20846 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（仮設ハウス、便所設置） ・電気工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ※ ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | １．災害防止協議会事務居局ハウス設置工事 （１）事務局ハウス設置（総合事務所－連携棟間） 1)ユニットハウス５坪３連棟 平屋建て ・エアコン付き（2馬力 単相200V） 2)付帯備品及び設備（テーブル、イス） ・テーブル：W900×L1800 2台 ・テーブル：W450×L1800 5台 ・パイプ椅子：14脚 ・カウンター保管庫 W880×D400×H880 3台 ※スチール戸 ・テーブル上衝立（アクリル板）設置 ・検温器兼カメラ設置スタンド付き 1個 ２．仮設休憩ハウス設置工事 （１）第１休憩所 資材倉庫前広場 1)ユニットハウス5.3坪５連棟×２階建て １棟 2)付帯備品及び設備（テーブル、イス） ・テーブル：W900×L1800 24台（各階12台） ・長椅子：W1800×D460×H390 48脚（各階24脚） （長椅子の汚れ防止シート養生、材料及び手間は搬入者 にて実施のこと。） ・テーブル上衝立（アクリル板）設置 ・検温器兼カメラ設置スタンド付き 各階１個+１個（共用休憩所用） 計３個 ・三槽シンク ：W1800×D575×H1000 １台 ※設置場所は旧S法事務所南 ・仮設トイレ ：大小兼用 ペダル式 軽水洗 3台 小用トイレ 3台 ※設置場所は旧S法事務所南 （２）第２休憩所 東１号倉庫西側 1)ユニットハウス5.3坪５連棟×２階建て １棟 2)付帯備品及び設備（テーブル、イス） ・テーブル：W900×L1800 24台（各階12台） ・長椅子：W1800×D460×H390 48脚（各階24脚） （長椅子の汚れ防止シート養生、材料及び手間は搬入者 にて実施のこと。） ・テーブル上衝立（アクリル板）設置 ・検温器兼カメラ設置 スタンド付き 各階１個+１個（共用休憩所用） 計３個 ・テーブル上衝立（アクリル板）設置 ・検温器兼カメラ設置スタンド付き 各階１個 計２個 ・三槽シンク ：W1800×D575×H1000 １台 ・仮設トイレ ：大小兼用 ペダル式 軽水洗 ２台 小用トイレ２台 （３）第３および４休憩所 食堂西側 1)ユニットハウス5.3坪５連棟×２階建て 2棟 2)付帯備品及び設備（テーブル、イス、手洗い、トイレ） ・テーブル：W900×L1800 24台（各階12台） ・長椅子：W1800×D460×H390 48脚（各階24脚） （長椅子の汚れ防止シート養生、材料及び手間は搬入者 にて実施のこと。） ・テーブル上衝立（アクリル板）設置 ・検温器兼カメラ設置スタンド付き 各階1個 計2個 ・三槽シンク ：W1800×D575×H1000 3台 ・仮設トイレ ：大小兼用 ペダル式 軽水洗 5台 小用トイレ 5台 （４）喫煙所設置 1)第１休憩所（資材倉庫前）：テント設置 1.5K×2K×2張り ※錘付き、側面目隠しシート付 2)第２休憩所（東一号倉庫西側）：２坪ハウス×１棟 ：テント設置 1.5K×2K×2張り ※錘付き、側面目隠しシート付 3)第３，４休憩所（食堂西） ：２坪ハウス×１棟 ：テント設置 1.5K×2K×2張り ※錘付き、側面目隠しシート付 ※喫煙所１箇所につきスタンド式吸殻入れ（水差し付き） を１個用意する。 計8個 ３．仮設給排水設備設置、撤去 ４．仮設電源引込、撤去 ５．トイレ汲み取り作業費他 | 0 | 1 | 2021-10-13 23:03 | t-kitahiro | 2021-10-13 23:05 | t-kitahiro
1397 | 20816 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（緑地工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ※ ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・樹木の植栽・支柱取り付け作業 ・芝生の養生・補植 ・その他付帯工事（掘り起こし等） | 0 | 1 | 2021-10-13 23:07 | t-kitahiro
1398 | 30224 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（架台補修） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・Ｔ-215から二次分離機室北側までの歩廊、架台の整備 ・その他足場、塗装工事等、付帯工事一式 | 0 | 0 | 2021-10-13 23:14 | t-kitahiro
1399 | 30299 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（塗装工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ※ ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 塗装工事一式 その他付帯工事一式 | 0 | 1 | 2021-10-13 23:16 | t-kitahiro
1400 | 30317 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（配管洗浄） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 男子浴室、女子浴室、118号室、洗濯室、211号室、 305号室×2ヶ所、330号室の生活排水配管を洗浄する。 | 0 | 1 | 2021-10-13 23:18 | t-kitahiro
1401 | 30375 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（安全対策工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 危険個所補修工事 | 0 | 1 | 2021-10-13 23:34 | t-kitahiro
1402 | 20759 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（砂濾過槽整備） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ※ ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・砂ろ過槽ろ過砂整備工事（3槽分） | 0 | 1 | 2021-10-14 02:15 | t-kitahiro
1403 | 30376 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（雨漏れ補修工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 足場工事 スレート取替 コーキング処理 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:17 | t-kitahiro
1404 | 30377 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（雨漏れ補修工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | スレート、鉄骨、樋の取替 足場工事 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:18 | t-kitahiro
1405 | 30378 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（壁補修工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 鉱石置場、ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ室間隙間を埋める。 | 1 | 0 | 2021-10-14 02:20 | t-kitahiro
1406 | 30379 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（床補修工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（港湾法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 第２桟橋の整備（床の補修、手摺りの補修等） | 0 | 0 | 2021-10-14 02:24 | t-kitahiro
1407 | 30385 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（屋根工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・屋根の補修工事 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:25 | t-kitahiro
1408 | 30444 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・U-400空気輸送三方弁分解整備・復元、空気輸送ﾎｰｽ取替え ・空気輸送設備用部品の購入 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 □不要 ■要（理由：ベアリング、ゴムホース、テフロン板の発注に要注意） | U-400 空気輸送関係の整備に関する工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-14 07:04 | y-tozawa | 2021-10-19 00:15 | y-tozawa
1409 | 30445 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・抽気チャンバーベローズの購入 ・空気輸送設備の整備工事 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場の空気輸送設備を整備する。 | 0 | 1 | 2021-10-14 07:37 | y-tozawa | 2021-10-14 07:38 | y-tozawa
1410 | 30446 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・大型サンドミルローター整備 ・大型サンドミルローターライニング ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 大型サンドミルの整備工事を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-14 07:43 | y-tozawa
1411 | 30309 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・電気工事（配電盤の更新、移設） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し（2020年に消防設備より除外） 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 有 ・元電源切 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 小廻り工場消火栓用配電盤の更新及び移設を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-14 09:19 | shing-ito
1412 | 30447 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・中型サンドミルベッセル整備 ・中型サンドミルスクリーン整備 ・中型サンドミルベッセルライニング ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 ディスクサンドミルの整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-15 00:08 | y-tozawa
1413 | 30451 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・F-37-1、2、3表面処理ﾀﾝｸの整備工事 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 F-37表面処理タンクの整備を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-15 00:35 | y-tozawa | 2021-10-15 00:41 | y-tozawa
1414 | 30452 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・F-196-1、2ポンプの部品購入その① ・F-196-1、2ポンプの部品購入その② ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 F-196モーノポンプの整備費用に関する工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-15 01:13 | y-tozawa
1415 | 30449 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・2D工場 熱交換器の整備工事 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 F-113‐1～4及びF-400-1、2熱交換器の整備工事を行う。 ※F-400-1、2は2022年度に更新予定のため注意。 | 0 | 0 | 2021-10-15 01:19 | y-tozawa | 2021-10-15 01:20 | y-tozawa
1416 | 30454 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・F-62-1大型2ndﾏｲｸﾛﾅｲｻﾞｰ整備・部品製作 ・F-62分解整備(定修分) ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場のマイクロナイザー整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:24 | y-tozawa | 2021-10-19 23:52 | y-tozawa
1417 | 30448 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・計器の整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場内の計器整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:27 | y-tozawa
1418 | 30455 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Y-28ｽｰﾊﾟｰﾃﾞｶﾝﾀｰ整備 ・Y-28ｽｰﾊﾟｰﾃﾞｨｶﾝﾀｰ ﾌｨｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ製作 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | TY工場 Y-28デカンターに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:29 | y-tozawa | 2021-10-20 23:16 | y-tozawa
1419 | 30456 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Y-48ドライヤー整備工事その① ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | TY工場 Y-48ドライヤーに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:40 | y-tozawa | 2021-10-15 01:47 | y-tozawa
1420 | 30457 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Y-53マイクロナイザー取外し品整備工事 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | TY工場 Y-53マイクロナイザーに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:43 | y-tozawa | 2021-10-15 01:44 | y-tozawa
1421 | 30458 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Ni-TY切替工事 ・その他工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | TY工場のNi-TY銘柄⇔Re-TY銘柄を切り替えるための整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:50 | y-tozawa
1422 | 30459 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Y-46 ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ整備工事 ・その他整備工事（発生時対応） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | TY工場 Y-46 ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ整備に関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:51 | y-tozawa | 2021-10-21 23:24 | y-tozawa
1423 | 30460 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Diskｻﾝﾄﾞﾐﾙ ｳﾚﾀﾝ部品購入① ・Diskｻﾝﾄﾞﾐﾙﾍﾞｯｾﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ・Disk ｻﾝﾄﾞﾐﾙﾍﾞｯｾﾙ整備 ・ｹｰｼﾞｻﾝﾄﾞﾐﾙﾍﾞｯｾﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ・ｹｰｼﾞｻﾝﾄﾞﾐﾙﾍﾞｯｾﾙ整備 ・ｹｰｼﾞｻﾝﾄﾞﾐﾙ整備(定修工事) ・DISKｻﾝﾄﾞﾐﾙ ﾛｰﾀｰ整備① ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | U-400 ケージ、ディスク、横型サンドミルに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:56 | y-tozawa | 2021-10-21 23:32 | y-tozawa
1424 | 30461 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・表面処理工程 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | U-400 表面処理工程のコントロールバルブ整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:58 | y-tozawa | 2021-10-26 08:27 | y-tozawa
1425 | 30463 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・RVFﾋﾟｯｸ槽水洗(CR-EL) ・3rdRVFｽｸﾚｰﾊﾟｰ整備 ・P-557RVF真空ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | U-400 RVFに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 01:59 | y-tozawa
1426 | 30464 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄ購入 ・C-574 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔｰ整備 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | U-400 C-574 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔｰに関する整備工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-15 02:01 | y-tozawa | 2021-10-22 01:42 | y-tozawa
1427 | 30465 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | U-400 マイクロナイザーに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 02:03 | y-tozawa
1428 | 30468 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・乾式粉砕工程 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ整備工事 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 □不要 ■要（部品購入のため） | U-400 乾式粉砕工程 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 02:10 | y-tozawa | 2021-10-15 02:12 | y-tozawa
1429 | 30469 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・T-501ﾊﾞｷｭｰﾑ水洗CR-EL ・ﾁﾀﾝｽﾗﾘｰﾀﾝｸ点検(定修工事） ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | U-400 スラリータンク関係の点検・整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 02:21 | y-tozawa
1430 | 30470 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | U-400 廃熱回収工程周辺に関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 02:24 | y-tozawa
1431 | 30476 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ポンプ部品の購入 ・その他整備費用 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2DTY工場のポンプ整備用部品を購入する。 | 0 | 1 | 2021-10-15 02:51 | y-tozawa | 2021-10-15 02:51 | y-tozawa
1432 | 30481 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Y-209サンドミル整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | TY工場 Y-209 ｻﾝﾄﾞﾐﾙに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-15 02:54 | y-tozawa
1433 | 30479 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・振動ふるい整備工事 ・その他整備費用 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 振動ふるい関係の整備に関する工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-15 04:51 | y-tozawa
1434 | 30047 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 購入（DCS機器）：入出力ネスト、制御入出力用ネスト、空／電変換器、電／空変換器 計装工事：購入機器の取替工事 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・不要 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 不要 6.事前発注 要確認 |  | 0 | 0 | 2021-10-15 09:13 | m-ishizaki
1435 | 30413 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（機械）：プラグバルブの購入 ・購入（機械）：200Aボール弁購入 ・購入（機械）：枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | チクルバルブの購入を行う | 0 | 0 | 2021-10-18 01:17 | hi-yamamoto | 2021-10-18 01:19 | hi-yamamoto
1436 | 30414 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 機械工事：P-870分解整備 工事・部品購入：枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・ガス抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 塩酸昇圧設備のOHを行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 01:23 | hi-yamamoto | 2021-10-18 01:41 | hi-yamamoto
1437 | 30415 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：配管類の脱着、閉止板取付、ピグ打ち、ジェット水洗、バキューム清掃 ・発生時対応：枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Ｕ-200にある塩酸回収工程の閉塞物除去工事に関するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 01:27 | hi-yamamoto | 2021-10-18 01:44 | hi-yamamoto
1438 | 30416 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：放散塔開放整備、リボイラー(E-855-1、2）開放整備、 安全弁脱着整備、気密試験、その他付帯工事 （２）計装工事：塩酸設備の定期自主検査 （３）枠取り 2.届出 ・労安法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外（Mマテ定修時） 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Ｕ-200にある放散塔（T-854）、放散塔リボイラー（E-855-1、2）を開放整備工事に関するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 01:35 | hi-yamamoto | 2021-10-19 08:12 | hi-yamamoto
1439 | 30420 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：2022年点検結果に基づく整備、内部点検、チェーン張り調整、増し締め ・工事、部品購入：枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200の給鉱系機器整備工事に関するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 01:53 | hi-yamamoto
1440 | 30417 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：クエンチダクト脱着清掃、塩素パージノズル点検清掃、 （２）計装工事：サーモグラフィー定期点検 （３）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・反応停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-118 塩化炉ｸｴﾝﾁﾀﾞｸﾄ/ｻｲｸﾛﾝ周辺の整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 02:00 | hi-yamamoto | 2021-10-19 08:13 | hi-yamamoto
1441 | 30442 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）計装工事：月例点検1 （２）計装工事：月例点検2 （３）計装工事：月例点検3 （４）計装工事：月例点検4 （５）計装工事：フラップ弁1 （６）計装工事：フラップ弁2 （７）計装工事：フラップ弁3 （８）計装工事：フラップ弁4 （９）計装工事：フラップ弁5 （10）計装工事：チップゲート弁1 （11）計装工事：チップゲート弁2 （12）計装工事：チップゲート弁3 （13）計装工事：無摺動フラップ弁駆動シリンダー整備 （14）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200 サイクロンダンプバルブの取替整備を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-18 02:06 | hi-yamamoto | 2021-10-19 08:19 | hi-yamamoto
1442 | 30418 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）部品購入：P-201ヘビーエンドポンプ （２）部品購入：ポンプ/撹拌機整備用部品購入 （３）部品購入：ガスケット購入 （４）機械工事：ポンプ、撹拌機整備 （５）計装工事：ｴｽﾍﾟﾛｹﾞｰﾄ弁整備工事（XV-2090） （６）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き、機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 冷縮･精製工程設備の整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-18 02:32 | hi-yamamoto | 2021-10-18 02:33 | hi-yamamoto
1443 | 30419 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：MH開放復旧、チューブ清掃、保温工事(7月） （２）機械工事：MH開放復旧、チューブ清掃、脱気器、安全弁、 保温工事（4､5月） （３）計装工事：E-236廃熱ボイラー整備 （４）枠取り 2.届出 労安法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・パージ、設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Ｕ-200にある第一種圧力容器 E-236廃熱ボイラー整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 02:42 | hi-yamamoto | 2021-10-19 08:21 | hi-yamamoto
1444 | 30421 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：P-264メインブロワー整備 （２）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Ｕ-200にある P-264メインブロワー取外品整備に関するものである | 0 | 1 | 2021-10-18 02:46 | hi-yamamoto
1445 | 30422 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：入槽準備作業、充填物抜出、投入（水洗、残渣片付け、その他） 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・機器停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Ｕ-200にあるT-260 2ndSCRのクリーニング工事に関するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 02:49 | hi-yamamoto | 2021-10-18 02:50 | hi-yamamoto
1446 | 30405 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事(配管・ラック補修) ・土建工事(床面補修) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 劣化および老朽化により、改修工事が必要な箇所について都度工事を実施する。 ・床面補修 ・配管補修 ・ラック等の補修 | 0 | 1 | 2021-10-18 06:02 | s-sakurai
1447 | 30177 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事(タンク点検・損傷部補修) ・機械工事(その他) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | P-26グラスライニングタンク（1m3） ・タンク点検 ・損傷部補修 ・その他整備工事 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:07 | s-sakurai | 2021-10-20 06:32 | s-sakurai
1448 | 30423 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：E-331/323点検、付近配管等整備 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・液抜き等 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200/300に設置されているSOC及ガスクーラー配管の整備工事を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:02 | hi-yamamoto | 2021-10-18 07:02 | hi-yamamoto
1449 | 30369 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・フォークリフト（防爆型）の購入 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 危険物エリアで使用する防爆仕様のフォークリオフトを購入する。 | 0 | 0 | 2021-10-18 07:04 | y-tozawa
1450 | 30424 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）購入（機械）ｽｺｱﾁｭｰﾌﾞ三重管の整備 （２）購入（機械）ｽｺｱﾁｭｰﾌﾞ三重管の整備 （３）P-425取外し品整備 （４）O2ベローの購入 （５）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-300酸化工程に使用しているオキシダイザー付近の整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-18 07:07 | hi-yamamoto
1451 | 30167 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・部品購入 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ダイノーミルリサーチラボの部品購入 ・ウェアブッシュ ・フィードスクリュー ・シャフトプロテクションスリーブ ・Oリング一式 ・リップシール ・フラットスクリーン0.13mm 部品購入のみ。交換は原課で実施 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:09 | s-sakurai | 2021-11-09 00:30 | m-nakahara
1452 | 30348 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(計装)：圧力伝送器×3台 計装工事：配線工事 ※DCS改造にならない範疇で工事実施。 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場のHCL、BF3、H2S受け入れラインに圧力Lで遮断弁「閉」のインターロックを追加する。 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:11 | y-tozawa | 2021-11-11 06:24 | y-tozawa
1453 | 30112 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：ブロワー本体等の整備 （２）メーカー工事：P-353-1,2OHに伴うSV派遣 （３）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き等 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | P-353-1,2リサイクルブロワーOH（神戸製鋼製、圧縮機 機種：D12LR）Ａ系、Ｂ系各１基に関するものである | 0 | 1 | 2021-10-18 07:12 | hi-yamamoto
1454 | 30426 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：MH開放、点検、ガスケット購入 （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | S-351サンドセパレーターの正面部補修工事に関するものである。 | 0 | 0 | 2021-10-18 07:15 | hi-yamamoto
1455 | 30427 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・メーカー工事（計装）：XV-2445整備 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 塩素法グループ U-300工場にあるサンドセパレーター排出弁整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:21 | hi-yamamoto | 2021-10-18 07:21 | hi-yamamoto
1456 | 30428 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：S-405-1、S-405-2、S-406整備、本体ライニング整備 （２）機械工事：水中ベアリングの整備 （３）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | S-405,406 ｸﾗｼﾌｧｲﾔｰの整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:26 | hi-yamamoto
1457 | 30429 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：P-404ポンプ、G-402-1,-2攪拌装置、取外品整備 （２）機械工事： P－404取外品整備、G－402‐1，-2取外品整備 （３）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200/300にあるサンプタンク周辺の整備工事を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-18 07:29 | hi-yamamoto | 2021-10-18 07:31 | hi-yamamoto
1458 | 30430 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：配管開放・復旧 （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法、消防法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-300C系にあるT-411循環ラインの点検整備実施に関するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:35 | hi-yamamoto
1459 | 30443 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）電気工事：ケーブルダクトの補修 （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200/300 ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ補修を行う | 0 | 1 | 2021-10-18 07:38 | hi-yamamoto | 2021-10-18 07:39 | hi-yamamoto
1460 | 30431 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：電動機取外し工事 （２）電気工事：電動機整備 （３）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Ｕ-200/U-300にある電動機整備に関するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:43 | hi-yamamoto | 2021-10-18 07:43 | hi-yamamoto
1461 | 30440 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）計装工事：バルブ整備 （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200/U-300バルブ整備工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-18 07:46 | hi-yamamoto
1462 | 30432 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：E-160/E-162取替整備工事(定修工事) （２）機械工事：E-354-2リサイクルクーラーJET水洗 （３）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 四塩化ﾁﾀﾝ･酸化ﾁﾀﾝ等により熱交換器の閉塞が激しく､定期洗浄等を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:51 | hi-yamamoto | 2021-10-18 07:54 | hi-yamamoto
1463 | 30433 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：U-200機器開放ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（ｶﾞｽｹｯﾄ購入） （２）機械工事：U-200機器開放クリーニング工事(定修) （３）機械工事：U-300機器開放クリーニング工事(定修) （４）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200/300の機器開放クリーニング工事に関するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:14 | hi-yamamoto
1464 | 30434 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：U-300 スネークSCR整備工事（定修） （２）機械工事：P-835スネークブロワー整備（定修） （３）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-200/300用スネークSCR、スネークブロワーの整備工事に関するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:18 | hi-yamamoto | 2021-10-18 08:18 | hi-yamamoto
1465 | 30435 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：第一種圧力容器の定期自主検査（E-202） （２）機械工事：第一種圧力容器の定期自主検査（E-51） （３）機械工事：第一種圧力容器の定期自主検査（E-307） （４）機械工事：第一種圧力容器の定期自主検査(C系:機械) （５）計装工事：第一種圧力容器の定期自主検査（圧力計） （６）メーカー工事（計装）：E-202-1,2 第一種圧力容器圧力計検定 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 第一種圧力容器性能検査用整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:23 | hi-yamamoto
1466 | 30436 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・高圧ガス保安法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 冷凍機は年1回以上の定期自主検査が法令により義務づけられており､各機器の点検整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:28 | hi-yamamoto
1467 | 30437 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 メーカー工事：枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | コンプレッサーの整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:30 | hi-yamamoto
1468 | 30438 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：P-712ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ関係整備工事（機械） （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | クーリングタワー、クーリングタワーポンプの定期整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-18 08:37 | hi-yamamoto
1469 | 30439 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：高圧ｶﾞｽ設備の整備工事(機械） （２）メーカー工事：高圧ｶﾞｽ設備の整備工事(日本ｴｱｰﾘｷｰﾄﾞ) （３）計装工事：高圧ｶﾞｽ設備の整備工事（計装） （４）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・高圧ガス保安法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 高圧ガス設備の定期整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:40 | hi-yamamoto
1470 | 30412 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）部品購入（機械）：塩化炉整備工事（カーボアルコア購入） （２）部品購入（機械）：塩化炉レンガ購入（分散盤） （３）部品購入（機械）：塩化炉レンガ購入（クロセラム） （４）部品購入（機械）：塩化炉用ガスケット購入 （５）機械工事：T-118 塩化炉分散盤整備工事(定修取外し品) （６）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・高圧ガス保安法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 塩化炉関係の整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:48 | hi-yamamoto | 2021-10-18 08:48 | hi-yamamoto
1471 | 30234 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・コンデンサーメーカー整備 ・機械工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 1. EX-030アルカリスクラバー用コンデンサーの整備（過去見積有） コンデンサー腐食部分の整備（工務Ｇ大成さんに相談済み） 2. Ex-017のチューブ交換 チューブ型カーボンコンデンサーの取換・設置と外枠の整備 （Ex-017Bと同じフランジ方式への微修正を含む） 3. スクラバー用マグネットポンプの整備 ⇒旧型式につき整備不可 4. 未更新の配管類の更新 外気を吸引する可能性の高いCl2及びHFラインの整備 5. 4B周辺付属品の整備 4Bの整備復元作業にて、腐食が激しい箇所の修理/整備を予定 | 0 | 1 | 2021-10-18 23:52 | s-sakurai | 2021-11-24 04:40 | m-nakahara
1472 | 30080 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）メーカー工事：電解膜交換用部品購入 （２）機械工事：電解槽整備工事および荷役 （３）機械工事：電解槽B槽油圧シリンダー整備 （４）部品購入：膜交換用部品購入（離型剤） （５）機械工事：B槽膜取替 （６）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 電解槽B槽の整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 01:37 | hi-yamamoto | 2021-10-26 05:20 | hi-yamamoto
1473 | 30525 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：D-2010原塩溶解槽整備工事（清掃・整備） （２）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-600にある原塩溶解槽（D-2010）A槽B槽の清掃・整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 01:43 | hi-yamamoto
1474 | 30526 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）メーカー工事（電気）：R-230 整流器点検整備工事 （２）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 電解工場における整流器の点検整備工事について示すものである。 2021年実績では納期4か月要確認 | 0 | 1 | 2021-10-19 01:47 | hi-yamamoto | 2021-10-26 06:15 | hi-yamamoto
1475 | 30527 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：U-600一次塩水フィルター整備工事 （２）メーカー工事：一次塩水フィルターエレメント洗浄整備 （３）枠取り （４）部品購入：二次塩水フィルター整備用サランネット購入 やるか不明 （５）機械工事：U-600二次塩水フィルター整備工事 やるか不明 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 塩水ﾌｨﾙﾀ(一次塩水ﾌｨﾙﾀ､二次塩水ﾌｨﾙﾀ)等の整備行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 01:56 | hi-yamamoto | 2021-10-19 08:10 | hi-yamamoto
1476 | 30216 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 枠取りの為、未定 | 0 | 1 | 2021-10-19 02:01 | s-sakurai
1477 | 30528 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）計装工事：枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-600計装機器類の整備行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 02:02 | hi-yamamoto
1478 | 30529 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-600熱交換器の整備を実施するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 02:05 | hi-yamamoto
1479 | 30530 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）メーカー工事：水素ガスブロワー整備工事 （２）機械工事：水素ガスブロワー整備工事（現地工事） 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 水素ブロワー定期整備を実施するものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 02:11 | hi-yamamoto
1480 | 30233 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 整備（ラボニーダー2機、ラボリボンミキサー1機）のうち、2021年度の改修予算の残り金額で実施できなかった整備 その他、突発的な実験・分析機器の故障に備えた修理費用 2021年度未実施 1.ニーダー HDHJ-10 2.ニーダー HDHJ-2 | 0 | 0 | 2021-10-19 02:23 | s-sakurai | 2021-10-20 02:02 | s-sakurai
1481 | 30531 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）メーカー工事：FRP配管の製作、配管設置、不要品の処分 （２）計装工事：水素ﾎﾞｲﾗｰ定期自主検査（計装） （３）枠取り 2.届出 労安法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 水素ﾎﾞｲﾗｰは法令により1年に1回の保安検査を義務つけられており、定期整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 02:27 | hi-yamamoto
1482 | 30069 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・液抜き、洗浄等 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 硫酸工場のタンク及び機器・配管の整備補修工事を行なう。 | 0 | 1 | 2021-10-19 02:55 | hi-yamamoto
1483 | 30521 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）機械工事：乾燥塔･吸収塔デミスター整備工事 （２）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 乾燥塔･吸収塔ﾃﾞﾐｽﾀｰ整備工事を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 02:59 | hi-yamamoto
1484 | 30250 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（機器及び配管アスベスト撤去、配管撤去、配管模様替え） ・土建工事（建屋撤去、基礎・土間撤去、ラック設置） ・電気工事（配線撤去、ケーブル迂回） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・特定粉じん排出等作業実施届 事前（14日前） ・建築物解体等作業届 事前（施工業者） 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～ 4.設備引渡作業 有 ・機器、配管内部除害作業 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 小廻り工場撤去を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-19 04:26 | shing-ito | 2021-10-19 04:28 | shing-ito
1485 | 30441 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・液抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | P-304チクル移送ポンプの整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 04:35 | hi-yamamoto
1486 | 30524 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 メーカー工事：枠取り ※実施内容要相談・予算タイトルも相談 ※減速機の整備、供給配管補修、ファン整備等見積中 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-401クーリングタワーの整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 05:10 | hi-yamamoto | 2021-10-19 05:12 | hi-yamamoto
1487 | 20757 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・クロマトグラフのメーカー点検(上期) ・クロマトグラフのメーカー点検(下期) ・電子天秤、KF水分計のﾒｰｶｰ点検 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 2022/8 ・HPLC LC-15 GLP点検 ・HPLC LC-22 簡易点検 ・HPLC LC-23 簡易点検 ・GC GC-16 GLP点検 ・GC GC-19 簡易点検 2022/12 ・電子天秤 3台 ・KF水分計 1台 2023/2 ・HPLC LC-24 簡易点検 ・HPLC LC-25 GLP点検 ・HPLC LC-26 GLP点検 ・GC GC-15 簡易点検 ・GC GC-18 GLP点検 | 0 | 1 | 2021-10-19 06:28 | s-sakurai | 2021-11-24 04:20 | m-nakahara
1488 | 30518 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）硫黄燃焼炉（F-101)の検査および整備 （２）転化器（T-102)点検および整備 （３）枠取り 2.届出 四日市市火災予防条例 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 設備停止、パージ等 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | S専主要設備の検査を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 06:39 | hi-yamamoto
1489 | 20539 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー点検 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | GMP対応定期点検 16件 1.GC 3台(八洲貿易) 2.KF水分計 1台(中央理化) 3.融点計 1台(中央理化) 4.超純水製造装置 1台(中央理化) 5.FT-IR 1台(コスモトレーディング) 6.定温乾燥器 1台(オザワ科学) 7.真空乾燥器 1台(オザワ科学) 8.HPLC 5台(オザワ科学) 9.HPLC 1台(八洲貿易) 10.記憶計 1台(中央理化) 11.天秤 7台(中央理化) 12.分銅 35個(中央理化) 13.旋光計 1台(オザワ科学) 14.安定性試験器DH-18 1台(楠本化成) 15.安定性試験器LX-800 1台(楠本化成) 16.安定性試験器モニタリングシステム 1台(楠本化成) | 0 | 1 | 2021-10-19 07:11 | s-sakurai
1490 | 20585 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ ザルトリウス製電子天秤の点検・校正 ・ 島津製GCの点検・校正 ・ 日立製作所製 HPLC の点検・校正 ・ WATERS 製 HPLC の点検・校正 ・ 島津製 HPLC の点検・校正 ・サーモフィッシャー製ICの点検・校正 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 注記 Agilent製GC→島津製GCに修正 サーモフィッシャー製IC点検・校正：追加 | 0 | 1 | 2021-10-19 07:12 | s-sakurai | 2021-11-17 00:31 | m-nakahara
1491 | 30515 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書毎に記載） （１）機械工事：H-101廃熱ボイラー整備工事 （２）計装工事：H-101 廃熱ﾎﾞｲﾗｰ整備工事(計装工事) （３）枠取り ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） 労安法/ボイラー/四日市市火災予防条例 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） 定修 ４．設備引渡作業 要 設備停止 ５．生産調整 不要 ６．事前発注 不要 ７．その他（補足など） | H-101 廃熱ﾎﾞｲﾗｰ整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-19 08:02 | hi-yamamoto
1492 | 30284 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各機器及び配管撤去） ・電気工事（電源撤去） ・土建工事（基礎撤去） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 合三工場物品倉庫及び合五工場旧動力室内の遊休不要機器の撤去を行う | 0 | 0 | 2021-10-19 09:18 | shing-ito | 2021-11-17 23:03 | shing-ito
1493 | 30450 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・F-22-13ビーズミル整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等) | 2D工場 F-22-13の整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-19 23:32 | y-tozawa | 2021-10-19 23:35 | y-tozawa
1494 | 20644 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載）原課依頼案件 機械工事：No.3号ミル整備 機械工事：No.1スクリュー肉盛り（定修前）追加項目 ※2号の肉盛りは除外とのこと 機械工事：No.3スクリュー肉盛り（定修後） 枠取り ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） 不要 ③工事時期（定修前、定修、定修外）定修 ④設備引渡作業 要 設備停止 ⑤生産調整 不要 ⑥事前発注 不要 ⑦その他（補足など） | 炭ｶﾙﾐﾙの整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-20 00:09 | hi-yamamoto | 2021-11-24 07:54 | hi-yamamoto
1495 | 20652 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載）原課依頼案件 （１）機械工事：C-645/646 ※ベルトの減り具合で機器変更になる可能性有 （２）枠取り ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） 不要 ③工事時期（定修前、定修、定修外）定修 ④設備引渡作業 要 設備停止 ⑤生産調整 不要 ⑥事前発注 不要 ⑦その他（補足など） | 石膏ベルトコンベアの整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-20 00:21 | hi-yamamoto | 2021-10-20 02:54 | hi-yamamoto
1496 | 20656 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載）原課依頼案件 （１）機械工事：ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽの整備工事(F-709) （２）機械工事：ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽの整備工事(F-710） （３）機械工事：ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽの整備工事(F-711) （４）部品購入：NSポンプ購入 2基 （５）枠取り 予備濾板の購入 整備用部品の購入 スラリー供給ポンプの購入（2基） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） 不要 ③工事時期（定修前、定修、定修外）定修 ④設備引渡作業 要 設備停止 ⑤生産調整 不要 ⑥事前発注 不要 ⑦その他（補足など） | 石膏工場フィルタープレスの整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-20 00:29 | hi-yamamoto | 2021-10-20 02:55 | hi-yamamoto
1497 | 20709 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載）原課依頼案件 （１）機械工事：F-1 KID 乾燥加熱機(D-542-1Ａ) 減速機整備 F-3 KID 乾燥加熱機(D-542-3) 減速機整備 優先 中計金額見合いで仕様検討（5,000） （２）枠取り ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） 不要 ③工事時期（定修前、定修、定修外）定修 ④設備引渡作業 要 設備停止 ⑤生産調整 不要 ⑥事前発注 不要 ⑦その他（補足など） | 乾燥加熱機(D-542-1Ａ/D-542-3)の整備を実施するものである。 | 0 | 0 | 2021-10-20 00:37 | hi-yamamoto | 2021-10-20 02:56 | hi-yamamoto
1498 | 20719 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載）原課依頼案件 （１）機械工事：F-303-3 MTﾌﾟﾚｽの整備工事その1（ろ布交換） （２）購入（計装）：油圧ﾕﾆｯﾄ(電磁弁・圧力調節弁）部品購入 新規項目 （３）計装工事：油圧ﾕﾆｯﾄ(電磁弁・圧力調節弁・油圧配管)の整備 新規項目 （４）機械工事：ろ板広げ・パワフルバイブレーター整備 新規項目 ※内容の詳細は不明 （５）枠取り ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） 不要 ③工事時期（定修前、定修、定修外）定修 ④設備引渡作業 要 設備停止 ⑤生産調整 不要 ⑥事前発注 不要 ⑦その他（補足など） | F-303-3MTプレスの整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-20 00:52 | hi-yamamoto | 2021-10-20 02:59 | hi-yamamoto
1499 | 20729 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載）原課依頼案件 （１）機械工事：P-819-1,2 窒素昇圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ整備工事 （２）部品購入（計装）：窒素昇圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ整備工事(上期ボンベ購入) （３）部品購入（計装）：窒素昇圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ整備工事(下期ボンベ購入) （４）計装工事：窒素昇圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ整備工事(圧力計点検整備) （５）メーカー工事：圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ整備工事(O2計点検整備) 1基のみ （６）電気工事：P-819-1,2電動機整備 （７）枠取り ※微量酸素濃度計Ｏ2ＲＡ-970は、計装機器の更新工事にて更新するとのこと （10/20） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） 不要 ③工事時期（定修前、定修、定修外）定修 ④設備引渡作業 要 設備停止 ⑤生産調整 不要 ⑥事前発注 不要 ⑦その他（補足など） | 窒素昇圧設備の定期点検・整備を実施するものである。 | 0 | 0 | 2021-10-20 01:03 | hi-yamamoto | 2021-11-24 05:41 | hi-yamamoto
1500 | 20333 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー点検 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 以下①～⑫の年次点検・校正を予定している。 ①分銅E2クラス（メトラートレド） ②分銅F1クラス（メトラートレド） ③デジタルマルチメーター（横河） ④比表面積測定器（島津製作所） ⑤溶剤分散体用粒度分布測定装置（マイクロトラックベル） ⑥電子天秤（ザウトリウスジャパン） ⑦標準比重浮ひょうNo.9（日本計量工業機械） ⑧標準比重浮ひょうNo.10（日本計量工業機械） ⑨全自動比表面積測定装置（マウンテック） ⑩ベルソープ（マイクロトラックベル） ⑪LA-960（堀場テクノサービス） ⑫ヘイズメーター（日本電色工業） | 0 | 1 | 2021-10-20 02:26 | s-sakurai
1501 | 20569 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー点検 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 定期点検機器 ・流れ分析装置 ・GC/MS ・ｻｰﾍﾞﾒｰﾀｰ 2台 ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵計 4台 ・基準流量計 2台 ・マイクロピペット 9台 | 0 | 1 | 2021-10-20 02:27 | s-sakurai
1502 | 20570 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー点検 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・保守点検 (ｽｸﾗﾊﾞｰ洗浄、電気点検、ﾌｧﾝ点検) ・排風機修理 ・部品補修 ドラフト点検 7台 | 0 | 1 | 2021-10-20 02:27 | s-sakurai
1503 | 20780 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー点検 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 点検校正対象機器 1）CS同時分析装置（LECO製） 2）原子吸光分析装置（島津製） 3）ICP発光分析装置（日立製） 4）ICP発光分析装置（ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏ製） 5）還元気化水銀測定装置（日本ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ製） 6）加熱気化水銀即手装置（日本ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ製） 7）電子天秤（電子天秤4台、上皿天秤5台）・・・9台 8）ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾝﾃﾞｨ温度計及び熱電対 9）分銅の点検（F1、E2）・・・2式 10）自動滴定装置（ﾒﾄﾛｰﾑ製） 11）超純水製造装置（日本ﾐﾘﾎﾟｱ製） 12）分光光度計（日本分光製） | 0 | 1 | 2021-10-20 02:28 | s-sakurai
1504 | 20790 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー点検 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等) ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・炉枠及び炉内の点検・補修 ・炉内スラッジ除去 ・各所ﾋﾞｽ・ﾅｯﾄ等の増し締め、ﾒｶﾞ測定 ・制御盤の機器点検 ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ/温調器の点検・補修 ・エルマ発熱体の交換・・・16本 ・R熱電対の交換・・・3本 ・ｸﾘｯﾌﾟ・ｼﾞｬﾊﾞﾗ線の交換・・・1式 | 0 | 1 | 2021-10-20 02:29 | s-sakurai
1505 | 30453 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）土建工事（各種点検・整備） （3）計装工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 00:52 | t-kozuka | 2021-10-21 00:59 | t-kozuka
1506 | 30462 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:00 | t-kozuka
1507 | 30466 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:09 | t-kozuka
1508 | 30467 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 2022/5 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:12 | t-kozuka | 2021-10-22 02:18 | t-kozuka
1509 | 30472 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:18 | t-kozuka
1510 | 30473 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー点検 （2）機械工事（肉厚測定） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 01:22 | t-kozuka
1511 | 30474 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 No.2,3：1月 No.4，5：10月 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:30 | t-kozuka
1512 | 30475 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー点検 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:32 | t-kozuka
1513 | 30477 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:34 | t-kozuka
1514 | 30478 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:35 | t-kozuka
1515 | 30480 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:48 | t-kozuka
1516 | 30482 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:51 | t-kozuka
1517 | 30483 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 01:53 | t-kozuka
1518 | 30484 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）メーカーSV （3）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修外（1月～2月） ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:02 | t-kozuka
1519 | 30485 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）土建工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:08 | t-kozuka
1520 | 30486 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:15 | t-kozuka
1521 | 30487 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:34 | t-kozuka
1522 | 30488 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:38 | t-kozuka
1523 | 30489 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:39 | t-kozuka
1524 | 30490 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）メーカーSV ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:40 | t-kozuka
1525 | 30535 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）土建工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:41 | t-kozuka
1526 | 30491 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）電気工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 02:44 | t-kozuka
1527 | 30492 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）計装工事（各種点検・整備） （3）メーカー点検 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ※酸化チタン生産部内の生産Gを跨ぐ（塩素法・硫酸法・仕上） |  | 0 | 0 | 2021-10-21 02:50 | t-kozuka
1528 | 30493 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 04:12 | t-kozuka
1529 | 30494 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 04:13 | t-kozuka
1530 | 30497 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）電気工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 04:49 | t-kozuka
1531 | 30498 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 04:58 | t-kozuka
1532 | 30500 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 05:14 | t-kozuka
1533 | 30501 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 05:18 | t-kozuka
1534 | 30502 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 05:22 | t-kozuka
1535 | 30503 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 05:29 | t-kozuka
1536 | 30504 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 （3）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 05:38 | t-kozuka
1537 | 30506 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）計装工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 05:49 | t-kozuka
1538 | 30507 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 05:50 | t-kozuka
1539 | 30509 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 06:24 | t-kozuka
1540 | 30510 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）土建工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 06:47 | t-kozuka
1541 | 30496 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 07:25 | t-kozuka
1542 | 30512 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）電気工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 07:28 | t-kozuka
1543 | 30513 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 07:33 | t-kozuka
1544 | 30514 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 （3）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 08:06 | t-kozuka
1545 | 30516 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 08:11 | t-kozuka
1546 | 30517 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 08:12 | t-kozuka
1547 | 20461 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各所整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | K-8820 8B点検整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:14 | shing-ito | 2021-10-21 08:19 | shing-ito
1548 | 30519 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 08:15 | t-kozuka
1549 | 20464 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各所整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（7月工事実施、購入品6月納入） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | B-6606 6号ボイラーの点検整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:18 | shing-ito | 2021-10-21 08:24 | shing-ito
1550 | 20467 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各所整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | G-8850-1 4号タービンの整備工事を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:21 | shing-ito
1551 | 20468 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各CV整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 運炭設備の整備を実施する。 | 0 | 0 | 2021-10-21 08:22 | shing-ito
1552 | 20470 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各所整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（7月工事実施、購入品6月納入） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | G-6611 3号タービンの点検整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:25 | shing-ito | 2021-10-21 08:25 | shing-ito
1553 | 20473 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各所整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（7月） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | B-9009-1～6 9号ボイラーの点検整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:26 | shing-ito | 2021-10-21 08:27 | shing-ito
1554 | 20475 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各所整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、除害作業 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-6703-A,B 液安タンクの整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:29 | shing-ito
1555 | 20477 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（開放点検整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法/第一種圧力容器 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（購入品9月納入） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-6690-1,2 アキュムレータの点検整備を実施する | 0 | 1 | 2021-10-21 08:34 | shing-ito | 2021-10-27 07:33 | shing-ito
1556 | 30520 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 08:36 | t-kozuka | 2021-10-21 08:36 | t-kozuka
1557 | 20480 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（開放点検整備） ・計装工事（圧力計校正、発信器・調節弁整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法/第一種圧力容器 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（4月） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 要（4月工事予定の為） | T-3411フラッシュタンク定期整備 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:40 | shing-ito | 2021-10-21 08:41 | shing-ito
1558 | 30522 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 08:44 | t-kozuka
1559 | 30523 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 08:46 | t-kozuka
1560 | 20485 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（内部清掃、点検、測定、補修） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（4月） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 要（4月工事予定の為） | M-8812-1A,2Bミルの定期整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:52 | shing-ito
1561 | 20483 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（開放点検整備） ・計装工事（圧力計校正） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・労安法/第一種圧力容器 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（5月） 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-8896貯湯槽の点検整備工事を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:54 | shing-ito
1562 | 20495 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・計装工事（各排ガス分析計年次点検整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険作業開始届 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前（7月）6B、9B 定修（10月）8B、排脱出口 4.設備引渡作業 有 ・設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 排ガス分析計の年次点検整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:00 | shing-ito
1563 | 20549 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・土建工事（ピット内残渣抜き取り、各所補修） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・海水ポンプ停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-1151-1,2 海水ピットの整備工事を実施する | 0 | 1 | 2021-10-21 09:04 | shing-ito
1564 | 20552 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各ポンプ整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 有 ・ポンプ停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 工業用水処理設備の整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:12 | shing-ito
1565 | 20558 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（海水ポンプ、真空ポンプ整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修後 4.設備引渡作業 有 ・海水ポンプ停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | P-1152 海水ポンプ及びB-1155-1,2真空ﾎﾟﾝﾌﾟの整備を実施する | 0 | 1 | 2021-10-21 09:32 | shing-ito
1566 | 20561 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（上水受水槽の整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・水道法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・6月、2月 4.設備引渡作業 有 ・受水槽水抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | Ｔ-1171-1,2 上水道受水槽の整備を実施する | 0 | 0 | 2021-10-21 09:35 | shing-ito
1567 | 20743 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（各コンプレッサー整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・コンプレッサー停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | C-9000-1－４ 計装ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの定期整備を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:54 | shing-ito
1568 | 20752 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（純水装置整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 石炭ボイラー純水装置の定期整備を実施する | 0 | 1 | 2021-10-21 09:57 | shing-ito
1569 | 20754 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（純水装置整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | No.6,7 純水装置の定期整備を実施する | 0 | 1 | 2021-10-21 09:58 | shing-ito
1570 | 20839 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・電気工事（電気設備の定期点検整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 石炭ﾎﾞｲﾗｰ用電気設備点検整備工事 | 0 | 0 | 2021-10-21 10:01 | shing-ito
1571 | 20595 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・電気工事（電気設備の定期点検整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・電気事業法 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 発変電設備の定期整備を実施する | 0 | 0 | 2021-10-21 10:02 | shing-ito
1572 | 20599 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・電気工事（遠方監視盤整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 遠方監視盤の整備工事を実施する | 0 | 0 | 2021-10-21 10:05 | shing-ito
1573 | 30499 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 23:15 | t-kozuka
1574 | 30508 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 23:16 | t-kozuka
1575 | 30511 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 23:18 | t-kozuka
1576 | 20376 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:23 | t-kozuka
1577 | 20381 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:25 | t-kozuka
1578 | 20386 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 （2）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:26 | t-kozuka
1579 | 20391 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:27 | t-kozuka
1580 | 20394 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:27 | t-kozuka
1581 | 20399 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:29 | t-kozuka
1582 | 20403 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 23:30 | t-kozuka
1583 | 20410 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:31 | t-kozuka
1584 | 20413 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 23:32 | t-kozuka
1585 | 20416 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 ２．届出なし ３．工事時期 10月定修/3月 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:46 | t-kozuka
1586 | 20419 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー工事 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:50 | t-kozuka
1587 | 20422 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:53 | t-kozuka
1588 | 20425 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー工事 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 23:54 | t-kozuka
1589 | 20428 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-21 23:57 | t-kozuka
1590 | 21060 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-21 23:58 | t-kozuka
1591 | 21061 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-22 00:01 | t-kozuka
1592 | 21062 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）メーカー工事 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-22 00:03 | t-kozuka
1593 | 21063 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー工事 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-22 00:04 | t-kozuka
1594 | 21065 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）メーカー工事 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-22 00:07 | t-kozuka
1595 | 21066 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-10-22 00:10 | t-kozuka
1596 | 21068 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）部品購入 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-22 00:13 | t-kozuka
1597 | 21069 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-22 00:14 | t-kozuka
1598 | 21071 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-22 00:16 | t-kozuka
1599 | 21073 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分 （2）メーカー整備 ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-10-22 00:17 | t-kozuka
1600 | 20447 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 2022/4 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 要 |  | 0 | 1 | 2021-10-22 00:19 | t-kozuka
1601 | 20748 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（コンプレッサー整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・コンプレッサー停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | B-8890-2 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの定期整備を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-25 05:30 | shing-ito
1602 | 20555 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（階段、歩廊補修） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 各所パイプラックおよびボイラー設備、用水設備等における、安全対策工事を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-25 05:35 | shing-ito
1603 | 30539 | 0 |  | 1 | ミスのため、予算削除 | ミスのため、予算削除 | 0 | 1 | 2021-10-25 06:12 | y-tozawa | 2021-10-25 06:58 | y-tozawa
1604 | 30542 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・空調設備の点検(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・都度実施 ④設備引渡作業 □不要 ■要（電源遮断） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場の空調設備の点検を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-25 06:22 | y-tozawa
1605 | 30539 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 2021-10-25 06:23 | y-tozawa
1606 | 20355 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・化学一圧設備法定点検 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要(労安法) ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場 化学一圧設備の法定点検を実施する。 | 0 | 1 | 2021-10-25 06:26 | y-tozawa | 2021-10-25 06:29 | y-tozawa
1607 | 20361 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・基準機定期校正(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場 基準機の定期校正を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-25 06:34 | y-tozawa
1608 | 20358 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・GLタンク(神鋼)年次点検 ・冷凍機年次点検 ・Co-751B年次点検 ・ﾘﾌﾄ年次点検(※2022年にリフト更新予定有り) ・GLタンク(冷凍機CH-721整備(神鋼)年次点検 ・冷凍機CH-721整備(※2021年は中止になっている) ・冷凍機CH-712整備 ・脱湿機整備助勢 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・都度実施 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場の機器年次点検を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-25 06:38 | y-tozawa | 2021-10-25 09:07 | y-tozawa
1609 | 20348 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・RO膜交換 ・用水製造設備の年次点検 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場 用水製造設備の年次点検に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-25 06:49 | y-tozawa | 2021-10-25 06:50 | y-tozawa
1610 | 20364 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・分析機器整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場 分析機器の整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-25 06:54 | y-tozawa | 2021-10-25 06:54 | y-tozawa
1611 | 20904 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・高圧ガス設備点検工事 ・高圧ガス設備総合気密 ・その他整備工事（発生時対応） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要(高圧ガス保安法に則った検査を実施のこと) ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場 HCL、H2S、BF3 ３種ガス（高圧ガス設備）の整備、点検を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-25 06:58 | y-tozawa
1612 | 30545 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・S-120整備 ろ布取外し ・B-119-1流動乾燥機ﾌﾞﾛﾜｰ整備 ・ S-120整備 ろ布取付 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | ｼﾊﾞｹﾞﾝ･ｶﾀﾅ工場の機器保守整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:04 | y-tozawa
1613 | 30546 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Wｺｰﾝﾐｷｻｰ整備 ・RV取替 ・RVﾒｰｶｰ整備 ・ｻｲｸﾛﾝﾎｯﾊﾟｰ整備 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 造粒工場の機器の保守整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:06 | y-tozawa | 2021-10-25 07:07 | y-tozawa
1614 | 30548 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・No.6DCﾌｨﾙﾀｰ整備工事 1回目 ・No.6DCﾌｨﾙﾀｰ整備工事 2回目 ・ﾊﾟﾙｽｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ整備工事 1回目 ・ﾊﾟﾙｽｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ整備工事 2回目 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 造粒工場 銘柄切替工事時に係る工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:20 | y-tozawa | 2021-10-25 07:20 | y-tozawa
1615 | 30549 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・MKｸﾚｰBE整備 ・ﾛｰﾄﾞｾﾙ試貫 ・MKｸﾚｰBE ﾍﾞﾙﾄ購入 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 殺虫菌工場 機器保守に関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:31 | y-tozawa
1616 | 30550 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ合3,5工場 1,4,5号車定期検査 ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ製剤2,7号車定期検査 ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ製剤8号車定期検査 ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ製剤9号車 定期検査 ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ製剤20号車 定期検査 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄの年次検査に関する予算である。 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:34 | y-tozawa
1617 | 30551 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・冷凍機整備工事 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 農薬製品Gの冷凍機に関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:37 | y-tozawa
1618 | 30552 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・農薬包装場の整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 農薬包装場の保守整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:39 | y-tozawa
1619 | 30547 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ﾘﾎﾞﾝﾐｷｻｰ整備 ・ﾊﾟｸﾞﾐｷｻｰ整備 ・ﾌﾞﾛﾜ整備 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 造粒工場 機器保守整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:46 | y-tozawa
1620 | 30553 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・RFV整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 RVFに関する整備工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-26 07:59 | y-tozawa
1621 | 30554 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・F-55ﾄﾞﾗｲﾔｰ整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 F－55ﾄﾞﾗｲﾔｰに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:00 | y-tozawa
1622 | 30555 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・タンク補修(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 ﾀﾝｸ補修に関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:01 | y-tozawa
1623 | 30557 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・電動機整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 主要設備電動機整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:02 | y-tozawa
1624 | 30558 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Y-12 ｶﾙｻｲﾅｰの整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | TY工場 Y-12 ｶﾙｻｲﾅｰに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:03 | y-tozawa
1625 | 30559 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰ整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | TY工場 ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰに関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:06 | y-tozawa
1626 | 30560 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・F-571 ﾄﾞﾗｲﾔｰ整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | U-400 F-571 ﾄﾞﾗｲﾔｰに関する整備工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-26 08:06 | y-tozawa
1627 | 30561 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・配管補修(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 医薬工場 配管補修に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:10 | y-tozawa
1628 | 30562 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器保守整備(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | SC剤工場 機器保守整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:11 | y-tozawa
1629 | 30563 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器整備(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等 | 合四 機器整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:12 | y-tozawa
1630 | 30564 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・包装機器整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 殺虫菌工場 包装機器整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:13 | y-tozawa
1631 | 30565 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・包装機整備(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 造粒工場 包装機整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:13 | y-tozawa
1632 | 20229 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事 ・機械工事 ・電気工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-10-26 08:30 | m-nakahara
1633 | 20250 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・消火栓設備の性能検査 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期 7月～8月：総合点検 ２月：機器点検 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-10-26 08:36 | m-nakahara | 2021-10-26 08:37 | m-nakahara
1634 | 20444 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・TNTP測定装置：4年目点検 ・UV計：8年目点検 ・アンモニア態窒素計：4年目点検 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-10-26 08:41 | m-nakahara
1635 | 20525 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・P-403緊急貯水池水中ﾎﾟﾝﾌﾟの整備工事 100万円 ・K-201、K-202水中ミキサー等の整備工事 70万円 ・P-300-2昇圧水ポンプの整備工事 20万円 ・P-143-4逆洗ポンプの整備工事（モーター整備含む） 50万円 ・P-112揚水ポンプの整備工事（モーター整備含む） 120万円 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-10-26 08:44 | m-nakahara
1636 | 20529 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・整備工事（土建） ・PHCV整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-10-26 08:49 | m-nakahara
1637 | 20901 | 4 |  | 1 | ・鶴見揚水ポンプ部品の購入（インペラ、スリーブ、ライナーリング、スリーブナット、ベアリング等）・・・4,871千円 |  | 0 | 1 | 2021-10-26 08:50 | m-nakahara
1638 | 20633 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー点検・整備 1.比表面積測定機（ﾏｳﾝﾃｯｸ製）：2台 2.炭素分析装置（ﾎﾘﾊﾞ）：1台 3.細孔容積測定機（ﾍﾞﾙｿｰﾌﾟ）：1台 4.粒度分布測定装置（ﾎﾘﾊﾞ）：2台 5.表面抵抗測定機（三菱ﾊﾟﾅﾘﾃｨｶﾙ製）：2台 6.粉体抵抗測定機（横河）：1台 7.粘度計（東機産業）：1台 8.色差計、光沢計、濁度計（日本電色工業）：各1台 9.Ⅹ線回折装置（ﾘｶﾞｸ）：1台 10.天秤（ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ）：1台 11.天秤（ﾒﾄﾗｰﾄﾚﾄﾞ）：1台 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-10-26 09:02 | m-nakahara
1639 | 20988 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・高圧ｽﾁｰﾏｰD-600整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（一圧） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-10-26 09:09 | m-nakahara
1640 | 20762 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・MKｸﾚｰBE整備 ・ﾛｰﾄﾞｾﾙ試貫 ・MKｸﾚｰBE ﾍﾞﾙﾄ購入 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 殺虫菌工場 機器保守に関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:38 | y-tozawa
1641 | 20521 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・農薬包装場の整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 農薬包装場の保守整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:38 | y-tozawa
1642 | 20782 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・S-120整備 ろ布取外し ・B-119-1流動乾燥機ﾌﾞﾛﾜｰ整備 ・ S-120整備 ろ布取付 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | ｼﾊﾞｹﾞﾝ･ｶﾀﾅ工場の機器保守整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:39 | y-tozawa
1643 | 20859 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ﾘﾎﾞﾝﾐｷｻｰ整備 ・ﾊﾟｸﾞﾐｷｻｰ整備 ・ﾌﾞﾛﾜ整備 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 造粒工場の機器の保守整備工事を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-27 23:40 | y-tozawa | 2021-10-27 23:56 | y-tozawa
1644 | 20859 | 1 |  | 2 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ﾘﾎﾞﾝﾐｷｻｰ整備 ・ﾊﾟｸﾞﾐｷｻｰ整備 ・ﾌﾞﾛﾜ整備 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 造粒工場 機器保守整備に関する工事である。 | 0 | 0 | 2021-10-27 23:43 | y-tozawa
1645 | 20861 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器保守整備(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | SC剤工場 機器保守整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:44 | y-tozawa
1646 | 20863 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・No.6DCﾌｨﾙﾀｰ整備工事 1回目 ・No.6DCﾌｨﾙﾀｰ整備工事 2回目 ・ﾊﾟﾙｽｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ整備工事 1回目 ・ﾊﾟﾙｽｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ整備工事 2回目 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 造粒工場 銘柄切替工事時に係る工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:45 | y-tozawa
1647 | 20865 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・包装機器整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 殺虫菌工場 包装機器整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:51 | y-tozawa
1648 | 20867 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・Wｺｰﾝﾐｷｻｰ整備 ・RV取替 ・RVﾒｰｶｰ整備 ・ｻｲｸﾛﾝﾎｯﾊﾟｰ整備 ・その他整備工事(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 粒剤工場の機器の保守整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:53 | y-tozawa | 2021-10-27 23:55 | y-tozawa
1649 | 20869 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・包装機整備(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 造粒工場 包装機整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:57 | y-tozawa
1650 | 21206 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ合3,5工場 1,4,5号車定期検査 ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ製剤2,7号車定期検査 ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ製剤8号車定期検査 ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ製剤9号車 定期検査 ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ製剤20号車 定期検査 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄの年次検査に関する予算である。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:57 | y-tozawa
1651 | 21214 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器整備(発生時対応) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 合四 機器整備に関する工事である。 | 0 | 1 | 2021-10-27 23:58 | y-tozawa
1652 | 20649 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）バスケット点検 （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修外 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 遠心分離機の定期整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-29 00:37 | hi-yamamoto | 2021-10-29 00:37 | hi-yamamoto
1653 | 20659 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修外 4.設備引渡作業 有 設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 撹拌機の定期整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-29 00:38 | hi-yamamoto | 2021-10-29 00:52 | hi-yamamoto
1654 | 20693 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修外 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 中和槽の撹拌機及び周辺の整備及びそれに伴うスケール除去を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-10-29 00:40 | hi-yamamoto | 2021-10-29 02:30 | hi-yamamoto
1655 | 20699 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修外 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 石膏工場内各所の土間・排水溝の整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-29 00:42 | hi-yamamoto
1656 | 20703 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）メーカー整備 （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修外 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 石膏工場の酸化反応工程の酸化用ｴｱｰはｽｸﾘｭｰﾌﾞﾛｱの定期整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-29 00:43 | hi-yamamoto
1657 | 20707 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）活性炭の購入取替工事（液化炭酸ｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ） （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 活性炭の購入取替工事を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-29 00:46 | hi-yamamoto | 2021-10-29 00:50 | hi-yamamoto
1658 | 20726 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修 4.設備引渡作業 有 設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | MT乾燥機の整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-29 00:53 | hi-yamamoto
1659 | 20732 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）メーカー工事（枠取り） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修 4.設備引渡作業 有 設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | GSコンプレッサーの定期整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-29 00:54 | hi-yamamoto
1660 | 20819 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）GS工程 整備工事(F-1100A、B濾板整備) （２）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修外 4.設備引渡作業 有 設備停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | GS工程フィルタープレス及びポンプの整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-29 00:57 | hi-yamamoto
1661 | 20822 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修外 4.設備引渡作業 有 液抜き・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 計装機器の整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-29 00:58 | hi-yamamoto
1662 | 20916 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 （１）枠取り 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） 該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） 定修外 4.設備引渡作業 有 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 電気室に関わる整備及び電動機整備等を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-10-29 01:01 | hi-yamamoto
1663 | 30180 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・フラッシュ弁整備工事(メーカー工事) ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | T-213底フラッシュ弁（V128）を整備する。 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:10 | y-tozawa
1664 | 30181 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・フラッシュ弁整備(メーカー) ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | T-245底フラッシュ弁（V230）を整備する。 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:12 | y-tozawa
1665 | 30186 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・T-233、232整備工事 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | T-233、232のジャケット整備工事を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-29 08:13 | y-tozawa
1666 | 30191 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・V770真空ポンプ整備工事(メーカー工事) ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | V770真空ポンプ整備の工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:15 | y-tozawa
1667 | 30295 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・CH-712整備工事(メーカー工事) ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | CH-712チラーの整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:16 | y-tozawa
1668 | 30182 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・フラッシュ弁整備(メーカー工事) ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | T-365底フラッシュ弁(V250)の整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:18 | y-tozawa
1669 | 30297 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・T-505タンクジャケット整備 ・その他整備工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・適時 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | T-505タンクジャケットの整備工事を行う。 | 0 | 0 | 2021-10-29 08:19 | y-tozawa
1670 | 30236 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 下記メーカー点検 [比表面積測定装置]Macsorb1220 [遠心分離機]日立高速冷却遠心機CR21GⅡ/57190 [元素分析装置]エレメンター全自動元素分析装置Vario EL cube [ガスクロマトグラフ]島津ガスクロマトグラフGC-2014 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-01 00:34 | m-nakahara
1671 | 30211 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-11-01 01:04 | m-nakahara
1672 | 30212 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修後 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-01 01:05 | m-nakahara
1673 | 30213 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-11-01 01:06 | m-nakahara
1674 | 30230 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・暴露試験機のメンテナンス・部品購入 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-01 01:09 | m-nakahara
1675 | 30231 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 下記のメーカー整備 [FT-IR] 日本分光FT/IR-6600FV [分光光度計] 日本分光V-670 日本分光V-770 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-01 01:11 | m-nakahara
1676 | 30237 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-01 01:15 | m-nakahara
1677 | 30318 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（フェンス更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 技研棟南側グランドフェンス全長約100ｍを更新する。 | 0 | 0 | 2021-11-01 05:34 | t-kitahiro
1678 | 30221 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-01 05:45 | m-nakahara
1679 | 30387 | 1 |  | 2 | 1.工事内容区分 ・機械工事（A重油配管更新） ・土建工事（新設ラック設置、強度計算） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・危険物貯蔵所変更許可申請 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 4.設備引渡作業 有 ・A重油送液ポンプ停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 重油ポンプ室～T-7760間のA重油配管更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-11-01 23:25 | shing-ito
1680 | 30141 | 3 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（A-18-9、A-18-12整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | A-18-9、A-18-12の点検整備を実施する。 | 0 | 0 | 2021-11-02 02:35 | shing-ito
1681 | 30159 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（プレドライヤー整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | K-50 ﾌﾟﾚﾄﾞﾗｲﾔｰ のﾁﾀﾝﾌﾟﾚｰﾄ及びﾘﾝｸﾁｪｰﾝ取替整備を行う。 | 0 | 1 | 2021-11-02 02:37 | shing-ito | 2021-11-02 02:39 | shing-ito
1682 | 30329 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・メーカー工事（コンプレッサー整備） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・設備停止、電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | DR-650-3-8ﾌﾞﾛｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰのﾒｰｶｰ点検整備を実施する。 | 0 | 0 | 2021-11-02 02:52 | shing-ito
1683 | 21335 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・CH-738の整備(ﾒｰｶｰ工事) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 有機製造部 農薬製品G CH-738チラーの整備に関する工事である。 | 0 | 0 | 2021-11-04 01:13 | y-tozawa | 2021-11-04 01:13 | y-tozawa
1684 | 30388 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(計装)：液面計の購入 計装工事：液面計の配線工事(DCS取込み) 機械工事：タンク天板へのノズル追加工事(液面計用) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（内部洗浄、液抜き） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | F-91タンクへ液面計を追加する。 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:00 | y-tozawa | 2021-11-07 23:24 | y-tozawa
1685 | 30389 | 3 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(計装)遮断弁の購入 計装工事：遮断弁用配線工事(DCS取込) 機械工事：遮断弁設置 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（配管洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | F-41レパルパー行きのラインへ循環用遮断弁を設置する。 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:12 | y-tozawa | 2021-11-09 05:15 | hi-yamamoto
1686 | 30390 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装(購入)：調節弁(6台)の購入 計装工事：計装弁用配線工事 機械工事：配管改造 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（配管洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 ディスクサンドミルのフィードラインに調節弁を設置する。 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:17 | y-tozawa
1687 | 30394 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(計装)：遮断弁×９台の購入 購入(計装)：圧力伝送器×1台の購入 機械工事：配管工事、ポンプ用架台の設置、ポンプ設置 ※サンドミルスクリーン用(個数要相談)スプレーノズル、表面処理タンク用のシャワーボール(それぞれ２箇所ずつの計６個)購入費用を含む 電気工事：ポンプ新規配線工事(運転/停止指令DCS取込) 計装工事：遮断弁用配線工事(DCS取込み含む) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（系内洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | エバラ社製ポンプ(転用品)を新規に設置し、ディスクサンドミルのスクリーン洗浄/表面処理タンクの内部洗浄用に純水配管を敷設する。 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:27 | y-tozawa | 2021-11-09 06:36 | y-tozawa
1688 | 30397 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械（製作）：サンドミルビーズ回収用台車(６台)の製作 機械：旧型台車の廃棄費用 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | サンドミルビーズ回収用の台車×６台を製作する。 | 0 | 1 | 2021-11-04 08:35 | y-tozawa | 2021-11-11 23:52 | y-tozawa
1689 | 30398 | 4 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(計装)：監視カメラ×２台 購入(計装)：監視カメラ用モニター１台 計装工事：監視カメラ用配線工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 RVF周辺に監視用カメラを２台設置する。 | 0 | 1 | 2021-11-04 08:40 | y-tozawa | 2021-11-04 08:40 | y-tozawa
1690 | 30399 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・SUS管からテフロン/L管へ配管更新 ※ボール弁もテフロン/Lにて選定のこと。 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（配管洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 F-207プレシピテータの底部配管材質をテフロン/L管へと変更する。 | 0 | 1 | 2021-11-04 08:46 | y-tozawa | 2021-11-04 08:47 | y-tozawa
1691 | 30402 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(機械)：比重槽用撹拌機の購入 購入(計装)：遮断弁×4台の購入 機械工事：配管工事 ※ラインミキサーの購入を含む 計装工事：遮断弁用配線工事(DCS取込含む) 電気工事：新規配線工事(撹拌機用) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（液抜き、配管洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 F-99/F-300タンク周辺の配管変更工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:59 | y-tozawa | 2021-11-09 09:07 | y-tozawa
1692 | 30401 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(機器)：F-182-2PEタンク(300L)×1基 購入(機器)：F-183-3定量ポンプ×1基 購入(計器)：F-182-2用液面計の購入 機械工事：配管工事、ポンプ/タンク架台製作 計装工事：計器の配線工事、F-183-3ポンプ情報のDCS取込(運転、停止、周波数、アンペア、故障) 電気工事：F-183-3ポンプ用新規電源取得、インバータ設置 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） | 2D工場 TMP添加用に新規にタンク/ポンプを設置する。 | 0 | 1 | 2021-11-04 09:19 | y-tozawa | 2021-11-08 07:31 | y-tozawa
1693 | 30532 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（床面補修） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 1.作業床・手摺・階段の補修 塩化炉エリア 廃熱ボイラエリア Q-8エリア 塩酸ガス化エリア 精製エリア Q-7エリア 2.各所塗装工事 | 0 | 1 | 2021-11-04 22:34 | t-kitahiro
1694 | 30471 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）部品購入 （2）機械工事（各種点検・整備） （3）計装工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-11-05 05:39 | shing-ito
1695 | 30222 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期 ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-09 00:52 | m-nakahara
1696 | 30302 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・購入（計装）：遮断弁購入 ・機械工事：配管改造/遮断弁設置 ・計装工事：電線管敷設/ループチェック/DCS取込？ 2.届出（該・当法令、事前・事後届け出について） 該当無 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 4.設備引渡作業 有 ・洗浄液抜き 5.生産調整 要確認 6.事前発注 無 | M3P各所のタンクに自動弁を設置し、省力化を図る工事である。 | 0 | 0 | 2021-11-09 23:02 | hi-yamamoto
1697 | 30214 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・メーカー整備 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 日立製 透過形電子顕微鏡（日立製 HT7700）のメンテナンス工事 | 0 | 1 | 2021-11-10 01:08 | m-nakahara
1698 | 30371 | 0 |  | 1 | 工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ X線回折装置の定期点検(ﾒｰｶｰ整備) 備考 なし。 | 工程管理GのX線回折装置の定期点検を行う。 | 0 | 1 | 2021-11-10 05:36 | y-tozawa | 2021-11-11 00:24 | y-tozawa
1699 | 30176 | 0 |  | 1 | 工事内容区分（仕様書毎に記載） ・都度実施のため枠取り。 備考 なし。 | 工程管理G スパイラル選鉱器関係の整備工事を行う。 | 0 | 1 | 2021-11-10 05:39 | y-tozawa | 2021-11-16 02:20 | y-tozawa
1700 | 30374 | 0 |  | 1 | 工事内容区分（仕様書毎に記載） ・分光光度計の整備(ﾒｰｶｰ整備) 備考 なし | 分光光度計のメーカー整備を行う（例年工事）。 | 0 | 1 | 2021-11-10 05:51 | y-tozawa
1701 | 30373 | 0 |  | 1 | 工事内容区分（仕様書毎に記載） ・蛍光X線装置(ﾒｰｶｰ整備) 備考 なし | 蛍光X線装置のﾒｰｶｰ整備を行う（例年工事）。 | 0 | 0 | 2021-11-10 05:55 | y-tozawa
1702 | 30370 | 0 |  | 1 | 工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ICP分析装置・超純水装置のメーカー整備 備考 なし | ICP分析装置・超純水装置のメーカー整備を行う(超純水は例年工事。ICPは2021年度で更新しているため要確認)。 | 0 | 1 | 2021-11-10 05:57 | y-tozawa
1703 | 30372 | 0 |  | 1 | 工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ドラフトの整備(ﾒｰｶｰ整備) 備考 なし | ドラフトスクラバーの整備を行う。 | 0 | 1 | 2021-11-10 05:59 | y-tozawa
1704 | 30403 | 2 |  | 1 | 工事内容 製作(機械)：マイクロナイザーの製作 機械工事：既設マイクロナイザーの撤去、新設マイクロナイザー設置工事 土建工事：マイクロナイザー架台用鉄骨工事 備考 U-400の2段目マイクロナイザーと同等品 | 2D工場 F-62-2マイクロナイザーを新設する。 | 0 | 1 | 2021-11-10 07:28 | y-tozawa | 2021-11-10 07:29 | y-tozawa
1705 | 30392 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2021-11-12 05:39 | m-ishizaki
1706 | 30392 | 2 |  | 2 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(計装)：流量計の購入 計装工事：配線工事 機械工事：配管変更及び流量計取替工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（内部洗浄、液抜き） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） |  | 0 | 0 | 2021-11-12 06:46 | m-ishizaki
1707 | 30407 | 7 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(計装)：圧力伝送器、調節弁、自動弁購入 計装工事：配線工事 機械工事：自動弁取替工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（内部洗浄、液抜き） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） |  | 0 | 0 | 2021-11-12 06:51 | m-ishizaki
1708 | 30391 | 3 |  | 1 | 工事内容 購入(機械)：F-36-4-1ポンプの購入 購入(計装)：遮断弁の購入 購入(計装)：圧力伝送器の購入 購入(計装)：流量計の購入 購入(計装)：調節弁の購入 機械工事：F-36-4-1ポンプの設置工事 電気工事：F-36-4-1ポンプ解結線 計装工事：計装機器の配線工事(DCS取込有り) 土建工事：F-36-4-1用基礎手直し工事 備考 F-36-4-1ポンプの揚程はF-36-4-2ポンプと同程度(32mH)とする。 | F-47ポンプの送液ラインに流量計を設置する。また、F-36-4ポンプ周辺配管を計装化し、一部配管ルートを変更する。 | 0 | 0 | 2021-11-12 07:35 | y-tozawa | 2021-11-26 08:13 | y-tozawa
1709 | 30411 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ドローン及びワイヤレス映像伝送システム購入 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ローン及びワイヤレス映像伝送システム購入を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-11-15 01:28 | m-nakahara | 2021-11-18 23:46 | hi-yamamoto
1710 | 30495 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・監視カメラ購入 ・設置、配線工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-15 01:30 | m-nakahara
1711 | 30567 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・DCブレーカー更新工事一式 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 定期修理期間にDC用ブレーカー本体含めて更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:32 | m-nakahara | 2021-12-01 00:51 | s-sakurai
1712 | 30568 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（T-321ゴムライニング更新） ・電気工事（解結線）蓋取り外す範囲 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-321タンクのゴムライニング更新を行う工事である。 尚、本体は、ゴムライニング、天板はFRPにとする。 | 1 | 0 | 2021-11-15 01:34 | m-nakahara | 2021-11-18 23:47 | hi-yamamoto
1713 | 30573 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（ﾙｰﾌﾌｧﾝ更新） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・ルーフファン購入 5基 ・ルーフファン更新（重機使用） ・スレート一部更新 ・足場掛け払い ・その他付帯作業 | 0 | 1 | 2021-11-15 01:35 | m-nakahara | 2021-11-18 22:34 | t-kitahiro
1714 | 30574 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器購入（電動機購入） ・機械工事（ポンプ電動機更新） ・電気工事（解結線） ・圧力伝送器購入 ・計装工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 0 | 2021-11-15 01:40 | m-nakahara | 2021-12-28 01:36 | m-nakahara
1715 | 30575 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（T-259底面FRP施工） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-259シックナー底板にFRPライニングを行う工事である。 | 0 | 1 | 2021-11-15 01:41 | m-nakahara | 2021-11-18 23:50 | hi-yamamoto
1716 | 30576 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（T-313内面FRP/L） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-313（Ｂシックナー）缶体内面（約560ｍ２） ・缶体内面下地処理 ・缶体内面FRP施工 ・足場掛け払い ・その他付帯工事 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:43 | m-nakahara | 2021-11-18 22:34 | t-kitahiro
1717 | 30577 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（M-008ﾌｨｰﾄﾞｳｪﾙ、樋の更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | No.3号ミルから水肥槽へと供給するフィードウェルの更新を行う。 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:45 | m-nakahara | 2021-11-18 23:52 | hi-yamamoto
1718 | 30578 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器購入（コンプレッサー購入） ・機械工事（設計、撤去、機器据付、配管工事） ・電気工事（解結線、動力盤製作） ・土建工事（基礎改造or更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | B-911（GSコンプレッサー）の更新及びバリア井戸曝気エアー配管の新設を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:48 | m-nakahara | 2021-11-18 23:55 | hi-yamamoto
1719 | 30579 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（T-309マンホール部コンクリート補強） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-309マンホール部コンクリート補強 ・槽内マンホール部スケール除去 ・槽内よりコンクリート補強（配筋、コンクリート打設） ・槽内面ポリクリートライニング（施工箇所） ・その他付帯工事 | 0 | 1 | 2021-11-15 01:58 | m-nakahara | 2021-11-18 22:36 | t-kitahiro
1720 | 30582 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（T-302外周補強） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-302（雑水タンク）Φ5750×8000Ｈ 200m3 タンク下部1500Ｈで外周補強 ・タンク外周下地処理（1500Ｈ） ・アラミド繊維樹脂による補強 ・その他付帯工事 | 0 | 1 | 2021-11-15 02:00 | m-nakahara | 2021-11-18 22:37 | t-kitahiro
1721 | 30585 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（M-008配管更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | No.3号ミルへの循環ポンプ吐出ホースを固定配管（STPG Sch80）配管に更新を行うものである。尚、取替が容易に行えるように分割にする。 | 0 | 0 | 2021-11-15 02:05 | m-nakahara | 2021-11-18 23:57 | hi-yamamoto
1722 | 30586 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（配管工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | P-813-3出口配管からP-819-1/2冷却水配管を単独敷設するものである。 | 0 | 1 | 2021-11-15 02:06 | m-nakahara | 2021-11-18 23:58 | hi-yamamoto
1723 | 30587 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器購入（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ購入） ・機械工事（設計、機器据付、配管工事） ・電気工事（電線管新設） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | F-442-2フィルタープレス用にベビコンを設置するものである。尚、設置場所については、T-445-2（レシーバータンク）付近とする。 | 0 | 0 | 2021-11-15 02:09 | m-nakahara | 2021-11-19 00:01 | hi-yamamoto
1724 | 30590 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（アスベスト撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | アスベスト撤去工事を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-11-15 02:11 | m-nakahara | 2021-11-19 00:02 | hi-yamamoto
1725 | 30591 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（配管撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | Z-7（苛性ソーダ）、X-3（安水）Y-1（硫酸）遊休配管の撤去を行うものである。 尚、P-585-3→T390-3 Z-7ラインは保温材にはアスベスト含有無とする。 | 0 | 1 | 2021-11-15 02:12 | m-nakahara | 2021-11-19 00:10 | hi-yamamoto
1726 | 30597 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（ｽﾍﾟｰｻｰ製作、減速機脱着） ・電気工事（解結線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-416（精製シックナー）、T-259（ＭＴシックナー）ドライブユニットの設備トラブル時の対策として、昇降装置の改造を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-11-15 02:15 | m-nakahara | 2021-11-19 00:14 | hi-yamamoto
1727 | 30602 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（ろ過計器室の建屋改造） ・電気工事（配線、照明、コンセント等） ・計装工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修～ ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 1 | 1 | 2021-11-15 02:19 | m-nakahara | 2021-11-15 06:13 | m-nakahara
1728 | 20894 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：目視点検・気密検査・定点肉厚測定・足場工事 ②備考 2021年に遮断弁の整備を実施。3年おきの為、2022年はなし。 遮断弁の点検及び(脱着)整備：2022年・2023年不要 | ・目視点検、気密検査、発泡液による漏えい確認 ・定点肉厚測定 上記点検に伴う足場及び付帯工事 | 0 | 1 | 2021-11-15 07:06 | s-sakurai | 2021-11-16 01:39 | s-sakurai
1729 | 20888 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(機械)：スチームトラップの購入(約340台) 機械工事：配管工事、ポンプ用架台の設置、ポンプ設置 ②備考 | 約340台 ・報告書提出 ・トラップ及びバイパスバルブ購入 ・トラップ及びバイパスバルブ取替え | 0 | 1 | 2021-11-15 07:10 | s-sakurai
1730 | 20312 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（雨漏れ補修） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・ごみの除去 ・樋補修 ・スレート補修 | 0 | 1 | 2021-11-15 22:38 | t-kitahiro
1731 | 20620 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（水漏れ補修） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・水漏れ工事（配管等） ・サッシ、窓補修 | 0 | 1 | 2021-11-15 22:39 | t-kitahiro | 2021-11-15 22:41 | t-kitahiro
1732 | 30626 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（安全対策工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 配管ラック上へ 歩廊及び安全綱（SUSワイヤーロープ）の設置 | 0 | 1 | 2021-11-15 22:44 | t-kitahiro
1733 | 30598 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（FRP更新・鉄地更新） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-11-16 00:57 | t-kozuka | 2021-11-16 00:58 | t-kozuka
1734 | 30603 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機器購入（W-251、B-42-1、B-33-2、F-09-2） （1）機械工事（既設撤去、新設据付） （2）土建工事（基礎更新） （3）電気工事（解結線） 2． 届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:01 | t-kozuka
1735 | 30607 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）計装購入（バタ弁×8台） （2）機械工事（バタ弁取替工事、面間調整） （3）計装工事（配線工事、シーケンス取り込み） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-11-16 01:04 | t-kozuka | 2021-12-09 08:00 | m-ishizaki
1736 | 30608 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（各種点検・整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-11-16 01:04 | t-kozuka
1737 | 30609 | 1 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械購入（ファン×1大） （2）機械工事（ファン据付） （3）土建工事（ガラリ設置） （4）電気工事（結線） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:07 | t-kozuka
1738 | 30611 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械購入（ファン×1） （2）機械工事（W-17-1 FRP/L更新、塗装、W-17-1ダクト用ファン更新） （3）機械工事（解結線） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:10 | t-kozuka
1739 | 30612 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）計装購入（＃4，5CAL温度計） （2）計装工事（温度計取付） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:12 | t-kozuka
1740 | 30614 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械購入（DR-665-8-1、DR-665-9-1） （2）機械工事（DR-665-8-1,DR-665-9-1更新） （3）電気工事（解結線） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:14 | t-kozuka
1741 | 30615 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）土建工事（1B16tクレーン点検歩廊、階段更新） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-11-16 01:15 | t-kozuka
1742 | 30616 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械購入（DR-654-2，3） （2）機械工事（DR-654-2,3更新） （3）電気工事（解結線） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-11-16 01:23 | t-kozuka
1743 | 30618 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）計装購入（バロコン流量計、自動弁） （2）機械工事（面間調整） （3）計装工事（計装機器取付） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:26 | t-kozuka | 2021-12-07 04:30 | m-ishizaki
1744 | 30619 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（部品購入・各種点検整備） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:28 | t-kozuka
1745 | 30620 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械購入（油分分離装置） （2）機械工事（油分分離装置据付、配管工事） （3）土建工事（三連升設置） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 1 | 1 | 2021-11-16 01:31 | t-kozuka
1746 | 30622 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）計装購入（エアコントロール弁、流量計） （2）機械工事（面間調整） （3）計装工事（エアコントロール弁、流量計設置） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:32 | t-kozuka
1747 | 30623 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（K-21点検・整備） （2）電気工事（解結線） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-11-16 01:34 | t-kozuka
1748 | 30628 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（配管撤去） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 01:36 | t-kozuka
1749 | 30610 | 2 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（配管改造、配管清掃、架台設置） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 07:01 | t-kozuka
1750 | 30617 | 3 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械工事（排水ライン敷設） （2）土建工事（ピット新設、土間補修、排水溝・土間バキューム清掃） （3）電気工事（100V電源設置） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-11-16 07:14 | t-kozuka
1751 | 30624 | 4 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械製作（DR664-8.9用M-ミル一式製作） ２．届出なし ３．工事時期 成り行き ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 1 | 2021-11-16 07:17 | t-kozuka
1752 | 30634 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（タンク底板、側壁塗装） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・タンク内水抜き 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | T-8918 給水タンク内面塗装を実施する。 | 0 | 1 | 2021-11-17 01:24 | shing-ito
1753 | 30635 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事（配管更新） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・ポンプ停止 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | CL･S専工場行き純水配管の更新を実施する。 | 0 | 1 | 2021-11-17 01:35 | shing-ito
1754 | 30589 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（雨漏れ補修） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ・雨漏り箇所点検・調査 ・足場工事 ・雨漏り補修 | 0 | 1 | 2021-11-17 23:48 | t-kitahiro
1755 | 30583 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（基礎・スロープ更新） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | ①トラックスケール（ロードセル）の基礎4か所の更新 ➁進入スロープの基礎構造物の更新 | 0 | 1 | 2021-11-17 23:51 | t-kitahiro | 2021-11-17 23:57 | t-kitahiro
1756 | 30584 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（控室更新工事） ・電気工事（電気工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 廃エアコンの撤去 廃トイレの撤去 廃パトライト、廃ブザー、配電線の撤去 床面、内壁の修理 外壁の補修 蛍光灯の更新 流し台の更新 | 0 | 1 | 2021-11-17 23:56 | t-kitahiro
1757 | 30630 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・計装購入（セグメントゲート弁） ・機械工事（セグメントゲート弁更新） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 要（納期6.5ヵ月） | 石炭ボイラー付帯設備であるフライアッシュ払出用セグメントゲート弁の更新を行う。 | 0 | 1 | 2021-11-18 06:40 | shing-ito | 2021-11-18 07:36 | shing-ito
1758 | 30631 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機器購入（石炭サイロ下部落炭回収コンベア） ・機械工事（コンベア更新） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | C-8802-2 石炭サイロ下部落炭回収コンベアの更新を実施する | 0 | 0 | 2021-11-18 06:58 | shing-ito
1759 | 30632 | 2 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機器購入（P-8981-1,2 雑排水移送ポンプ×2台） ・機械工事（ポンプ更新） ・電気工事（解結線） ・土建工事（基礎更新） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 有 | P-8981-1,2 雑排水移送ポンプの更新を実施する | 0 | 1 | 2021-11-18 07:01 | shing-ito | 2021-12-17 06:17 | t-kozuka
1760 | 30604 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：T-2280の購入（追加分のラシヒリング購入費用込み） 機械工事：T-2280の設置工事、T-2280設置に伴う配管の脱着 ・備考 計装機器に関しては転用とする。 架構等の撤去範囲は関係者にて現場を確認後に決定とさせていただきたく。 | U-600 T-2280を更新する。 | 0 | 0 | 2021-11-18 08:16 | y-tozawa | 2022-01-13 08:43 | y-tozawa
1761 | 30258 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 （１）機械工事：配管敷設3ライン （２）計装工事：P-902-2→角槽T-904新規配管への遮断弁設置（レベル計は有） P-902-2吐出付近（50A) （３）購入（計装）：遮断弁 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 白濁等、イレギュラーの非工程排水の受入に対応できるよう新規配管の敷設計装工事を実施するものである。 | 0 | 1 | 2021-11-18 23:45 | hi-yamamoto
1762 | 30533 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(機械)：E-51の購入 機械工事：周辺配管の脱着、E-51の据付工事、既設E-51の処分費 ・備考 E-51本体は第一種圧力容器。 | U-200のE-51を更新する。 | 0 | 1 | 2021-11-21 23:05 | y-tozawa | 2021-11-22 04:29 | y-tozawa
1763 | 30678 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(機械)：P-205+予備機の購入 機械工事：周辺配管の脱着、P-205の据付工事、既設P-205の処分費 電気工事：P-205の解結線 ・備考 2022年は予備機の出庫なし見込みのため、蔵出し費用は見込まない。 現行と同種同型でアンカーボルト位置も同様のため、基礎の手直しは見込まない。 | U-200 P-205ポンプを更新する（予備機1基の購入含む）。 | 0 | 1 | 2021-11-21 23:23 | y-tozawa | 2021-11-22 02:58 | y-tozawa
1764 | 30605 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(機械)：P-23-2の購入 機械工事：新規設置P23-2用配管工事、P-23-2の据付工事 土建工事：P-23-2用基礎工事 電気工事：P-23-2用新規配線工事 ・備考 なし。 | S線工場 亜硫曹ポンプP-23-2ポンプを新設する。 | 0 | 1 | 2021-11-22 00:29 | y-tozawa | 2021-11-22 00:32 | y-tozawa
1765 | 30605 | 0 |  | 2 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(機械)：P-23-2の購入 機械工事：新規設置P23-2用配管工事、P-23-2の据付工事 土建工事：P-23-2用 新規基礎工事 電気工事：P-23-2用新規配線工事 ・備考 なし。 | S線工場 亜硫曹ポンプP-23-2ポンプを新設する。 | 0 | 1 | 2021-11-22 04:30 | y-tozawa
1766 | 30580 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（スケール除去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 施工箇所 T-310（B№2中和槽）、T-312（B№4中和槽） 計2基 ・足場掛け払い ・槽内（撹拌軸、降液管含む）スケール除去 ・スケール搬出（原課指定場所に仮置き） ・その他付帯工事 | 0 | 0 | 2021-11-22 07:35 | t-kitahiro
1767 | 30593 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 (1)機械工事： DOHスクラバーの掃除 DOHスクラバー撹拌機の整備（D-101：2基、D-102：2基） DOHスクラバー整備に伴う機器・配管・槽蓋の脱着 (2)電気工事： 電動機の整備（DM-101B-AG, DM-102B-AG） 2.届出 消防法/危険物屋外タンク貯蔵所 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | DOHスクラバーの整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-11-24 02:10 | hi-yamamoto | 2021-11-30 10:53 | hi-yamamoto
1768 | 30594 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 （１）枠取り：部品購入・工事 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 電解工場各ポンプ類の整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-11-24 02:16 | hi-yamamoto | 2021-11-24 04:56 | hi-yamamoto
1769 | 30595 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 ・機械工事：各所塗装工事（枠取り） 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-600各所塗装を行う工事である。 | 0 | 1 | 2021-11-24 02:22 | hi-yamamoto
1770 | 30596 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 ・機械工事：各所塗装工事 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | S専工場各所塗装工事を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-11-24 02:24 | hi-yamamoto
1771 | 30571 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 ・メーカー工事： CO・CO2計メーカー年次点検 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 廃ガス測定器の測定精度を維持するため、メーカーによる校正点検実施を行う | 0 | 0 | 2021-11-24 02:25 | hi-yamamoto
1772 | 30599 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 原課依頼案件 ・機械工事：H-107熱交換器整備 機器脱着 取合い配管 ガスケット購入 取り外し品水洗 梱包搬出 2.届出 ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 ・洗浄 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | H-107クーラーの定期整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-11-24 02:28 | hi-yamamoto
1773 | 30234 | 0 |  | 2 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修外 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 1. EX-030アルカリスクラバー用コンデンサーの整備（過去見積有） コンデンサー腐食部分の整備（工務Ｇ大成さんに相談済み） 2. Ex-017のチューブ交換 チューブ型カーボンコンデンサーの取換・設置と外枠の整備 （Ex-017Bと同じフランジ方式への微修正を含む） 3. スクラバー用マグネットポンプの整備 ⇒旧型式につき、整備不可 4. 未更新の配管類の更新 外気を吸引する可能性の高いCl2及びHFラインの整備 5. 4B周辺付属品の整備 4Bの整備復元作業にて、腐食が激しい箇所の修理/整備を予定 | 0 | 1 | 2021-11-24 04:33 | m-nakahara
1774 | 30234 | 0 |  | 3 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機器購入（〇〇購入） ・計装機器購入（○○購入） ・機械工事（設計、撤去、機器据付、配管工事） ・土建工事（撤去、基礎、根巻、架台製作・設置） ・電気工事（解結線、動力盤製作） ・計装工事（解結線、計装ｴｱｰ配管工事、） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ※工事○ヶ月前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-24 04:33 | m-nakahara
1775 | 30570 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入（計装）：調節弁購入（LCV-2221） 購入（計装）：液面計購入（LT-2061） 購入（計装）：調節弁購入（LCV-2061） 購入（計装）：圧力伝送器購入（PT-2046） 購入（計装）：流量計購入（FI-2161） 購入（計装）：差圧伝送器購入（LT-2247） 購入（計装）：調節弁購入（LCV-2247） 購入（計装）：DCS機器購入 購入（計装）：差圧伝送器購入（LT-2221） 計装工事：機器取替及び配線工事 機械工事：流量計及び調節弁取替に伴う配管工事（LCV-2061，FT-2161） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事） ④設備引渡作業 □不要 ■要（理由等：液抜き・洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） |  | 0 | 0 | 2021-11-25 06:06 | m-ishizaki | 2021-12-09 05:16 | hi-yamamoto
1776 | 30745 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 機械工事：部品購入、ポンプ整備 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・該当なし 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前後 4.設備引渡作業 有 ・電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | 硫酸S専焼工場は各種ポンプ部品の購入・整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-11-26 06:09 | hi-yamamoto
1777 | 30410 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入（計装）：渦流量計 購入（計装）：液面計 購入（計装）：電磁流量計 購入（計装）：酸素濃度計 購入（計装）：コリオリ流量計 購入（計装）：調節弁 購入（計装）：DCS機器 計装工事：機器設置及び配線工事 機械工事：機器取替に伴う配管工事 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前～定修（切替工事は定修） ④設備引渡作業 □不要 ■要（理由等：液抜き・水洗作業） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） |  | 0 | 0 | 2021-11-29 05:22 | m-ishizaki
1778 | 30681 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入（計装）：チップゲート弁×2台 ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） |  | 0 | 0 | 2021-11-29 05:23 | m-ishizaki | 2022-01-12 02:35 | m-ishizaki
1779 | 30683 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） F-161-1、F-161-2の整備工事 ・備考 なし。 | 2D工場 F-161-1、F-161-2に関する整備工事である。 | 0 | 1 | 2021-11-29 09:30 | y-tozawa
1780 | 30684 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） Y-25-1整備工事：上蓋ライニング補修、撹拌機ライニング補修 ・備考 なし。 | TY工場 Y-25-1の上蓋・撹拌機のライニング補修を行う。 | 0 | 1 | 2021-11-29 09:32 | y-tozawa
1781 | 30782 | 0 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・電気工事（気力発電所G1母線フィーダー各系統遮断器接続の負荷ケーブルシースアース絶縁監視装置接続工事） 2.届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・有 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修（納入機器なし） 4.設備引渡作業 無 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | G1母線フィーダー遮断器二次側の各系統負荷（送電ケーブル）が現在3相のうち 1相を絶縁診断装置にて毎日絶縁測定を実施している。残り２相分を装置に取込工事を実施し、ケーブル監視能力を向上させる。 | 0 | 0 | 2021-11-29 23:38 | t-sumii
1782 | 30781 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（換気扇設置・区画） ・電気工事(換気扇電源) ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修後 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） |  | 0 | 1 | 2021-11-30 07:21 | s-sakurai
1783 | 30793 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）土建工事（エアコン移設） （2）電気工事（電源工事） ２．届出なし ３．工事時期 定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | 旧S法工程管理内エアコンの取り外し 2B工場控室へ取り付け | 0 | 1 | 2021-11-30 22:28 | t-kitahiro
1784 | 30307 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：B系スラリーヘッダー ⇒ T-501-8行きラインの新設 1D工場行きスラリー配管の改造(P-503-9ヘッダーから送液できるようにする) 計装工事：FCV-2523、FIC-2523、FCV-2524、FIC-2524の移設工事 ・備考 B系スラリーヘッダー ⇒ U-400行きのライン新設についても説明があったが、2024年度U-400側の工事(U-400DCS化工事)にて、スラリー配管について大規模な変更予定があるため、2022年度では工事を保留。 | U-300のBDスラリーヘッダー配管を新設する。 | 0 | 0 | 2021-11-30 23:42 | y-tozawa | 2022-01-07 08:01 | y-tozawa
1785 | 30746 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：Y-1ポンプの移設 土建工事：Y-1ポンプ移設先への基礎工事 電気工事：Y-1ポンプ電気配線敷設工事 ※電気盤(インバータ込)は現状のものを転用し使用予定。 ・備考 配管は移設先のY-1ポンプ付近で配管高さが最も高くなるように施工のこと。 | Y-1ポンプを移設する。 ※現状よりも、送液長さが長くなるため、配管ルート要注意（移設先のY-1ポンプ付近で配管高さが最も高くなるように施工したい）。 | 0 | 0 | 2021-12-01 00:28 | y-tozawa | 2022-01-05 06:26 | y-tozawa
1786 | 19830 | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2021-12-06 01:09 | t-kozuka | 2021-12-06 01:10 | t-kozuka
1787 | 19830 | 4 |  | 2 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械①）スクリューコンベア （２）機械工事（スクリューコンベア、ロータリーバルブ更新） （３）電気工事（解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 1R包装場 空気輸送設備の主要機器の更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-12-06 01:11 | t-kozuka
1788 | 19830 | 4 |  | 3 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）購入（機械①）スクリューコンベア （２）機械工事（スクリューコンベア、ロータリーバルブ更新） （３）電気工事（解結線） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ４．設備引渡作業 有 ・電源遮断 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 1R包装場 空気輸送設備の主要機器の更新工事を実施する。 | 1 | 1 | 2021-12-06 01:13 | t-kozuka
1789 | 30292 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）電気工事（メーカー工事、受信機・ジョイントボックス配線替え） （2）電気工事（配線更新） ２．届出なし ３．工事時期 2022年6月 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 | ・西8号倉庫北東ｼﾞｮｲﾝﾄBOX～守衛所間の配線敷設替え ・守衛所、西8号倉庫北東ｼﾞｮｲﾝﾄBOX結線替え、動作試験 | 0 | 0 | 2021-12-07 00:41 | t-kozuka
1790 | 30620 | 4 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）機械購入（油分分離装置、水中ポンプ） （2）機械工事（油分分離装置据付、配管工事） （3）土建工事（排水溝改造） （4）電気工事（水中ポンプ電源工事） ２．届出なし ３．工事時期 定修 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-12-07 07:57 | t-kozuka | 2021-12-07 07:58 | t-kozuka
1791 | 30803 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分 ・PLC機器購入 ・計装工事（機器取替） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・なし ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・電源遮断 ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 有（納期６.５ヶ月） |  | 0 | 1 | 2021-12-08 07:41 | m-ishizaki
1792 | 30293 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 （1）電気工事（メーカー工事） ２．届出なし ３．工事時期 操業見合 ４．設備引渡作業 有 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 |  | 0 | 0 | 2021-12-09 04:10 | t-kozuka
1793 | 30690 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 部品購入：P-142整備部品購入（帝国電機製作所） 機械工事：P-142整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-142の整備を行うものである。 | 0 | 1 | 2021-12-14 04:30 | hi-yamamoto | 2021-12-14 04:33 | hi-yamamoto
1794 | 30741 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 部品購入：メカシール 3基分 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-383ナッシュポンプの整備部品の購入を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-12-14 04:34 | hi-yamamoto
1795 | 30809 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各種点検整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2021-12-14 23:24 | t-kozuka
1796 | 30810 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ボールミル、ローラーミル整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2021-12-14 23:25 | t-kozuka
1797 | 30572 | 2 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：FT-2805 購入品(計装)：FCV-2805 機械工事：計装機器更新（ストレーナー更新含む） 計装工事：解結線・ループチェック ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 計装機器（流量計・コントロール弁）の更新を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-12-15 22:28 | hi-yamamoto
1798 | 30625 | 2 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：P-303、P-370の購入 ・備考 機器の購入のみ。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-303、P-370を購入する(機器購入のみ)。 | 0 | 1 | 2021-12-17 00:40 | y-tozawa
1799 | 30264 | 1 |  | 1 | 1.工事内容区分 ・機械工事：FRP配管製作、FRP配管敷設工事 2.届出 ・フジパイプへのノズル出し（レベル3相当） 3.工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 4.設備引渡作業 有 電源遮断 5.生産調整 無 6.事前発注 無 | U-300 スネークスクラバー本管からベーパライザー付近までFRP配管を敷設する。 | 0 | 0 | 2021-12-20 05:42 | hi-yamamoto
1800 | 30814 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：F-198-1・2本体ノズルのサイズアップ(各2箇所)、F198⇒F-199配管を50Aから80Aへサイズアップし更新(HT(耐熱塩ビ)を使用のこと) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場のF-198-1、2 ⇒ F-199-1、2配管を50Aから80Aへサイズアップする。 (F-198-1、2の本体ノズルも80Aへサイズアップのこと) | 0 | 1 | 2021-12-20 23:17 | y-tozawa | 2021-12-20 23:22 | y-tozawa
1801 | 30633 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：6号ボイラー前壁管製作・取替 ・備考 事前発注要（2022年1月） ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 6号ボイラー前壁管の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2021-12-23 00:30 | shing-ito | 2021-12-23 06:27 | shing-ito
1802 | 30811 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：E-876(ﾌﾞﾗｲﾝ冷凍機)の購入 機械工事：E-876の設置工事、配管工事 電気工事：E-876の解結線 土建工事：E-876基礎工事 ・備考 能力は現状と同等であるが、更新するものは屋外仕様のため外径寸法に変更あり。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | E-876冷凍機の更新を行うものである。 ※更新するものは屋外仕様のため、外径寸法に変更あり。 | 0 | 0 | 2021-12-23 03:39 | y-tozawa | 2021-12-28 06:26 | y-tozawa
1803 | 30792 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：ロードセル購入 機械工事：台座製作取付及びロードセル取替 計装工事：ロードセル配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 ・受注生産のため、先行着手要 |  | 0 | 1 | 2021-12-23 04:50 | m-ishizaki | 2021-12-23 06:16 | m-ishizaki
1804 | 30813 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：インバータ更新(本体・付属品等) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | インバータ本体更新 | 0 | 1 | 2021-12-23 05:09 | s-sakurai
1805 | 30816 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：インバータ更新(本体・付属品等) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | インバータ本体更新 | 0 | 1 | 2021-12-23 05:10 | s-sakurai
1806 | 30802 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：P-353C 機械工事：機器更新、配管改造 電気工事：解結線 ・備考 購入予定の後継機は現行機器と寸法に変更あり。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 事前 | P-353Cトルエンポンプの更新を行う工事である。 ※購入予定の後継機は現行機器と寸法に変更あり。 | 0 | 1 | 2021-12-24 01:44 | hi-yamamoto | 2022-01-06 02:23 | y-tozawa
1807 | 19931 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管更新工事 ※旧スペックから変更のため、耐熱塗装は不要とする。 計装工事：解結線ループチェック 計装機器購入：FV-97I ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | S専工場からM3P工場までのQ-7配管の更新を行う。尚、更新範囲には、計装機器（FV-97I)を含む。 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:31 | m-nakahara | 2022-03-17 09:10 | hi-yamamoto
1808 | 20783 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：T-1070冷却塔購入 機械工事：冷却塔更新、配管工事 土建工事：基礎工事 電気工事：解結線 計装工事：DCS取り込み ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 1 | 0 | 2021-12-24 05:36 | m-nakahara
1809 | 20786 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：タンクライニング更新(胴部、天板、撹拌機）、付帯工事 フロートガイド撤去 電気工事：撹拌機解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-100タンクのライニング更新を行うものである。 | 1 | 0 | 2021-12-24 05:38 | m-nakahara | 2022-02-16 06:46 | hi-yamamoto
1810 | 20787 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：マグネットポンプ購入 機械工事：ポンプ更新、配管工事 土建工事：基礎工事 電気工事：解結線、空転防止装置設置 ・備考 希望工期が長いため、下期で調整してはどうか？ 12/1～１/31 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-1163,P-1165はQ-8送液用のマグネットポンプであるが、KOSO製製造中止となっていることから順次更新を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:44 | m-nakahara | 2022-03-03 02:49 | hi-yamamoto
1811 | 20789 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：T-210保温更新、缶体塗装 ※当初、建設工事にて依頼されていたが、部分的に保温を取外し、肉測を行うため、改修工事に変更する。 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-210GLタンクについては、MHからの酸系流体の液だれによる腐食懸念がある。 したがって、胴部の保温を取外し、検査を行うものである。 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:45 | m-nakahara | 2022-03-25 05:20 | hi-yamamoto
1812 | 20896 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ購入 機械工事：撤去、機器設置、配管工事 土建工事：基礎工事、防音工事 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2021-12-24 05:47 | m-nakahara
1813 | 20900 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：200V 55KW インバーター購入、設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | M-600-INV インバータの更新 既設同等品の購入 既設撤去、購入品取付・パラメータ設定・試運転調整 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:50 | m-nakahara | 2022-04-01 05:52 | s-sakurai
1814 | 20902 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：220V 30KW インバーター購入、設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-1091A/B-INV インバータの更新 既設同等品の購入 既設撤去、購入品取付・パラメータ設定・試運転調整 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:50 | m-nakahara | 2022-03-06 23:24 | s-sakurai
1815 | 20909 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコン設置 2基？ 電気工事：電源工事 機械工事：無さそうなので削除 ・備考 2022年度と同様？ ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | M3P第2工場5階へエアコンの新設を行う工事である。 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:52 | m-nakahara | 2022-02-17 02:53 | hi-yamamoto
1816 | 30788 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：レベル計購入 計装工事：レベル計設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-100,110のレベル計の更新を行う。取付個所については、既設、フロー式レベル計取付個所を利用する。 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:54 | m-nakahara | 2022-02-16 06:50 | hi-yamamoto
1817 | 30791 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：配管工事 購入品(計装)： 機械工事： 土建工事： 計装工事： 電気工事： ・備考 詳細別途打合せ ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2021-12-24 05:55 | m-nakahara
1818 | 30629 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ドラフト、机、ファン購入 機械工事：既設撤去、ファン設置、ダクト工事、設計 土建工事：ドラフト基礎撤去 電気工事：解結線、インバータ設置 ・備考 事前発注は間違い ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（局排；特化則） |  | 0 | 0 | 2021-12-24 05:59 | m-nakahara | 2022-03-03 06:51 | m-nakahara
1819 | 20908 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：440V 18.5KW インバーター購入、設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-1121-INV インバータの更新 既設同等品の購入 既設撤去、購入品取付・パラメータ設定・試運転調整 | 0 | 0 | 2021-12-24 06:36 | m-nakahara | 2022-03-06 23:26 | s-sakurai
1820 | 30817 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ソフト購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2021-12-27 23:05 | m-nakahara
1821 | 30818 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ソフト購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2021-12-27 23:06 | m-nakahara
1822 | 30821 | 2 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管縁切り、ｱｽﾍﾞｽﾄ保温材撤去、転用機器運搬 土建工事：迂回配管・配線用架台製作(基礎含む) 計装工事： 電気工事：電線ケーブル調査、縁切り、迂回 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 アスベスト届出 | 小廻り工場撤去準備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2021-12-28 07:18 | shing-ito | 2022-01-11 02:55 | s-sakurai
1823 | 20505 | 5 | 1 | 1 | ①工事内容区分 ・機械工事（配管更新、PE/L管購入、不要海水配管撤去） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 有 ・P-1152海水ポンプ停止及び配管水抜き ⑤生産調整 無 ⑥事前発注 無 | 老朽化した海水配管の更新を行う。 | 0 | 1 | 2022-01-04 23:42 | shing-ito
1824 | 30819 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：部品購入、メーカーSV、ポンプ整備工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B-81 真空ﾎﾟﾝﾌﾟの整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-01-05 02:47 | shing-ito
1825 | 30621 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：アジテーター：IEP 機械工事：アジテーター更新 土建工事：屋根開放復元 電気工事：アジテーターモーター解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-05 23:55 | t-kozuka | 2022-03-15 00:39 | t-kozuka
1826 | 30602 | 3 |  | 2 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（ろ過計器室の建屋改造） ・電気工事（盤移設・配線布設・足場工事） ・計装工事（PLC配線） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修～ ④設備引渡作業 ■不要 □要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | フィルタープレス制御盤の更新に伴い、位置変更を行う。 位置変更に伴い、ポンプの移設や基礎工事が発生する。 制御盤は2021年度に納入したものを蔵出し使用する。 | 0 | 0 | 2022-01-07 04:06 | t-kitahiro | 2022-01-13 01:43 | s-sakurai
1827 | 30753 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：WPP-3ポンプ（荏原商事） 機械工事：ポンプ撤去・据付、配管工事 土建工事：基礎更新 電気工事：新旧モーター解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-07 07:13 | t-kozuka
1828 | 30739 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ポンプ、撹拌機 購入品(計装)：計器類各種 機械工事：D-190-6タンク現地製作、配管工事 土建工事：杭、基礎工事、作業架台製作・設置工事 計装工事：配線・配管工事、DCS盤工事 電気工事：ポンプ・撹拌機結線工事、配線配管工事、制御盤製作設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-11 04:45 | t-kozuka
1829 | 30640 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：BA-59、B-55-2減速機購入 機械工事：減速機更新 電気工事：減速機モーター解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-11 04:51 | t-kozuka
1830 | 30638 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：高分子凝集剤V-13添加ポンプ 購入品(計装)：流量計、比重計 機械工事：ポンプ設置工事、配管工事 計装工事：配線・配管工事、DCS取り込み工事 電気工事：ポンプモーター電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-01-12 04:56 | t-kozuka | 2022-01-12 05:04 | t-kozuka
1831 | 30697 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ポンププーリー、ベルト購入、取替工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-12 05:02 | t-kozuka | 2022-03-28 00:59 | t-kozuka
1832 | 30658 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：W-17-1減速機 機械工事：減速機更新 電気工事：減速機モーター解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-12 05:08 | t-kozuka
1833 | 30663 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：K-20スクラバー、ポンプ 購入品(計装)：各種計器 機械工事：K-20撤去・据付、ポンプ据付、配管工事 土建工事：各種撤去工事、各種基礎工事、架台工事 計装工事：計器脱着 電気工事：各種電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 1 | 0 | 2022-01-12 05:27 | t-kozuka
1834 | 30710 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：レシーバータンク 機械工事：レシーバータンク撤去・据付、配管工事 土建工事：基礎工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-12 05:30 | t-kozuka
1835 | 30711 | 2 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：アフタークーラー 機械工事：アフタークーラー更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-01-12 05:31 | t-kozuka
1836 | 30712 | 4 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：A-18-8コンプレッサー 機械工事：コンプレッサー撤去・更新 土建工事：基礎工事 電気工事：コンプレッサー電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-12 05:40 | t-kozuka
1837 | 30409 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：照明器具購入・取替 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・照明器具購入 ・照明器具取替 ・照明器具分別 | 0 | 0 | 2022-01-14 00:40 | s-sakurai
1838 | 30310 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：インバータ購入・取替 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・インバータ購入(部品含む) ・インバータファン・コンデンサ・本体取替 | 0 | 0 | 2022-01-14 02:46 | s-sakurai
1839 | 30780 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：UPSバッテリー購入・本体購入 バッテリー取替・本体取替 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・UPSバッテリー及び本体購入 ・バッテリー及び本体取替 ・処分 | 0 | 0 | 2022-01-14 02:55 | s-sakurai
1840 | 30824 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ガス検知器年次点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ガス検知器の年次点検を実施する。 | 0 | 0 | 2022-01-16 23:16 | shing-ito
1841 | 30830 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 対象機器：U400 F-610(ｽｰﾊﾟｰﾋｰﾀｰ)、TY工場 Y-12(6号ｶﾙｻｰﾅｰ ﾊﾞｰﾅｰ) （1）機械工事（各種点検・整備） （2）計装工事（各種点検・整備） （3）メーカー点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U400 F-610(ｽｰﾊﾟｰﾋｰﾀｰ)、TY工場 Y-12(6号ｶﾙｻｰﾅｰ ﾊﾞｰﾅｰ)におけるLNG設備の機械、計装年次点検を実施する。 | 0 | 0 | 2022-01-17 23:44 | y-tozawa
1842 | 30829 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 対象機器：F-70(ｱﾙﾐﾝ酸ｿ-ﾀﾞｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ)、F-75(水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ原液ﾀﾝｸ)、F-81(ｱﾙﾐﾝ酸ｿ-ﾀﾞｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ)、F-93(ｱﾙﾐﾝ酸ｿ-ﾀﾞｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ) （1）機械工事（各種点検・整備） （2）計装工事（各種点検・整備） （3）メーカー点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 5年周期にて実施している毒劇物タンクの点検を実施する。 2022年度での対象タンクは以下の4基である。 F-70(ｱﾙﾐﾝ酸ｿ-ﾀﾞｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ) F-75(水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ原液ﾀﾝｸ) F-81(ｱﾙﾐﾝ酸ｿ-ﾀﾞｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ) F-93(ｱﾙﾐﾝ酸ｿ-ﾀﾞｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ) | 0 | 0 | 2022-01-17 23:46 | y-tozawa | 2022-01-17 23:46 | y-tozawa
1843 | 30827 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分 対象機器 U-200：E-236、U-300：F-305C、335C （1）機械工事（各種点検・整備） （2）土建工事（各種点検・整備） （3）計装工事（各種点検・整備） ２．届出なし ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-200：E-236、U-300：F-305C、335Cにおける年次点検を実施する。 | 0 | 0 | 2022-01-18 01:21 | y-tozawa
1844 | 30828 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 対象機器：S専、U-200、300、500、600毒劇物貯槽 （1）機械工事（各種点検・整備） （2）土建工事（各種点検・整備） （3）計装工事（各種点検・整備） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | S専、U-200、300、500、600毒劇物貯槽の点検を行う。 | 0 | 0 | 2022-01-18 01:22 | y-tozawa
1845 | 30848 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：電源調査及び図面化 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 小廻り工場西側の配線調査及び図面化 | 0 | 0 | 2022-01-19 04:58 | s-sakurai
1846 | 30842 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ヤマト社製 送風低温恒湿器 DKN 602 2台 アズワン社製 分析機器用作業台（耐荷重タイプ） GCT-1590 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-01-20 01:11 | m-nakahara
1847 | 30378 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・土建工事（壁設置工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（建築基準法、消防法） ※工事前までに申請書類必要 ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ④設備引渡作業 ■不要 □要 ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | 鉱石置場、ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ室間隙間を埋める。 | 0 | 0 | 2022-01-27 05:59 | t-kitahiro
1848 | 30363 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：P-690-1の購入 機械工事：P-690-1周辺の配管工事 土建工事：基礎の手直し工事 電気工事：（モーター容量が小さくなる可能性があるため、必要に応じ）配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400 P-690-1ポンプを更新する。 | 0 | 0 | 2022-02-03 05:31 | y-tozawa | 2022-03-10 02:37 | y-tozawa
1849 | 30852 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ベルト、プーリー等駆動部部品購入 機械工事：駆動部改造工事 電気工事：電源解結線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-02-09 00:02 | t-kozuka
1850 | 20786 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 2022-02-16 06:45 | hi-yamamoto
1851 | 30838 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-55-2コンベア・スクリュー用変速機の購入 機械工事：変速機更新（ベース改造等） 電気工事：F-55-2コンベア・スクリューのINV化（商用切替含む）、 計装工事：DCSカードの購入、INV周波数、電流値のDCS取込 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-55-2-1ドライヤー駆動変速機及びスクリューフィーダー変速機の更新を行う工事である。尚、更新に伴い、インバーター取付も併せて実施する。 | 0 | 0 | 2022-02-21 05:06 | hi-yamamoto | 2022-03-11 04:22 | y-tozawa
1852 | 20783 | 2 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：T-1070冷却塔購入 購入品(機械)：P-1071ポンプ購入 必要か未定 機械工事：冷却塔更新、配管工事 土建工事：基礎工事 電気工事：解結線 計装工事：DCS取り込み ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-1070冷却塔、P-1071ポンプの更新を行う。 P-31エアコンプレッサー用冷却水については、ポンプD側にノズル設置までとし、配管工事範囲については、P-31コンプレッサー更新工事に含むものとする。 | 0 | 0 | 2022-02-28 06:02 | m-nakahara | 2022-03-24 01:23 | hi-yamamoto
1853 | 20783 | 0 |  | 2 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：T-1070冷却塔購入 購入品(機械)：P-1050ポンプ購入 機械工事：冷却塔更新、配管工事 土建工事：基礎工事 電気工事：解結線 計装工事：DCS取り込み ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 1 | 1 | 2022-02-28 06:04 | m-nakahara
1854 | 20763 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：T-2150タンク 購入品(機械)：T-2160タンク 購入品(機械)：P-2151-1,2ポンプ 購入品(計装)：計装機器購入 機械工事：機器設置、配管工事 土建工事：基礎工事、ステージ設置、土間工事 計装工事一式（DCS含む） 電気工事一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（労働安全衛生法） |  | 0 | 0 | 2022-02-28 06:17 | m-nakahara | 2022-02-28 06:19 | m-nakahara
1855 | 31048 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事一式 ・備考 ※水濁法に関わる届出要否確認必要 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | M3Pから石膏工場への工程排水配管をPVC/L管からAV(SU)配管に更新するものである。 | 0 | 0 | 2022-02-28 06:23 | m-nakahara | 2022-03-30 00:14 | hi-yamamoto
1856 | 19887 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：屋根全面更新（形状、工法の方針を検討） 電気工事：照明・電線等の撤去及び新設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-07 02:42 | t-kozuka
1857 | 20320 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：土間工事、産廃処理 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 土間及び下層遮水シートの更新。 既設土間更新面積＝５４㎡ 床面構造＝緩衝材+遮水シート+緩衝材+表層コンクリート | 0 | 0 | 2022-03-07 02:44 | t-kozuka | 2022-03-24 23:31 | t-kitahiro
1858 | 20321 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：メーカー工事一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-07 02:45 | t-kozuka
1859 | 20324 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：フックロールコンテナ（15ｍ3）購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-07 02:46 | t-kozuka
1860 | 20439 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：クレーン点検整備一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 天井ｸﾚｰﾝ年次点検整備を実施する | 0 | 0 | 2022-03-07 02:47 | t-kozuka | 2022-04-12 09:21 | shing-ito
1861 | 30906 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：軽トラック・高圧洗浄機購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-07 02:48 | t-kozuka
1862 | 30835 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：2D工場東壁面スレート更新（窓更新含む） ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ①2D工場東建屋スレート更新 ②2D工場東屋鉄骨更新 ③2D工場東窓更新 | 0 | 0 | 2022-03-07 22:47 | t-kitahiro | 2022-03-07 22:48 | t-kitahiro
1863 | 30835 | 0 |  | 2 |  | ①2D工場東建屋スレート更新 ②2D工場東屋鉄骨更新 ③2D工場東窓更新 | 1 | 1 | 2022-03-07 22:48 | t-kitahiro
1864 | 30361 | 0 |  | 1 | 予算ダブりのため中止。 | 予算ダブりのため中止。 | 0 | 1 | 2022-03-10 02:44 | y-tozawa | 2022-03-10 02:46 | y-tozawa
1865 | 30362 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：監視カメラの購入（台数は要相談）、モニターの購入 計装工事：配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400に監視カメラ、監視用モニタを購入、設置する | 0 | 1 | 2022-03-10 02:48 | y-tozawa | 2022-03-10 02:49 | y-tozawa
1866 | 30395 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：S-542-2の製作 機械工事：S-542-2の設置工事、一部配管の更新工事 ・備考 水濁関係の法令は該当なし？要確認。 2022年度の追加稟議でS-542-1を実施する可能性あり。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400 S-542-2を更新する。 | 0 | 0 | 2022-03-10 02:52 | y-tozawa
1867 | 30636 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：液面計購入（LT-2852） 計装工事：液面計取替工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400 T-693用の液面計(LT-2852)を更新する。 | 0 | 0 | 2022-03-10 02:55 | y-tozawa | 2022-03-31 23:18 | m-ishizaki
1868 | 30646 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：液面計の購入 計装工事：液面計の設置工事、各種配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場の液面計を更新する。対象のタンク/液面計は以下の通り。 F-35-3：LIC-1621、F-35-5：LIC-1649、F-35-6：LIC-1693、F-35-7：LIA-1628、F-116：LICA-1565、F-120：LIC-1567 | 0 | 1 | 2022-03-10 02:58 | y-tozawa | 2022-03-10 02:59 | y-tozawa
1869 | 30831 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-61-1(定量フィーダー)の購入 機械工事：F-61-1の設置工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場のF-61-1を更新する。 | 1 | 0 | 2022-03-10 04:07 | y-tozawa | 2022-03-10 04:16 | y-tozawa
1870 | 30832 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-62-1-1、F-62-1-2の購入 機械工事：機器設置工事、一部配管の改造工事 電気工事：インバータの設置工事(新設する機器の電気容量確認後) ・備考 予備機の購入は見込まない。ただし、改修工事にて、ロータリーバルブ羽根の予備を購入のこと。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場 F-62-1-1、F-62-1-2を更新する。更新にあたりF-62-1-1にINV設置のこと。 | 0 | 0 | 2022-03-10 04:18 | y-tozawa | 2022-03-10 05:26 | y-tozawa
1871 | 30833 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-501(製品回収レパルプポンプ)の購入 購入品(機械)：F-500-AG(ダスト回収タンク用攪拌機)の購入 購入品(計装)：液面計の購入 購入品(計装)：比重計の購入 機械工事：ポンプ、撹拌機の設置工事、配管工事 土建工事：基礎の手直し 計装工事：計装機器の配線・設置工事、DCS取込 電気工事：F-501配線工事※機器変更のため、必要に応じて実施。 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-501、F-500-AGを更新する。F-501 ⇒ F-49-1、2/F-190行き配管を新規に敷設する。 ※依頼内容に記載のあった「F-500タンクダンパー」は不要とする | 0 | 0 | 2022-03-10 04:31 | y-tozawa | 2022-03-10 04:32 | y-tozawa
1872 | 30836 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-43-1ポンプの購入 機械工事：機器の設置工事、配管更新工事 土建工事：基礎の手直し工事 電気工事：配線工事（ポンプもモーター容量に変更ありの場合） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場 F-43-1ポンプを更新する。 | 0 | 0 | 2022-03-10 04:35 | y-tozawa | 2022-03-10 04:35 | y-tozawa
1873 | 30837 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ドライヤーエロフィンの購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場のドライヤーエロフィンを購入する。 | 0 | 0 | 2022-03-10 05:09 | y-tozawa
1874 | 20288 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(電気)：LED照明 電気工事：既設水銀灯撤去、処分、LED照明取付、配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-14 02:52 | t-kozuka
1875 | 20305 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：屋根更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-14 05:00 | t-kozuka
1876 | 30263 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(電気)：LED照明 電気工事：既設照明撤去・処分、LED照明取付工事、配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-14 05:04 | t-kozuka
1877 | 30888 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：メーカー工事一式、足場工事 電気工事：解結線、電源分岐工事、配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-14 05:18 | t-kozuka
1878 | 30889 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-14 05:40 | t-kozuka
1879 | 30891 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：放送設備購入 電気工事：放送設備設置、配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-14 06:02 | t-kozuka
1880 | 30895 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-14 06:05 | t-kozuka
1881 | 30894 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：屋根・壁工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-14 06:09 | t-kozuka
1882 | 20373 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：トラックスケールO/H ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-14 06:27 | t-kozuka
1883 | 20375 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：発生時対応 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | S-102 F1BAG包装設備の整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 06:43 | t-kozuka | 2022-04-12 08:07 | shing-ito
1884 | 20377 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | S-204 F2倉庫 製品積付ﾛﾎﾞｯﾄ･搬送機整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 06:51 | t-kozuka | 2022-04-12 08:15 | shing-ito
1885 | 20379 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 機械工事：バタ弁脱着、足場工事 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | R-201 2R紙袋包装設備の定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 06:54 | t-kozuka | 2022-04-12 08:13 | shing-ito
1886 | 20382 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 機械工事：バタ弁脱着、足場工事 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | C-001、3、5、7 CL包装 紙袋包装設備の定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 06:58 | t-kozuka | 2022-04-12 08:18 | shing-ito
1887 | 20383 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー工事 機械工事：バタ弁脱着、足場工事 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-201，F-221 機能材料A系 紙袋包装設備の定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:05 | t-kozuka | 2022-04-12 08:22 | shing-ito
1888 | 20385 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-101 機能材料B系 紙袋包装設備定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:07 | t-kozuka | 2022-04-12 08:26 | shing-ito
1889 | 20387 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 機械工事：バタ弁脱着 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-302 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ工場 紙袋包装設備の定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:12 | t-kozuka | 2022-04-12 08:28 | shing-ito
1890 | 20389 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：メーカー整備工事、バタ弁脱着、足場工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-14 08:17 | t-kozuka
1891 | 20392 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | R-222 2R BAG包装設備の定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:18 | t-kozuka | 2022-04-12 08:34 | shing-ito
1892 | 20395 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | R-213 2R包装場 製品積付ﾛﾎﾞｯﾄ･搬送機整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:44 | t-kozuka | 2022-04-12 08:37 | shing-ito
1893 | 20397 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-216 A系 ｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽの定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:46 | t-kozuka | 2022-04-12 08:39 | shing-ito
1894 | 20400 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | M-001 M工場 BAG包装設備の整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:48 | t-kozuka | 2022-04-12 08:41 | shing-ito
1895 | 20401 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | S-619 西6号 包装機用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:50 | t-kozuka | 2022-04-12 08:44 | shing-ito
1896 | 20404 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B-006 BAG洗浄工場 設備の定期整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:54 | t-kozuka | 2022-04-12 08:49 | shing-ito
1897 | 20406 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | A-028～030 A型包装場 3･4･5号紙袋包装設備の整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 08:55 | t-kozuka | 2022-04-12 08:54 | shing-ito
1898 | 20621 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：水漏れ補修工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-14 08:57 | t-kozuka
1899 | 21074 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：部品購入、メーカー工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-14 09:07 | t-kozuka
1900 | 20426 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 金属検出器･ｵｰﾄﾁｪｯｶｰ整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 09:08 | t-kozuka | 2022-04-12 09:15 | shing-ito
1901 | 20411 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | R-220 2R包装場 BAG包装用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ･ﾄﾞﾗｲﾔｰの整備を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 09:09 | t-kozuka | 2022-04-12 09:01 | shing-ito
1902 | 20414 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | R-101～103 1R包装場 紙袋包装設備整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 09:11 | t-kozuka | 2022-04-12 09:04 | shing-ito
1903 | 20417 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 部品購入：ゴム管購入（10月） 部品購入：ゴム管購入（3月） 機械工事：ゴム管取替（定修） 機械工事：ゴム管取替（3月） 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | R-232～235 2R空気輸送設備 ｺﾞﾑ管購入･取替工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 09:13 | t-kozuka | 2022-04-12 09:07 | shing-ito
1904 | 20420 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | C-040、041 CL 製品積付ﾛﾎﾞｯﾄ･搬送機整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 09:14 | t-kozuka | 2022-04-12 09:12 | shing-ito
1905 | 20423 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：メーカー整備工事 メーカー工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | C-055 CL BAG包装設備の整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 09:15 | t-kozuka | 2022-04-12 09:13 | shing-ito
1906 | 20408 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：部品購入 機械工事：整備工事 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | R-111、112 1R包装場 空気輸送設備の整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-03-14 09:17 | t-kozuka | 2022-04-12 08:58 | shing-ito
1907 | 30038 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 00:27 | t-kozuka
1908 | 30062 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：30m3タンク購入 購入品(計装)：自動弁購入 機械工事：タンク据付工事、配管工事 土建工事：基礎、防液堤工事 計装工事：タッチパネルシーケンス変更 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-15 00:36 | t-kozuka
1909 | 30637 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：インバーター購入、取付工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 00:40 | t-kozuka
1910 | 30641 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：FRP工事、配管工事 電気工事：減速機モーター解結線 ⇒解結線のみの為、計装に含む 計装工事：自動弁(10数台)の解結線、減速機モーター解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 00:53 | t-kozuka | 2022-04-05 02:11 | s-sakurai
1911 | 30651 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：分電盤更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-15 00:54 | t-kozuka
1912 | 30653 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：監視カメラ、モニター購入 計装工事：監視カメラ取付、モニター取付 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 01:08 | t-kozuka
1913 | 30654 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 01:36 | t-kozuka
1914 | 30655 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：床更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 01:38 | t-kozuka
1915 | 30656 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：床更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 01:54 | t-kozuka
1916 | 30657 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：既設照明撤去・処分、LED照明購入・取付 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 01:57 | t-kozuka
1917 | 30659 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：自動弁、計器類購入 機械工事：面間調整工事 計装工事：自動弁、計器類更新工事 電気工事：操作盤等電気設備更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 02:34 | t-kozuka | 2022-03-28 01:07 | t-kozuka
1918 | 30661 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 02:51 | t-kozuka
1919 | 30667 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：屋根工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 04:07 | t-kozuka
1920 | 30668 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：計装盤パネル更新、内部部品更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 04:10 | t-kozuka
1921 | 30698 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：周辺配管等脱着工事、FRP工事 電気工事：撹拌機解結線 ⇒1台だけの為、計装に含む 計装工事：自動弁解結線、レベル計脱着、攪拌機解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 04:39 | t-kozuka | 2022-04-05 02:31 | s-sakurai
1922 | 30700 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：建屋補強工事、喫煙所更新 電気工事：照明更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 04:49 | t-kozuka
1923 | 30709 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：No.2SCR架構補強工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 04:51 | t-kozuka
1924 | 30713 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：土間、排水溝更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 04:52 | t-kozuka
1925 | 30721 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：K-17,K-18減速機購入 機械工事：減速機撤去・処分・更新工事 電気工事：減速機モーター解結線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 04:55 | t-kozuka
1926 | 30722 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：デジタル圧力計購入 機械工事：面間調整配管工事 計装工事：デジタル圧力計取付、DCS工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 04:59 | t-kozuka
1927 | 30728 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：無線型温度計購入 計装工事：温度計更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-15 05:01 | t-kozuka
1928 | 30731 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：監視カメラ 土建工事：ピット増設工事 計装工事：監視カメラ設置工事 電気工事：電源増設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 1 | 0 | 2022-03-15 05:04 | t-kozuka
1929 | 30757 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：床更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 07:54 | t-kozuka
1930 | 30761 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：架構補強工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 07:57 | t-kozuka
1931 | 30770 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：自動弁、流量計購入 機械工事：配管面間調整工事 計装工事：自動弁・流量計取付、DCS工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 08:06 | t-kozuka
1932 | 30771 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：自動弁購入 計装工事：自動弁更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 08:12 | t-kozuka
1933 | 30723 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：P-208-3、P-47、P-52の購入 機械工事：各ポンプの設置、一部配管の脱着 電気工事：各ポンプの解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-200のキャンドポンプ3基を更新し、設置する。 | 0 | 0 | 2022-03-15 08:33 | y-tozawa | 2022-03-16 02:38 | y-tozawa
1934 | 30847 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-60-1、F-60-2ビンの製作 購入品(機械)：F-60-1、2フィード用スクリューフィーダーの購入(必要に応じ) 購入品(計装)：ロードセルの購入 購入品(計装)：ダンパー×2基の購入 機械工事：機器の設置工事、シュートの製作・設置、各種配管工事 土建工事：屋根の開放、梁の改造(必要に応じ) 計装工事：ロードセルの設置、計器の解結線(必要に応じ)、機器更新に伴う配線の迂回 電気工事：スクリューフィーダーの電源取得・配線工事、機器更新に伴う配線の迂回(必要に応じ) ・備考 要求仕様はダンパ仕様と記載あるが、可能であればスクリューフィーダーの方が良いとの意見有り(作業長に要確認)。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場 F-60を更新する。更新に際して機器の構造を変更し、現状一体化しているF-60をF-60-1とF-60-2に分割させる。 ※予算ID：30841と関連有り。どちらかを実施となる見込み。 | 0 | 0 | 2022-03-15 09:17 | y-tozawa | 2022-03-28 23:55 | y-tozawa
1935 | 30800 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：E-307-2用チューブバンドルの購入 機械工事：チューブバンドルの取替工事 ・備考 予算ID：20010 にて類似予算有り。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 (購入品 第一種圧力容器) | U-300 E-307-2のチューブバンドルを更新する。 | 0 | 0 | 2022-03-15 09:36 | y-tozawa | 2022-03-15 09:45 | y-tozawa
1936 | 30902 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：E-160の購入 機械工事：E-160の設置工事 ・備考 予算ID：16850 にて類似工事あり。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-200 E-160を更新する。 | 0 | 0 | 2022-03-15 09:42 | y-tozawa
1937 | 30947 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：P-393の購入 機械工事：P-393の更新工事、一部配管の脱着 電気工事：機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-300のP-393(現行と同種同型)を更新する。 | 0 | 0 | 2022-03-15 09:47 | y-tozawa | 2022-03-16 02:40 | y-tozawa
1938 | 30957 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：E-307-4(管体のみ)の購入 機械工事：E-307-4の設置工事、周辺配管の脱着(配管取り外し範囲 要確認) 土建工事：基礎の手直し 計装工事：計器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-300のE-307-4の管体を更新する。 ※基礎形状をE307-3と合わすこと。その他は同等。 | 1 | 0 | 2022-03-15 09:52 | y-tozawa | 2022-03-17 01:33 | y-tozawa
1939 | 30783 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：液面計購入 計装工事：液面計設置、DCS工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 23:13 | t-kozuka
1940 | 30785 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品：3輪バイク購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 23:20 | t-kozuka
1941 | 30652 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：床・手すり・階段更新工事、雨漏工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 23:23 | t-kozuka
1942 | 30789 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：エキスパンション購入 機械工事：FRPダクト工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-15 23:27 | t-kozuka
1943 | 31015 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：E-853の購入 機械工事：E-853の設置工事、周辺配管の更新工事 ・備考 要配置検討 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-200 E-853を更新する(更新仕様はE-856と同等)。 | 0 | 0 | 2022-03-16 02:52 | y-tozawa
1944 | 30790 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：梁・グレーチング更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-16 05:58 | t-kozuka
1945 | 30692 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：廃熱ボイラの煙室更新、 機械工事：関係配管の脱着、 土建工事：基礎の手直し工事 計装工事：計器の解結線。 ・備考 煙室のみの更新可否をメーカーに要確認。部分更新できた場合、メーカー工事の範疇も要確認。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-200 E-236(廃熱ボイラ)の煙室を更新する。 ※煙室のみの更新ができるのかメーカー確認。 | 0 | 0 | 2022-03-16 06:39 | y-tozawa | 2022-03-17 09:19 | y-tozawa
1946 | 30796 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：燃焼空気ファン購入 機械工事：燃焼空気ファン更新工事 電気工事：モーター解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-16 06:59 | t-kozuka
1947 | 30007 | 4 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：S-536-1振動篩(150/100mesh)の購入 機械工事：機器の据付工事、配管工事、 電気工事：機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400の振動篩を更新する。 ※要求仕様上は機器番号がS-513-2となっているが、S-536-1へと変更。 | 0 | 0 | 2022-03-17 05:44 | y-tozawa
1948 | 20989 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事 計装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（一圧） |  | 0 | 1 | 2022-03-18 06:37 | m-nakahara
1949 | 30907 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 高精度ガス／蒸気吸着量測定装置の購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-18 06:38 | m-nakahara
1950 | 30965 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：集塵機、撹拌機、ポンプ 機械工事：機器設置、配管工事等 土建工事：事務所設置、土間工事、階段設置等 電気工事：電源工事、照明等 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 （関係法規参照） |  | 1 | 0 | 2022-03-18 06:45 | m-nakahara | 2022-03-18 06:47 | m-nakahara
1951 | 30925 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：接地極盤移設、ジョイントボックス設置、配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・接地極盤移設 ・ジョイントボックス設置 ・配線工事 | 0 | 0 | 2022-03-21 23:57 | s-sakurai | 2022-03-21 23:58 | s-sakurai
1952 | 20786 | 2 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：タンクライニング更新(胴部、天板、撹拌機） 付帯工事フロートガイド撤去 ※蓋を800程度上げてライニング更新見込み 電気工事：減速機解結線、計装弁解結線 ※少量の電気に含む ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-100タンクのライニング更新を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-03-22 06:22 | hi-yamamoto | 2022-03-24 00:07 | hi-yamamoto
1953 | 20542 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 場内工業用水配管の更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:07 | shing-ito | 2022-03-30 02:46 | shing-ito
1954 | 20543 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 場内上水配管の更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:11 | shing-ito
1955 | 20544 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 場内海水配管の更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:14 | shing-ito
1956 | 20546 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：アスベスト保温材更新工事及び配管部分撤去 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 労安法、大防法 | 汽力発電所廻りのアスベスト含有保温材の更新及び配管の撤去を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:19 | shing-ito
1957 | 20724 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：制御盤更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石炭ボイラエリアの制御盤の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:23 | shing-ito
1958 | 20738 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：配線調査、ケーブル撤去及び迂回工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 旧HNボイラー建屋の配線調査、ケーブル撤去及び迂回工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:28 | shing-ito
1959 | 31016 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：火炎検出器更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石炭ボイラの火炎検出器の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:33 | shing-ito
1960 | 31020 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：各制御弁（バタフライ弁） 機械工事：各制御弁取付、配管面間調整 計装工事：各制御弁計装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-1113-1～3 アカズルフィルター各制御弁の更新工事 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:38 | shing-ito
1961 | 31023 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(電気)：各INV購入 電気工事：各INV取替 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石炭ボイラー付帯設備の各INVの更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 07:40 | shing-ito
1962 | 20465 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各機器開放点検整備 計装工事：ガス検知器年次点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 危険作業開始届 | B-6606 6号ボイラー点検整備を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 07:59 | shing-ito
1963 | 20474 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各所開放整備(メーカー整備) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B-9009-１～6 9号ボイラー（6台）の整備を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:01 | shing-ito
1964 | 20478 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各所開放整備 計装工事：圧力計校正、調節弁整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 労安法/第一種圧力容器 | T-6990-1,2アキュムレータの一圧容器性能検査前の定期整備を行う。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:06 | shing-ito
1965 | 20481 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各所開放整備、安全弁整備 計装工事：伝送器整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 労安法/第一種圧力容器 | T-3411フラッシュタンクの一圧容器性能検査に向けた定期整備を行う。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:09 | shing-ito
1966 | 20486 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ノードバック 購入品(機械)：ケーシングライナー 機械工事：内部清掃・点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法/危険作業開始届 | M-8812-1A,2Bミルの内部清掃・点検を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:12 | shing-ito
1967 | 20489 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各機器整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法/危険作業開始届 | 石炭ボイラー運炭設備の整備工事を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:14 | shing-ito
1968 | 20496 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：排ガス分析計年次点検を実施する。 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 各ボイラーの排ガス分析計の年次点検を行う。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:16 | shing-ito
1969 | 20550 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：海水ピット整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 海水ピット維持の為のための清掃及び補修を行う | 0 | 0 | 2022-03-22 08:19 | shing-ito
1970 | 20553 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：アカズルフィルター整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | アカズルフィルターの整備を行う。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:21 | shing-ito
1971 | 20556 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各所グレーチング取替、各所塗装 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 各所パイプラックおよびボイラー設備、用水設備等における安全対策工事を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:24 | shing-ito
1972 | 20559 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：海水ポンプ開放点検整備、S側配管取替 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-1152-3 海水ポンプの整備を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:25 | shing-ito
1973 | 20562 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：上水受水槽整備（コンクリート槽） 土建工事：上水受水槽整備（FRP槽） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 上水道設備の簡易専用水道施設検査前の整備工事を行う | 0 | 0 | 2022-03-22 08:30 | shing-ito
1974 | 20635 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：開放点検整備 機械工事：非破壊検査 計装工事：圧力計校正 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 労安法/第一種圧力容器 | T-8896貯湯槽の一圧性能検査に向けた点検整備を行う。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:37 | shing-ito
1975 | 20643 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：冷却塔ファン開放点検整備、復水器冷却管取替 機械工事：高低圧サーボ分解整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法/危険作業開始届 | 4号タービン及び周辺付帯設備の整備を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:40 | shing-ito
1976 | 20744 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：本体点検整備（アトラスコプコ） メーカー工事：本体点検整備（関西日立） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | C-9000-1,3,4,5 計装用コンプレッサー本体点検整備を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:43 | shing-ito
1977 | 20749 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ整備（関西日立） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B-8890-2 バグフィルター用コンプレッサーの整備工事を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:44 | shing-ito
1978 | 20750 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：導電率計点検整備 メーカー工事：No.6,7純水装置K塔下部樹脂洗浄、KP塔樹脂入れ替え ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石炭ボイラー用給水の純水製造装置の整備工事を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:47 | shing-ito
1979 | 20755 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：導電率計点検 メーカー工事：K塔下部樹脂洗浄 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | No.6,7 純水装置の定期整備を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:50 | shing-ito
1980 | 20910 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各機器点検整備 計装工事：起動弁整備、発信機整備、調節弁整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法/危険作業開始届 | K-8820 8B点検整備を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:52 | shing-ito
1981 | 21443 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：液安タンク整備 土建工事：沈下測定 計装工事：ｱﾝﾓﾆｱｶﾞｽ検知器整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-6703-A,B 液安タンク整備を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 08:54 | shing-ito
1982 | 30968 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：B筒煙突点検 メーカー工事：A,C筒煙突点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 高煙突A,B,C塔の点検を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-22 08:56 | shing-ito
1983 | 31070 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：クレーン年次点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | J-8973天井クレーンの年次点検を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:57 | shing-ito
1984 | 31071 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：クレーン年次点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | J-3001汽力 天井式クレーンの年次点検を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-22 08:58 | shing-ito
1985 | 20967 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：減速機等 購入品(計装)：CV、FI、PHI、TI 機械工事：MT遊休タンク撤去（ゴムライニング更新FRP検討） 機械工事：新規設置 土建工事：撤去、基礎、架台設置等 計装工事：ケーブル敷設 電気工事：電源工事 ・備考 T-716,492北側に少量危険物倉庫があるため、危険作業開始届出が必要な可能性がある。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | 2022年度工事にて設置する沈降層での通常運転の確認完了後 T-259、T-241を撤去し、跡地に処理槽（ＭＴ工場遊休タンクT-716（50m3）、T-492（50m3）の設置を行う工事である。 | 0 | 0 | 2022-03-22 23:17 | m-nakahara | 2022-03-29 08:57 | hi-yamamoto
1986 | 18780 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：球形タンク、配管、保温撤去 土建工事：タンク基礎、防液提撤去 電気工事：関連電気設備撤去 ・備考 保温材にアスベストが含まれる場合届出必要 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について）●●要確認●● □不要 □要 | T-101液安設備の球形タンク1基及び付帯設備の撤去を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-03-22 23:21 | m-nakahara | 2022-03-25 06:31 | hi-yamamoto
1987 | 20927 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管等縁切り/オイル抜油/ホース洗浄箇所移設 土建工事：機器・歩廊撤去、Bシックナーアクセス階段設置 電気工事：ケーブル等撤去 計装工事：ケーブル等撤去 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | Ｂ中和工程 凝集剤溶解設備の解体撤去を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-03-22 23:25 | m-nakahara | 2022-03-29 08:53 | hi-yamamoto
1988 | 20929 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：残液確認、機器、配管事前調査、部分撤去、迂回工事 電気工事：事前調査、※必要に応じて迂回工事等 計装工事：事前調査、※必要に応じて迂回工事等 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2024年にスムーズに撤去工事を行えるように2023年度は、新Ｆ建屋内不要機器/配管/電気計装設備撤去に向けた事前調査、迂回工事等を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-03-22 23:28 | m-nakahara | 2022-03-30 | hi-yamamoto
1989 | 30843 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：保温更新工事 ・備考 アスベスト撤去に伴い事前届出必要 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | 2D工場屋内1.4MPa蒸気ドレン配管保温材更新を3か年で実施するものである。 | 0 | 0 | 2022-03-25 06:38 | hi-yamamoto
1990 | 30844 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：保温材更新 ・備考 アスベスト撤去に伴い事前届出必要 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | TY工場0.6MPa蒸気アスベスト保温材更新を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-03-25 06:43 | hi-yamamoto
1991 | 30898 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：調節弁購入 FCV-2825 購入品(計装)：レベル計購入 T-2825 機械工事：配管工事 計装工事：電線管敷設/解結線/ループチェック ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 副原料の濃度調整に使用する純水貯蔵タンクに付帯する調節弁の更新及びレベル計の新設を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-03-25 06:50 | hi-yamamoto
1992 | 30900 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：ON/OFF弁購入 機械工事：配管改造/保温/ 計装工事：電線管敷設/結線/ループチェック/DCS化 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | TMPは添加流量を安定化させ、自動添加するため、計装機器の設置及び配管の改造を行う工事である。 | 0 | 0 | 2022-03-25 07:08 | hi-yamamoto
1993 | 30944 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：架台設置/配管改造/洗顔機設置等 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400各所の安全対策工事を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-03-25 07:14 | hi-yamamoto
1994 | 21500 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(電気)：電動機購入 機械工事：電動機更新 電気工事：配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石膏工場・ＭＴ工場共に旧規格モーター存在しており、順次更新を行うものである。 | 1 | 0 | 2022-03-25 08:14 | hi-yamamoto
1995 | 31025 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：TCV-4659/TCV-4660/FCV-4542-1/FCV-4542-2 購入品(計装)：PH変換器購入（PHRCA-1904/PHRCA-1905） 機械工事：配管改造工事 計装工事：電線管敷設/解結線/ループチェック ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石膏工場各所計装機器の更新を行うものである。 | 1 | 0 | 2022-03-25 08:18 | hi-yamamoto | 2022-03-29 09:03 | hi-yamamoto
1996 | 30765 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：アスベスト保温材更新 ・備考 アスベスト撤去工事につき、事前届出必要 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | S専工場(3.5MPa蒸気)のアスベスト含有保温材の更新を行う工事である。 | 0 | 0 | 2022-03-25 08:22 | hi-yamamoto
1997 | 30764 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：T-102転化器2層目グリッド更新及びアルミメタリコン溶射等 ※詳細仕様については、2022年度、定修時のメーカー事前点検にて決定す るものとする。 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | T-102転化器はＳ49年から40年以上経過しており経年劣化によるグリッド板の亀裂等が進行している。2022年度の定修にエンジニアリング会社による補修方法検討結果に基づきグリッドの更新を行う。 | 0 | 1 | 2022-03-25 08:31 | hi-yamamoto
1998 | 30639 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：レベラー購入 機械工事：レベラー用ノズル出し工事 計装工事：レベラー取付、DCS工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-28 01:01 | t-kozuka
1999 | 30660 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：上屋更新工事 電気工事：天井ファン解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-28 01:10 | t-kozuka
2000 | 30714 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：コンベアスクリーンサイド板製作・取付 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-28 02:25 | t-kozuka
2001 | 30733 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：CR-106-1.2減速機購入 機械工事：減速機取替工事 電気工事：減速機モーター解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 1 | 0 | 2022-03-28 02:26 | t-kozuka
2002 | 30749 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：セットリングタンク購入 購入品(計装)：自動弁購入 機械工事：既設セットリングタンク撤去工事、配管工事、歩廊・架台工事、 土建工事：基礎天端補修、ピット更新、タンク土間・周辺FRP工事 計装工事：自動弁工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-28 07:11 | t-kozuka | 2022-03-28 07:26 | t-kozuka
2003 | 30750 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：シャワーノズル購入 購入品(計装)：自動弁購入 機械工事：配管行為j、サポート工事 計装工事：自動弁取付工事、DCS工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-28 07:28 | t-kozuka
2004 | 30751 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：PEタンク購入、送液ポンプ購入 購入品(計装)：自動弁購入 機械工事：PEタンク、送液ポンプ据付工事、配管工事 土建工事：基礎工事、防液堤工事、FRP工事 計装工事：自動弁取付工事、DCS工事 電気工事：送液ポンプ電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-28 07:31 | t-kozuka
2005 | 30786 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ホイストクレーン購入 機械工事：既設ホイスト撤去、更新工事 土建工事：構造計算、レール更新 電気工事：ホイスト電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（労基/クレーン） |  | 0 | 0 | 2022-03-28 07:40 | t-kozuka | 2022-03-28 07:41 | t-kozuka
2006 | 30737 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：コンベアレール製作・更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-28 08:07 | t-kozuka
2007 | 20261 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：設計費、台車作成、配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 | 医薬工場で使用している原料「芒硝」について、現在の運用面の改良を図りたく、運搬方法、原料投入方法について改良工事を行う。 | 0 | 0 | 2022-03-28 23:36 | shing-ito | 2022-03-30 00:18 | shing-ito
2008 | 20512 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：クーリングタワー屋根設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場 クーリングタワーE-861へ屋根を設置する。 | 0 | 0 | 2022-03-28 23:46 | shing-ito
2009 | 20884 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：照明更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 | 医薬工場合成分離棟の照明を水銀灯からLEDに更新する。3か年計画の3年目。 | 0 | 0 | 2022-03-28 23:48 | shing-ito | 2022-03-29 22:50 | shing-ito
2010 | 30841 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：スクリューフィーダーの購入 購入品(計装)：ダンパー×2基の購入 機械工事：スクリューフィーダーの設置、シュートの改造工事 土建工事：（必要に応じ）屋根の開放 計装工事：スクリューフィーダー関係のDCS取込 電気工事：スクリューフィーダー用の電源敷設工事 ・備考 方針は検討中。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場 F-60ビンへの落ち口ラインを改造する。 ※方針にはダンパ設置とあるが、原課希望はスクリューフィーダー+ダンパによる投入量制御。設置可否は現在確認中。予算ID：30847かこちらの予算かどちらかを実施となる見込み。 | 0 | 0 | 2022-03-28 23:50 | y-tozawa | 2022-03-28 23:54 | y-tozawa
2011 | 30347 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機器購入：E-523熱交換器 機械工事：設計費、配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 | 医薬工場 分離精製工程排水の既設処理ルートの改良工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-28 23:52 | shing-ito | 2022-06-17 06:52 | t-kozuka
2012 | 30627 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場 TW配管の老朽化に伴い更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-28 23:54 | shing-ito
2013 | 30887 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：F-571落ち口の改造 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400 F-571の落ち口を改造する。 | 0 | 0 | 2022-03-28 23:56 | y-tozawa
2014 | 30762 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：コンタミ防止軸シール（ノンコンタクトシール） 機械工事：軸シール部改造 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場 D-367濾過乾燥機の軸シール部改造を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-28 23:58 | shing-ito
2015 | 21500 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ※削減を想定して分けておいたほうが良さそう。 購入品(機械)：P-506-1 D-1シックナーNo1ポンプ 購入品(機械)：P-506-3 D-1シックナー濃検ポンプ 購入品(機械)：P-241-2 温水昇圧ポンプ 購入品（機械or電気）：P-600-4 No4石膏ポンプ 電気工事：配線工事 機械工事：機器更新 土建工事：基礎工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石膏工場・ＭＴ工場共に旧規格モーター存在しており、順次更新を行うものである。 本体の劣化が酷い設備については、ポンプ一式での更新を行う。 | 0 | 0 | 2022-03-29 09:02 | hi-yamamoto
2016 | 30882 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコン更新、給湯器更新、風呂場床面更新、仮眠室区分け 電気工事：エアコン電気工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 フロン排出抑制法 | 医薬工場の控室、ロッカールームの改良工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 09:04 | shing-ito | 2022-03-29 22:57 | shing-ito
2017 | 30883 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：マグネットポンプ購入（3台） 機械工事：ポンプ更新、配管工事 土建工事：ポンプ基礎工事 電気工事：ポンプ解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 | 医薬工場のマグネットポンプ更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 09:08 | shing-ito | 2022-03-29 22:57 | shing-ito
2018 | 30884 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：フェンス移設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場、仕上包装棟作業エリア改善を目的にX-421混合機の安全枠セーフティーフェンスの移設を行う。 | 0 | 0 | 2022-03-29 09:10 | shing-ito
2019 | 20931 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管改造 土建工事：パイプラックの設置 計装工事：ケーブルルート変更 電気工事：ケーブルルート変更 ※2022年度に測量を実施し、2023年度にパイプラックの建設を行う。パイプラックの建設時期、総合電気室の工事、年度内で実施可能な工事範囲等を考慮し、計画を行う必要がある。 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | パイプラックの腐食・老朽化が進んでおり、計画的な更新を行う。尚、将来構想として、パイプラック撤去後に設備の新設等も計画されているため、配置スペース等を考慮した設置を行う必要がある。尚、パイプラック設置、配管の迂回、ケーブルダクトの設置等実施タイミングの細かな調整が必要である。 | 0 | 1 | 2022-03-29 09:11 | hi-yamamoto
2020 | 21517 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(電気)：インバーター購入 電気工事：インバーター取替工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石膏工場、遠心分離機インバーターユニットを順次更新するものである。 | 0 | 0 | 2022-03-29 09:21 | hi-yamamoto
2021 | 30945 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：加熱管製作、加熱管出口～O2ベロー間配管製作、吊サポート材手配、既設配管の撤去・新規配管取り付け、既設耐火物撤去、新規不定形耐火物工事 ・備考 予算ID：16823にて類似工事あり。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（高圧ガス消費設備） | U-300 B系O2プレヒーター(F-316-2)の加熱管を更新する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 22:48 | y-tozawa | 2022-03-29 22:55 | y-tozawa
2022 | 30901 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：照明更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 | 医薬工場内設備照明蛍光灯をLED照明へ更新を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 22:48 | shing-ito
2023 | 30953 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：S-356-1上蓋の製作、上蓋の設置、S-356-1出口配管へフランジ追加、その他整備工事 ・備考 予算ID：30195にて類似工事あり。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-300 A系ガードフィルター(S-356-1)の上蓋を更新する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:01 | y-tozawa | 2022-03-29 23:01 | y-tozawa
2024 | 30768 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入（機械）：削岩機(山本ロックマシン社製)の購入 購入（機械）：スプレーノズルの購入 購入（流量計）：FT-6317-1A、1B、1C 購入（調節弁）：FCV-6317-1A、1B、1C 購入（遮断弁）：XV-6312-1A、1B、1C、XV-6318-1A、1B、1C 購入（圧力伝送器）：PT-6310-1 ※計装品は転用するものあり。計装品個数はフロー確定後に最終決定とする。 土建工事：建屋補強設計、(必要に応じ)建屋補強、削岩機用架構の設置、塩化炉建屋の床張り 機械工事：削岩機取り付け、ダクト製作、配管敷設、S-150-1の移設 計装工事：購入計器の配線配線工事、DCS取込 電気工事：配線工事 DCS改造（基本的に大型炉のシーケンスをコピーとなるが、ボリュームも多く内容要確認） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要(高圧ガス消費設備) | U-200 T-118-1(1号塩化炉)の出口ダクトを改造する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:03 | y-tozawa | 2022-03-29 23:04 | y-tozawa
2025 | 30886 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：計装ダクト更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 | 医薬工場 計装ダクト設備の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:05 | shing-ito
2026 | 30946 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：C-301-1の購入 購入品(機械)：P-304-1の購入 購入品(計装)：F-2180-1の購入 機械工事：機器の設置工事、配管の新規設置工事 計装工事：計装機器の結線工事 電気工事：機器の結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-300 （地上階設置の）A系Q-2溶解設備を使用するための工事である。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:09 | y-tozawa
2027 | 30766 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事：T-210、T-403タンク本体・関係配管の撤去 ・土建工事：タンク基礎部分の撤去工事、撤去基礎部の整地工事 ・計装工事：撤去範囲により、計装機器・電線管等撤去の可能性あり。 ・電気工事：照明ケーブル等の迂回 ・備考 中止予算の予算ID：30058の内容にT-210の撤去工事を追加。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-403、T-210タンクの撤去を行う。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:11 | y-tozawa | 2022-03-29 23:12 | y-tozawa
2028 | 30905 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)： 計装工事：アジレント社製GC PC及びソフト更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬 分析機器アジレント社製GC X-920、X-924用PC及びソフトの更新を行う。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:17 | shing-ito
2029 | 31019 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：泡消火設備用自動弁 計装工事：泡消火設備用自動弁更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | 医薬工場 泡消火設備 自動弁No.5の更新を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:20 | shing-ito
2030 | 30915 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：H-108、H-109の購入 機械工事：熱交換器の設置工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | H-108、H-109を購入・設置する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:27 | y-tozawa
2031 | 30916 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：32%苛性ソーダ配管の変更 計装工事：D-2310循環ライン温度計移設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-600 32%苛性ソーダの配管を変更する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:31 | y-tozawa | 2022-05-11 01:05 | hi-yamamoto
2032 | 31030 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：E-223-5の購入 機械工事：既設機器の撤去、E-223-5の設置工事 土建工事：E-223-5更新に伴う梁・床の補修 ・備考 予算ID：16818(見送り)にて過去にIEPで見積もり算出 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-200 E-223-5を更新・設置する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:37 | y-tozawa | 2022-03-29 23:44 | y-tozawa
2033 | 30885 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：空調設備更新 電気工事：空調設備更新に伴う電気工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 | 医薬工場 計器室内空調設備F-815/B-816の更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:47 | shing-ito
2034 | 31056 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：電子天秤DP-06 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場で分析測定に使用している電子天秤の更新。 | 0 | 0 | 2022-03-29 23:50 | shing-ito
2035 | 20350 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：用水製造設備の年次点検 RO膜交換 メーカー工事：用水製造設備の年次点検 メーカー工事：用水製造設備の年次点検(発生時対応) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 用水製造設備の年次点検を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-30 00:54 | shing-ito | 2022-04-12 02:53 | shing-ito
2036 | 20353 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：空調設備年次点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場 空調設備の年次点検を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-30 00:56 | shing-ito
2037 | 20356 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：化学一圧設備法定点検 機械工事 機械工事：化学一圧設備の法定点検(発生時対応) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 労安法/第一種圧力容器 | 化学一圧設備(T-203)の法令に定められている点検を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-30 01:01 | shing-ito
2038 | 20359 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：機器等の年次整備工事_GL年次検NGK メーカー工事：機器等の年次整備工事_冷凍機年次点検 メーカー工事：機器等の年次整備工事_Co-751B年次点検 メーカー工事：機器等の年次整備工事_GL年次点検 神鋼 メーカー工事：機器等の年次整備工事 冷凍機CH-721整備 機械工事：機器等の年次整備工事 脱湿機整備助勢 機械工事：機器等の年次整備工事(枠取り) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 | 医薬工場 各機器等の年次整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-30 02:16 | shing-ito
2039 | 30957 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：E-307-4(管体のみ)の購入 機械工事：E-307-4の設置工事、周辺配管の脱着(配管取り外し範囲 要確認) 土建工事：基礎の手直し 計装工事：計器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（本体第一種圧力容器） | U-300のE-307-4の管体を更新する。 ※基礎形状をE307-3と合わすこと。その他は同等。 | 0 | 0 | 2022-03-30 02:17 | y-tozawa
2040 | 20362 | 0 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・基準機定期校正 基準器等の定期校正（X-905 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ） 基準器等の定期校正（X-908 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回転計） 基準器等の定期校正（X-913 風速計） 基準器等の定期校正（X-925 標準差圧計） 基準器等の定期校正（X-909 ｹﾞｰｼﾞ圧計） 基準器等の定期校正（UV-331A UV検出器） 基準器等の定期校正（実用基準分銅、台秤） 基準器等の定期校正（オーバル流量計） 基準器等の定期校正（SHAW露点計） 基準器等の定期校正（電子式非自動はかり） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場 基準器等の定期校正を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-30 02:26 | shing-ito
2041 | 20365 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 分析機器の定期整備工事（アジレントGC） 分析機器の定期整備工事（アジレントHPLC） 分析機器の定期整備工事（水素イオン濃度） 分析機器の定期整備工事（ポータブルPH計） 分析機器の定期整備工事(枠取り) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場 分析機器の定期整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-30 02:29 | shing-ito
2042 | 20368 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管補修工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 医薬工場の老朽化した配管の補修工事を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-30 02:30 | shing-ito
2043 | 20905 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：高圧ｶﾞｽ・ｶﾞｽ設備点検工事 機械工事 計装工事：医薬工場 ｶﾞｽ設備の点検工事(計装工事) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 高圧ガス保安法 | 医薬工場 ガス設備点検工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-30 02:34 | shing-ito
2044 | 20542 | 0 |  | 2 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管更新工事、弁操作架台補修 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 場内工業用水配管の更新工事を実施する。 | 1 | 1 | 2022-03-30 02:47 | shing-ito
2045 | 18355 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：アスベスト撤去、移設・配管縁切迂回工事 土建工事：建屋・基礎撤去、土間工事 計装工事：計装機器移設、ケーブル迂回 電気工事：解線、ケーブル迂回 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法 四日市市火災予防条例 建築基準法 | 合三工場の撤去を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 00:51 | shing-ito
2046 | 20341 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ホイストクレーン 機械工事：クレーン更新 土建工事：安全柵設置 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 労安法 | シバゲン工場ホイストクレーンの更新を実施する。 | 1 | 0 | 2022-03-31 00:54 | shing-ito | 2022-03-31 00:55 | shing-ito
2047 | 20746 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B-8974 雑用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの定期整備を実施する。 | 0 | 1 | 2022-03-31 04:52 | shing-ito | 2022-03-31 04:53 | shing-ito
2048 | 20538 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：オートチェッカー 機械工事：機器更新 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 農薬製品包装場のオートチェッカー更新工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 05:06 | shing-ito
2049 | 21225 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入（機械）：製氷機 機械工事：製氷機更新 土建工事：エアコン更新 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 フロン排出抑制法 | 農薬包装場でR22が使用されているエアコン、製氷機の更新を行う。 | 1 | 0 | 2022-03-31 05:13 | shing-ito
2050 | 21426 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管、機器撤去 土建工事：建屋、基礎撤去 計装工事：計装機器解線 電気工事：電気ケーブル解線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 消防法？ | 液塩設備撤去工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 05:46 | shing-ito
2051 | 30958 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：防爆型フォークリフト 土建工事：電気ステーション基礎工事 電気工事：電気ステーション設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 防爆型フォークリフト購入及び電気ステーションの設置を実施する。 | 1 | 0 | 2022-03-31 05:56 | shing-ito
2052 | 31049 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：脱湿機 機械工事：脱湿機更新、配管工事 土建工事：基礎工事 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 農薬製品Gエア供給設備に脱湿機を設置する。 | 1 | 0 | 2022-03-31 06:01 | shing-ito
2053 | 20523 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：包装機器整備 土建工事：包装場建屋整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 各農薬包装場の保守整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:03 | shing-ito
2054 | 20767 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：殺虫菌工場 MKｸﾚｰBE ﾍﾞﾙﾄ購入 機械工事：殺虫菌工場 ﾛｰﾄﾞｾﾙ試貫 機械工事：殺虫菌工場 MKｸﾚｰBE整備 機械工事：殺虫菌工場 機器保守整備工事(発生時対応) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 殺虫菌工場の機器保守整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:10 | shing-ito
2055 | 20832 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ｼﾊﾞｹﾞﾝ･ｶﾀﾅ工場 S-120整備 ろ布取外し 機械工事：ｼﾊﾞｹﾞﾝ･ｶﾀﾅ工場 S-120整備 ろ布取付 機械工事：ｼﾊﾞｹﾞﾝ･ｶﾀﾅ工場 機器保守整備工事(発生時対応) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ｼﾊﾞｹﾞﾝ･ｶﾀﾅ工場の機器保守整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:21 | shing-ito
2056 | 20860 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)： 購入品(計装)： 機械工事：造粒工場 ﾘﾎﾞﾝﾐｷｻｰ整備 機械工事：造粒工場 ﾊﾟｸﾞﾐｷｻｰ整備 機械工事：造粒工場 ﾌﾞﾛﾜ整備 機械工事：造粒工場 機器保守整備工事(発生時対応) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 造粒工場の機器保守整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:23 | shing-ito
2057 | 20866 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：殺虫菌工場 包装機器整備工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 殺虫菌工場の包装機器整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:27 | shing-ito
2058 | 20862 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：SC剤工場 機器保守整備工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | SC剤工場の機器保守整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:29 | shing-ito
2059 | 20864 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：造粒工場 No.6DCﾌｨﾙﾀｰ整備工事 その1 機械工事：造粒工場 ﾊﾟﾙｽｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ整備工事 その1 機械工事：造粒工場 No.6DCﾌｨﾙﾀｰ整備工事 その2 機械工事：造粒工場 ﾊﾟﾙｽｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ整備工事 その2 機械工事：造粒工場 銘柄切替工事(発生時対応) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 造粒工場の銘柄切替工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:34 | shing-ito
2060 | 20868 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：粒剤工場 Wｺｰﾝﾐｷｻｰ整備 土建工事：粒剤工場 RV取替 計装工事：粒剤工場 RVﾒｰｶｰ整備 電気工事：粒剤工場 ｻｲｸﾛﾝﾎｯﾊﾟｰ整備 機械工事：粒剤工場 機器保守整備工事(発生時対応) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 粒剤工場の機器保守整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:39 | shing-ito
2061 | 20870 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：造粒工場 包装機整備工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 造粒工場 包装機整備工事 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:40 | shing-ito
2062 | 21215 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：合四 機器整備工事 機械工事 購入（機械）：合四 機器整備工事 ﾎﾟﾝﾌﾟ部品購入 機械工事：合四 機器整備工事(発生時対応) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 合四工場の機器整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:42 | shing-ito
2063 | 21333 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ定期検査 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄの定期整備を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:43 | shing-ito
2064 | 21336 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：CH-738整備工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 冷凍機（CH-738）の整備工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:45 | shing-ito
2065 | 31021 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：特定計量秤の校正 電気工事：危険物施設の接地抵抗測定 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 共通設備の定期点検を実施する。 | 0 | 0 | 2022-03-31 08:47 | shing-ito
2066 | 30346 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：監視カメラ機器購入 計装工事：監視カメラ設置工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-31 22:43 | m-ishizaki
2067 | 30647 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：圧力伝送器購入 購入品（計装）：ポジショナ購入 購入品（計装）：DCS機器購入 計装工事：配線敷設及びパネル改造工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-31 22:44 | m-ishizaki | 2022-04-01 02:59 | m-ishizaki
2068 | 30908 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：DCS及びPLC機器購入 計装工事：配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-03-31 22:46 | m-ishizaki
2069 | 30909 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：タッチパネル更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-03-31 22:47 | m-ishizaki
2070 | 31027 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：熱電対購入（TE-2440） 購入品（計装）：調節弁購入（PCV-2326） 購入品（計装）：調節弁購入（FCV-2381） 購入品（計装）：調節弁購入（FCV-305C） 購入品（計装）：自動弁購入（XV-2390） 購入品（計装）：自動弁購入（XV-208） 購入品（計装）：現場型調節計購入（PCV-2395） 計装工事：計装機器取替工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 1 | 0 | 2022-03-31 23:00 | m-ishizaki
2071 | 30784 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：自動弁購入（14台） 機械工事：自動弁取替 計装工事：配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-01 02:30 | m-ishizaki
2072 | 30955 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：調節弁購入（PCV-1,2、2635-2） 購入品（計装）：調節弁購入（PCV-2678） 機械工事：調節弁取替及び気密テスト 計装工事：信号配管及び作動テスト ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-01 02:33 | m-ishizaki
2073 | 31057 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：液面計購入 機械工事：タンクノズル工事（T-667） 計装工事：液面計設置及び配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-01 02:36 | m-ishizaki
2074 | 31029 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：液面スイッチ購入 計装工事：配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-01 02:39 | m-ishizaki
2075 | 30881 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：UPS購入・撤去据え付け ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．DCS用UPS一式の購入 ２．UPSの取り換え工事 | 0 | 0 | 2022-04-01 05:52 | s-sakurai
2076 | 30963 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：照明器具購入・取替 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■要 消防法：S専エリア 機器図等必要 | 照明器具購入・取替 | 0 | 0 | 2022-04-03 23:57 | s-sakurai | 2022-05-20 00:53 | s-sakurai
2077 | 30755 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：ケーブルラック更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ケーブルラック更新 | 0 | 0 | 2022-04-03 23:58 | s-sakurai
2078 | 30967 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） サンドミル整備工事(発生都度) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-400 サンドミル関係の改修予算である。 | 0 | 1 | 2022-04-04 04:16 | y-tozawa
2079 | 30892 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：補修工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 危険個所補修工事 | 0 | 0 | 2022-04-04 04:21 | t-kitahiro
2080 | 30890 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：テント倉庫新設（1棟）、外構工事 電気工事：電源、照明工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要：建築基準法、消防法 | テント倉庫新設（490㎡×1倉庫） | 0 | 0 | 2022-04-04 04:26 | t-kitahiro
2081 | 30291 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管移設 土建工事：カーテン間仕切り、電動シャッター設置 計装工事：配線移設、ケーブル迂回 電気工事：配線移設、ケーブル迂回、電動シャッター電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 仕様について工事企画Gと現場打ち合わせ実施 ・AラインBライン間仕切り ・Aライン出口シャッター新設 ・電気、計装工事 | 0 | 0 | 2022-04-04 04:30 | t-kitahiro | 2022-04-08 01:29 | t-kitahiro
2082 | 20226 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：緑地工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・樹木の植栽・支柱取り付け工事 ・芝生の養生・補植 ・その他付帯工事（掘り起こし等） | 0 | 0 | 2022-04-04 04:34 | t-kitahiro
2083 | 20225 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：排水切替工事 電気工事：仮設電源工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 【工事】 ①バイパス用水中ポンプの設置 ・バイパス用6B×4台程度（導水溝～原水渠） ・水もり用4B×2台（揚水ピット～ラッパ管）2B×2台（沈砂池～導水溝） ・水中ポンプ用電源確保 ②停電・計装用エアー停止時対策 ・停電時用発電機（４５KVA相当）の設置及び操作(1日想定） ・計装用ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ（20㎰相当)と配管工事(2日想定） ③安全対策・足場による通路確保（原水渠等） ④逆洗ピットB仮設配管敷設工事 | 0 | 0 | 2022-04-04 04:36 | t-kitahiro
2084 | 20228 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：沈砂池、揚水ピット側壁補修、排水ろ過設備劣化部補修 揚水ポンプ室内側壁の亀裂補修 計装工事：整備工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 工事内容 ・沈砂池、揚水ピット側壁補修工事 ・排水ろ過設備劣化部補修 ・揚水ポンプ室内側壁の亀裂補修 ・K-151苛性ソーダ受入自動弁整備工事 ・PHCV-8233（K-151苛性ソーダ添加用調節弁） ・PHCV-8229（アタック幹線苛性ソーダ添加用調節弁） | 0 | 0 | 2022-04-04 04:41 | t-kitahiro
2085 | 20668 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：舗装工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 裸地の舗装候補地 ・S専エリア濃硫酸配管の下 ・Ｓ法１Ｄプレシピテーター周辺（約173㎡）など | 0 | 0 | 2022-04-04 04:43 | t-kitahiro
2086 | 20760 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：砂ろ過槽整備 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・砂ろ過槽ろ過砂整備工事（3槽分） | 0 | 0 | 2022-04-04 04:47 | t-kitahiro
2087 | 30870 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：排水溝清掃、FRPライニング工事 電気工事：仮設電源工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 土建工事 ・幹線排水溝の補強工事（排水溝清掃、モルタル補修及びFRPライニング） ・売店南の橋を更新 その他付帯工事 ・バキューム清掃 ・仮設電源工事等 実施場所 ・1号幹線 売店南～GSｼｯｸﾅｰ北 | 0 | 0 | 2022-04-04 04:51 | t-kitahiro
2088 | 20673 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：窓設置工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・ﾈｽﾃﾅｰ36台の購入 ・南側通風窓の設置 ・昇降ﾊｼｺﾞの購入 ・その他、作業改善に関わる工事、購入 | 0 | 0 | 2022-04-04 04:55 | t-kitahiro
2089 | 20847 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：休憩所、仮設便所、喫煙所設置工事 電気工事：仮設電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．仮設ハウス等設置工事 ・第1休憩所（資材倉庫広場：ユニットハウス（4K×6K×2F）×1棟） ・第2休憩所（東一号倉庫西：ユニットハウス（4K×6K×2F）×1棟） ・M社専用休憩所（CL200：ユニットハウス（2K×2K×1F）×1棟） ・仮設トイレ 2式 ・給排水備品 2式 ・電気工事 3式 ･喫煙用ハウス 4式（資材倉庫、東1号倉庫、TY、製缶・仕上工場） ２．雑工事 1式 ・休憩室周辺駐車場整備 ・トイレ汲み取り ３．撤去工事 3式 ４．コロナ感染対策費 | 0 | 0 | 2022-04-04 04:57 | t-kitahiro
2090 | 31059 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)： 購入品(計装)： 機械工事：不要配管撤去 土建工事：パイプラック補強、塗装工事 電気工事：不要配線撤去 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 食堂北側（予算ID30325にてパイプラック更新した箇所の終点）から東側に向かって約45mまでの範囲における下記内容 ・基礎（根巻き含む）の補強改善・更新 ・パイプラック及び架構の補強改善・更新 ・不要配管、不要配線等の撤去 ・アスベスト含有保温の撤去・処分 | 0 | 0 | 2022-04-04 05:00 | t-kitahiro
2091 | 31060 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：耐震工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．耐震診断及び補強設計 ①塩素法Q-2シーラス ２．耐震化工事（準備工含む） ①塩素法 冷縮・精製・KT架構 ②塩素法 排ガスSCR架構 ３．その他耐震化に係わること。 | 0 | 0 | 2022-04-04 05:02 | t-kitahiro
2092 | 31061 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：耐震工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．耐震診断及び補強設計 ①仕上2D建屋 ２．耐震化工事（準備工含む） ①仕上U-400建屋 ３．その他耐震化に係わること。 | 0 | 0 | 2022-04-04 05:04 | t-kitahiro
2093 | 31062 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：耐震工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．耐震診断及び補強設計 ①共通パイプラック（CL系）⑥⑦⑧エリア ２．耐震化工事（準備工含む） ①共通パイプラック（CL系）①エリア ３．その他耐震化に係わること。 | 0 | 0 | 2022-04-04 05:06 | t-kitahiro
2094 | 31063 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：耐震工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．耐震化工事（準備工含む） ①化成品フィルタープレス建屋 ２．その他耐震化に係わること。 | 0 | 0 | 2022-04-04 05:07 | t-kitahiro
2095 | 31064 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：耐震工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．耐震診断及び補強設計 ①硫酸法A工場オリバー建屋 ②硫酸法第1桟橋 ２．その他耐震化に係わること。 | 0 | 0 | 2022-04-04 05:09 | t-kitahiro
2096 | 31065 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：耐震工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．耐震化工事（準備工含む） ①液剤工場 ２．その他耐震化に係わること。 | 0 | 0 | 2022-04-04 05:10 | t-kitahiro | 2022-04-04 05:11 | t-kitahiro
2097 | 30340 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコン更新工事 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 既存エアコン撤去 新規エアコン購入 その他据付工事等 | 0 | 0 | 2022-04-04 05:13 | t-kitahiro
2098 | 20981 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：パイプラック塗装 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 土建工事 ・足場 ・ケレン塗装 施工範囲：第2工場南～東 | 0 | 0 | 2022-04-04 07:32 | t-kitahiro
2099 | 30860 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：塗装工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 1.ｼｯｸﾅｰ外面塗装 2.各受入タンク 3.歩廊、架台、パイプラック 4.その他付帯工事 | 0 | 0 | 2022-04-04 07:34 | t-kitahiro
2100 | 30861 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：土間工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 工事内容 ・各工程排水溝破損箇所の整備 ・付帯工事一式 | 0 | 0 | 2022-04-04 07:36 | t-kitahiro
2101 | 31119 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：床面補修工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 劣化および老朽化により、改修工事が必要な箇所について都度工事を実施する。 ・床面補修 ・配管補修 ・ラック等の補修 | 0 | 0 | 2022-04-04 07:43 | t-kitahiro
2102 | 30057 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：薄硫酸タンク(100m2 FRP/L)×2基 購入品(機械)：ポンプ×2基の購入 購入品(計装)：液面計×4基の購入、 購入品(計装)：緊急遮断弁×2基の購入 機械工事：薄硫酸タンクの設置工事、配管工事、ポンプの設置工事、Y-1ポンプの移設 土建工事：タンク・ポンプの基礎工事 計装工事：計器の配線工事 電気工事：機器の配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 (毒劇物取締法) | S専工場に薄硫酸用100m3タンク×2基を設置する。薄硫酸用ポンプの新設する。 ※現在の仕様は暫定のため、追って仕様確定が必要。 | 0 | 0 | 2022-04-04 07:50 | y-tozawa | 2022-04-06 00:57 | y-tozawa
2103 | 31026 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコン更新工事 電気工事：配線工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ①新設ルームエアコン購入（家庭用限定） ②新設エアコン設置工事 ③電気工事 ③既設エアコン撤去工事 ④既設クーリングタワー撤去工事 | 0 | 0 | 2022-04-04 08:02 | t-kitahiro
2104 | 31090 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：湯沸かし器更新 電気工事：配線工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ＬPガスの湯沸かし器の撤去、新設電気式湯沸し器の購入・設置する。不要配管は部分撤去する。 | 0 | 0 | 2022-04-04 08:06 | t-kitahiro
2105 | 31092 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：自転車置き場更新 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 建築基準法 | 現状と同サイズの自転車置場とする。 | 0 | 0 | 2022-04-04 08:09 | t-kitahiro
2106 | 20855 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：舗装工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 期中発生道路部分補修工事 ・道路オーバーレイ舗装 ・道路遣り替え舗装 ・排水溝清掃並びに修理（蓋含） ・カーブミラー修理 ・アスファルト、コンクリート等のガラ処分 | 0 | 0 | 2022-04-04 08:12 | t-kitahiro
2107 | 20856 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：舗装工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | コンクリート切断、地盤改良、舗装、ガラ処分 | 0 | 0 | 2022-04-04 08:13 | t-kitahiro
2108 | 30406 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：集中ロッカー建設工事 電気工事：電気工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 建築基準法、消防法 | 1階建て施設建設（ロッカー室） 37ｍ×21ｍ=777㎡ | 0 | 0 | 2022-04-04 08:15 | t-kitahiro | 2022-04-08 05:55 | t-kitahiro
2109 | 31102 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：舗装工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | コンクリート切断、地盤改良、舗装、ガラ処分 | 0 | 0 | 2022-04-04 08:16 | t-kitahiro
2110 | 30921 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：階段更新 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 1.階段部分の改造 2.トイレ屋根改造 | 0 | 0 | 2022-04-04 23:23 | t-kitahiro
2111 | 30927 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：梁更新 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 原塩溶解槽梁更新 | 0 | 0 | 2022-04-04 23:25 | t-kitahiro
2112 | 30960 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：フロア設置 計装工事：計器移設 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．工具落下防止柵の設置 マイクロフロア北面 ２．マイクロホイスト荷揚げフロア設置 5m2程度フロア設置 ３．手摺改造 ４．計装機器移設 | 0 | 0 | 2022-04-04 23:32 | t-kitahiro | 2022-04-04 23:32 | t-kitahiro
2113 | 30795 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコン更新工事 電気工事：電源工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 フロン排出抑制法 | 6馬力の業務用エアコンの購入と据え付け | 0 | 0 | 2022-04-04 23:36 | t-kitahiro
2114 | 31088 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：電気炉購入 機械工事：撤去、機器設置、ダクト工事 電気工事：電気工事一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-05 02:08 | m-nakahara
2115 | 30924 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(実験設備)：硬度計購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-05 02:23 | m-nakahara
2116 | 31024 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：撹拌機購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-05 02:35 | m-nakahara
2117 | 30985 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：足場組立、スケール除去 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 1. 施工内容 1) 中和槽及びタンクスケール除去用足場組立 2) 各シックナースケール除去 3) 中和槽上部、連結樋スケール除去 4）ジェット洗浄作業、スケールはつり作業 5）スケール搬出運搬 6）その他付帯工事 | 0 | 0 | 2022-04-05 06:39 | t-kitahiro
2118 | 30910 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(実験設備)：撹拌状態評価装置の購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-05 07:55 | m-nakahara
2119 | 30922 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ドラフト（ファン付き）購入・設置 機械工事：既設撤去、ダクト工事 電気工事：解結線 ・備考 局排申請不要 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-05 08:15 | m-nakahara
2120 | 20683 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ポンプ購入 購入品(計装)：流量計、ﾚﾍﾞﾙ計購入 機械工事：機器設置、配管工事 土建工事：基礎工事、井戸設置 計装工事：計装工事一式 電気工事：電気工事一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-05 08:48 | m-nakahara
2121 | 30903 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：アスベスト保温材更新、その他付帯工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | U-200/300エリアの14,11k供給スチームライン（U-200～300西側パイプラック）のアスベスト含有保温材を更新する。 | 0 | 0 | 2022-04-06 00:27 | y-tozawa | 2022-04-06 00:28 | y-tozawa
2122 | 30904 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)： 購入品(計装)： 機械工事： 土建工事： 計装工事： 電気工事： ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 詳細仕様は保留中のため、原課との調整要。 | 0 | 1 | 2022-04-06 00:30 | y-tozawa
2123 | 30914 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：機器の設置工事、B-101インペラの取替工事(必要に応じて) 土建工事：基礎工事 計装工事：B-101運転条件のDCS取込、各種計装工事 電気工事：インバータ盤の購入、各種電気工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B-101(メインブロワ)をインバータ化する。 ※機器の改造範囲は現時点では未定。実施の可否は費用体効果を算出後とする。現時点での仕様は暫定。 | 0 | 0 | 2022-04-06 00:32 | y-tozawa | 2022-04-06 00:34 | y-tozawa
2124 | 30923 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：D-1320（比重計）の購入 購入品(計装)：FT-1321（流量計）の購入 機械工事：配管改造工事 計装工事：計装機器の配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | D-1320(差圧式比重計)を撤去し、新規に比重計(コリオリ流量計)を設置する。※新規比重計は設置位置変更。合わせてFT-1321を更新する。 | 0 | 0 | 2022-04-06 00:45 | y-tozawa | 2022-04-06 00:45 | y-tozawa
2125 | 31028 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：遮断弁の購入 購入品(計装)：調節弁の購入 機械工事：各バルブの取り付け工事 計装工事：各制御弁の配線工事、スラリーポンプ、スラリー撹拌機のDCS取込 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U-300 スラリー配管に遮断弁・調節弁を設置する。合わせてスラリーポンプ・撹拌機の遠隔操作のためDCS取込を行う。 ※要求通りの仕様では実施は難しいと思われるため、工事を実施する範囲は原課と要調整。 | 0 | 1 | 2022-04-06 00:53 | y-tozawa
2126 | 30826 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(実験装置)：マイクロトラック用PC購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-06 07:15 | m-nakahara
2127 | 31077 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(実験装置)：ヘッドスペース分析システム1式の購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-06 07:18 | m-nakahara
2128 | 20325 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-06 22:57 | m-nakahara
2129 | 20587 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） HPLCのPCの購入 ・備考 処分はISKで実施 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-06 22:58 | m-nakahara | 2022-04-06 22:59 | m-nakahara
2130 | 20591 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-06 23:00 | m-nakahara
2131 | 30756 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：照明器具購入・取替 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2B控室及び工場内の照明器具更新・追加設置 | 0 | 0 | 2022-04-07 07:46 | s-sakurai | 2022-05-30 23:08 | s-sakurai
2132 | 30760 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：照明器具購入・取替 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-07 07:51 | s-sakurai
2133 | 20198 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 乾燥器購入（搬入・設置・既設処分） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-07 09:13 | m-nakahara
2134 | 31068 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ヘイズメーター購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-07 09:15 | m-nakahara
2135 | 19808 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ドラフト、ファン購入 機械工事：撤去、機器設置、ダクト工事 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（局排） |  | 0 | 0 | 2022-04-07 09:19 | m-nakahara
2136 | 20041 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-07 09:21 | m-nakahara
2137 | 30962 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 測定機器結果出力機能整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-07 09:29 | m-nakahara
2138 | 31098 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 白金皿（刻印付き）100番 : 10枚購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-07 09:54 | m-nakahara
2139 | 31100 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ICP発光分光分析装置の更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-07 09:56 | m-nakahara
2140 | 30917 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：ピットライニング補修 内部ライニングの全面補修のため建設→改修かも ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 00:51 | hi-yamamoto
2141 | 31058 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ファン購入 機械工事：ファン設置 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 01:33 | m-nakahara
2142 | 31079 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ファン購入 機械工事：ファン据付 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 01:43 | m-nakahara
2143 | 31074 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） フーバーマーラーの購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 01:45 | m-nakahara
2144 | 31081 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟの購入、設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 01:46 | m-nakahara
2145 | 31082 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 卓上走査型電子顕微鏡の購入、および設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 01:48 | m-nakahara
2146 | 31086 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(実験装置)：ボールミル回転架台の購入 機械工事：撤去、機器設置 電気工事：配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 01:59 | m-nakahara | 2022-04-08 01:59 | m-nakahara
2147 | 31131 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 冷却トラップの購入（ヤマト製CA301相当品） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 02:03 | m-nakahara
2148 | 31134 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ファン購入 機械工事：ファン据付 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 02:05 | m-nakahara
2149 | 31135 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） MP-AES代替品の購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 02:07 | m-nakahara
2150 | 31076 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：撤去、エアコン設置 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-08 06:03 | m-nakahara
2151 | 31085 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：排気ファン購入 機械工事：撤去、ファン設置、ダクト工事、フード製作取付 土建工事：土間工事 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（局排） |  | 1 | 0 | 2022-04-08 07:01 | m-nakahara
2152 | 31139 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：O2配管敷設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | セカンドヒーターへO2ラインを敷設する。 | 0 | 0 | 2022-04-08 08:50 | s-owada
2153 | 20603 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：特高監視盤の制作、据付、配線、試験 ・備考 受電線・GIS装置の停電を必要とする。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 西変電所に配置されている特高監視装置（77kV受電継電器盤）は1989年製で30年以上経過の状況である。 監視盤の主要構成機器は継電器でありメーカー等各規格の継電器耐用年数15年に対して2倍以上の年数が経過している為、監視装置一式更新を行う。 また中部電力受電境界の電源保護遮断を担う装置である為、トラブル、不良時中部電力より、発電機停止や受電停止の措置が講じられ、甚大な被害を被る可能性がある装置である為、早期交換を必要とする。 | 0 | 0 | 2022-04-10 23:35 | t-sumii | 2022-04-11 03:46 | t-sumii
2154 | 20596 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：電気事業法（保安規定）に則った各種構成機器の点検整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 変電所の送配電系統主要機器の内、下記箇所を対象とした点検整備を実施。 ・A2母線普通点検 ・F母線普通点検 ・A号変圧器普通点検 ・A号変圧器2次普通点検 盤内清掃・構成機器点検及び整備・保護継電器試験・保護連動試験等実施。 | 0 | 1 | 2022-04-11 03:53 | t-sumii
2155 | 30850 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：撹拌機購入 機械工事：撹拌機設置 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 1 | 0 | 2022-04-11 04:21 | m-nakahara
2156 | 31087 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：GLタンク購入 機械工事：配管工事、保温工事等 計装工事：温度計接続、pH計接続 電気工事：動力配電盤設置、動力配線、攪拌機INV設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-11 04:24 | m-nakahara | 2022-04-11 04:25 | m-nakahara
2157 | 30897 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：撹拌機購入 購入品(計装)：pH計九乳 機械工事：撹拌機設置 土建工事：桝設置等 計装工事：計装工事一式 電気工事：電気工事一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-11 05:23 | m-nakahara
2158 | 20597 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分 電気工事：電気事業法（保安規定）に則った各種構成機器の点検清治 ・備考 電解プラント電気室の送電停止。 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 電解プラント電気室の内、下記箇所を対象とした点検整備を実施。 ・電解プラント電気室高圧配電盤 ・33ｋV特高変圧器 ・高圧進相コンデンサ 盤内清掃・構成機器点検及び整備・保護継電器試験・保護連動試験等実施 | 0 | 1 | 2022-04-11 05:30 | t-sumii
2159 | 20600 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分 電気工事：場内電力・絶縁監視装置に関する不具合整備・修正工事 ・備考 系統停電は不要 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 西変電所及び各発電所に配置されている遠方監視装置（場内電力潮流確認・電力記録・遠方遮断）・絶縁監視装置（高圧送電線絶縁監視・記録）は工場操業において工場全体に影響、常に健全性を維持しなければならない重要設備である。これらの不具合に関わるソフト及び構成部品の調査・修正・交換および、工場新設や送電線網変更に伴う、画面構成変更等の修正を実施する。 | 0 | 1 | 2022-04-11 05:54 | t-sumii
2160 | 20615 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分 電気工事：農薬2号線（3300VCV100ｓｑ3C）の更新工事 ・備考 電源取得元やルート再検討 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 農薬2号線（汽力発電所G2母線～合四電気室）は1971年製で50年以上経過。耐用年数は環境がよい状況下で20年～30年が一般的な耐用年数となっている為、本線は2倍近くの年数が経過、近年変電所配置の絶縁監視装置においても絶縁抵抗の低下が確認されている為、ケーブルの更新が必要。 | 0 | 0 | 2022-04-11 09:25 | t-sumii
2161 | 20617 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分 電気工事：出先電気室・キュービクルの法令（電気事業法）に則った 停電点検・整備及び、過去の点検結果による不具合事項の改修工事 ・備考 送電元の停電が必要（定修） ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 場内の出先電気室の電気事業法（保安規定）の則った停電点検・整備（各種清掃・油差・継電器試験・絶縁抵抗測定・部品交換等）を実施する。 また年次（停電）・月次・日常巡視などであがった電気室の不具合事項の改修を実施する。 | 0 | 1 | 2022-04-11 09:53 | t-sumii
2162 | 31109 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分 電気工事：石炭ボイラー電気室の電気事業法（保安規定）に則った 停電点検・整備 ・備考 石炭ボイラー電気室の停電が必要 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 電気錠業法（保安規定）に則り石炭ボイラー電気室送配電系統主要機器を対象とした点検整備を実施する。 ・高圧配電盤内清掃 ・遮断器・断路器の点検 ・継電器試験・保護連動試験 ・各種変圧器の点検 | 0 | 1 | 2022-04-11 10:01 | t-sumii
2163 | 31103 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ホール プロジェクタシステムおよびスクリーン更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-11 23:47 | m-nakahara
2164 | 20935 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 品質検査システム(QC-One)のカスタイマイズ ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-11 23:49 | m-nakahara
2165 | 20958 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 仮想基盤構築（集約化） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-11 23:51 | m-nakahara
2166 | 20959 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） プリンタ更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-11 23:53 | m-nakahara
2167 | 30961 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） PISystemのタグ数ライセンスを追加購入する。 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-11 23:55 | m-nakahara
2168 | 20634 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 各種機器校正点検（メーカー整備） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 00:44 | m-nakahara
2169 | 20572 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ・保守点検 (ｽｸﾗﾊﾞｰ洗浄、電気点検、ﾌｧﾝ点検) ・排風機修理 ・部品補修 ドラフト点検 8台 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 00:55 | m-nakahara
2170 | 20571 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 定期点検機器 ・流れ分析装置 ・GC/MS ・ｻｰﾍﾞﾒｰﾀｰ 2台 ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵計 4台 ・基準流量計 2台 ・GC-2014 ・環境測定車 ・マイクロピペット 9台 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 00:56 | m-nakahara
2171 | 20781 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 点検校正対象機器 1）CS同時分析装置（LECO製） 2)原子吸光分析装置（島津製） 3）ICP発光分析装置（日立製） 4）ICP発光分析装置（ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏ製） 5）還元気化水銀測定装置（日本ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ製） 6）加熱気化水銀測定装置（日本ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ製） 7）電子天秤・・・4台 8）ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾝﾃﾞｨ温度計及び熱電対 9）分銅の点検（F1、E2）・・・2式 10）自動滴定装置（ﾒﾄﾛｰﾑ製） 11）超純水製造装置（日本ﾐﾘﾎﾟｱ製） 12）分光光度計（日本分光製） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 00:57 | m-nakahara
2172 | 31099 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ・白金皿の修理 ： 15枚 ・白金るつぼの修理 ： 17個 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 00:59 | m-nakahara
2173 | 31069 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ①分銅E2クラス（メトラートレド） ②分銅F1クラス（メトラートレド） ③デジタルマルチメーター（横河） ④比表面積測定器（島津製作所） ⑤溶剤分散体用粒度分布測定装置（マイクロトラックベル） ⑥電子天秤（ザウトリウスジャパン） ⑦標準比重浮ひょうNo.8（日本計量工業機械） ⑧全自動比表面積測定装置（マウンテック） ⑨ベルソープ（マイクロトラックベル） ⑩LA-960（堀場テクノサービス） ⑪ヘイズメーター（日本電色工業） ⑫ハイレスタUX(日東精工アナリテック) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:00 | m-nakahara
2174 | 20227 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ・P-300-1昇圧水ポンプの整備工事 20万円 ・K-201、K-202水中ミキサー等の整備工事 70万円 ・K-138-1撹拌機モーターの整備工事 20万円 ・P-113揚水ポンプの整備工事 120万円 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:18 | m-nakahara
2175 | 20245 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 地震計の定期点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:18 | m-nakahara
2176 | 20249 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 自動火災報知設備の性能検査 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:21 | m-nakahara
2177 | 20251 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 消火栓設備の性能検査 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:23 | m-nakahara
2178 | 30825 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ガス検知器のメーカー点検（75台）整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:25 | m-nakahara
2179 | 20547 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） GMP対応定期点検 16件 1.GC 4台(八洲貿易) 2.KF水分計 1台(中央理化) 3.融点計 1台(中央理化) 4.超純水製造装置 1台(中央理化) 5.FT-IR 1台(コスモトレーディング) 6.定温乾燥器 1台(オザワ科学) 7.真空乾燥器 1台(オザワ科学) 8.HPLC 1台(オザワ科学) 9.HPLC 3台(八洲貿易) 10.記憶計 1台(中央理化) 11.天秤 7台(中央理化) 12.分銅 35個(中央理化) 13.旋光計 1台(オザワ科学) 14.安定性試験器DH-18 1台(楠本化成) 15.安定性試験器LX-800 2台(楠本化成) 16.安定性試験器モニタリングシステム 1台(楠本化成) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:28 | m-nakahara
2180 | 20588 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ・ ザルトリウス製電子天秤の点検・校正（４台） ・ 京都電子製カールフィッシャー水分測定装置（１台） ・ Agilent 製 GC の点検・校正（3台；GC-5、GC-7、GC-8） ・ 島津製 GC の点検・校正（1台；GC-9） ・ WATERS 製 HPLC の点検・校正（1台；LC-11） ・ 島津製 HPLC の点検・校正（4台；LC-14、LC-15、LC-16、LC-18） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:30 | m-nakahara
2181 | 20758 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 2023/8 LC、GC点検(三洋商事) ・簡易点検 LC2台、GC-1台 LC-16 LC-17 GC-20 ・GLP点検 LC-1台 GC-1台 LC-19 GC-21 2023/12 ・電子天秤 3台 (中央理科) ・KF水分計 2台 (中央理科) ・ﾏｲｸﾛﾄﾗｯｸ 1台 (ﾏｲｸﾛﾄﾗｯｸﾍﾞﾙ) 2024/2 LC GC点検(三洋商事) ・簡易点検 LC3台 GC1台 LC-18 LC-25 LC-26 GC-18 ・GLP点検 LC3台 GC1台 LC-20 LC-21 LC-27 GC-14 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:32 | m-nakahara
2182 | 31080 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ｱﾌﾞﾚｰｼﾞｮﾝﾃｽﾀｰの更新購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-12 01:43 | m-nakahara
2183 | 31078 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 遠心分離機フルオーバーホール ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:48 | m-nakahara
2184 | 31125 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 促進曝露機のメンテナンス工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:55 | m-nakahara
2185 | 31126 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 5410-H2(Red Devil社製)2台のオーバーホール ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:56 | m-nakahara
2186 | 31127 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） （機器名） ・日本分光 FT-IR 6600FV ・日本分光 分光光度計V-670 ・日本分光 分光光度計V-770 （メンテナンス内容） ・作業費 一式 ・部品交換費 一式 ・交通費/諸経費 一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 01:59 | m-nakahara
2187 | 31128 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） （機器名） エレメンター全自動元素分析装置 Vario EL cube （メンテナンス内容） ・作業費 一式 ・消耗部品購入費 一式 ・交通費/諸経費 一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 02:01 | m-nakahara
2188 | 31129 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 二軸押出成形機PMT32のメンテナンス工事に伴い、シート成型装置のロール交換を依頼する。 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 02:03 | m-nakahara
2189 | 31130 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 二軸押出機本体及び電源・電気系統のメンテナンス ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 02:04 | m-nakahara
2190 | 31136 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 日立製 透過形電子顕微鏡（日立製 HT7700）のメンテナンス工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 02:05 | m-nakahara
2191 | 31137 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 走査形電子顕微鏡（日立製 S4800/堀場製 EDX）のメンテナンス工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 02:06 | m-nakahara
2192 | 31089 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） P-26グラスライニングタンク（1m3）の整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-12 02:09 | m-nakahara
2193 | 30797 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(機械)：発生都度。 機械工事：(必要に応じ)配管工事 土建工事：ローリーステーションの更新 計装工事：積算流量計用盤の製作、各種計装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 硫酸ローリーステーションの補強、もしくは更新を行う。 ※詳細な内容は原課と詰める必要有り。実施の要否を含めて要相談。 | 0 | 0 | 2022-04-12 09:02 | y-tozawa | 2022-04-18 04:03 | y-tozawa
2194 | 20429 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：包装機整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-001、002 TY包装場 紙袋包装設備の整備工事を実施する | 0 | 1 | 2022-04-12 09:19 | shing-ito
2195 | 31073 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ドラフト、ファン購入 機械工事：機器据付け、ダクト工事 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要（局排不該当） □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-13 06:01 | m-nakahara
2196 | 31066 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：温度計等 機械工事：真空ポンプ移設、配管工事等 計装工事：制御盤製作 電気工事：解結線等 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-13 06:03 | m-nakahara
2197 | 31067 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ・中和槽の修繕（枠取り、機械） ・4B制御盤の不良部分修理（電気） ・気相反応塔設備一式の減肉部分の補修（枠取り、機械） ・ガス配管付属機器の整備（計装） ・カンタル線購入 ・ヒーター購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-13 06:07 | m-nakahara
2198 | 31072 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 実験設備・機器の修理点検費用（メーカー整備） （造粒機、混合機、粉砕機、乾燥機） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-14 08:33 | m-nakahara | 2022-04-14 08:33 | m-nakahara
2199 | 31094 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 実験設備・機器の修理点検費用（枠取り） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-14 08:36 | m-nakahara
2200 | 20872 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） AVEVA社「Process Simulation」購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 1 | 0 | 2022-04-25 01:34 | m-nakahara
2201 | 20872 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） AVEVA社「Process Simulation」購入 Aveva Process Simulation（APS）の関連費用（税別） １．APS年間サブスクリプション費用：\3,300,000/本 ２．APS評価用トレーニング費用＊：\300,000/1.5日 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-25 01:44 | m-nakahara
2202 | 20671 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：不要機器撤去 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-04-25 01:45 | m-nakahara
2203 | 31075 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 下記のリース物件の買取費用 ①ガスクロマトグラフ GC-2030AF 1台 設置場所：技研棟 311号室 予算No.:1318YY801 リース会社：三井住友ファイナンス＆リース株式会社 契約番号：400408131-00 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 01:46 | m-nakahara
2204 | 31132 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） リース品の買取り 契約番号：1030986074 資産No.：Y16L0696900 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 01:47 | m-nakahara
2205 | 31133 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） リガク製 熱機械分析装置（TMA8311）リース買取 契約番号：4029794 資産番号：Y16L0696500 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 01:48 | m-nakahara
2206 | 31138 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 日本インテグリス製：粒度分布測定器(FX-nano) 契約番号：4031851 資産番号：Y160696800 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 01:48 | m-nakahara
2207 | 31093 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 槽内の水抜き、清掃、薬品洗浄を実施する。 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:08 | m-nakahara
2208 | 20889 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） ・UT部所管の1.0MPa未満スチームトラップ及びバイパスバルブ点検 約120台 ・報告書提出 ・トラップ及びバイパスバルブ購入 ・トラップ及びバイパスバルブ取替え ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:09 | m-nakahara
2209 | 20895 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：LNG配管年次点検 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:10 | m-nakahara
2210 | 31110 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ハイセックポンプメカシール整備用の枠取り予算 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:11 | m-nakahara
2211 | 31111 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ハイセックメカシール整備用の枠取り予算 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:12 | m-nakahara
2212 | 31112 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ハイセックメカシール整備用の枠取り予算 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:13 | m-nakahara
2213 | 31113 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ハイセックメカシール整備用の枠取り予算 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:13 | m-nakahara
2214 | 31114 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ハイセックメカシール整備用の枠取り予算 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:14 | m-nakahara
2215 | 31115 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ハイセックメカシール整備用の枠取り予算 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:14 | m-nakahara
2216 | 31116 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ハイセックメカシール整備用の枠取り予算 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-04-25 02:15 | m-nakahara
2217 | 30691 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管改造 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 各塩化炉行き配管製作（散水リング含む） ※1・2号炉散水リングは形状変更 | 0 | 0 | 2022-04-26 08:31 | hi-yamamoto
2218 | 20341 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ホイストクレーン 機械工事：クレーン更新 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 労安法 | シバゲン工場ホイストクレーンの更新を実施する。 | 0 | 0 | 2022-04-27 02:49 | t-kitahiro
2219 | 30831 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-61-1(定量フィーダー)の購入 機械工事：F-61-1の設置工事 電気工事：機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場のF-61-1を更新する。 | 0 | 0 | 2022-04-27 22:03 | y-tozawa
2220 | 31025 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：TCV-4659/TCV-4660/FCV-4542-1/ ※更新済のため中止FCV-4542-2 購入品(計装)：PH変換器購入（PHRCA-1904/PHRCA-1905） 機械工事：配管改造工事 計装工事：電線管敷設/解結線/ループチェック ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石膏工場各所計装機器の更新を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-04-28 07:24 | hi-yamamoto
2221 | 31160 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） リース買取 機器名：島津製作所製 フローソーブIII 2305 契約番号：2017000991 資産番号：Y16L0668300 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-05-09 02:27 | m-nakahara
2222 | 30568 | 1 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） ・機械工事（T-321ゴムライニング更新） 2021年検討：天板FRP、本体ゴム、撹拌機除外 2022年再検討：天板FRP、本体FRP、撹拌機除外 ※ライニング仕様：フレーク×2、MM1S+耐摩耗仕様 ※スラリー濃度30%以下であれば、フレークでもつ（念のため耐摩耗仕様とする。） 撹拌機解結線、計装機器解結線 （底部自動弁XZV-321、側面液面計LIA-4627、機械に含む） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（詳細記入） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修 ④設備引渡作業 □不要 ■要（パージ、洗浄） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | T-321タンクのゴムライニング更新を行う工事である。 尚、ライニング仕様としては、FRPにて再検討を実施する。 | 0 | 0 | 2022-05-17 05:14 | hi-yamamoto | 2022-05-17 08:51 | hi-yamamoto
2223 | 30958 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：防爆型フォークリフト 電気工事：電気ステーション設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 防爆型フォークリフト購入及び電気ステーションの設置を実施する。 | 0 | 0 | 2022-05-30 22:49 | t-kitahiro
2224 | 30701 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：整備部品購入 購入品（機械）：ハイフロバルブ購入 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-02 02:59 | shing-ito
2225 | 30727 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-02 04:22 | shing-ito
2226 | 30736 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-02 04:24 | shing-ito
2227 | 30738 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：No4.5RVFハイフロバルブ整備（部品購入含む） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-06-02 08:35 | shing-ito
2228 | 31167 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事（計装）：LNG設備 年次点検整備(ボルカノ) メーカー工事（計装）：LNG設備 年次点検整備(中外炉) 機械工事：酸化ﾁﾀﾝ生産部LNG設備年次点検(S法) 機械工事：Ｓ法 LNG設備 年次点検整備(点検足場） 計装工事：LNG設備 年次点検整備(計装工事)S法 機械工事：枠取り ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-02 09:34 | shing-ito
2229 | 31085 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：コンプレッサー撤去、ポリ容器置場設置 土建工事：カーテン更新 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（局排） |  | 0 | 0 | 2022-06-03 05:17 | shing-ito
2230 | 30799 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：P-208-3循環配管敷設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-208-3循環配管を単独で敷設する工事である。 | 0 | 0 | 2022-06-07 07:57 | hi-yamamoto | 2022-06-07 07:58 | hi-yamamoto
2231 | 31027 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品（計装）：熱電対購入（TE-2440） 購入品（計装）：調節弁購入（PCV-2326） 購入品（計装）：調節弁購入（FCV-2381） 購入品（計装）：調節弁購入（FCV-305C） 購入品（計装）：自動弁購入（XV-2390） 購入品（計装）：自動弁購入（XV-208） 購入品（計装）：現場型調節計購入（PCV-2395） 購入品（機械）：手動弁３台 計装工事：計装機器取替工事 機械工事：手動弁３台取替工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-10 02:40 | m-ishizaki
2232 | 30733 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：CR-106-1.2減速機購入 機械工事：減速機取替工事 電気工事：減速機モーター解結線⇒容量up MCC改造・配線引き換え ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-12 23:16 | s-sakurai
2233 | 30642 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：W-60減速機 機械工事：減速機更新 電気工事：モーター解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-12 23:45 | t-kozuka
2234 | 30275 | 2 |  | 1 | ①工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事（コンクリート壁設置、排水溝蓋設置） 電気工事（電気配線工事） 計装工事（PH計設置工事、DCS工事） ②届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要（理由等） ③工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前、定修後 ④設備引渡作業 ■不要 □要（理由等） ⑤生産調整 ■不要 □要（理由等） ⑥事前発注 ■不要 □要（理由等） ⑦その他（補足など） | VC幹線バイパス電動扉は1974年に設置されました。異常排水流出時に扉操作が必要であるが、設備の老朽が激しく、修理費も高額になる為、更新を行う。 | 0 | 0 | 2022-06-13 07:14 | t-kitahiro
2235 | 30663 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：K-20スクラバー、ポンプ、スプレーノズル、バケットストレーナ 購入品(計装)：各種計器 機械工事：K-20撤去・据付、ポンプ据付、配管工事 土建工事：各種撤去工事、各種基礎工事、架台工事 計装工事：計器脱着 電気工事：各種電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-21 01:15 | t-kozuka
2236 | 31166 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：金型購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2022年度で全ての金型を更新することができなかったため、今年度にて残りの底蓋用金型の更新を行う | 0 | 0 | 2022-06-22 23:18 | hi-yamamoto
2237 | 31165 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：フロアー補強 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | RVFフロアのコンクリートの亀裂がひどく、亀裂部より水分が侵入し下地である鉄の劣化や、漏れ等が発生していることから補強を行う。 | 0 | 0 | 2022-06-22 23:19 | hi-yamamoto
2238 | 30289 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事：一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-06-27 07:28 | t-kozuka
2239 | 31184 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：手摺転落防止、タンクMH架台設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要（消防法） | 医薬工場 安全対策工事を実施する。 | 0 | 0 | 2022-06-30 00:17 | shing-ito
2240 | 30965 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：集塵機、撹拌機、ポンプ 機械工事：機器移設、配管工事等 ※引っ越しのみの費用は予算には含めない。 土建工事：事務所設置、土間工事、階段設置等 電気工事：電源工事、照明等 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 （関係法規参照） | 旧磁性工場内に測定室・大型機器置き場・会議室等を設置する。 | 0 | 0 | 2022-06-30 09:33 | hi-yamamoto
2241 | 31049 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：コンプレッサー・脱湿機・レシーバータンク 機械工事：コンプレッサー・脱湿機・レシーバータンク据付、配管工事 土建工事：基礎工事 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | コンプレッサー・脱湿機・レシーバータンクの新設 | 0 | 0 | 2022-07-06 07:49 | t-kozuka | 2022-07-06 07:50 | t-kozuka
2242 | 21225 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入（機械）：製氷機 土建工事：エアコン更新 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 フロン排出抑制法 | 農薬包装場でR22が使用されているエアコン、製氷機の更新を行う。 | 0 | 0 | 2022-07-06 23:53 | t-kozuka
2243 | 30731 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：ピット増設工事 電気工事：電源増設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-07-14 02:49 | m-ishizaki
2244 | 30912 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：ケーブルダクト補修？ ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | U300建屋北側のケーブルダクトを補修する。 | 0 | 0 | 2022-08-04 23:40 | s-sakurai
2245 | 31095 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：アース線布設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 配線工事 | 0 | 0 | 2022-08-05 01:57 | s-sakurai
2246 | 31226 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：チラー購入 機械工事：撤去、機器設置、配管工事 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-08-08 07:01 | m-nakahara
2247 | 31233 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ポンプ購入 購入品(機械)：撹拌機購入 購入品(計装)：自動弁、LI、PHI等 機械工事：配管工事、機器設置 土建工事：流し設置、基礎工事 計装工事 電気工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-08-08 07:05 | m-nakahara
2248 | 30850 | 1 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：撹拌機購入 購入品(機械)：水中ポンプ購入 機械工事：撹拌機設置 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 水中ポンプ更新（100V自動型→200V非自動型） レベル計との連動（ポンプ、撹拌機） | 0 | 0 | 2022-08-22 23:20 | m-nakahara
2249 | 31470 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：止水板取付 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-09-01 04:02 | m-nakahara
2250 | 31515 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） メーカー工事（WiFi設置） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 0 | 2022-09-01 04:04 | m-nakahara
2251 | 31786 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：撤去工事一式 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-09-06 04:27 | m-nakahara
2252 | 20638 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(実験装置)：Ⅹ線回折装置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-09-06 05:28 | m-nakahara
2253 | 31640 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：電気炉購入 機械工事：機器設置 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-09-06 05:33 | m-nakahara
2254 | 31566 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：土間及び下層遮水シートの更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ①土間及び下層遮水シートの更新 ※更新面積；140㎡（延べ面積22m×19m＝418㎡/3年間） ※床面構造；緩衝材＋遮水シート＋表層コンクリート | 0 | 1 | 2022-09-14 05:42 | t-kozuka | 2022-09-14 05:42 | t-kozuka
2255 | 31569 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：土間舗装及び転落防止対策 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 鉄製コンテナ仮置場（スクラップヤード出入口スロープ東側）の土間舗装及び転落防止対策（ガードレール設置） ①アスファルト舗装（東西10ｍ×南北8ｍ＝80㎡） ②ガードレール設置（東面＝10ｍ、南面8ｍ、西面＝4m合計22ｍ） | 0 | 1 | 2022-09-14 05:44 | t-kozuka
2256 | 31570 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：櫓設置 電気工事：電気配線敷設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ①48m保護管埋設 ②48ｍ100Ｖ電線の敷設 ③集水場所に櫓設置 ④櫓の高さ1500㎜にコンセント設置 【参考】 使用自給式ポンプワット数：0.25-0.75kw コンセント容量：1500w | 0 | 1 | 2022-09-14 05:48 | t-kozuka
2257 | 31588 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：水中ポンプ 機械工事：配管敷設 土建工事：壁撤去、アスファルト舗装、ピット設置 電気工事：100V電源設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ①北側の壁（バンドレス含む）撤去（幅17ｍ×高さ4ｍ） ②北側の出入り通路として整備及びアスファルト舗装 ③-1排水ピット（1500㎜×1500㎜×1500㎜）南西角に設置 ③-2排水ポンプ（鶴見LB480A-62相当/100V） ④-3排水配管（2B塩ビ配管 肥-1から肥-2ピット） ⑤南側 100V電源設置（集水場所水中ポンプ用） | 0 | 1 | 2022-09-14 05:52 | t-kozuka
2258 | 31589 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：屋根更新 電気工事：照明等電灯線並びにその他電線の移設・養生工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 1.旧硫化鉱舎 屋根更新（3か年更新計画の2年目） 1）旧硫化鉱舎 屋根更新 2.付帯工事 1）照明等電灯線並びにその他電線の移設・養生工事 | 0 | 1 | 2022-09-14 05:54 | t-kozuka
2259 | 31637 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：2tトラック購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2tトラック（パワーゲート、幌、平ボディ）1台購入 | 0 | 0 | 2022-09-14 05:57 | t-kozuka
2260 | 31377 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：屋根・壁張替え工事 電気工事：配線一時撤去、迂回工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 屋根・壁カバー工法、屋根・壁張替え工事 倉庫面積は305㎡ 西13号倉庫及び工事概要は添付資料参照 | 0 | 1 | 2022-09-14 06:01 | t-kozuka
2261 | 31379 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：散水設備撤去 土建工事：屋根設置工事 電気工事： ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 屋根設置(高さ17ｍ） 電気工事 散水設備撤去 | 0 | 1 | 2022-09-14 06:32 | t-kozuka
2262 | 31380 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：壁切断工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 仕切り壁の切断（土建工事） 西3号倉庫図面添付 | 0 | 1 | 2022-09-14 06:36 | t-kozuka
2263 | 31381 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：テント倉庫設置工事 電気工事：照明設置工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | テント倉庫新設（490㎡ 1棟） （本体工事、基礎工事） 電源工事 | 0 | 0 | 2022-09-14 06:40 | t-kozuka
2264 | 31383 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：アルミ製引き戸設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-09-14 06:41 | t-kozuka
2265 | 31371 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：集塵機購入 機械工事：集塵機更新 電気工事：電気配線工事（電気容量による） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-09-14 06:46 | t-kozuka
2266 | 31440 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ポンプ購入 機械工事：ポンプ更新、周辺配管改造 土建工事：ポンプ基礎更新 電気工事：ポンプ配線工事（電気容量による） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-09-14 06:51 | t-kozuka
2267 | 31810 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管撤去工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・合5工場東ラック上の使用見込みのない6KST ※アスベスト有無未分析。 ・同ラックからの旧合5動力室へ敷設されているCW、CWR(共に 300A)、CHW、CHWR(共に200A)、BR、BRR(共に200A)配管の 撤去 ・旧合5動力室 P-862D撤去およびS,D側配管撤去 （撤去範囲：各々最大100m程度） | 0 | 1 | 2022-09-14 06:53 | t-kozuka
2268 | 31857 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：機器撤去 土建工事：建屋撤去、跡地更地化 計装工事：計装設備撤去 電気工事：電気設備撤去 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．工場撤去工事 ・撤去エリアは添付資料2024年度実施項目参照 ・エリア内建屋の撤去 ・エリア内機器の撤去 ・エリア内電気、計装設備の撤去 ・撤去機器の処分 ・跡地更地化 ・その他付帯工事 ※以下工事は2022年度、2023年度に別途実施済みとなる予定 ・2022年度実施 電気、計装、自火報、その他今後必要なUT設備の移設 ・2023年度実施 撤去エリアへの配管等縁切り、撤去範囲内の保温材撤去 | 0 | 1 | 2022-09-14 06:55 | t-kozuka
2269 | 31096 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：上記配管アスベスト更新、遊休配管撤去 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ①BS6k蒸気配管アスベスト更新 HN～BSまでの間 約200m ②旧芒硝蒸気配管撤去（アスベスト含） 汽力～BSまでの間 約230m ③No14（看板表示No） 6k蒸気配管撤去（アスベスト含） 250A（旧SR行き) 1D工場東側からBSまでの間 約200m ④No13（看板表示No） 6k蒸気蒸気配管撤去（アスベスト含） 150A（6kヘッダ→石膏） No2 6kヘッダーから化成品迄の間 約100m ⑤No2,6kヘッダーアスベスト保温材撤去 ⑥その他 蒸気漏れ、保温材脱落時都度対応 *①～④まで同一の足場で対応 | 0 | 1 | 2022-09-14 06:58 | t-kozuka
2270 | 31349 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：手摺更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ベルトコンベアー側道（左右）へ脱着可能な安全柵を取付ける。 長さ約18,000mmの手摺型の安全柵（脱着可能） | 0 | 1 | 2022-09-14 07:00 | t-kozuka
2271 | 31351 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：中間タンク購入 購入品(計装)：UV-9628,9629,9630購入 機械工事：中間タンク更新、点検架台設置 計装工事：計装弁工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 下記機器の更新 ・T-8893 灰捕集装置中間タンク（製作図面なし） ・UV-9628,9629ディスクタイプゲート弁(仕様は図面添付） ・UV-96303方等圧弁(仕様は図面添付） ・灰捕集装置レベルSW点検用架台設置 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:04 | t-kozuka
2272 | 31354 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：煙道更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 煙道更新（範囲は添付） ・材質はSUS316L(既存）からSUS316L内面FRP塗布orハステロイ鋼の仕様 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:07 | t-kozuka
2273 | 31355 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ベンド管更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 缶後側の下部ベンド全取替 14か所 STBA24S Φ50.8×9.4t×14本 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:12 | t-kozuka
2274 | 31484 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ボイラー水管更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 水管（ノーズ周り）の部分取替 ・右壁面No3～18,25,26 合計18本 500mm ・左壁管No3～18,23～28 合計22本 500mm ・取替水管および周辺の管へのサンドブラストおよび溶射肉盛 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:13 | t-kozuka
2275 | 31491 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：過熱器管更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 過熱器管40パネルの更新 ・STBA24 Φ48.6×t6.7 オリジナル管はSTBA24 Φ48.6×t6.5 36本だが2012年度に追設した4本の仕様（STBA24 Φ48.6×t6.7)に合わす。 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:14 | t-kozuka
2276 | 31492 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ボイラー壁管更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | (1)缶右側壁管部分取替 下部ヘッダー～8m 22本 No7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32 (ﾁｭｰﾌﾞ材質：STB410) (2)耐熱塗料塗装 (3)ケーシング、保温材脱着 (4)足場組立解体(缶内外部） (5)PT検査 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:16 | t-kozuka
2277 | 31493 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ボイラーバーナー部スワラ、ディフューザー更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 石炭ボイラーバーナー部のスワラ、ディフューザ更新（8箇所） | 0 | 1 | 2022-09-14 07:17 | t-kozuka
2278 | 31494 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：煙突内部ライニング更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B塔内部の全面ライニング工事 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:18 | t-kozuka
2279 | 31496 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ポンプ購入 機械工事：ポンプ更新、周辺配管改造 土建工事：ポンプ基礎更新 電気工事：ポンプ電気配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・P-8859-1,2 補機用冷却水ポンプ、モーターの更新(図面添付） 75kW 4P 全揚程50m 現ポンプ・モーターと同等品 ・ポンプ、モーターの基礎下げ（約400mm下げ） ・P-8859-1 補機用冷却水ポンプストレーナーの更新（現状のものから軽量化された物へ） | 0 | 1 | 2022-09-14 07:20 | t-kozuka
2280 | 31499 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：高圧ガス認定計装弁購入 機械工事：高圧ガス配管工事、高圧ガス認定手動弁購入 計装工事：計装弁工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | 配管（バルブ含む）更新 (1)範囲は気化器周り（図面参照） 配管材質：SUS304 (2)バルブは高圧ガス認定弁購入（図面参照） 個数：15A×28台 20A×2台 25A×2台 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:30 | t-kozuka
2281 | 31500 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：シュート製作・更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | シュートの更新（範囲は添付資料参照） 材質はSUS304 t9（現行t6) ・C-8801 石炭受入ホッパ払出コンベア→C-8802-1サイロ受入コンベア ・C-8802-1サイロ受入コンベア→C-8803サイロ分配コンベア ・C-8806サイロ払出コンベア→C-8807-1バンカ搬送コンベア ・C-8807-1バンカ搬送コンベア→C-8808バンカ搬送コンベア | 0 | 1 | 2022-09-14 07:31 | t-kozuka
2282 | 31571 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・20%硫酸受入配管の更新工事 2D工場内硫酸送液ポンプ～末端純水排水ピット硫酸タンク、排水中和装置硫酸タンク VP+FRP補強 25A （１）既設配管撤去 （２）配管新設 （３）サポート撤去・新設 ※詳細は添付資料参照 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:32 | t-kozuka
2283 | 31606 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管更新工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 微粉炭管製作、取替 約4m×4本（想定） 材質：セラミック（想定。現行品はSTPG370) Φ318.5×t10.3×4m | 0 | 1 | 2022-09-14 07:33 | t-kozuka
2284 | 31670 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：DCS工事 電気工事：制御盤工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・アキュームレータ制御盤更新 （１）既設制御盤配線調査 （２）既設制御盤撤去 （３）制御機器・端子盤新設 （４）DCSへの入出力信号取り込み 既設FCSまたは、既設FCS13と接続されているPLCへの接続 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:47 | t-kozuka
2285 | 31720 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・上水配管の更新工事 技研棟北側～汽力発電所西側 SUS304 sch10 125A （１）既設配管撤去 （２）配管新設 （３）サポート撤去・新設 ※詳細箇所は添付資料参照 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:48 | t-kozuka
2286 | 31730 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・海水配管の更新工事 A工場行きヘッダー～S専工場東側配管 （１）メイン配管900A→600Aに更新 （２）ヘッダー・分岐ライン更新（ヘッダーもメイン同様600A） （３）ウスメ工場行き（400A→150A）配管撤去 配管材質：PE/L（内面ポリエチレンライニング管） ※詳細は添付資料参照 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:49 | t-kozuka
2287 | 31778 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：空転防止装置購入 電気工事：空転防止装置取付、設定 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 【対象機器】 ・P-8923 廃塩酸ポンプ 0.4kW,2P,440V ・P-8927 廃苛性ソーダポンプ 0.4kW,2P,440V １．空転防止装置設置 石炭ボイラー純水装置制御盤（石炭ボイラー計器室内）内に空転防止機器取付、改造 ２．トリップ時の警報取り込み 空転防止作動時の信号を既設ポンプトリップ信号端子へ取り込み | 0 | 0 | 2022-09-14 07:50 | t-kozuka
2288 | 31805 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：タンク購入 購入品(計装)：タンクレベル機購入 機械工事：配管工事 土建工事：タンク基礎工事 計装工事：レベル計工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．既設純水タンク(T-3390-1)撤去 材質：SS400（内面ライニングと推定） 容量：300m3 寸法：7760Φ×7620H ２．純水タンク新設 材質：SUS304（※板厚みは検討お願いします。） 容量：500m3 寸法：約7000Φ×12000H ※既設撤去箇所に設置としているため、タンク径も既設同等を想定 ３．基礎工事 既設基礎転用可能か検討お願いします。 ４．各タンク付き配管更新 添付フロー参照 すべて材質SUS304 ５．タンクレベル発信機新設 発信機からのアナログ信号をNo.6,7 純水装置制御盤内PLCへ取り込みし、DCSへ接続 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:52 | t-kozuka
2289 | 31812 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：タンク、ポンプ購入 購入品(計装)：計器類購入 機械工事：配管工事、ポンプ設置工事 土建工事：タンク、ポンプ基礎工事 計装工事：計器類工事 電気工事：ポンプ電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．T-3398 100m3温水タンク更新 （１）既設タンク撤去 （２）タンク新設（既設図面参照） ２．ドレン回収ポンプ新設 約20m3/h、20mH×2台 基礎、電源工事含む ３．除鉄フィルター設置 既設MMドレン回収装置を参考に検討お願いします。 （添付図面参照） ４．配管新設 新設温水タンク～新設ドレン回収ポンプ 新設ドレン回収ポンプ～石炭ボイラー給水タンク ５．各分析計器設置 （１）導電率計 2台 （２）流量計 （３）温度計 （４）濁度系 汽力発電所計器室内FCSへ信号接続 ６．遮断弁・放流弁設置 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:54 | t-kozuka
2290 | 31813 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事、ポンプ移設工事 土建工事：掘削工事、ポンプ基礎工事 電気工事：ポンプ移設に伴う電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | １．用水設備埋設未処理水ヘッダー地上化 SUS304（配管詳細、ルートは添付図面参照） 用水設備、給食センター入口配管ラック設置 No.1 未処理水昇圧ポンプ移設（電源、基礎工事含む） 既設埋設ヘッダーは配管縁切り後、埋め戻し ２．工業用水取水800Aバルブ更新 過去に取得した見積書添付 更新工事時、周辺掘削必要 ３．モノフロ送水ライン～No.2,3 原水タンク行き処理水配管更新 300A SUS304 枝出し元バルブ含む ４．液安タンク行き処理水配管更新 25A SUS304 既設処理水配管より枝出ししているラインをSUSに更新 既設保温材撤去 ※詳細は添付資料参照 | 0 | 1 | 2022-09-14 07:56 | t-kozuka
2291 | 31843 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ポンプ購入 機械工事：ポンプ更新工事 土建工事：ポンプ基礎工事 電気工事：ポンプ電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・P-9889 A重油サービスタンク西側消火栓ポンプ（屋外消火栓）更新 （ポンプ・エンジン含めた一式） ・同機器を収納する為の格納箱設置 | 0 | 1 | 2022-09-14 08:00 | t-kozuka
2292 | 30677 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：ファン設置 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 1B工場建屋内への外気送入ファン設置 | 0 | 1 | 2022-09-14 08:06 | shing-ito
2293 | 31240 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：2B控室改善（仮眠室、トイレ等） 電気工事：照明工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2B工場控室衛生改善工事を実施する。 | 0 | 1 | 2022-09-14 23:40 | shing-ito
2294 | 31241 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：床面工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | テール開口部床面SUS板の張替え テール床面の傾斜だし | 0 | 1 | 2022-09-14 23:43 | shing-ito
2295 | 31242 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：タンクFRPライニング更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B-57-7タンク FRPライニング剥離、塗布 足場架け払い 高圧ジェット排水管理 | 0 | 1 | 2022-09-14 23:45 | shing-ito
2296 | 31250 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：レーザー式レベル計 機械工事：シュート形状変更他 計装工事：レベル計計装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | シュート形状変更 レーザー式レベル計設置 シュート詰まり発生時の解消装置設置 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:02 | shing-ito
2297 | 31338 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：フロア、手摺、階段更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・フロアー更新 ・手摺更新 ・階段更新 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:04 | shing-ito
2298 | 31339 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：床更新他 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・床面耐酸加工 ・床更新 ・梯子を階段に変更 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:05 | shing-ito
2299 | 31342 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：周辺配管等脱着工事、FRP工事 電気工事：撹拌機解結線 ⇒1台だけの為、計装に含む 計装工事：自動弁解結線、レベル計脱着、攪拌機解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・タンク内部スケール除去 ・内部ライニング更新工事 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:10 | shing-ito
2300 | 31345 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：減速機購入 機械工事：減速機更新 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・バイエル減速機購入 既設 ﾊﾞｲｴﾙ変速機 2SVA 三菱機械 減速比 4:1 ｽﾋﾟ-ﾄﾞﾚﾝｼﾞ0.2～0.8 製番8822278\ｻｲｸﾛ減速機 FHD3-606 住友機械 1/595 製番011866 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:15 | shing-ito
2301 | 31347 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：ガウス、ピニオンギア更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・ガウス、ピニオンギア更新 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:17 | shing-ito
2302 | 31350 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：フロアー更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・床更張替え ・周辺照明確保 ・手摺更新 ・階段踏板張替え | 0 | 1 | 2022-09-15 00:19 | shing-ito
2303 | 31361 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：監視カメラ 計装工事：監視カメラ計装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 監視カメラ設置 ・RVF室 ・メインバーナー室 ・ACM粉砕機周辺 ・キルンクーラー出口周辺 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:20 | shing-ito
2304 | 31362 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：監視カメラ 計装工事：監視カメラ計装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 監視カメラ設置個所 ・DR664-8.9M-ミル周辺 ・DR664-8.9サイクロン下部周辺 ・DA664サイクロン下部周辺 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:21 | shing-ito
2305 | 31363 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：排水対策用配管敷設 土建工事：土間、排水溝改造 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・周辺汚泥除去（バキューム） ・土間改造（傾斜あり） ・排水溝改造 ・排水対策用配管敷設 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:24 | shing-ito
2306 | 31366 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：自動弁 機械工事：自動弁更新 計装工事：自動弁計装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・副原料関係の自動弁取り換え（2023年度内容参照） | 0 | 1 | 2022-09-15 00:26 | shing-ito
2307 | 31375 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：自動弁 機械工事：自動弁更新 計装工事：自動弁計装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | A-12-13・17用自動弁更新 濃硫酸自動弁 FV-0066-13.17 100A 回収液自動弁 FV-0067-13.17 100→50A 11K蒸気自動弁 XV-0100-13A.17A 100A | 0 | 1 | 2022-09-15 00:27 | shing-ito
2308 | 31416 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：ﾌﾛｱ更新・拡張工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ﾌﾛｱ更新・拡張工事 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:28 | shing-ito
2309 | 31417 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：レシーバータンク 機械工事：レシーバータンク更新 土建工事：基礎工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸの更新 既設 円筒竪型 φ1800 最高使用圧力0.29Mpa 内容積 10.8m3 安全弁 TYPE SF14-G5 設定圧力 0.195Mpa 常用圧力 0.19Mpa 吹止り圧力0.165Mpa 既設ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸの撤去 | 0 | 0 | 2022-09-15 00:30 | shing-ito
2310 | 31418 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ルーツブロワー 機械工事：機器更新 土建工事：基礎工事 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 既設 90Ｋw 6p 3300KW 新設 A-461同等品 東芝 TIKK-FBKW11 75ｋW 440V 製造番号 L129E10HM | 0 | 1 | 2022-09-15 00:32 | shing-ito
2311 | 31437 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：減速機、ろ布自動洗浄装置 購入品(計装)：自動弁 機械工事：機器更新 計装工事：自動弁計装工事 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | A-32-6オリバーフィルタードラム用サイクロバイエル減速機更新 既設 住友 N3BM86 2.2KW 製造番号808450 A-32-6オリバーフィルターアジテータ用サイクロ減速機更新 既設 住友 TC-F 1.5ｋW 4P 製造番号M9034220 A-32-6ｵﾘﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰ ろ布自動洗浄装置 0.75ｋW 4P A-32-6.7 シャワー用自動弁 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:35 | shing-ito
2312 | 31442 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：フロア更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | A-12-6周辺 梁、フロア更新 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:36 | shing-ito
2313 | 31443 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：PE/L配管更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | セットリングタンクからB工場送液ラインの更新 SGP+PE/L 125A 100A 80A ポンプ吐出側フレキ | 0 | 1 | 2022-09-15 00:38 | shing-ito
2314 | 31445 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：工業用水配管更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | セットリングタンク洗浄用工業用水配管更新 A-16-3.7.9.12ブースターポンプ～各セットリングタンク | 0 | 1 | 2022-09-15 00:39 | shing-ito
2315 | 31504 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：バケツ（F研磨） 機械工事：バケツ更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・必要数バケツをF研磨加工し取替 ・リグチェーンの確認 | 0 | 1 | 2022-09-15 00:40 | shing-ito
2316 | 31695 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：アスベスト保温材更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 大防法（特定粉じん排出等作業開始届） 労安法（建築物解体等作業届） | アスベスト含有スチーム配管保温材撤去及び更新 （添付資料参照） | 0 | 1 | 2022-09-15 00:43 | shing-ito
2317 | 31620 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：シートヒーラー購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 1.ヒートシーラーの本体の購入 既設X-433図面を添付、ﾌｧｲﾙ参照 富士インパルス製 FIL-800NTW型 2.設置箇所はクリーンルーム内であり、清掃及び設置の際の現状復帰 3.既設搬出、新設設置 4.付帯工事一式 | 0 | 0 | 2022-09-15 01:50 | t-kozuka
2318 | 31621 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：マンホール購入 機械工事：マンホール更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | -170 神鋼環境ソリューション製 1991年製造 添付；T-170図面 マンホールＭ-2ノズル部 1.マンホール400φ用 開閉マンホールの購入 2.既設取り外し、購入品取付 3.付帯工事一式 | 0 | 1 | 2022-09-15 01:52 | t-kozuka
2319 | 31622 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ポンプ購入 機械工事：ポンプ更新 電気工事：ポンプ電源工事又はINV工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-171 帝国ポンプ製 2018年製造 F91-217F2DM-0204S1-AV 50L/min 35mH 3kW×2P 添付；P-171機器図 参照 仕様；98％濃流酸 25A配管 流速0.6ｍ/ｓ 既設品 サクションデリベリ配管の改造を伴わない仕様が望ましい。 1.仕様能力を満たすP-171の購入 2.既設取り外し、購入品取付 3.付帯工事一式 | 0 | 0 | 2022-09-15 01:55 | t-kozuka
2320 | 31624 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：流量計購入 計装工事： 流量計更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | FIC-231A 硫化水素流量計 東京計装製、既設図面添付、参照願います。 仕様；既設相当品 1.流量計本体購入 2.既設取り外し、購入品取付 3.付帯工事一式 | 0 | 1 | 2022-09-15 01:58 | t-kozuka
2321 | 31625 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：流量計購入 計装工事：流量計更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | FIC-231B BF3流量計 東京計装製、既設図面添付、参照願います。 仕様；既設相当品 1.流量計本体購入 2.既設取り外し、購入品取付 3.付帯工事一式 | 0 | 1 | 2022-09-15 02:04 | t-kozuka
2322 | 31626 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：流量計購入 計装工事：流量計更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | FIC-371 HCL流量計 東京計装製、既設図面添付、参照願います。 仕様；既設相当品 1.流量計本体購入 2.既設取り外し、購入品取付 3.付帯工事一式 | 0 | 1 | 2022-09-15 02:06 | t-kozuka
2323 | 31627 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：電子秤購入 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | BL-01 ザルトリウス製 1993年製造 添付；2021.10.08 ザルトリウス社による検査成績書 仕様；デジタル台秤 秤量16.0㎏ 読み取り限度0.1ｇ 秤量台の大きさについては選定品による確認実施 1.仕様能力を満たすBL-01の購入 2.検査成績書 | 0 | 1 | 2022-09-15 02:08 | t-kozuka
2324 | 31634 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：校正用流量計購入 計装工事：流量計工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-FQS オーバル社製 1987年製造 形式LE554-111-E117-000 製品番号E155-35916 流れ方向 左→右 仕様温度120℃ 添付；2022.07 オーバル社による検査成績書 1.仕様能力を満たすP-FQSの購入 2.検査成績書 | 0 | 1 | 2022-09-15 02:23 | t-kozuka
2325 | 31636 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） リース買取 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 機器名称；T-092 48％苛性ｿｰﾀﾞ貯槽 2021.09.29リース内容 リース会社；三井住友ファイナンス＆リース株式会社 契約番号 400293598 リース満了日2022/02/27 →上記機器のリース物件買取 | 0 | 1 | 2022-09-15 02:28 | t-kozuka
2326 | 31649 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | 廃液払出配管 ３系統 P-115（廃ノルマルヘキサン）→ローリー出荷所 P-125（廃メタノール）→ローリー出荷所 P-530（廃THF/ブチルアミン）→ローリー出荷所 添付；廃液（危険物）払出配管更新フロー図 廃液（危険物）払出ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ認定品 仕様；SUS製配管、認定ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ（ローリー出荷所） 届出資料；屋外タンク貯蔵所側、一般取扱所（ローリー出荷所）の各々から届出に必要な、フロー図、平面図、認定ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ資料 1.届出必要資料 2.配管更新工事 3.完成検査、気密試験 （フロー図、気密試験資料） 4.付帯工事一式 | 0 | 1 | 2022-09-15 02:30 | t-kozuka
2327 | 31568 | 0 |  | 1 | 1．工事内容区分（仕様書毎に記載） （１）土建工事：既設ハウス撤去、新設ハウス設置（エアコン新設） （２）電気工事：照明・電源工事 ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・建築基準法 ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | ①軽量鉄骨造＋亜鉛メッキ鋼板葺（基礎ブロック含む） 建物の撤去（17.365m×5.565m＝61.9㎡） ②土間補修（ユニットハウスのサイズに応じて拡張） ③既設相当のユニットハウス新設（4坪×5基/5.500ｍ×12.000ｍ） ④旧エアコン撤去 ⑤新規エアコン設置 ⑥机、椅子、PCネット回線、トイレ、流し台、コンロ、ロッカー設置 | 0 | 1 | 2022-09-15 04:14 | t-kitahiro | 2022-09-15 04:38 | t-kitahiro
2328 | 31764 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（シャッター更新工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | ・手動シャッター取替え（W3000×H3000） ・転落防止安全バー設置 ・安全ゼブラ塗装 ・足場架け払い | 0 | 1 | 2022-09-15 04:20 | t-kitahiro
2329 | 31770 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（エアコン更新） （２）電気工事（エアコン電源、照明更新） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 土建工事 家庭用エアコン更新1台（ダイキンR36CCV相当) 天井パネル張り替え（2000×2000） 電気工事 エアコン用電源設置 照明更新（LED2灯） | 0 | 1 | 2022-09-15 04:23 | t-kitahiro | 2022-09-15 04:39 | t-kitahiro
2330 | 31767 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（塗装工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | 塗装面積 1F、2F共用部（廊下、玄関ホール） 作業面積 約450ｍ2 | 0 | 1 | 2022-09-15 04:26 | t-kitahiro
2331 | 31601 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（プレハブ倉庫更新） （２）電気工事（照明・電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | ・設置場所: 東1号倉庫西、TY工場西、総合グランド北、守衛本部裏 ・既設プレハブの撤去（4か所） ・プレハブの新設（6坪×4か所） ・室内照明、100Ｖコンセント2個設置 .・プレハブ入口スロープ設置 ・電気、土建工事 | 0 | 1 | 2022-09-15 04:32 | t-kitahiro
2332 | 31254 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（エアコン更新） （２）電気工事（エアコン電源工事） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・フロン排出抑制法 ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 有 ７．その他（補足など） | 組合事務2F作動不良エアコンの為、撤去及び新規エアコン更新 | 0 | 1 | 2022-09-15 04:34 | t-kitahiro | 2022-09-15 04:37 | t-kitahiro
2333 | 31256 | 0 |  | 1 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（排水溝設置） （２）機械工事（水中ポンプ撤去、排水配管撤去） （３）電気工事（配管撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | １．既設水中ポンプの撤去 ２．水中ポンプ電源設備の撤去 ３．排水配管新設 浄化槽→既設排水溝 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:34 | t-kitahiro | 2022-09-15 04:43 | t-kitahiro
2334 | 31256 | 0 |  | 2 | １．工事内容区分（仕様書単位/発注予定など） （１）土建工事（排水溝設置） （２）機械工事（水中ポンプ撤去、排水配管撤去） （３）電気工事（配線撤去） ２．届出（該当法令、事前・事後届け出について） ・無し ３．工事時期（定修前、定修、定修外） ・定修前 ４．設備引渡作業 無 ５．生産調整 無 ６．事前発注 無 ７．その他（補足など） | １．既設水中ポンプの撤去 ２．水中ポンプ電源設備の撤去 ３．排水配管新設 浄化槽→既設排水溝 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:42 | t-kitahiro
2335 | 31664 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：インバータ設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・インバータ購入及び設置 DCS取込なし | 0 | 1 | 2022-09-22 06:59 | s-sakurai
2336 | 31650 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：インバータ更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | インバータ4台更新 ・V-770,X-401,RV-412,X-413) | 0 | 1 | 2022-09-22 07:00 | s-sakurai
2337 | 31258 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：P-598-2の購入（サイレンサ、安全弁等の付属品含む） 機械工事：P-598-2の設置工事（予備機とするため、モーターは残す） 電気工事：機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-598-2を更新する。 | 0 | 0 | 2022-09-27 00:34 | y-tozawa
2338 | 31263 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：P-964-3の購入 機械工事：P-964-3の設置工事 土建工事：基礎の手直し 電気工事：機器の解結線（おそらく電気容量変更あり。また、空転防止付き） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-964-3ポンプを更新する。 | 0 | 0 | 2022-09-27 01:19 | y-tozawa
2339 | 31259 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：S-547-1,2用剥離ロールの購入 機械工事：剥離ロールの更新工事、スプロケット・ベアリングの交換？ ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | S-547-1,2用剥離ロールを材質変更し、更新する。 | 0 | 0 | 2022-09-27 02:08 | y-tozawa | 2022-10-11 06:08 | y-tozawa
2340 | 30845 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：アスベスト保有保温材の更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | 2D工場のアスベスト保有保温材を更新する | 0 | 1 | 2022-09-27 02:09 | y-tozawa
2341 | 31368 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：P-982-2の購入 機械工事：P-982-2の設置工事 土建工事：基礎の手直し 電気工事：電気容量が下がる可能性あり。空転防止付き ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | P-982-2を更新する。 | 0 | 0 | 2022-09-27 02:18 | y-tozawa
2342 | 31293 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-160-1、2の購入 機械工事：F-160の設置工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-160-1、2を更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 04:04 | y-tozawa
2343 | 31295 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-62-2-1,F-62-2-2の購入 機械工事：F-62-2-1,F-62-2-2の設置工事 電気工事：機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-62-2-1,F-62-2-2を更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 04:05 | y-tozawa
2344 | 31297 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-104の更新（底抜きに仕様変更） 購入品(計装)：液面計の購入 機械工事：F-104の設置工事、各種配管工事 土建工事：基礎の施工 計装工事：配線工事 電気工事： ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-104をした鏡タイプへ仕様変更し更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 04:07 | y-tozawa
2345 | 31306 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-38-1、2、3の購入 機械工事：ポンプ据え付け、一部配管の更新 土建工事：基礎の手直し工事 電気工事：（必要に応じ）ブレーカー容量変更（機器変更のため）、機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-38-1、2、3を更新する。 | 0 | 0 | 2022-09-27 04:11 | y-tozawa | 2022-09-29 01:26 | y-tozawa
2346 | 31307 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-49-3,4 の購入 機械工事：F-49-3,4 の設置工事、配管の改造 電気工事：機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-49-3,4 を更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 04:13 | y-tozawa | 2022-09-27 22:47 | y-tozawa
2347 | 31308 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-62-4マイクロ用サイクロンの購入 機械工事：サイクロンの取替工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-62-4マイクロ用サイクロンの更新する。 ※マイクロ下部のロータリーバルブも合わせて更新するか要検討（費用次第）。 | 0 | 1 | 2022-09-27 04:15 | y-tozawa | 2022-09-27 22:47 | y-tozawa
2348 | 31309 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-82-2の購入 機械工事：F-82-2の据付工事 土建工事：基礎の手直し 電気工事：機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-82-2を更新する。 | 0 | 0 | 2022-09-27 04:17 | y-tozawa
2349 | 31303 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入(計装)：遮断弁×6基の購入 機械工事：F-415-1,2 ⇒ F-35-3,-4,-5,-6各タンク行き配管設置 計装工事：各種配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-415-1,2 ⇒ F-35-3,-4,-5,-6各タンク行き配管設置を敷設する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 04:27 | y-tozawa | 2022-09-27 08:02 | y-tozawa
2350 | 31266 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：フロアの補強 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | RVFフロアを補強する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 07:45 | y-tozawa
2351 | 31267 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコンの購入、取替え工事 電気工事：配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 | U-400 計器室南側エアコンを更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 07:47 | y-tozawa
2352 | 31296 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：F-1556,F-1558の購入 機械工事：流量計の取付 計装工事：各種配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-1556,F-1558流量計を購入、設置する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 07:57 | y-tozawa
2353 | 31297 | 0 |  | 2 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-104の更新（底抜きに仕様変更） 購入品(計装)：液面計の購入 機械工事：F-104の設置工事、各種配管工事 土建工事：基礎の施工 計装工事：配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-104をした鏡タイプへ仕様変更し更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 07:58 | y-tozawa
2354 | 31298 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：スレートの更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場のスレートを更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 07:59 | y-tozawa
2355 | 31299 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：レーダー式レベル計×2基、電極式レベル計×2基の購入 計装工事：液面計の設置、配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | Y-2-1 Y-2-2 レベル計を更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 08:00 | y-tozawa
2356 | 31304 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：カルサイナーへの保温材施工 土建工事：排気ファンの設置工事 電気工事：各種配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | Y-12 6号カルサイナー燃焼室に換気ファンを設置する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 08:03 | y-tozawa
2357 | 31300 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：タイヤの製作、受けローラーの製作設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | Y-12 6号カルサイナータイヤの更新工事を行う。 | 0 | 1 | 2022-09-27 08:05 | y-tozawa
2358 | 31309 | 0 |  | 2 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：F-82-2の購入 機械工事：F-82-2の据付工事 土建工事：基礎の手直し 電気工事：各種配線工事（電気容量の変更あり） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | F-82-2を更新する。 | 0 | 0 | 2022-09-27 08:06 | y-tozawa
2359 | 31312 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：2D工場処理工程1Fの土間整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場処理工程1Fの土間を整備する | 0 | 1 | 2022-09-27 08:07 | y-tozawa
2360 | 31313 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：窓取り換え、小便器1基の設置、排水配管整備、換気扇取り替え(能力アップ)、工事期間中の仮設トイレ設置 電気工事：各種配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場控え室トイレの改装を行う。 | 0 | 1 | 2022-09-27 08:08 | y-tozawa | 2022-09-27 22:49 | y-tozawa
2361 | 31313 | 0 |  | 2 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：窓取り換え、小便器設置(1基)、排水配管整備、配管取り換え、換気扇取り替え、工事期間中の仮設トイレ設置 電気工事：各種配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場控え室トイレの改装を行う。 | 0 | 1 | 2022-09-27 08:09 | y-tozawa
2362 | 31444 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(計装)：液面計の購入 機械工事：タンクノズル部分のFRP/L補修 計装工事：各種配線工事、DCSもしくはパネル（どちらか安価な方）取込 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | T-686 V-7ストレージタンク、T-688 V-7調整タンクに液面計を設置する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 08:14 | y-tozawa | 2022-09-27 08:14 | y-tozawa
2363 | 31314 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：配電盤の製作、コンセントの設置(10箇所)・配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 2D工場内10箇所にコンセントを増設する | 0 | 1 | 2022-09-27 08:22 | y-tozawa | 2022-09-27 08:32 | y-tozawa
2364 | 31301 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：Y-28-1用インバータの購入・設置工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | Y-28-1用インバータを更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 08:33 | y-tozawa | 2022-09-27 08:33 | y-tozawa
2365 | 31302 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：Y-47-1用インバータの購入・設置工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | Y-47-1用インバータを更新する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 08:34 | y-tozawa
2366 | 31262 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：樋のFRP/L ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | S-647 SシックナーOF樋のFRP/Lを補修する。 | 0 | 1 | 2022-09-27 22:41 | y-tozawa
2367 | 31261 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 製作（機械）：レーキの製作 蔵出し：G-648減速機 機械工事：レーキの更新・FRP/Lの再施工、 土建工事：テントシート部分の脱着 電気工事：機器の解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | G-648 Sシックナー 撹拌機減速機の更新工事を行う。合わせてレーキの更新も含む。 ※IEPに一括で工事依頼できないか確認 | 0 | 1 | 2022-09-27 23:32 | y-tozawa | 2022-09-27 23:50 | y-tozawa
2368 | 31583 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 計装工事：DCS取り込み 電気工事：INV新規購入・設置、配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-10-10 23:56 | m-nakahara
2369 | 31593 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管・保温撤去 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-10-10 23:57 | m-nakahara
2370 | 31619 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：ポンプ 購入品(計装)：流量計、自動弁 機械工事：撤去、ポンプ設置、配管工事 土建工事：基礎 計装工事 電気工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-10-11 00:14 | m-nakahara
2371 | 31623 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：減速機購入 機械工事：減速機据付 電気工事：解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-10-11 00:17 | m-nakahara
2372 | 31651 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：タンク購入 購入品(計装)：レベル計、温度計 機械工事：機器設置、配管工事、保温 土建工事：基礎 計装工事：ｹｰﾌﾞﾙ敷設 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-10-11 00:28 | m-nakahara
2373 | 31655 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：インバータ更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | インバータ更新 | 0 | 1 | 2022-10-11 00:31 | m-nakahara | 2022-10-14 00:23 | s-sakurai
2374 | 31673 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-10-11 01:01 | m-nakahara
2375 | 31674 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-10-11 01:04 | m-nakahara
2376 | 31844 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：濃度検出槽の更新 計装工事：比重計更新 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 |  | 0 | 1 | 2022-10-11 01:09 | m-nakahara
2377 | 31272 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：メーカー点検、配管肉厚測定・塗装、保冷材整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 1冷凍機定期自主検査 【対象機器】 E-317冷凍機 【点検内容】 電気計装関係点検 保安機器作動ﾃｽﾄ 安全弁整備 2配管塗装 3保冷材整備 4肉厚測定 | 0 | 1 | 2022-10-13 00:07 | t-kozuka
2378 | 31273 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各種点検整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 構造物の補修、高圧ﾓｰﾀｰの整備 ﾎﾟﾝﾌﾟの整備 ベルトフィルタートレイの補修 | 0 | 1 | 2022-10-13 00:14 | t-kozuka
2379 | 31275 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各種点検整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 加水分解ﾀﾝｸﾗｲﾆﾝｸﾞ補修 自動弁整備 | 0 | 1 | 2022-10-13 00:21 | t-kozuka
2380 | 31277 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各種点検整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 6tｸﾚｰﾝ用シーブの購入取替 16tｸﾚｰﾝ用走行車輪の制作取替 走行レールの芯出し調整 年次点検の実施 1～2月 ワイヤーの交換（ワイヤー購入も含む） ワイヤー 12φ×Fi29本×6より-B種（Jis G3525/13号ZB） 1本167500円 | 0 | 1 | 2022-10-13 00:25 | t-kozuka
2381 | 31278 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：各種点検整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | B-81(P)整備工事（2基） 消耗部品の購入 モーターの点検整備 | 0 | 1 | 2022-10-13 00:31 | t-kozuka
2382 | 31234 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：火報工事・足場組立解体 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■要(消防法) | 自動火災報知設備の整備 | 0 | 0 | 2022-10-13 06:15 | s-sakurai | 2022-10-13 06:16 | s-sakurai
2383 | 31282 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコン更新工事 電気工事：電源工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 フロン排出抑制法 | エアコン更新 ・機器購入 ・電気工事一式 ・配管工事一式 ・既存機器撤去工事一式 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:04 | t-kitahiro
2384 | 31283 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコン更新 電気工事：電源工事 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要 フロン排出抑制法 | エアコン更新 ・機器購入 ・電気工事一式 ・配管工事一式 ・既存機器撤去工事一式 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:05 | t-kitahiro
2385 | 31284 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：換気扇設置、排気ダクト設置 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 換気設備 ・換気設備の設置 ・排気ダクトの設置工事 ・電気工事 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:07 | t-kitahiro
2386 | 31740 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：不要配管撤去（アスベスト含む） 土建工事：パイプラック補強 電気工事：不要配線撤去 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 食堂北側（予算ID31059にてパイプラック更新した箇所の終点）から東側に向かって約60mまでの範囲における下記内容 ・基礎（根巻き含む）の補強改善・更新 ・パイプラック及び架構の補強改善・更新 ・不要配管の撤去 ・アスベスト含有保温の撤去・処分 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:09 | t-kitahiro
2387 | 31693 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：大扉更新（2箇所） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 新設大扉設置 2か所（北側、南側） ・アルミハンガー扉 ・潜り戸の設置 ・上部、下部レール新設 ・塗装 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:12 | t-kitahiro
2388 | 20890 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：ガラリ設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ブレンド包装工場 ・ガラリの購入 ・設置工事 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:13 | t-kitahiro
2389 | 31521 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：天井ボード更新（1F） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・対象箇所：技研棟1階廊下の天井ボード ・工事内容：天井ボート更新工事 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:14 | t-kitahiro
2390 | 31527 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：舗装工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・対象区域：技研棟2期工事区域の南側及び西側 ・工事内容 ＊地盤改良工事 （アスファスト舗装） ＊外灯更新 ＊フェンス更新 ＊雨水排水溝の改善 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:16 | t-kitahiro
2391 | 31587 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：エアコン設置 電気工事：電源工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・対象場所：技研棟地階男子更衣室 ・内容 ＊エアコン設備一式購入 ＊エアコン設備設置工事 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:17 | t-kitahiro
2392 | 31613 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：屋上防水 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・対象箇所：技研棟の屋上 ・工事内容：防水塗装工事 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:18 | t-kitahiro
2393 | 31228 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：保護カバー設置 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・221号表面処理台2か所に対しての防護ｶﾊﾞｰ設置 ※添付の設置ｲﾒｰｼﾞ図参照 | 0 | 1 | 2022-10-13 23:20 | t-kitahiro
2394 | 31271 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 土建工事：備品倉庫建設 計装工事：DCS等計装設備の移設(または更新) 電気工事：電気設備の移設(または更新) ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） □不要 ■要(建築確認申請等) | 土建工事：C系電気室(定修以降)移設後、跡地に備品倉庫を建設する。 計装工事：C系計装設備の電源等移設 電気工事：C系電気設備の電源等移設 | 0 | 1 | 2022-10-14 00:05 | s-sakurai | 2022-10-14 00:06 | s-sakurai
2395 | 31861 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：照明器具購入、照明器具取替、足場組立解体 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | ・LED照明器具購入 水銀灯相当30灯、蛍光灯相当10灯 ・照明器具取替 ・足場組立解体 | 0 | 1 | 2022-10-14 00:14 | s-sakurai
2396 | 31685 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：インバータ購入、インバータ盤設置、配線工事 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | インバータ盤3面製作 インバータ盤設置 配線工事 | 0 | 1 | 2022-10-14 00:19 | s-sakurai
2397 | 31618 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 電気工事：配線撤去 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 不要機器、ケーブルの撤去 2023年度残工事 | 0 | 1 | 2022-10-14 00:29 | s-sakurai
2398 | 31191 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：配管撤去/配管改造/新設 計装工事：解結線/計装品撤去/移設等 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 硫酸配管合理化に伴い、不要配管の撤去、配管のレイアウト変更等を実施する | 0 | 1 | 2022-10-17 08:28 | hi-yamamoto
2399 | 31219 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：2022年度点検にて確認された減肉箇所の配管更新（ライニング管） ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 点検にて確認された減肉箇所の配管の更新を行う（ライニング管） | 0 | 1 | 2022-10-17 08:29 | hi-yamamoto
2400 | 31580 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 購入品(機械)：B-82整備部品購入 機械工事：機器整備 計装工事：計装機器整備 電気工事：B-82解結線 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 機器別管理基準にて決定したアルカリスクラバー周辺設備の整備を行う。 | 0 | 0 | 2022-10-17 08:31 | hi-yamamoto
2401 | 31859 | 0 |  | 1 | ・工事内容区分（仕様書毎に記載） 機械工事：苛性ソーダLAのメーカー整備 ・備考 ・届出（該当法令、事前・事後届け出について） ■不要 □要 | 苛性ソーダLAのメーカー整備を行うものである。 | 0 | 0 | 2022-10-17 08:33 | hi-yamamoto